교육 영상 시연용 가상 자료

# 행사 운영안 · 한결물류 하반기 리더 워크숍

교육용 완성 예시입니다. 실제 Chat 생성 기록이 아닙니다. 회사·업체·인물은 모두 가명이고 수치는 예시입니다. 원본 외 제안 사항은 예시로 표시했습니다.

| 항목 | 원본 내용 |
| --- | --- |
| 일시 | 2026-12-11(금)~12(토), 1박 2일 |
| 장소 | 가평 OO연수원(가명), 본사에서 버스로 1시간 반쯤 |
| 인원·예산 | 팀장급 이상 40명 / 1,600만 원 |

# 이틀 시간표

| 날짜 | 시간 | 내용 |
| --- | --- | --- |
| 12/11(금) | 10:00 | 본사 앞 버스 출발 |
| 12/11(금) | 12:00 | 점심 |
| 12/11(금) | 13:30 | 하반기 실적 공유 |
| 12/11(금) | 15:30 | 팀별 내년 계획 토의 |
| 12/11(금) | 18:30 | 저녁 만찬 |
| 12/12(토) | 08:00 | 아침 |
| 12/12(토) | 09:30 | 외부 특강 · 강사 미정 |
| 12/12(토) | 12:00 | 점심 |
| 12/12(토) | 13:00 | 버스 출발 |

# 역할 분담과 예산 항목

| 담당 | 원본 역할 |
| --- | --- |
| 최 사원 | 총괄 |
| 김 대리 | 숙소·식사 |
| 이 과장 | 프로그램 |

예산 총액은 1,600만 원입니다. 아래 항목은 예시이며, 금액은 견적을 받아 직접 채웁니다.

| 예산 항목 · 예시 | 금액 | 확인할 내용 |
| --- | --- | --- |
| 숙박 |  | 숙소 견적·변경 마감 |
| 식사 |  | 인원 변경 조건 |
| 차량 |  | 겨울 운행·취소 조건 |
| 강사 |  | 섭외 확정·견적 |
| 물품 |  | 명찰·발표 준비물 |

담당자는 제안된 할 일의 배정을 확인하고 합의합니다. 항목별 견적·강사 확정·업체 연락처·취소 조건은 확인 필요입니다.

# 날짜별 준비표

행사 시작일 2026-12-11(금) 기준. 할 일과 배정은 교육용 예시입니다. 완료 칸은 비워 두었습니다.

| 날짜 | 할 일 · 예시 | 담당자 | 완료 |
| --- | --- | --- | --- |
| 11/11(수) / D-30 | 장소·예산 승인 확인 | 최 사원 |  |
| 11/20(금) / D-21 | 참석 조사·이동 안내 | 최 사원 |  |
| 11/27(금) / D-14 | 강사 섭외 상태 점검 | 이 과장 |  |
| 12/04(금) / D-7 | 방·식사 인원 확인 | 김 대리 |  |
| 12/08(화) / D-3 | 명찰·장비 준비 | 최 사원 |  |
| 12/10(목) / D-1 | 기상·차량 최종 확인 | 최 사원 |  |
| 12/11(금) / 당일 | 출발 전 인원 확인 | 최 사원 |  |

업체가 정한 실제 마감과 비교해 더 이른 날짜를 적용하세요. 조정 시 원래 날짜와 조정 날짜를 함께 남깁니다.

# 네 갈래 점검

| 갈래 | 점검할 내용 · 예시 |
| --- | --- |
| 사람 | 40명 참석 여부·강사 섭외·담당 합의 |
| 물건 | 명찰·발표 장비·적재 |
| 돈 | 예산 승인·견적·취소 조건 |
| 안전 | 기상·도로·의료기관·응급 절차 |

# 비상 대책과 당일 점검표

아래 대응·시간·배정은 교육용 예시입니다. 현장 조건과 회사 절차에 맞춰 확정하세요.

| 상황 | 미리 할 일 · 예시 | 당일 할 일 · 예시 |
| --- | --- | --- |
| 눈으로 버스 지연 | 기상·도로·차량 운행 여부 확인 | 기사와 상황 확인 후 도착·식사 시간 조율 |
| 강사 불참 | 섭외 확정 여부와 대체 토의안 준비 | 이 과장이 토의 진행 여부 협의 |
| 참석자 건강 이상 | 응급 대응 절차·가까운 의료기관 확인 | 위급하면 119, 이후 회사 절차에 따라 연락 |
| 참석 인원 감소 | 숙소·식사 변경 마감과 취소 조건 확인 | 김 대리가 최종 인원 전달 |

| 날짜·시간 | 할 일 · 예시 | 담당자 | 완료 |
| --- | --- | --- | --- |
| 12/11 09:00 | 차량 도착·운행 상황 확인 | 최 사원 |  |
| 12/11 09:30 | 명찰·장비 적재 확인 | 최 사원 |  |
| 12/11 09:50 | 출발 인원 확인 | 최 사원 |  |
| 12/11 13:10 | 발표 장비 점검 | 이 과장 |  |
| 12/12 09:00 | 특강 준비 상태 확인 | 이 과장 |  |
| 12/12 12:40 | 분실물·복귀 인원 확인 | 최 사원 |  |

참석자 실명·연락처는 넣지 않았습니다. 휴대폰에는 회사가 허용한 방식으로 전송하세요. 완료 표시는 기기에서 지원하는 기능 또는 인쇄본을 쓰며, 표시 후 다시 열어 저장 여부를 확인하세요.