## 안내
교육 영상 시연용 가상 자료
항목 | 내용
기준일 | 2026-11-04 10:00
작성·검토 | 최 사원 작성 → 이 과장 대조, 필요한 결정은 박 팀장
진행 상태 | 6건 모두 미완료. 예정일은 완료일이 아니다.
기록 방식 | 조치 후 실제 확인일·확인자·증빙을 작성하고 상태를 갱신한다.

## 조치점검표
교육 영상 시연용 가상 자료
자산 식별번호 | 현재 상태 | 근거 | 할 일 | 담당(가명) | 확인 기한 | 우선순위 | 진행 | 실제 확인일 | 확인자 | 완료 증빙
HK-C-036 | 중지 확인 중 | M7: 중지 완료 회신 없음 | 보안 담당자 완료 회신 확인; 미회신 즉시 이 과장 공유 | 최 사원 | 2026-11-04 10:30 | 최우선 | 미완료
HK-N-024 | 소재 확인 중 | M6: 실물·인수 기록 미확인 | 실물·인수 기록 대조, 미확인 상태 유지 | 최 사원 | 2026-11-04 18:00 | 우선 | 미완료
HK-N-023 | 반납 대기 | M5: 회수 완료 증빙 없음 | 사용자와 회수 약속 확인, 수령 증빙 받기 | 최 사원 | 2026-11-05 12:00 | 우선 | 미완료
HK-C-034 | 반납 대기 | M5: 회수 완료 증빙 없음 | 반납 확인과 보안 담당자 권한 회수 확인 | 최 사원 | 2026-11-05 12:00 | 우선 | 미완료
HK-C-035 | 반납 대기 | M5: 회수 완료 증빙 없음 | 반납 확인과 보안 담당자 권한 회수 확인 | 최 사원 | 2026-11-05 12:00 | 우선 | 미완료
HK-N-022 | 수리 중 | M4: 수리 접수 후 완료 미확인 | 수리처에 진행 확인; 정상 확인 후 대기 전환 | 최 사원 | 2026-11-06 18:00 | 보통 | 미완료

## 월간점검
교육 영상 시연용 가상 자료
점검 항목 | 확인 방법 | 기록할 것
실물 대조 | 노트북 24대·카드 36장 기준에서 이동·입출고 반영 | 확인일·확인자·증빙
중복 기록 | 자산 식별번호와 실습용 일련표시 함께 비교 | 원본 행 연결
퇴직·이동 | 반납과 권한 회수 각각 대조 | 예정과 완료 분리
대기품 | 실물·상태·예약 여부 재확인 | 재사용 가능 수량
미완료 | 기한 지난 조치는 이 과장 공유 | 새 기한·담당·회신