## 요약
교육 영상 시연용 가상 자료 · 실제 회사와 무관
구분 | 내용
공기 | 입찰서 540일 ↔ 사내 산정 600일, 60일 부족
대가 지급 | 기성 분기별, 청구 후 60일, 유보금 3% ↔ 사내 매월·30일 (유보금·별표 3 확인 필요)
위험 조항 | 상 5 · 중 4 · 하 2 (열한 개)
질의할 것 | 6개 (시트 '질의할 것' 참조)

## 위험 조항
교육 영상 시연용 가상 자료 · 실제 회사와 무관
조항 | 위치 | 이름 | 입찰 조건 | 사내 기준 | 위험도 | 협상·질의 의견
제7조 | 입찰서 2쪽 | 공사기간 | 착공일부터 540일, 준공 기한 엄수 | 사내 산정 공기 600일 | 상 | 공기 600일 필요. 540일이면 60일 부족 → 공기 연장 또는 공정 단축안을 질의
제12조 | 입찰서 3쪽 | 지체상금 | 하루 0.1%, 상한 10% | 하루 0.05% 이내, 상한 10% 이내 | 상 | 요약표(0.05%)와 본문(0.1%)이 달라 질의. 본문 기준이면 하루 0.05% 이내로 낮추도록 요청
제19조 | 입찰서 4쪽 | 물가변동 | 도급금액 고정, 자재 단가 변동 조정 없음 | 철근·레미콘 등 주요 자재는 조정 | 상 | 철근·레미콘 등 주요 자재는 단가 조정을 허용하도록 요청
제18조 | 입찰서 4쪽 | 설계변경 | 발주처 승인분만 반영, 공기 연장 불인정 | 사유가 있으면 금액·공기 모두 조정 | 상 | '발주처 승인분'의 기준을 묻고, 사유가 있으면 금액·공기를 함께 조정하도록 요청
현설 특수조건 | 현설 2쪽 | 민원·야간 작업 | 인접 건물 민원 보상은 시공사 부담, 야간 작업 제한 | 민원 비용은 발주처와 협의 | 상 | 민원 보상 범위를 질의. 비용은 발주처와 협의하도록 요청
제15조 | 입찰서 3쪽 | 대가 지급 | 기성은 분기별, 청구 후 60일, 유보금 3% | 매월 기성, 30일 이내 (유보금은 기준표에 없음) | 중 | 매월 기성·30일 지급 요청. 유보금 3%와 별표 3은 기준표에 없어 판단 보류
제9조 | 입찰서 2쪽 | 계약보증금 | 도급금액의 15% | 도급금액의 10% 이내 | 중 | 10%로 낮추도록 요청
제20조 | 입찰서 5쪽 | 하자보수보증 | 도급금액의 5%, 5년 | 3%, 3년 | 중 | 3%, 3년으로 협의
제27조 | 입찰서 6쪽 | 분쟁 해결 | 발주처 소재지 법원 | 협의 우선, 관할은 협의 | 중 | 협의 우선으로 요청. 관할 판단은 법무 확인
제3조 | 입찰서 1쪽 | 입찰 유효기간 | 90일 | 90일 이내 | 하 | 그대로 수용
제24조 | 입찰서 5쪽 | 계약 해지 | 발주처 사유 해지 시 기성 + 합리적 비용 보상 | 기성 + 합리적 비용 보상 | 하 | 수용 가능

## 질의할 것
교육 영상 시연용 가상 자료 · 실제 회사와 무관
번호 | 제목 | 어디 | 내용
1 | 지체상금률 불일치 | 입찰서 1쪽 요약표 / 3쪽 제12조 | 요약표는 하루 0.05%, 본문은 0.1%. 본문이 우선이라 0.1%로 보고 질의서에 넣을 것
2 | 별표 3 없음 | 입찰서 3쪽 제15조 | 기성 검사 기준을 별표 3으로 정한다고 하나 발췌에 없음. 전체 입찰서에서 확인
3 | 설계변경 승인 기준 | 입찰서 4쪽 제18조 | '발주처 승인분'이 어떤 경우인지 기준이 없음. 질의서로 확인
4 | 지반조사 보고서 | 현설 1쪽 | 지하 3층 굴착 공사인데 지반조사 보고서와 지하수위 자료가 제공되지 않음. 제공 요청
5 | 야간 작업 제한 시간 | 현설 2쪽 | 제한 시간대가 적혀 있지 않음. 공기에 영향을 주므로 질의
6 | 분쟁 관할 해석 | 입찰서 6쪽 제27조 | 관할 해석은 법무 확인 (위험도는 기준표 기준 중)

## 금액 계산
교육 영상 시연용 가상 자료 · 실제 회사와 무관
항목 | 입찰서 | 사내 기준 | 계산
지체상금 하루 | 85,000,000원 | 42,500,000원 | 도급금액 850억 × 0.1% / × 0.05%
지체상금 상한 | 8,500,000,000원 | 8,500,000,000원 | 도급금액 × 10%
60일 지체 시 지체상금 | 5,100,000,000원 | 2,550,000,000원 | 하루 금액 × 60일. 차이 2,550,000,000원
계약보증금 | 12,750,000,000원 | 8,500,000,000원 | 도급금액 × 15% / × 10%. 차이 4,250,000,000원
하자보수보증금 | 4,250,000,000원 | 2,550,000,000원 | 도급금액 × 5% / × 3%