## 요약
교육 영상 시연용 가상 자료 · 실제 회사와 무관
구분 | 내용
위험 조항 | 상 5 · 중 4 · 하 2 (열한 개)
입찰 때와 달라진 곳 | 4곳: 제7조 연장 신청 7일 추가, 제12조 상한 10% 삭제, 제15조 유보금 3%→5%, 제18조 추가 작업 지시 추가
사람이 확인할 곳 | 5곳 (시트 '확인할 곳' 참조)
고쳐 달라고 할 문구 | 상·중 9개 조항 (시트 '수정 요청 문구' 참조)

## 위험 조항
교육 영상 시연용 가상 자료 · 실제 회사와 무관
조항 | 위치 | 이름 | 계약서 내용 | 입찰 때 조건 | 사내 기준 | 위험도 | 이유
제7조 | 계약서 2쪽 | 공사기간·공기 연장 | 착공일부터 540일. 공기 연장은 사유가 생긴 날부터 7일 이내에 서면으로 신청하고, 기한이 지나면 청구 권리를 포기한 것으로 본다 | 540일 (연장 신청 절차는 없었음) | 사내 산정 공기 600일, 연장 신청은 사유를 안 날부터 30일 | 상 | 금액 직결 · 사내 공기 600일보다 60일 짧고, 연장 신청 기한 7일은 입찰서에 없던 조건
제12조 | 계약서 3쪽 | 지체상금 | 지체일수 1일마다 도급금액의 0.1%. 총액 상한은 정하지 않는다 | 하루 0.1%, 상한 10% | 하루 0.05% 이내, 상한 10% 이내 | 상 | 금액 직결 · 하루 0.1%는 사내 0.05%의 두 배, 상한이 입찰서(10%)에서 빠짐
제18조 | 계약서 4쪽 | 설계변경·추가 작업 | 발주처가 필요하다고 인정한 범위에서만 금액에 반영한다. 추가 작업 지시에는 지체 없이 따르며, 공기 연장은 인정하지 않는다 | 발주처 승인분만 반영, 공기 연장 불인정 (추가 작업 지시 문구는 없었음) | 서면 지시가 있어야 하고, 금액과 공기를 함께 조정 | 상 | 금액 직결 · 서면 지시 없이 추가 작업을 따라야 하고 대가·공기 언급이 없음
제19조 | 계약서 4쪽 | 물가변동 | 도급금액은 고정이며, 자재 단가나 노임이 변해도 조정하지 않는다 | 도급금액 고정, 조정 없음 | 철근·레미콘 등 주요 자재는 조정 | 상 | 금액 직결 · 주요 자재도 조정이 없어 사내 기준을 넘음
특수조건 제3항 | 특수조건 1쪽 | 민원 보상·야간 작업 | 인접 건물 민원 보상은 시공사가 부담한다. 야간 작업은 발주처가 정하는 바에 따른다 | 민원 보상 시공사 부담, 야간 작업 제한 | 민원 비용은 발주처와 협의 | 상 | 금액 직결 · 민원 보상 전부 시공사 부담, '발주처가 정하는 바'는 기준이 없는 문구
제15조 | 계약서 3쪽 | 대가 지급 | 기성은 분기별로 청구하고 청구일부터 60일 이내에 지급한다. 지급할 때마다 기성금의 5%를 유보한다 | 분기별, 청구 후 60일, 유보금 3% | 매월 기성, 30일 이내 (유보금은 기준표에 없음) | 중 | 지급 시기가 사내보다 느림 · 유보금 5%는 기준표에 없어 판단 보류 (확인 필요)
제9조 | 계약서 2쪽 | 계약보증금 | 도급금액의 15% | 도급금액의 15% | 도급금액의 10% 이내 | 중 | 15%가 사내 10%를 넘음 (자금 부담)
제20조 | 계약서 5쪽 | 하자보수보증 | 준공일부터 5년, 도급금액의 5% | 5년, 도급금액의 5% | 3%, 3년 | 중 | 5%·5년이 사내 3%·3년을 넘음
제27조 | 계약서 6쪽 | 분쟁 해결 | 분쟁은 발주처 소재지를 관할하는 법원에서 해결한다 | 발주처 소재지 법원 | 협의 우선, 관할은 협의 | 중 | 발주처 법원 관할 · 해석은 법무 확인 (확인 필요 - 법무)
제24조 | 계약서 5쪽 | 계약 해지 | 발주처 사유로 해지하면 기성금과 합리적인 철수 비용을 지급한다 | 기성 + 합리적 비용 보상 | 기성 + 합리적 비용 보상 | 하 | 사내 기준과 같음
제6조 | 계약서 2쪽 | 착공 신고·공정 보고 | 착공 7일 전에 신고하고, 매월 공정 보고서를 낸다 | 요약표에 없음 | 사내에서 가능 | 하 | 사내에서 가능

## 수정 요청 문구
교육 영상 시연용 가상 자료 · 실제 회사와 무관
조항 | 위험도 | 현재 문구 | 요청 문구 (초안) | 안 되면 대안
제7조 | 상 | 착공일부터 540일. 공기 연장은 사유가 생긴 날부터 7일 이내에 서면으로 신청하고, 기한이 지나면 청구 권리를 포기한 것으로 본다 | 공사기간은 착공일부터 600일로 한다. 공기 연장은 사유를 안 날부터 30일 이내에 서면으로 신청할 수 있으며, 신청 기한이 지났다는 이유만으로 연장 권리를 잃지 않는다. | 540일을 유지하면 공정 단축안을 함께 제출하고, 연장 신청 기한은 30일로 한다.
제12조 | 상 | 지체일수 1일마다 도급금액의 0.1%. 총액 상한은 정하지 않는다 | 지체일수 1일마다 도급금액의 0.05%로 하고, 총액은 도급금액의 10%를 넘지 않는다. | 하루 0.1%를 유지하되, 입찰서와 같이 총액 상한 10%를 계약서에 적는다.
제18조 | 상 | 발주처가 필요하다고 인정한 범위에서만 금액에 반영한다. 추가 작업 지시에는 지체 없이 따르며, 공기 연장은 인정하지 않는다 | 설계변경과 추가 작업은 발주처의 서면 지시로 하고, 계약자는 지시에 따른 금액과 공기의 조정을 함께 청구할 수 있다. 서면 지시가 없는 작업은 따를 의무가 없다. | 금액은 지시 때 정하고, 공기는 협의하여 조정한다.
제19조 | 상 | 도급금액은 고정이며, 자재 단가나 노임이 변해도 조정하지 않는다 | 철근, 레미콘 등 주요 자재의 단가가 계약 시점보다 ( )% 이상 변동하면 그 차액을 조정한다. (비율은 사내 기준표에 없음 - 확인 필요) | 주요 자재 두 가지만이라도 조정 대상에 넣는다.
특수조건 제3항 | 상 | 인접 건물 민원 보상은 시공사가 부담한다. 야간 작업은 발주처가 정하는 바에 따른다 | 인접 건물 민원 보상 중 시공사의 책임이 아닌 부분은 발주처와 협의하여 정한다. 야간 작업이 제한되는 시간대는 계약 전에 서면으로 정한다. | 야간 작업 제한 시간대만이라도 계약서에 적는다.
제15조 | 중 | 기성은 분기별로 청구하고 청구일부터 60일 이내에 지급한다. 지급할 때마다 기성금의 5%를 유보한다 | 기성은 매월 청구하고 청구일부터 30일 이내에 지급한다. 유보율은 입찰서와 같은 3%로 한다. | 분기별은 유지하되 지급 기한을 45일로 하고 유보율은 3%로 한다. (유보율 기준은 사내 확인 필요)
제9조 | 중 | 도급금액의 15% | 계약보증금은 도급금액의 10%로 한다. | 보증서 대신 이행보증 증권으로 갈음할 수 있게 한다. (확인 필요)
제20조 | 중 | 준공일부터 5년, 도급금액의 5% | 하자보수보증금은 도급금액의 3%, 보증 기간은 3년으로 한다. | 5년을 유지하면 3년 이후에는 보증 금액을 줄인다.
제27조 | 중 | 분쟁은 발주처 소재지를 관할하는 법원에서 해결한다 | 분쟁은 먼저 협의로 해결하고, 합의가 되지 않으면 관할 법원은 협의하여 정한다. (확인 필요 - 법무) | 발주처 법원 관할을 유지하되 조정 절차를 먼저 거치게 한다. (확인 필요 - 법무)

## 확인할 곳
교육 영상 시연용 가상 자료 · 실제 회사와 무관
번호 | 제목 | 내용
1 | 제15조 유보율 5% | 사내 기준표에 유보금 항목이 없음. 입찰서는 3%였음
2 | 제19조 물가 조정 비율 | 몇 % 변동부터 조정할지 기준표에 없음
3 | 특수조건 '발주처가 정하는 바' | 야간 작업 제한 시간대가 적혀 있지 않음
4 | 제7조 연장 신청 7일 | 입찰서에 없던 기한. 사내는 30일을 요구
5 | 제27조 관할 | 법원 관할 해석은 법무 확인

## 금액 계산
교육 영상 시연용 가상 자료 · 실제 회사와 무관
항목 | 계약서 | 사내 기준 | 계산
지체상금 하루 | 85,000,000원 | 42,500,000원 | 도급금액 850억 × 0.1% / × 0.05%
60일 지체 시 지체상금 | 5,100,000,000원 | 2,550,000,000원 | 하루 금액 × 60일. 차이 2,550,000,000원
150일 지체 시 (상한 없음) | 12,750,000,000원 | 8,500,000,000원 | 계약서 0.1% × 150일 / 사내 상한 10%. 차이 4,250,000,000원
계약보증금 | 12,750,000,000원 | 8,500,000,000원 | 도급금액 × 15% / × 10%. 차이 4,250,000,000원
하자보수보증금 | 4,250,000,000원 | 2,550,000,000원 | 도급금액 × 5% / × 3%. 차이 1,700,000,000원
기성 1회(170억) 유보금 | 850,000,000원 | 510,000,000원 | 170억 × 5% / × 3%. 차이 340,000,000원