## 입찰 조건 요약표
교육 영상 시연용 가상 자료 · 실제 회사와 무관
조항 | 위치 | 이름 | 입찰 때 조건 | 사내 기준 | 그때 위험도
제7조 | 입찰서 | 공사기간·공기 연장 | 540일 (연장 신청 절차는 없었음) | 사내 산정 공기 600일, 연장 신청은 사유를 안 날부터 30일 | 상
제12조 | 입찰서 | 지체상금 | 하루 0.1%, 상한 10% | 하루 0.05% 이내, 상한 10% 이내 | 상
제18조 | 입찰서 | 설계변경·추가 작업 | 발주처 승인분만 반영, 공기 연장 불인정 (추가 작업 지시 문구는 없었음) | 서면 지시가 있어야 하고, 금액과 공기를 함께 조정 | 상
제19조 | 입찰서 | 물가변동 | 도급금액 고정, 조정 없음 | 철근·레미콘 등 주요 자재는 조정 | 상
특수조건 제3항 | 입찰서 | 민원 보상·야간 작업 | 민원 보상 시공사 부담, 야간 작업 제한 | 민원 비용은 발주처와 협의 | 상
제15조 | 입찰서 | 대가 지급 | 분기별, 청구 후 60일, 유보금 3% | 매월 기성, 30일 이내 (유보금은 기준표에 없음) | 중
제9조 | 입찰서 | 계약보증금 | 도급금액의 15% | 도급금액의 10% 이내 | 중
제20조 | 입찰서 | 하자보수보증 | 5년, 도급금액의 5% | 3%, 3년 | 중
제27조 | 입찰서 | 분쟁 해결 | 발주처 소재지 법원 | 협의 우선, 관할은 협의 | 중
제24조 | 입찰서 | 계약 해지 | 기성 + 합리적 비용 보상 | 기성 + 합리적 비용 보상 | 하

## 입찰 때 질의한 것
교육 영상 시연용 가상 자료 · 실제 회사와 무관
번호 | 제목 | 내용
1 | 지체상금률 불일치 | 요약표 0.05%와 본문 0.1%가 달라 질의. 본문(0.1%, 상한 10%)을 기준으로 정리
2 | 별표 3 없음 | 기성 검사 기준 별표 3이 발췌에 없어 전체 입찰서에서 확인하기로 함
3 | 설계변경 승인 기준 | '발주처 승인분'의 기준을 질의서로 확인하기로 함