## 공사 개요
교육 영상 시연용 가상 자료 · 실제 회사와 무관
입찰 조건 요약표 — 공사 개요 (앞 업무 결과 예시)
항목 | 내용
공사명 | 한결 복합업무시설 신축공사 (가상)
발주처 | 한결개발공사 (가상)
용도 | 업무시설 (일부 근린생활시설)
규모 | 지하 3층 · 지상 18층
연면적 | 48,600㎡ (예시)
도급금액 | 850억 원 (예시)
공사기간 | 착공일부터 540일
입찰자 | JJ건설 (가상)

## 단가에 영향 주는 조건
교육 영상 시연용 가상 자료 · 실제 회사와 무관
단가에 영향을 주는 조건만 추린 표 (앞 업무 결과 예시)
조항 | 내용 | 위험 | 단가 작업에서 볼 점
제7조 | 공사기간 540일 | 상 | 공기가 짧으면 인력·장비 단가가 올라갈 수 있음
제19조 | 도급금액 고정, 자재 단가·노임 변동 조정 없음 | 상 | 물가 보정을 충분히 반영하고 최신 견적을 우선 확인
제12조 | 지체상금 하루 0.1%, 상한 10% | 상 | 공기 지연 위험은 단가가 아니라 공정에서 따로 본다
제18조 | 설계변경은 발주처 승인분만 반영 | 상 | 수량이 바뀌어도 단가는 그대로이니 근거를 남겨 둔다
제15조 | 기성 분기별, 청구 후 60일 | 중 | 자금 부담은 단가가 아닌 금융비용에서 본다