## 요약
교육 영상 시연용 가상 자료 · 실제 회사와 무관
구분 | 내용
오늘 작업 | 4개, 총 23명
계획에서 뽑은 위험요인 | 12개: 높음 5 · 보통 6 · 낮음 1
스케치에서 더한 위험요인 | 2개 (개구부 덮개, 바닥 전선)
합계 | 14개: 높음 6 · 보통 7 · 낮음 1
확인 필요 | 강풍 양중의 풍속 기준 (사내 기준표에 없음)

## 위험성평가
교육 영상 시연용 가상 자료 · 실제 회사와 무관
작업 | 위험요인 | 가능성 | 중대성 | 위험도 점수 | 위험도 | 감소대책
작업 1 3층 슬래브 거푸집·동바리 설치 | 슬래브 가장자리에서 추락 | 2 | 3 | 6 | 높음 | 안전난간(상부·중간·발끝막이) 먼저 확인, 안전대를 걸이에 걸고 작업
작업 1 3층 슬래브 거푸집·동바리 설치 | 덮개 없는 개구부에서 추락 | 2 | 3 | 6 | 높음 | 개구부 덮개 설치·고정, '개구부' 표지 부착
작업 1 3층 슬래브 거푸집·동바리 설치 | 동바리·거푸집 자재 낙하 | 2 | 2 | 4 | 보통 | 정해 둔 높이까지만 적치, 아래층 출입 통제
작업 1 3층 슬래브 거푸집·동바리 설치 | 바닥 전선에 걸려 넘어짐 | 2 | 2 | 4 | 보통 | 전선을 벽쪽·위로 정리, 통로에 두지 않기
작업 1 3층 슬래브 거푸집·동바리 설치 | 전동공구 감전 | 1 | 3 | 3 | 보통 | 누전차단기 작동과 전선 피복 점검 후 사용
작업 2 기둥 철근 가공·조립 | 철근 끝단 찔림·넘어짐 | 3 | 2 | 6 | 높음 | 철근 끝에 보호 캡, 보안경·안전장갑 착용, 통로 정리
작업 2 기둥 철근 가공·조립 | 철근 운반 중 협착·허리 부담 | 2 | 2 | 4 | 보통 | 2인 1조로 운반, 운반 경로 미리 비우기
작업 2 기둥 철근 가공·조립 | 철근 절단기 회전부 끼임 | 1 | 2 | 2 | 낮음 | 방호덮개 확인, 장갑 끼임 주의
작업 3 타워크레인 자재 양중 | 줄걸이 불량으로 자재 낙하 | 2 | 3 | 6 | 높음 | 줄걸이 상태와 정격하중 확인, 양중 구역 아래 출입 통제
작업 3 타워크레인 자재 양중 | 신호수·기사 교신 불량 | 2 | 3 | 6 | 높음 | 무전기 시험 교신, 신호수 위치 미리 정하기
작업 3 타워크레인 자재 양중 | 강풍 때 양중 | 1 | 3 | 3 | 보통 | (확인 필요) 풍속 기준은 사내 기준표에 없음 - 안전관리자 확인
작업 4 굴착기 되메우기 | 굴착기와 작업자 접촉 | 2 | 3 | 6 | 높음 | 신호수 배치, 굴착기 작업 반경 출입 통제
작업 4 굴착기 되메우기 | 덤프트럭 후진 충돌 | 2 | 2 | 4 | 보통 | 후진 때 신호수 유도, 보행 동선 분리
작업 4 굴착기 되메우기 | 굴착면 흙 무너짐 | 1 | 3 | 3 | 보통 | 굴착면 상태 확인, 가장자리에 자재 쌓지 않기