## 일자별 요약
하늘뜰 지식산업센터 신축현장 작업일보 · 10월 4주 (10/26~10/31)
교육 영상 시연용 가상 자료 · JJ건설 하늘뜰 지식산업센터 신축현장
일자 | 요일 | 보고한 협력사 | 총 인원 | 장비(대) | 확인 필요
10/26 | 월 | 6 | 36 | 5 | 0
10/27 | 화 | 5 | 33 | 4 | 2
10/28 | 수 | 7 | 54 | 6 | 1
10/29 | 목 | 6 | 36 | 3 | 1
10/30 | 금 | 7 | 55 | 7 | 0
10/31 | 토 | 4 | 24 | 4 | 2
합계 |  | 35 | 238 | 29 | 6

## 업체별 상세
업체별 상세 (카톡 보고 한 건이 한 줄)
교육 영상 시연용 가상 자료 · JJ건설 하늘뜰 지식산업센터 신축현장
일자 | 요일 | 협력사 | 공종 | 인원 | 장비 | 작업 위치 | 작업 내용 | 비고
10/26 | 월 | 한빛철근 | 철근 | 8 | 지게차 1 | 5층 | 슬래브 철근 배근
10/26 | 월 | 대성형틀 | 형틀 | 10 |  | 4층 | 벽체 거푸집 해체
10/26 | 월 | 새론콘크리트 | 콘크리트 | 0 |  |  | 작업 없음 | 작업 없음
10/26 | 월 | 동진전기 | 전기 | 5 | 고소작업차 1 | 3층 | 전기 배관
10/26 | 월 | 미래설비 | 설비 | 4 | 굴착기 1 | 외부 | 우수관 터파기
10/26 | 월 | 바른양중 | 양중 | 3 | 타워크레인 1 | 전체 | 자재 양중
10/26 | 월 | 튼튼조적 | 조적 | 6 | 지게차 1 | 2층 | 조적
10/27 | 화 | 한빛철근 | 철근 | 8 | 지게차 1 | 5층 | 슬래브 철근 배근 | 같은 내용 2번 보고 · 1번만 셈
10/27 | 화 | 대성형틀 | 형틀 | 11 |  | 5층 | 슬래브 거푸집 설치
10/27 | 화 | 새론콘크리트 | 콘크리트 | 0 |  |  | 작업 없음 | 작업 없음
10/27 | 화 | 동진전기 | 전기 | 5 | 고소작업차 1 | 3층 | 전기 배관
10/27 | 화 | 미래설비 | 설비 |  |  | 3층 | 급수 배관 | 인원이 범위로 적혀 확인 필요
10/27 | 화 | 바른양중 | 양중 | 3 | 타워크레인 1 | 전체 | 철근 양중
10/27 | 화 | 튼튼조적 | 조적 | 6 | 지게차 1 | 2층 | 조적
10/28 | 수 | 한빛철근 | 철근 | 9 | 지게차 1 | 5층 | 슬래브 철근 마무리 | «타워 사용»은 장비로 안 셈
10/28 | 수 | 대성형틀 | 형틀 | 11 |  | 5층 | 슬래브 거푸집 설치 | 12명 → 11명으로 정정됨
10/28 | 수 | 새론콘크리트 | 콘크리트 | 14 | 펌프카 1 | 5층 | 슬래브 타설 (레미콘 8대)
10/28 | 수 | 동진전기 | 전기 | 5 | 고소작업차 1 | 3층 | 전기 배관
10/28 | 수 | 미래설비 | 설비 | 5 |  | 3층 | 급수 배관
10/28 | 수 | 바른양중 | 양중 | 4 | 타워크레인 1, 카고크레인 1 | 전체 | 타설 장비 양중 지원
10/28 | 수 | 튼튼조적 | 조적 | 6 | 지게차 1 | 2층 | 조적
10/29 | 목 | 한빛철근 | 철근 | 9 | 지게차 1 | 6층 | 기둥 철근 배근
10/29 | 목 | 대성형틀 | 형틀 | 11 |  | 6층 | 기둥 거푸집 설치
10/29 | 목 | 새론콘크리트 | 콘크리트 | 3 |  | 5층 | 양생 관리
10/29 | 목 | 동진전기 | 전기 | 5 | 고소작업차 1 | 4층 | 전기 배관
10/29 | 목 | 미래설비 | 설비 | 5 |  | 3층 | 급수 배관
10/29 | 목 | 바른양중 | 양중 | 3 | 타워크레인 1 | 전체 | 자재 양중
10/29 | 목 | 튼튼조적 | 조적 |  |  |  | 보고 없음 | 보고 없음 · 확인 필요
10/30 | 금 | 한빛철근 | 철근 | 10 | 지게차 1 | 6층 | 기둥 철근 배근 | 기능공 8 + 보조 2
10/30 | 금 | 대성형틀 | 형틀 | 11 |  | 6층 | 기둥 거푸집 설치
10/30 | 금 | 새론콘크리트 | 콘크리트 | 13 | 펌프카 1 | 6층 | 기둥 타설 (레미콘 7대)
10/30 | 금 | 동진전기 | 전기 | 6 | 고소작업차 1 | 4층 | 전기 배관
10/30 | 금 | 미래설비 | 설비 | 5 | 굴착기 1 | 외부 | 우수관 되메우기
10/30 | 금 | 바른양중 | 양중 | 4 | 타워크레인 1, 카고크레인 1 | 전체 | 타설 장비 양중 지원
10/30 | 금 | 튼튼조적 | 조적 | 6 | 지게차 1 | 3층 | 조적
10/31 | 토 | 한빛철근 | 철근 | 8 | 지게차 1 | 6층 | 기둥 철근 마무리
10/31 | 토 | 대성형틀 | 형틀 | 9 |  | 6층 | 기둥 거푸집 설치
10/31 | 토 | 새론콘크리트 | 콘크리트 | 0 |  |  | 작업 없음 | 작업 없음
10/31 | 토 | 동진전기 | 전기 |  | 고소작업차 1 | 4층 | 전기 배관 | 인원이 범위로 적혀 확인 필요
10/31 | 토 | 미래설비 | 설비 |  |  |  | 보고 없음 | 보고 없음 · 확인 필요
10/31 | 토 | 바른양중 | 양중 | 2 | 타워크레인 1 | 전체 | 자재 양중
10/31 | 토 | 튼튼조적 | 조적 | 5 | 지게차 1 | 3층 | 조적

## 공종별 집계
공종별 집계 (인원은 인·일 합계)
교육 영상 시연용 가상 자료 · JJ건설 하늘뜰 지식산업센터 신축현장
공종 | 협력사 | 보고한 날 | 인원 합계(인·일) | 하루 평균
철근 | 한빛철근 | 6 | 52 | 8.7
형틀 | 대성형틀 | 6 | 63 | 10.5
콘크리트 | 새론콘크리트 | 3 | 30 | 10
전기 | 동진전기 | 5 | 26 | 5.2
설비 | 미래설비 | 4 | 19 | 4.8
양중 | 바른양중 | 6 | 19 | 3.2
조적 | 튼튼조적 | 5 | 29 | 5.8
합계 |  | 35 | 238

## 장비 집계
장비 집계 (대·일 합계)
교육 영상 시연용 가상 자료 · JJ건설 하늘뜰 지식산업센터 신축현장
장비(표준 이름) | 대·일 합계 | 카톡에 적힌 말
굴착기 | 2 | 굴삭기, 포크레인
지게차 | 11 | 지게차
고소작업차 | 6 | 고소작업차, 스카이
펌프카 | 2 | 펌프카
타워크레인 | 6 | 타워
카고크레인 | 2 | 카고크레인
합계 | 29

## 확인 필요
확인 필요 (사람이 확인할 것)
교육 영상 시연용 가상 자료 · JJ건설 하늘뜰 지식산업센터 신축현장
일자 | 협력사 | 내용 | 일보에 한 처리
10/27 | 미래설비 | 인원을 «6~7명 정도»로 적음 | 인원 칸을 비움 · 합계에서 제외
10/31 | 동진전기 | 인원을 «10명 안팎»으로 적음 (장비는 스카이 1대) | 인원 칸을 비움 · 합계에서 제외
10/29 | 튼튼조적 | 보고 없음 (한기택 반장이 «현장 못 나왔다»고만 말함) | 인원 칸을 비움 · 0명으로 보지 않음
10/31 | 미래설비 | 보고 없음 | 인원 칸을 비움 · 0명으로 보지 않음
10/28 | 대성형틀 | 12명으로 올린 뒤 11명으로 정정 | 마지막 숫자 11명 사용
10/27 | 한빛철근 | 같은 내용을 2번 보고 | 1번만 셈