## 일보 모음 (10월 4주)
일보 모음 (10월 4주) · 교육 영상 시연용 가상 자료 · 실제 회사와 무관
하늘뜰 지식산업센터 신축현장 (가상) · 협력사 카톡 보고를 모아 만든 작업일보 · 6일치 42줄
일자 | 업체 | 공종 | 인원(명) | 장비 | 위치 | 작업 내용 | 상태 | 비고
10/26(월) | 한빛철근 | 철근 | 8 | 지게차 1 | 5층 | 슬래브 철근 배근 | 정상
10/26(월) | 대성형틀 | 형틀 | 10 |  | 4층 | 벽체 거푸집 해체 | 정상
10/26(월) | 새론콘크리트 | 콘크리트 | 0 |  |  | 작업 없음 | 작업 없음 | 내일도 작업 없음, 수요일 타설 예정이라고 보고
10/26(월) | 동진전기 | 전기 | 5 | 고소작업차 1 | 3층 | 전기 배관 | 정상
10/26(월) | 미래설비 | 설비 | 4 | 굴착기 1 | 외부 | 우수관 터파기 | 정상
10/26(월) | 바른양중 | 양중 | 3 | 타워크레인 1 | 전체 | 자재 양중 | 정상
10/26(월) | 튼튼조적 | 조적 | 6 | 지게차 1 | 2층 | 조적 | 정상
10/27(화) | 한빛철근 | 철근 | 8 | 지게차 1 | 5층 | 슬래브 철근 배근 | 정상 | 같은 보고가 두 번 와서 한 줄로 합침
10/27(화) | 대성형틀 | 형틀 | 11 |  | 5층 | 슬래브 거푸집 설치 | 정상
10/27(화) | 새론콘크리트 | 콘크리트 | 0 |  |  | 작업 없음 | 작업 없음
10/27(화) | 동진전기 | 전기 | 5 | 고소작업차 1 | 3층 | 전기 배관 | 정상
10/27(화) | 미래설비 | 설비 |  |  | 3층 | 급수 배관 | 확인 필요 | 인원이 '6~7명 정도'라 못 정함 (확인 필요)
10/27(화) | 바른양중 | 양중 | 3 | 타워크레인 1 | 전체 | 철근 양중 | 정상
10/27(화) | 튼튼조적 | 조적 | 6 | 지게차 1 | 2층 | 조적 | 정상
10/28(수) | 한빛철근 | 철근 | 9 | 지게차 1 | 5층 | 슬래브 철근 마무리 | 정상
10/28(수) | 대성형틀 | 형틀 | 11 |  | 5층 | 슬래브 거푸집 설치 | 정상 | 처음 12명 → 정정 보고로 11명 반영
10/28(수) | 새론콘크리트 | 콘크리트 | 14 | 펌프카 1 | 5층 | 슬래브 타설 (레미콘 8대) | 정상
10/28(수) | 동진전기 | 전기 | 5 | 고소작업차 1 | 3층 | 전기 배관 | 정상
10/28(수) | 미래설비 | 설비 | 5 |  | 3층 | 급수 배관 | 정상
10/28(수) | 바른양중 | 양중 | 4 | 타워크레인 1, 카고크레인 1 | 전체 | 타설 장비 양중 지원 | 정상
10/28(수) | 튼튼조적 | 조적 | 6 | 지게차 1 | 2층 | 조적 | 정상
10/29(목) | 한빛철근 | 철근 | 9 | 지게차 1 | 6층 | 기둥 철근 배근 | 정상
10/29(목) | 대성형틀 | 형틀 | 11 |  | 6층 | 기둥 거푸집 설치 | 정상
10/29(목) | 새론콘크리트 | 콘크리트 | 3 |  | 5층 | 양생 관리 | 정상
10/29(목) | 동진전기 | 전기 | 5 | 고소작업차 1 | 4층 | 전기 배관 | 정상
10/29(목) | 미래설비 | 설비 | 5 |  | 3층 | 급수 배관 | 정상
10/29(목) | 바른양중 | 양중 | 3 | 타워크레인 1 | 전체 | 자재 양중 | 정상
10/29(목) | 튼튼조적 | 조적 |  |  |  | 보고 없음 | 확인 필요 | 카톡 보고가 오지 않음 (확인 필요)
10/30(금) | 한빛철근 | 철근 | 10 | 지게차 1 | 6층 | 기둥 철근 배근 | 정상
10/30(금) | 대성형틀 | 형틀 | 11 |  | 6층 | 기둥 거푸집 설치 | 정상
10/30(금) | 새론콘크리트 | 콘크리트 | 13 | 펌프카 1 | 6층 | 기둥 타설 (레미콘 7대) | 정상
10/30(금) | 동진전기 | 전기 | 6 | 고소작업차 1 | 4층 | 전기 배관 | 정상
10/30(금) | 미래설비 | 설비 | 5 | 굴착기 1 | 외부 | 우수관 되메우기 | 정상
10/30(금) | 바른양중 | 양중 | 4 | 타워크레인 1, 카고크레인 1 | 전체 | 타설 장비 양중 지원 | 정상
10/30(금) | 튼튼조적 | 조적 | 6 | 지게차 1 | 3층 | 조적 | 정상
10/31(토) | 한빛철근 | 철근 | 8 | 지게차 1 | 6층 | 기둥 철근 마무리 | 정상
10/31(토) | 대성형틀 | 형틀 | 9 |  | 6층 | 기둥 거푸집 설치 | 정상
10/31(토) | 새론콘크리트 | 콘크리트 | 0 |  |  | 작업 없음 | 작업 없음
10/31(토) | 동진전기 | 전기 |  | 고소작업차 1 | 4층 | 전기 배관 | 확인 필요 | 인원이 '10명 안팎'이라 못 정함 (확인 필요)
10/31(토) | 미래설비 | 설비 |  |  |  | 보고 없음 | 확인 필요 | 카톡 보고가 오지 않음 (확인 필요)
10/31(토) | 바른양중 | 양중 | 2 | 타워크레인 1 | 전체 | 자재 양중 | 정상
10/31(토) | 튼튼조적 | 조적 | 5 | 지게차 1 | 3층 | 조적 | 정상

## 공종별 인원 합계
공종별 인원 합계 · 교육 영상 시연용 가상 자료 · 실제 회사와 무관
정상 보고 줄만 합산. 인원이 범위이거나 보고가 없는 줄은 합계에서 뺐음
공종 | 업체 | 6일 합계(인·일)
철근 | 한빛철근 | 52
형틀 | 대성형틀 | 63
콘크리트 | 새론콘크리트 | 30
전기 | 동진전기 | 26
설비 | 미래설비 | 19
양중 | 바른양중 | 19
조적 | 튼튼조적 | 29
합계 |  | 238