## 금주 공정표 (10-26~10-31)
금주 공정표 (10/26~10/31) · 교육 영상 시연용 가상 자료 · 실제 회사와 무관
하늘뜰 지식산업센터 신축현장 (가상) · 이번 주 계획 11건 · 계획 날짜의 기준은 이 표
번호 | 공종 | 업체 | 작업 | 위치 | 계획 시작 | 계획 종료
1 | 철근 | 한빛철근 | 슬래브 철근 배근 | 5층 | 10/26(월) | 10/27(화)
2 | 형틀 | 대성형틀 | 벽체 거푸집 해체 | 4층 | 10/26(월) | 10/26(월)
3 | 형틀 | 대성형틀 | 슬래브 거푸집 설치 | 5층 | 10/27(화) | 10/28(수)
4 | 콘크리트 | 새론콘크리트 | 슬래브 타설 | 5층 | 10/27(화) | 10/27(화)
5 | 철근 | 한빛철근 | 기둥 철근 배근 | 6층 | 10/29(목) | 10/30(금)
6 | 형틀 | 대성형틀 | 기둥 거푸집 설치 | 6층 | 10/29(목) | 10/30(금)
7 | 콘크리트 | 새론콘크리트 | 기둥 타설 | 6층 | 10/30(금) | 10/30(금)
8 | 전기 | 동진전기 | 전기 배관 | 3~4층 | 10/26(월) | 10/31(토)
9 | 설비 | 미래설비 | 급수 배관 | 3층 | 10/27(화) | 10/29(목)
10 | 설비 | 미래설비 | 우수관 터파기·되메우기 | 외부 | 10/26(월) | 10/30(금)
11 | 조적 | 튼튼조적 | 조적 | 2~3층 | 10/26(월) | 10/31(토)

## 계획 투입 인원
계획 투입 인원 · 교육 영상 시연용 가상 자료 · 실제 회사와 무관
한 주(월~토) 계획 투입 인원
공종 | 업체 | 계획(인·일)
철근 | 한빛철근 | 54
형틀 | 대성형틀 | 66
콘크리트 | 새론콘크리트 | 32
전기 | 동진전기 | 30
설비 | 미래설비 | 24
양중 | 바른양중 | 20
조적 | 튼튼조적 | 36
합계 |  | 262

## 다음 주 계획 (11-2~11-7)
다음 주 계획 (11/2~11/7) · 교육 영상 시연용 가상 자료 · 실제 회사와 무관
다음 주 계획 7건
번호 | 공종 | 업체 | 작업 | 위치 | 계획 시작 | 계획 종료 | 하루 계획 인원(명)
1 | 철근 | 한빛철근 | 슬래브 철근 배근 | 6층 | 11/2(월) | 11/4(수) | 9
2 | 형틀 | 대성형틀 | 슬래브 거푸집 설치 | 6층 | 11/2(월) | 11/4(수) | 11
3 | 콘크리트 | 새론콘크리트 | 슬래브 타설 | 6층 | 11/5(목) | 11/5(목) | 14
4 | 전기 | 동진전기 | 전기 배관 | 5층 | 11/2(월) | 11/6(금) | 6
5 | 설비 | 미래설비 | 급수 배관 | 4층 | 11/3(화) | 11/5(목) | 5
6 | 조적 | 튼튼조적 | 조적 | 3층 | 11/2(월) | 11/6(금) | 6
7 | 양중 | 바른양중 | 자재 양중 | 전체 | 11/2(월) | 11/7(토) | 3