# 주간 공정 보고서 (초안 예시)

교육 영상 시연용 가상 자료 · 실제 회사와 무관 · 하늘뜰 지식산업센터 신축현장 (가상) · 보고 기간 10/26(월) ~ 10/31(토)

## 1. 금주 요약

① 이번 주 작업 11건 중 7건은 계획대로, 4건은 하루씩 늦었습니다. 늦은 공종은 철근, 콘크리트, 형틀입니다.

② 일보 기준 투입 인원은 238인·일(계획 262). 일보에서 못 정한 4줄은 합계에서 빼서 실제는 더 많을 수 있습니다.

③ 다음 주 계획 7건 중 6층 슬래브 철근·거푸집 2건은 늦어진 기둥 작업과 이어집니다.

## 2. 계획 대비 실적

| 번호 | 업체 | 작업(위치) | 계획 종료 | 실제 종료 | 결과 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 한빛철근 | 슬래브 철근 배근 (5층) | 10/27(화) | 10/28(수) | 1일 지연 |
| 2 | 대성형틀 | 벽체 거푸집 해체 (4층) | 10/26(월) | 10/26(월) | 정상 |
| 3 | 대성형틀 | 슬래브 거푸집 설치 (5층) | 10/28(수) | 10/28(수) | 정상 |
| 4 | 새론콘크리트 | 슬래브 타설 (5층) | 10/27(화) | 10/28(수) | 1일 지연 |
| 5 | 한빛철근 | 기둥 철근 배근 (6층) | 10/30(금) | 10/31(토) | 1일 지연 |
| 6 | 대성형틀 | 기둥 거푸집 설치 (6층) | 10/30(금) | 10/31(토) | 1일 지연 |
| 7 | 새론콘크리트 | 기둥 타설 (6층) | 10/30(금) | 10/30(금) | 정상 |
| 8 | 동진전기 | 전기 배관 (3~4층) | 10/31(토) | 10/31(토) | 정상 |
| 9 | 미래설비 | 급수 배관 (3층) | 10/29(목) | 10/29(목) | 정상 |
| 10 | 미래설비 | 우수관 터파기·되메우기 (외부) | 10/30(금) | 10/30(금) | 정상 |
| 11 | 튼튼조적 | 조적 (2~3층) | 10/31(토) | 10/31(토) | 정상 |

## 3. 지연 공종: 원인과 만회 대책

| 업체 | 작업(위치) | 지연 | 원인 | 만회 대책 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 한빛철근 | 슬래브 철근 배근 (5층) | 1일 | (확인 필요) 일보에 이유가 없음 | (소장 결정) |
| 새론콘크리트 | 슬래브 타설 (5층) | 1일 | (확인 필요) 일보에 이유가 없음 | (소장 결정) |
| 한빛철근 | 기둥 철근 배근 (6층) | 1일 | (확인 필요) 일보에 이유가 없음 | (소장 결정) |
| 대성형틀 | 기둥 거푸집 설치 (6층) | 1일 | (확인 필요) 일보에 이유가 없음 | (소장 결정) |

## 4. 투입 현황 (인·일)

| 공종 | 계획 | 일보 실적 | 차이 | 합계에서 뺀 것 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 철근 | 54 | 52 | -2 | - |
| 형틀 | 66 | 63 | -3 | - |
| 콘크리트 | 32 | 30 | -2 | - |
| 전기 | 30 | 26 | -4 | 토 '10명 안팎' |
| 설비 | 24 | 19 | -5 | 화 '6~7명', 토 보고 없음 |
| 양중 | 20 | 19 | -1 | - |
| 조적 | 36 | 29 | -7 | 목 보고 없음 |
| 합계 | 262 | 238 | -24 | 4줄 |

## 5. 다음 주 계획

| 번호 | 업체 | 작업(위치) | 기간 | 하루 인원 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 한빛철근 | 슬래브 철근 배근 (6층) | 11/2(월) ~ 11/4(수) | 9 | 지연 작업과 이어짐 |
| 2 | 대성형틀 | 슬래브 거푸집 설치 (6층) | 11/2(월) ~ 11/4(수) | 11 | 지연 작업과 이어짐 |
| 3 | 새론콘크리트 | 슬래브 타설 (6층) | 11/5(목) ~ 11/5(목) | 14 |  |
| 4 | 동진전기 | 전기 배관 (5층) | 11/2(월) ~ 11/6(금) | 6 |  |
| 5 | 미래설비 | 급수 배관 (4층) | 11/3(화) ~ 11/5(목) | 5 |  |
| 6 | 튼튼조적 | 조적 (3층) | 11/2(월) ~ 11/6(금) | 6 |  |
| 7 | 바른양중 | 자재 양중 (전체) | 11/2(월) ~ 11/7(토) | 3 |  |

## 6. 본사 협조·결정 요청

· 지연 4건의 만회 대책 (철근·형틀·콘크리트) (소장 결정 후 기재)

· 6층 슬래브 철근·거푸집을 11/2(월)에 예정대로 시작할지 (소장 결정 후 기재)

· 6층 슬래브 타설 11/5(목) 일정을 유지할지 (소장 결정 후 기재)

## 7. 확인 필요 사항

· 동진전기: 10/31(토) 전기 배관 인원이 '10명 안팎'이라고만 왔습니다. 정확히 몇 명이었나요?

· 미래설비: 10/27(화) 급수 배관 인원 '6~7명'은 정확히 몇 명이었고, 10/31(토)은 작업이 있었나요?

· 튼튼조적: 10/29(목) 조적 보고가 없습니다. 작업했다면 인원과 위치를 알려 주세요.

# 현장 회의 자료 (한 장)

교육 영상 시연용 가상 자료 · 실제 회사와 무관 · 회의 안건: 10/26(월)~10/31(토) 주간 점검

## 업체별로 확인할 것

| 업체 | 확인할 내용 |
| --- | --- |
| 동진전기 | 10/31(토) 전기 배관 인원이 '10명 안팎'이라고만 왔습니다. 정확히 몇 명이었나요? |
| 미래설비 | 10/27(화) 급수 배관 인원 '6~7명'은 정확히 몇 명이었고, 10/31(토)은 작업이 있었나요? |
| 튼튼조적 | 10/29(목) 조적 보고가 없습니다. 작업했다면 인원과 위치를 알려 주세요. |
| 한빛철근 | 5층 슬래브 철근 배근이 계획(10/27(화))보다 하루 늦게(10/28(수)) 끝난 이유를 알려 주세요. |
| 새론콘크리트 | 5층 슬래브 타설이 계획(10/27(화))보다 하루 늦은 10/28(수)에 있었던 이유를 알려 주세요. |
| 대성형틀 | 6층 기둥 거푸집이 계획(10/30(금))보다 하루 늦은 10/31(토)에 끝난 이유를 알려 주세요. |

## 소장이 정할 것

1. 지연 4건의 만회 대책 (철근·형틀·콘크리트)

2. 6층 슬래브 철근·거푸집을 11/2(월)에 예정대로 시작할지

3. 6층 슬래브 타설 11/5(목) 일정을 유지할지