## 배정표
교육 영상 시연용 가상 자료 · 실제 회사와 무관
가람숲 아파트 1단지 (가상) — 공종·위치·긴급도로 나눈 협력사별 배정표 (결과 예시)
급한 건(상)이 위로 · 방문 기한은 팀 약속(상 2일·중 7일, 예시) · 최종 배정 확정은 담당자
접수번호 | 접수일시 | 동 | 호 | 내용 요약 | 공종 | 협력사 | 담당자 | 긴급도 | 방문 기한 | 사진 판단 | 비고
H-1005 | 2026-10-26 10:48 | 102 | 1501 | 거실 창 유리 금 | 창호·유리 | 하늘창호 | 권 팀장 | 상 | 10-28
H-1007 | 2026-10-26 11:42 | 102 | 1104 | 도어락 불량(출입 문제) | 전기·통신 | 밝음전기 | 문 팀장 | 상 | 10-28
H-1009 | 2026-10-26 12:36 | 103 | 703 | 주방 수전 아래 누수 | 설비 | 해든설비 | 류 팀장 | 상 | 10-28
H-1013 | 2026-10-26 14:24 | 104 | 1406 | 콘센트 그을음(사진) | 전기·통신 | 밝음전기 | 문 팀장 | 상 | 10-28 | 콘센트 둘레가 검게 그을린 모습 → 사진 보고 판단
H-1015 | 2026-10-26 15:18 | 105 | 1803 | 싱크대 아래 물 고임(사진) | 설비 | 해든설비 | 류 팀장 | 상 | 10-28 | 싱크대 아래 바닥에 물이 고인 모습 → 사진 보고 판단
H-1035 | 2026-10-27 15:18 | 101 | 1801 | 베란다 벽 모서리 누수 | 방수·누수 | 든든방수 | 서 팀장 | 상 | 10-29
H-1040 | 2026-10-27 17:33 | 103 | 1103 | 욕실 콘센트 차단기 내려감 | 전기·통신 | 밝음전기 | 문 팀장 | 상 | 10-29
H-1042 | 2026-10-28 09:27 | 102 | 601 | 난방 안 됨 | 설비 | 해든설비 | 류 팀장 | 상 | 10-30
H-1045 | 2026-10-28 10:48 | 105 | 1601 | 온수 불규칙 | 설비 | 해든설비 | 류 팀장 | 상 | 10-30
H-1003 | 2026-10-26 09:54 | 101 | 502 | 안방문 위쪽 걸림 | 가구·목공 | 나무결목공 | 백 팀장 | 중 | 11-02
H-1004 | 2026-10-26 10:21 | 101 | 805 | 욕실 바닥 타일 깨짐 | 타일·욕실 | 청아타일 | 장 팀장 | 중 | 11-02
H-1011 | 2026-10-26 13:30 | 103 | 1602 | 욕실 바닥 타일 균열(사진) | 타일·욕실 | 청아타일 | 장 팀장 | 중 | 11-02 | 욕실 바닥 타일 한 장에 금이 간 모습 → 사진 보고 판단
H-1012 | 2026-10-26 13:57 | 104 | 901 | 거실 마루 들뜸(사진) | 바닥 | 은결바닥재 | 윤 팀장 | 중 | 11-02 | 거실 마루 한 장이 들뜬 모습 → 사진 보고 판단
H-1014 | 2026-10-26 14:51 | 104 | 204 | 싱크대 하부장 문짝 처짐 | 가구·목공 | 나무결목공 | 백 팀장 | 중 | 11-02
H-1016 | 2026-10-26 15:45 | 105 | 603 | 현관문 틈 | 창호·유리 | 하늘창호 | 권 팀장 | 중 | 11-02 | 현관문과 문틀 사이가 벌어진 모습
H-1024 | 2026-10-27 10:21 | 102 | 903 | 작은방 장판 이음새 들뜸 | 바닥 | 은결바닥재 | 윤 팀장 | 중 | 11-03
H-1025 | 2026-10-27 10:48 | 104 | 505 | 거실 마루 벌어짐 | 바닥 | 은결바닥재 | 윤 팀장 | 중 | 11-03
H-1026 | 2026-10-27 11:15 | 105 | 1204 | 주방 마루 삐걱 소리 | 바닥 | 은결바닥재 | 윤 팀장 | 중 | 11-03
H-1028 | 2026-10-27 12:09 | 103 | 204 | 현관 바닥 타일 모서리 깨짐 | 타일·욕실 | 청아타일 | 장 팀장 | 중 | 11-03
H-1030 | 2026-10-27 13:03 | 105 | 301 | 주방 벽 타일 들뜸 | 타일·욕실 | 청아타일 | 장 팀장 | 중 | 11-03
H-1031 | 2026-10-27 13:30 | 101 | 902 | 작은방 창문 닫힘 불량 | 창호·유리 | 하늘창호 | 권 팀장 | 중 | 11-03
H-1033 | 2026-10-27 14:24 | 103 | 801 | 현관문 틈·레버 헐거움 | 창호·유리 | 하늘창호 | 권 팀장 | 중 | 11-03
H-1034 | 2026-10-27 14:51 | 104 | 1303 | 안방 창 잠금장치 파손 | 창호·유리 | 하늘창호 | 권 팀장 | 중 | 11-03
H-1036 | 2026-10-27 15:45 | 103 | 1902 | 다용도실 외벽 물자국 | 방수·누수 | 든든방수 | 서 팀장 | 중 | 11-03
H-1037 | 2026-10-27 16:12 | 105 | 1001 | 베란다 외벽 물 흐름 | 방수·누수 | 든든방수 | 서 팀장 | 중 | 11-03
H-1038 | 2026-10-27 16:39 | 101 | 1306 | 거실 등 깜빡임 | 전기·통신 | 밝음전기 | 문 팀장 | 중 | 11-03
H-1039 | 2026-10-27 17:06 | 102 | 504 | 월패드 화면 꺼짐 | 전기·통신 | 밝음전기 | 문 팀장 | 중 | 11-03
H-1041 | 2026-10-28 09:00 | 105 | 1401 | 인터폰 소리 안 남 | 전기·통신 | 밝음전기 | 문 팀장 | 중 | 11-04
H-1043 | 2026-10-28 09:54 | 103 | 1503 | 세면대 배수 느림 | 설비 | 해든설비 | 류 팀장 | 중 | 11-04
H-1044 | 2026-10-28 10:21 | 104 | 702 | 변기 물 계속 흐름 | 설비 | 해든설비 | 류 팀장 | 중 | 11-04
H-1006 | 2026-10-26 11:15 | 102 | 302 | 거실 벽지 이음매 벌어짐 | 도배 | 새솔도배 | 최 팀장 | 하 | 일괄 보수
H-1018 | 2026-10-26 16:39 | 102 | 701 | 벽지 모서리 뜯김(사진) | 도배 | 새솔도배 | 최 팀장 | 하 | 일괄 보수 | 벽지 모서리가 떨어져 말린 모습
H-1019 | 2026-10-26 17:06 | 103 | 402 | 작은방 벽지 얼룩 | 도배 | 새솔도배 | 최 팀장 | 하 | 일괄 보수
H-1020 | 2026-10-26 17:33 | 103 | 1301 | 거실 벽지 이음매 벌어짐 | 도배 | 새솔도배 | 최 팀장 | 하 | 일괄 보수
H-1021 | 2026-10-27 09:00 | 104 | 1105 | 안방 벽지 자국 | 도배 | 새솔도배 | 최 팀장 | 하 | 일괄 보수
H-1022 | 2026-10-27 09:27 | 105 | 802 | 주방 벽지 들뜸 | 도배 | 새솔도배 | 최 팀장 | 하 | 일괄 보수
H-1023 | 2026-10-27 09:54 | 101 | 1004 | 안방 마루 긁힘 | 바닥 | 은결바닥재 | 윤 팀장 | 하 | 일괄 보수
H-1027 | 2026-10-27 11:42 | 101 | 305 | 욕실 벽 줄눈 갈라짐 | 타일·욕실 | 청아타일 | 장 팀장 | 하 | 일괄 보수
H-1029 | 2026-10-27 12:36 | 104 | 1701 | 욕조 실리콘 떨어짐 | 타일·욕실 | 청아타일 | 장 팀장 | 하 | 일괄 보수
H-1032 | 2026-10-27 13:57 | 102 | 1403 | 베란다 방충망 찢어짐 | 창호·유리 | 하늘창호 | 권 팀장 | 하 | 일괄 보수
H-1046 | 2026-10-28 11:15 | 101 | 1105 | 신발장 문 뻑뻑 | 가구·목공 | 나무결목공 | 백 팀장 | 하 | 일괄 보수
H-1047 | 2026-10-28 11:42 | 104 | 803 | 거실 몰딩 들뜸 | 가구·목공 | 나무결목공 | 백 팀장 | 하 | 일괄 보수

## 협력사별
교육 영상 시연용 가상 자료 · 실제 회사와 무관
협력사별 배정 건수 (최신 목록 2026 기준)
공종 | 협력사 | 담당자 | 연락처 | 배정 건수 | 상 | 중 | 하
도배 | 새솔도배 | 최 팀장 | 010-5550-1101 | 6 | 0 | 0 | 6
바닥 | 은결바닥재 | 윤 팀장 | 010-5550-1102 | 5 | 0 | 4 | 1
타일·욕실 | 청아타일 | 장 팀장 | 010-5550-1103 | 6 | 0 | 4 | 2
창호·유리 | 하늘창호 | 권 팀장 | 010-5550-1104 | 6 | 1 | 4 | 1
방수·누수 | 든든방수 | 서 팀장 | 010-5550-1105 | 3 | 1 | 2 | 0
전기·통신 | 밝음전기 | 문 팀장 | 010-5550-1106 | 6 | 3 | 3 | 0
설비 | 해든설비 | 류 팀장 | 010-5550-1107 | 6 | 4 | 2 | 0
가구·목공 | 나무결목공 | 백 팀장 | 010-5550-1108 | 4 | 0 | 2 | 2
합계 |  |  |  | 42 | 9 | 21 | 12

## 확인 필요
교육 영상 시연용 가상 자료 · 실제 회사와 무관
사람이 확인할 접수 10건 — 짐작으로 배정하지 않았다
접수번호 | 위치 | 내용 요약 | 확인 필요 이유 | 공종(예상·후보) | 긴급도(예상) | 사진 판단
H-1001 | 101동 1203호 | 욕실 천장 물 떨어짐 | 공종 후보가 둘로 갈림: 방수·누수 / 설비 | 후보 방수·누수 / 설비 | 상
H-1010 | 103동 1002호 | 안방 벽 검은 얼룩(곰팡이) | 공종 후보가 둘로 갈림: 도배 / 방수·누수 | 후보 도배 / 방수·누수 | 중 | 벽 모서리에 검은 얼룩이 번진 모습
H-1017 | 101동 1507호 | 창틀 아래 물 자국 | 공종 후보가 둘로 갈림: 창호·유리 / 방수·누수 | 후보 창호·유리 / 방수·누수 | 중 | 창틀 아래쪽에 물 자국이 흘러내린 모습
H-1054 | 103동 905호 | 욕실 벽 물소리·축축함 | 공종 후보가 둘로 갈림: 설비 / 방수·누수 | 후보 설비 / 방수·누수 | 중
H-1055 | 104동 1604호 | 싱크대 아래 바닥 부풀음 | 공종 후보가 둘로 갈림: 설비 / 가구·목공 | 후보 설비 / 가구·목공 | 중
H-1056 | 1204호 | 현관 센서등 안 켜짐 | 위치 확인 필요: 동 없음 | 전기·통신 | 중
H-1057 | 103동 | 베란다 창 레일 뻑뻑 | 위치 확인 필요: 호 없음 | 창호·유리 | 중
H-1058 | (위치 없음) | 안방문 안 닫힘 | 위치 확인 필요: 동·호 모두 없음 | 가구·목공 | 중
H-1059 | 102동 1302호 | 거실 마루 눌린 자국 | 사용자 과실 여부 확인: 이사 중 생긴 자국일 수 있음 | 바닥 | 하
H-1060 | 104동 401호 | 아이방 문손잡이 빠짐 | 사용자 과실 여부 확인: 입주민이 세게 당겼다고 함 | 가구·목공 | 중

## 중복·제외
교육 영상 시연용 가상 자료 · 실제 회사와 무관
배정에서 뺀 접수와 이유
접수번호 | 위치 | 내용 요약 | 구분 | 처리
H-1002 | 101동 1203호 | 욕실 천장 물 재접수 | 중복 | H-1001에 묶음 (욕실 천장 물 떨어짐)
H-1008 | 102동 1104호 | 도어락 재접수 | 중복 | H-1007에 묶음 (도어락 불량(출입 문제))
H-1048 | 103동 703호 | 수전 누수 재접수 | 중복 | H-1009에 묶음 (주방 수전 아래 누수)
H-1049 | 102동 601호 | 난방 재접수 | 중복 | H-1042에 묶음 (난방 안 됨)
H-1050 | 104동 1201호 | 이사 사다리차 시간 문의 | 하자 아님 | 관리사무소로 넘김
H-1051 | 101동 601호 | 관리비 고지 문의 | 하자 아님 | 관리사무소로 넘김
H-1052 | 102동 1801호 | 층간소음 | 하자 아님 | 관리사무소로 넘김
H-1053 | 105동 202호 | 택배 분실 문의 | 하자 아님 | 관리사무소로 넘김

## 합계
교육 영상 시연용 가상 자료 · 실제 회사와 무관
합계: 60 = 42 + 10 + 4 + 4
구분 | 건수
접수 전체 | 60
배정 | 42
확인 필요 | 10
중복으로 묶음 | 4
하자 아님(관리사무소) | 4
협력사별 건수 합 | 42
긴급도 상 (배정 건) | 9
긴급도 중 (배정 건) | 21
긴급도 하 (배정 건) | 12
긴급도 상 (확인 필요 포함) | 10

## 2차(추가 접수 후)
교육 영상 시연용 가상 자료 · 실제 회사와 무관
추가 접수 8건 반영 — 배정 42→48, 확인 필요 10→11, 중복 4→5, 하자 아님 4, 전체 68
접수번호 | 위치 | 내용 요약 | 처리 | 공종 | 협력사 | 긴급도
H-1061 | 103동 501호 | 거실 벽지 이음매 들뜸 | 배정 | 도배 | 새솔도배 | 하
H-1062 | 104동 1002호 | 주방 수전 흔들림 | 배정 | 설비 | 해든설비 | 중
H-1063 | 102동 804호 | 도어락 배터리 표시 | 배정 | 전기·통신 | 밝음전기 | 중
H-1064 | 105동 1502호 | 안방 창 유리 깨짐 | 배정 | 창호·유리 | 하늘창호 | 상
H-1065 | 104동 1406호 | 콘센트 그을음 재접수 | H-1013에 묶음
H-1066 | 101동 1702호 | 욕실 줄눈 검게 변함 | 배정 | 타일·욕실 | 청아타일 | 하
H-1067 | 103동 1201호 | 거실 마루 모서리 벌어짐 | 배정 | 바닥 | 은결바닥재 | 중
H-1068 | 1503호 | 방 콘센트 하나 안 됨 | 확인 필요(동 없음) | 전기·통신 |  | 중

## 협력사별(2차)
교육 영상 시연용 가상 자료 · 실제 회사와 무관
협력사별 배정 건수 변화
공종 | 1차 | 2차 | 늘어난 건
도배 | 6 | 7 | 1
바닥 | 5 | 6 | 1
타일·욕실 | 6 | 7 | 1
창호·유리 | 6 | 7 | 1
방수·누수 | 3 | 3 | 0
전기·통신 | 6 | 7 | 1
설비 | 6 | 7 | 1
가구·목공 | 4 | 4 | 0
합계 | 42 | 48 | 6