## 접수내역
하자 접수 누적 (앞서 정리한 분류·공종 배정 결과) · 2026년 3~10월 · 110건
교육 영상 시연용 가상 자료 · JJ건설
접수번호 | 접수일 | 단지 | 동·호 | 접수 내용(입주민 말) | 분류(앞서 정리) | 공종 | 배정 협력사 | 처리 상태
H-0001 | 2026-03-05 | 가람마을 1단지 | 101동 802호 | 욕실 옆 방 벽지 아래쪽이 젖어서 변색됐어요 확인 부탁드려요 | 누수 | 방수 | 단단방수 | 완료
H-0002 | 2026-03-05 | 별빛마을 2단지 | 203동 1602호 | 화장실 바닥 배수구 주변이 계속 젖어 있어요 | 욕실 방수 | 방수 | 단단방수 | 완료
H-0003 | 2026-03-06 | 가람마을 1단지 | 102동 1301호 | 화장실 벽 타일 한 장이 떠 있어요 확인 부탁드려요 | 타일 불량 | 타일 | 한울타일 | 완료
H-0004 | 2026-03-06 | 별빛마을 2단지 | 205동 404호 | 샤워부스 옆 줄눈이 갈라지고 떨어졌어요 확인 부탁드려요 | 타일 들뜸 | 타일 | 한울타일 | 완료
H-0005 | 2026-03-09 | 새솔마을 3단지 | 305동 303호 | 화장실 바닥 배수구 주변이 계속 젖어 있어요 | 방수 불량 | 방수 | 단단방수 | 완료
H-0006 | 2026-03-10 | 새솔마을 3단지 | 305동 2201호 | 현관 바닥 타일 모서리가 깨졌어요 확인 부탁드려요 | 타일 들뜸 | 타일 | 한울타일 | 완료
H-0007 | 2026-03-11 | 새솔마을 3단지 | 305동 2303호 | 주방 쪽 벽지가 일어났어요 | 도배 불량 | 도배 | 고운도배 | 완료
H-0008 | 2026-03-15 | 가람마을 1단지 | 101동 203호 | 안방 창틀에 물방울이 맺혀 고여요 | 창호 결로 | 창호 | 맑은창호 | 완료
H-0009 | 2026-03-16 | 가람마을 1단지 | 101동 2002호 | 주방 수도를 틀면 쿵쿵 소리가 나요 | 수압 약함 | 설비 | 흐름설비 | 완료
H-0010 | 2026-03-17 | 별빛마을 2단지 | 206동 1601호 | 거실 마루가 들떠서 걸으면 소리가 나요 | 마루 소리 | 마루 | 바른마루 | 완료
H-0011 | 2026-03-19 | 가람마을 1단지 | 101동 203호 | 지난번에 접수한 건인데 아직 그대로예요. 안방 창틀에 물방울이 맺혀 고여요 | 창호 결로 | 창호 | 맑은창호 | 완료
H-0012 | 2026-03-19 | 별빛마을 2단지 | 203동 2303호 | 현관 중문이 잘 안 닫혀요 언제 와 주시나요 |  |  |  | 완료
H-0013 | 2026-03-19 | 새솔마을 3단지 | 303동 904호 | 안방 창틀에 물방울이 맺혀 고여요 | 창문 틈 | 창호 | 맑은창호 | 완료
H-0014 | 2026-03-20 | 가람마을 1단지 | 103동 702호 | 윗집 물 내릴 때 천장 배관 소리가 커요 | 배관 소음 | 설비 | 흐름설비 | 완료
H-0015 | 2026-03-23 | 가람마을 1단지 | 102동 1401호 | 거실 벽지 이음매가 벌어졌어요 | 도배 불량 | 도배 | 고운도배 | 완료
H-0016 | 2026-03-27 | 새솔마을 3단지 | 304동 2304호 | 샤워할 때 물이 약해요 | 배관 소음 | 설비 | 흐름설비 | 완료
H-0017 | 2026-03-30 | 새솔마을 3단지 | 301동 1202호 | 안방 마루 이음 부분이 벌어졌어요 사진도 같이 보냈어요 | 바닥 들뜸 | 마루 | 바른마루 | 완료
H-0018 | 2026-03-31 | 별빛마을 2단지 | 202동 402호 | 베란다 청소를 부탁드려요 | 하자 아님 |  |  | 완료
H-0019 | 2026-04-05 | 별빛마을 2단지 | 206동 2101호 | 주방 쪽 벽지가 일어났어요 | 도배 들뜸 | 도배 | 고운도배 | 완료
H-0020 | 2026-04-05 | 새솔마을 3단지 | 301동 903호 | 주방 수도를 틀면 쿵쿵 소리가 나요 사진도 같이 보냈어요 | 소음 | 설비 | 흐름설비 | 완료
H-0021 | 2026-04-11 | 가람마을 1단지 | 101동 2403호 | 샤워부스 옆 줄눈이 갈라지고 떨어졌어요 | 타일들뜸 | 타일 | 한울타일 | 완료
H-0022 | 2026-04-12 | 가람마을 1단지 | 105동 2002호 | 입주 후 직접 설치한 에어컨 배관 구멍을 막아 달라고 요청드려요 | 하자 아님 |  |  | 완료
H-0023 | 2026-04-15 | 별빛마을 2단지 | 205동 501호 | 거실 창문 틈으로 바람이 들어와요 | 창문 틈 | 창호 | 맑은창호 | 완료
H-0024 | 2026-04-20 | 새솔마을 3단지 | 302동 1003호 | 욕실 천장에서 물이 떨어져요 | 욕실 누수 | 방수 | 단단방수 | 완료
H-0025 | 2026-05-02 | 별빛마을 2단지 | 203동 1101호 | 샤워할 때 물이 약해요 확인 부탁드려요 | 소음 | 설비 | 흐름설비 | 완료
H-0026 | 2026-05-02 | 새솔마을 3단지 | 304동 2004호 | 작은방 문틀이 휘어 보여요 | 문 처짐 | 목공 | 참나무목공 | 완료
H-0027 | 2026-05-08 | 새솔마을 3단지 | 303동 804호 | 직접 단 커튼 레일이 떨어졌어요 | 하자 아님 |  |  | 완료
H-0028 | 2026-05-09 | 가람마을 1단지 | 101동 304호 | 주방 싱크대 뒤 타일 줄눈이 갈라졌어요 | 타일 들뜸 | 타일 | 한울타일 | 완료
H-0029 | 2026-05-10 | 별빛마을 2단지 | 205동 704호 | 거실 벽지 이음매가 벌어졌어요 | 도배 들뜸 | 도배 | 고운도배 | 완료
H-0030 | 2026-05-10 | 새솔마을 3단지 | 304동 2204호 | 거실 벽지에 얼룩이 생겼어요 언제 와 주시나요 | 벽지 | 도배 | 고운도배 | 완료
H-0031 | 2026-05-11 | 가람마을 1단지 | 101동 2104호 | 욕실 문이 안 닫히고 틈이 벌어져요 | 문 처짐 | 목공 | 참나무목공 | 완료
H-0032 | 2026-05-12 | 별빛마을 2단지 | 204동 2303호 | 안방 문이 처져서 바닥에 끌려요 사진도 같이 보냈어요 | 문틀 불량 | 목공 | 참나무목공 | 완료
H-0033 | 2026-05-16 | 새솔마을 3단지 | 302동 601호 | 작은방 모서리 벽지가 뜯어졌어요 확인 부탁드려요 | 도배 들뜸 | 도배 | 고운도배 | 완료
H-0034 | 2026-05-19 | 새솔마을 3단지 | 305동 701호 | 거실 창문 틈으로 바람이 들어와요 사진도 같이 보냈어요 | 창호 불량 | 창호 | 맑은창호 | 완료
H-0035 | 2026-05-21 | 별빛마을 2단지 | 207동 1003호 | 욕실 천장에서 물이 떨어져요 |  |  |  | 완료
H-0036 | 2026-05-22 | 가람마을 1단지 | 101동 404호 | 화장실 바닥 배수구 주변이 계속 젖어 있어요 | 방수 불량 | 방수 | 단단방수 | 완료
H-0037 | 2026-05-22 | 가람마을 1단지 | 105동 1604호 | 이사 업체가 문짝에 흠집을 냈어요. 고쳐 주세요 | 문짝 처짐 | 목공 | 참나무목공 | 완료
H-0038 | 2026-05-24 | 가람마을 1단지 | 105동 1304호 | 현관 바닥 타일 모서리가 깨졌어요 | 타일 불량 | 타일 | 한울타일 | 완료
H-0039 | 2026-05-24 | 별빛마을 2단지 | 204동 1002호 | 거실 벽지에 얼룩이 생겼어요 언제 와 주시나요 | 벽지 들뜸 | 도배 | 고운도배 | 완료
H-0040 | 2026-05-26 | 가람마을 1단지 | 104동 1601호 | 베란다 바닥 타일이 들뜨고 깨졌어요 사진도 같이 보냈어요 | 타일들뜸 | 타일 | 한울타일 | 완료
H-0041 | 2026-05-31 | 새솔마을 3단지 | 301동 2303호 | 베란다 창틀 아래쪽에서 물이 스며들어요 확인 부탁드려요 | 창호 결로 | 창호 | 맑은창호 | 완료
H-0042 | 2026-06-03 | 가람마을 1단지 | 101동 302호 | 안방 문이 처져서 바닥에 끌려요 | 문짝 처짐 | 목공 | 참나무목공 | 완료
H-0043 | 2026-06-05 | 별빛마을 2단지 | 202동 602호 | 아이가 벽지에 낙서를 했는데 지워 줄 수 있나요 | 도배 불량 | 도배 | 고운도배 | 완료
H-0044 | 2026-06-06 | 가람마을 1단지 | 103동 1601호 | 욕실 문턱 타일이 들뜬 것 같아요 언제 와 주시나요 | 타일 줄눈 | 타일 | 한울타일 | 완료
H-0045 | 2026-06-06 | 새솔마을 3단지 | 303동 1103호 | 욕실 문 앞 바닥에 물이 번져요 사진도 같이 보냈어요 | 방수 불량 | 방수 | 단단방수 | 완료
H-0046 | 2026-06-09 | 가람마을 1단지 | 105동 301호 | 거실 벽에 가는 금이 갔어요 | 도장 불량 | 도장 | 새빛도장 | 완료
H-0047 | 2026-06-11 | 가람마을 1단지 | 104동 1201호 | 작은방 모서리 벽지가 뜯어졌어요 확인 부탁드려요 | 도배 들뜸 | 도배 | 고운도배 | 완료
H-0048 | 2026-06-11 | 가람마을 1단지 | 104동 402호 | 욕실 천장에서 물이 떨어져요 | 욕실 누수 | 방수 | 단단방수 | 완료
H-0049 | 2026-06-11 | 새솔마을 3단지 | 303동 1604호 | 안방 벽지가 들떠서 울퉁불퉁해요 | 벽지 들뜸 | 도배 | 고운도배 | 완료
H-0050 | 2026-06-11 | 새솔마을 3단지 | 305동 702호 | 거실 마루 한쪽이 꺼진 느낌이에요 | 마루 소리 | 마루 | 바른마루 | 완료
H-0051 | 2026-06-12 | 가람마을 1단지 | 102동 704호 | 베란다 세탁기 쪽 바닥으로 물이 새요 언제 와 주시나요 | 욕실 방수 | 방수 | 단단방수 | 완료
H-0052 | 2026-06-19 | 새솔마을 3단지 | 302동 2404호 | 주방 싱크대 뒤 타일 줄눈이 갈라졌어요 | 타일 불량 | 타일 | 한울타일 | 완료
H-0053 | 2026-06-19 | 새솔마을 3단지 | 305동 1204호 | 아래층에서 우리 욕실 때문에 천장에 물이 샌다고 연락이 왔어요 | 욕실 누수 | 방수 | 단단방수 | 완료
H-0054 | 2026-06-23 | 별빛마을 2단지 | 203동 1604호 | 주방 싱크대 뒤 타일 줄눈이 갈라졌어요 사진도 같이 보냈어요 | 타일 줄눈 | 타일 | 한울타일 | 완료
H-0055 | 2026-06-23 | 새솔마을 3단지 | 305동 2104호 | 작은방 창문이 잘 안 잠겨요 | 창호 불량 | 창호 | 맑은창호 | 완료
H-0056 | 2026-06-27 | 별빛마을 2단지 | 203동 2003호 | 욕실 옆 방 벽지 아래쪽이 젖어서 변색됐어요 확인 부탁드려요 | 욕실 누수 | 방수 | 단단방수 | 완료
H-0057 | 2026-07-02 | 별빛마을 2단지 | 203동 2003호 | 지난번에 접수한 건인데 아직 그대로예요. 욕실 옆 방 벽지 아래쪽이 젖어서 변색됐어요 확인 부탁드려요 | 욕실 누수 | 방수 | 단단방수 | 완료
H-0058 | 2026-07-03 | 가람마을 1단지 | 106동 1001호 | 거실 마루가 들떠서 걸으면 소리가 나요 | 마루 들뜸 | 마루 | 바른마루 | 완료
H-0059 | 2026-07-03 | 가람마을 1단지 | 106동 1603호 | 작은방 창문이 잘 안 잠겨요 확인 부탁드려요 | 창문 틈 | 창호 | 맑은창호 | 완료
H-0060 | 2026-07-05 | 새솔마을 3단지 | 302동 504호 | 베란다 세탁기 쪽 바닥으로 물이 새요 언제 와 주시나요 | 욕실 방수 | 방수 | 단단방수 | 완료
H-0061 | 2026-07-05 | 새솔마을 3단지 | 304동 1903호 | 화장실 벽 타일 한 장이 떠 있어요 | 타일 들뜸 | 타일 | 한울타일 | 완료
H-0062 | 2026-07-09 | 새솔마을 3단지 | 305동 1301호 | 거실 창 실리콘이 갈라졌어요 언제 와 주시나요 | 결로 | 창호 | 맑은창호 | 완료
H-0063 | 2026-07-11 | 가람마을 1단지 | 106동 1503호 | 작은방 문틀이 휘어 보여요 확인 부탁드려요 | 문틀 불량 | 목공 | 참나무목공 | 완료
H-0064 | 2026-07-17 | 새솔마을 3단지 | 303동 2402호 | 욕실 문이 안 닫히고 틈이 벌어져요 | 문짝 처짐 | 목공 | 참나무목공 | 완료
H-0065 | 2026-07-18 | 새솔마을 3단지 | 302동 1801호 | 거실 벽에 가는 금이 갔어요 | 벽 균열 | 도장 | 새빛도장 | 완료
H-0066 | 2026-07-19 | 가람마을 1단지 | 104동 204호 | 욕실 문 앞 바닥에 물이 번져요 사진도 같이 보냈어요 | 방수 불량 | 방수 | 단단방수 | 완료
H-0067 | 2026-07-20 | 새솔마을 3단지 | 303동 801호 | 현관 중문이 잘 안 닫혀요 확인 부탁드려요 | 문틀 불량 | 목공 | 참나무목공 | 완료
H-0068 | 2026-07-21 | 별빛마을 2단지 | 207동 1202호 | 욕실 문턱 타일이 들뜬 것 같아요 | 타일 불량 | 타일 | 한울타일 | 완료
H-0069 | 2026-07-22 | 새솔마을 3단지 | 301동 902호 | 전체적으로 마감이 마음에 안 들어요 |  |  |  | 완료
H-0070 | 2026-07-23 | 별빛마을 2단지 | 204동 1604호 | 아래층에서 우리 욕실 때문에 천장에 물이 샌다고 연락이 왔어요 | 누수 | 방수 | 단단방수 | 완료
H-0071 | 2026-07-23 | 별빛마을 2단지 | 206동 1401호 | 싱크대 온수가 늦게 나오고 수압이 약해요 언제 와 주시나요 | 배관 소음 | 설비 | 흐름설비 | 완료
H-0072 | 2026-07-29 | 별빛마을 2단지 | 202동 2001호 | 벽 쪽에서 가끔 이상한 소리가 나요. 어디서 나는지 모르겠어요 |  |  |  | 완료
H-0073 | 2026-07-29 | 새솔마을 3단지 | 303동 1902호 | 욕실 옆 방 벽지 아래쪽이 젖어서 변색됐어요 확인 부탁드려요 | 누수 | 방수 | 단단방수 | 완료
H-0074 | 2026-07-30 | 별빛마을 2단지 | 201동 902호 | 안방 창틀에 물방울이 맺혀 고여요 사진도 같이 보냈어요 | 결로 | 창호 | 맑은창호 | 완료
H-0075 | 2026-07-30 | 새솔마을 3단지 | 302동 1302호 | 샤워부스 옆 줄눈이 갈라지고 떨어졌어요 언제 와 주시나요 | 타일 줄눈 | 타일 | 한울타일 | 완료
H-0076 | 2026-08-01 | 가람마을 1단지 | 103동 1704호 | 거실 창문 틈으로 바람이 들어와요 | 결로 | 창호 | 맑은창호 | 완료
H-0077 | 2026-08-02 | 가람마을 1단지 | 101동 1402호 | 욕실 바닥 타일이 들떠서 밟으면 소리가 나요 | 타일 들뜸 | 타일 | 한울타일 | 완료
H-0078 | 2026-08-02 | 가람마을 1단지 | 103동 1502호 | 안방 마루 이음 부분이 벌어졌어요 | 마루 소리 | 마루 | 바른마루 | 완료
H-0079 | 2026-08-02 | 별빛마을 2단지 | 204동 402호 | 방문이 헐겁게 흔들려요 | 문 처짐 | 목공 | 참나무목공 | 완료
H-0080 | 2026-08-03 | 새솔마을 3단지 | 304동 202호 | 주방 쪽 마루가 부풀어 올랐어요 | 마루 들뜸 | 마루 | 바른마루 | 완료
H-0081 | 2026-08-05 | 별빛마을 2단지 | 201동 1401호 | 현관 벽 도장이 얼룩덜룩해요 | 벽 균열 | 도장 | 새빛도장 | 완료
H-0082 | 2026-08-05 | 새솔마을 3단지 | 302동 1102호 | 윗집 물 내릴 때 천장 배관 소리가 커요 | 수압 약함 | 설비 | 흐름설비 | 완료
H-0083 | 2026-08-06 | 가람마을 1단지 | 101동 1402호 | 지난번에 접수한 건인데 아직 그대로예요. 욕실 바닥 타일이 들떠서 밟으면 소리가 나요 | 타일 들뜸 | 타일 | 한울타일 | 완료
H-0084 | 2026-08-06 | 가람마을 1단지 | 104동 1904호 | 주방 쪽 벽지가 일어났어요 | 도배 불량 | 도배 | 고운도배 | 완료
H-0085 | 2026-08-07 | 별빛마을 2단지 | 201동 2203호 | 침실 천장 벽지 이음매가 보여요 사진도 같이 보냈어요 |  |  |  | 완료
H-0086 | 2026-08-07 | 별빛마을 2단지 | 206동 901호 | 현관 바닥 타일 모서리가 깨졌어요 | 타일들뜸 | 타일 | 한울타일 | 완료
H-0087 | 2026-08-07 | 별빛마을 2단지 | 207동 2401호 | 주방 쪽 마루가 부풀어 올랐어요 확인 부탁드려요 | 바닥 들뜸 | 마루 | 바른마루 | 완료
H-0088 | 2026-08-12 | 새솔마을 3단지 | 304동 1601호 | 욕실 문턱 타일이 들뜬 것 같아요 사진도 같이 보냈어요 | 타일들뜸 | 타일 | 한울타일 | 완료
H-0089 | 2026-08-16 | 별빛마을 2단지 | 207동 1101호 | 방 모서리에 균열이 보여요 확인 부탁드려요 | 페인트 | 도장 | 새빛도장 | 완료
H-0090 | 2026-08-17 | 별빛마을 2단지 | 202동 1803호 | 베란다 세탁기 쪽 바닥으로 물이 새요 언제 와 주시나요 | 방수 불량 | 방수 | 단단방수 | 완료
H-0091 | 2026-08-17 | 별빛마을 2단지 | 206동 2103호 | 거실 창 실리콘이 갈라졌어요 | 창호 결로 | 창호 | 맑은창호 | 완료
H-0092 | 2026-08-18 | 새솔마을 3단지 | 301동 1101호 | 베란다 바닥 타일이 들뜨고 깨졌어요 | 타일 줄눈 | 타일 | 한울타일 | 완료
H-0093 | 2026-08-18 | 새솔마을 3단지 | 304동 1403호 | 거실 벽지 이음매가 벌어졌어요 | 도배 불량 | 도배 | 고운도배 | 완료
H-0094 | 2026-08-18 | 새솔마을 3단지 | 304동 1601호 | 지난번에 접수한 건인데 아직 그대로예요. 욕실 문턱 타일이 들뜬 것 같아요 사진도 같이 보냈어요 | 타일들뜸 | 타일 | 한울타일 | 완료
H-0095 | 2026-08-20 | 별빛마을 2단지 | 201동 2201호 | 베란다 바닥 타일이 들뜨고 깨졌어요 | 타일 들뜸 | 타일 | 한울타일 | 완료
H-0096 | 2026-08-20 | 새솔마을 3단지 | 303동 2101호 | 침실 천장 벽지 이음매가 보여요 사진도 같이 보냈어요 | 벽지 | 도배 | 고운도배 | 완료
H-0097 | 2026-08-22 | 별빛마을 2단지 | 205동 803호 | 욕실 바닥 타일이 들떠서 밟으면 소리가 나요 |  |  |  | 완료
H-0098 | 2026-08-23 | 새솔마을 3단지 | 304동 1403호 | 지난번에 접수한 건인데 아직 그대로예요. 거실 벽지 이음매가 벌어졌어요 | 도배 불량 | 도배 | 고운도배 | 완료
H-0099 | 2026-08-25 | 별빛마을 2단지 | 206동 1201호 | 화장실 벽 타일 한 장이 떠 있어요 언제 와 주시나요 | 타일들뜸 | 타일 | 한울타일 | 완료
H-0100 | 2026-08-28 | 새솔마을 3단지 | 301동 1504호 | 욕실 문 앞 바닥에 물이 번져요 사진도 같이 보냈어요 | 욕실 방수 | 방수 | 단단방수 | 완료
H-0101 | 2026-08-29 | 가람마을 1단지 | 102동 2204호 | 안방 벽지가 들떠서 울퉁불퉁해요 | 벽지 들뜸 | 도배 | 고운도배 | 완료
H-0102 | 2026-09-03 | 가람마을 1단지 | 106동 2402호 | 거실 벽지에 얼룩이 생겼어요 언제 와 주시나요 | 벽지 | 도배 | 고운도배 | 완료
H-0103 | 2026-09-08 | 가람마을 1단지 | 103동 1101호 | 아래층에서 우리 욕실 때문에 천장에 물이 샌다고 연락이 왔어요 | 욕실 누수 | 방수 | 단단방수 | 완료
H-0104 | 2026-09-11 | 별빛마을 2단지 | 205동 703호 | 안방 벽지가 들떠서 울퉁불퉁해요 | 벽지 | 도배 | 고운도배 | 완료
H-0105 | 2026-09-11 | 새솔마을 3단지 | 303동 2103호 | 천장 도장 이음 자국이 보여요 언제 와 주시나요 | 도장 불량 | 도장 | 새빛도장 | 완료
H-0106 | 2026-09-13 | 별빛마을 2단지 | 202동 1502호 | 작은방 모서리 벽지가 뜯어졌어요 확인 부탁드려요 | 도배 불량 | 도배 | 고운도배 | 완료
H-0107 | 2026-09-13 | 별빛마을 2단지 | 205동 702호 | 욕실 바닥 타일이 들떠서 밟으면 소리가 나요 확인 부탁드려요 | 타일 불량 | 타일 | 한울타일 | 완료
H-0108 | 2026-09-17 | 별빛마을 2단지 | 203동 301호 | 베란다 창틀 아래쪽에서 물이 스며들어요 언제 와 주시나요 |  |  |  | 완료
H-0109 | 2026-09-17 | 별빛마을 2단지 | 205동 2003호 | 거실 마루 한쪽이 꺼진 느낌이에요 언제 와 주시나요 | 마루 들뜸 | 마루 | 바른마루 | 완료
H-0110 | 2026-09-22 | 별빛마을 2단지 | 205동 2003호 | 지난번에 접수한 건인데 아직 그대로예요. 거실 마루 한쪽이 꺼진 느낌이에요 언제 와 주시나요 | 마루 들뜸 | 마루 | 바른마루 | 완료

## 단지 정보
단지 정보
교육 영상 시연용 가상 자료 · JJ건설
단지 | 세대수
가람마을 1단지 | 412
별빛마을 2단지 | 560
새솔마을 3단지 | 388