교육 영상 시연용 가상 자료 · 가상 기관 가상시 평생교육진흥원·JJ교육연구원 · 실제 기관과 무관
가상시 시민 디지털 역량 교육 운영 용역 위험 조항과 대응 전략 (초안)
AI가 만든 초안입니다. 입찰 참여 여부와 질의 내용은 담당자와 팀장이 최종 판단합니다.
1. 두 문서가 어긋난 곳
	항목
	제안요청서
	과업지시서

	교육 총 시간
	제안요청서 3쪽: 120시간 이상
	과업지시서 제1조: 100시간


→ 어느 쪽이 맞는지 발주처에 질의 (확인 필요)
2. 위험 조항
	번호
	조항
	위험도
	근거
	확인할 것

	K1
	결과물(교재·영상 포함)의 저작권은 모두 발주처에 귀속
	높음
	제안요청서 5쪽
	기존 교재를 제외하는 문구를 질의

	K2
	만족도 4.0 미만이면 대금 5% 감액
	높음
	과업지시서 제4조
	측정 방법·대상을 질의

	K3
	발주처가 요청하는 부대 업무는 추가 비용 없이 수행
	높음
	과업지시서 제6조
	범위를 문서로 정해 달라고 질의

	K4
	최종 검수 뒤 대금 일괄 지급, 선급금 없음
	중
	제안요청서 5쪽
	중간 지급 가능 여부 질의

	K5
	지체상금 하루 계약금액의 0.15%
	중
	제안요청서 5쪽
	관련 규정 확인(확인 필요)

	K6
	컴퓨터실 마련 비용은 수행기관 부담
	중
	과업지시서 제2조
	가격 산출에 장소 비용 포함

	K7
	참여 인력 교체는 발주처 사전 승인
	낮음
	제안요청서 5쪽
	대체 강사 후보 미리 정리


3. 평가항목별 대응 전략
	평가항목
	우리 강점
	보강할 일

	교육 과정 설계 25
	12개 반을 기초·활용 두 수준으로 나눈 안
	교재 샘플 2종을 제안서에 넣기

	강사·수행 인력 20
	책임 강사 후보 경력 7년 (R02 충족)
	보조 강사 이력 정리, 대체 후보 1명

	운영·관리 방안 15
	컴퓨터실 24석, 야간·주말 6개 반 가능
	교육장 사진과 배치도

	수행 실적 10
	해당 실적 3건 (4건 중)
	계약서·수료 확인서 증빙 준비

	성과관리·사후 지원 10
	중간 설문 2회로 만족도 관리
	4.0 미달 때 개선안 한 쪽






