교육 영상 시연용 가상 자료 · 가상 기관 가상시 평생교육진흥원·JJ교육연구원 · 실제 기관과 무관

# 가상시 시민 디지털 역량 교육 운영 용역 위험 조항과 대응 전략 (초안)

AI가 만든 초안입니다. 입찰 참여 여부와 질의 내용은 담당자와 팀장이 최종 판단합니다.

## 1. 두 문서가 어긋난 곳

| 항목 | 제안요청서 | 과업지시서 |
| --- | --- | --- |
| 교육 총 시간 | 제안요청서 3쪽: 120시간 이상 | 과업지시서 제1조: 100시간 |

→ 어느 쪽이 맞는지 발주처에 질의 (확인 필요)

## 2. 위험 조항

| 번호 | 조항 | 위험도 | 근거 | 확인할 것 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| K1 | 결과물(교재·영상 포함)의 저작권은 모두 발주처에 귀속 | 높음 | 제안요청서 5쪽 | 기존 교재를 제외하는 문구를 질의 |
| K2 | 만족도 4.0 미만이면 대금 5% 감액 | 높음 | 과업지시서 제4조 | 측정 방법·대상을 질의 |
| K3 | 발주처가 요청하는 부대 업무는 추가 비용 없이 수행 | 높음 | 과업지시서 제6조 | 범위를 문서로 정해 달라고 질의 |
| K4 | 최종 검수 뒤 대금 일괄 지급, 선급금 없음 | 중 | 제안요청서 5쪽 | 중간 지급 가능 여부 질의 |
| K5 | 지체상금 하루 계약금액의 0.15% | 중 | 제안요청서 5쪽 | 관련 규정 확인(확인 필요) |
| K6 | 컴퓨터실 마련 비용은 수행기관 부담 | 중 | 과업지시서 제2조 | 가격 산출에 장소 비용 포함 |
| K7 | 참여 인력 교체는 발주처 사전 승인 | 낮음 | 제안요청서 5쪽 | 대체 강사 후보 미리 정리 |

## 3. 평가항목별 대응 전략

| 평가항목 | 우리 강점 | 보강할 일 |
| --- | --- | --- |
| 교육 과정 설계 25 | 12개 반을 기초·활용 두 수준으로 나눈 안 | 교재 샘플 2종을 제안서에 넣기 |
| 강사·수행 인력 20 | 책임 강사 후보 경력 7년 (R02 충족) | 보조 강사 이력 정리, 대체 후보 1명 |
| 운영·관리 방안 15 | 컴퓨터실 24석, 야간·주말 6개 반 가능 | 교육장 사진과 배치도 |
| 수행 실적 10 | 해당 실적 3건 (4건 중) | 계약서·수료 확인서 증빙 준비 |
| 성과관리·사후 지원 10 | 중간 설문 2회로 만족도 관리 | 4.0 미달 때 개선안 한 쪽 |