## 위험 조항 목록
교육 영상 시연용 가상 자료 · 실제 회사와 무관
조항 번호 | 쪽 | 조항 이름 | 입찰서 내용 | 사내 기준 | 위험도 | 협상 의견 | 확인 필요
8.7 | 3 | 지체상금 | 하루 0.15%, 상한 15% | 하루 0.10% 이내, 상한 10% 이내 | 상 | 일 요율 0.10%, 상한 10%로 낮추자고 요청. 요약표(10%)와 본문(15%)이 달라 발주처에 질의 | 요약표 10%와 어긋남 (확인 필요 1)
9.4 | 3 | 성능 미달 손해 | 1% 부족마다 40만 달러, 상한 없음 | 상한 필수 (계약금액 5% 이내) | 상 | 상한을 새로 넣자고 요청 (계약금액 5% = 6,000,000달러)
13.2 | 2 | 법령 변경 | 입찰 기준일 이후 변경 비용 전부 계약자 부담 | 기준일 이후 변경 비용은 발주처 부담 | 상 | 입찰 기준일 이후 법령 변경 비용은 발주처 부담으로 수정 요청
17.2 | 5 | 책임 한도 | 한도 없음, 이익 손실 포함 (17.5 참조) | 계약금액 100% 이내, 간접 손해 제외 | 상 | 한도를 계약금액 100%(120,000,000달러), 간접 손해 제외로 요청. 17.5 원문 확인 필요 | 17.5 원문 없음 (확인 필요 2)
4.2 | 2 | 이행보증 | 계약금액 15%, 요구 즉시 지급 보증 | 계약금액 10% 이내 | 중 | 10%로 낮추고 조건부 보증으로 협의
11.1 | 4 | 하자보증 기간 | 36개월, 교체 부품은 새로 36개월 (최대 60개월) | 24개월, 연장 포함 36개월 이내 | 중 | 24개월로, 연장 합계 36개월 이내로 협의
14.7 | 4 | 대금 지급 | 청구 후 90일, 유보금 10% | 60일 이내 (유보금은 기준표에 없음) | 중 | 60일로 단축 요청. 유보금 10%는 기준표에 없어 판단 보류 | 유보금 10% 기준표에 없음 (확인 필요 3)
18.3 | 6 | 불가항력 | 전염병·공급망 중단 제외 | 전염병·공급망 중단 포함 | 중 | 전염병·공급망 중단을 불가항력에 포함하도록 요청
20.1 | 6 | 분쟁 해결 | 현지 법원, 중재 포기 | 중립지 국제중재 | 중 | 중립지 국제중재로 요청. 준거법 판단은 법무 확인 | 준거법·중재 포기 법무 확인 (확인 필요 4)
1.2 | 1 | 입찰 유효기간 | 180일 | 180일 이내 | 하 | 그대로 수용
16.2 | 5 | 발주처 편의 해지 | 발생 비용 + 남은 공사 5% | 발생 비용 + 합리적 이윤 | 하 | 수용 가능. 남은 공사 5%가 적정한지는 계약팀장 확인 | 남은 공사 5% 적정성 (확인 필요 5)

## 확인 필요 5개
교육 영상 시연용 가상 자료 · 실제 회사와 무관
번호 | 제목 | 어디 | 내용
1 | 요약표 10% ↔ 본문 15% | 1쪽 요약표 / 3쪽 8.7 | 지체상금 상한이 서로 다름. 본문(특별 조건)이 우선이라 15%로 판단, 발주처 질의 필요
2 | 17.5 원문 없음 | 5쪽 17.2 | 책임 한도 예외가 17.5에 있다고 하나 발췌에 없음. 전체 입찰서에서 확인
3 | 유보금 10% | 4쪽 14.7 | 사내 기준표에 유보금 항목이 없음. 위험도 판단 보류
4 | 준거법·중재 포기 | 6쪽 20.1 | 법률 해석은 법무 확인. 위험도는 기준표 기준 중
5 | 편의 해지 5% | 5쪽 16.2 | 남은 공사 5% 이윤이 적정한지 계약팀장 판단

## 금액 계산
교육 영상 시연용 가상 자료 · 실제 회사와 무관
항목 | 입찰서 | 사내 기준 | 계산
지체상금 상한 | 18,000,000 | 12,000,000 | 계약금액 120,000,000 × 15% / × 10%, 차이 6,000,000
지체상금 하루 | 180,000 | 120,000 | 계약금액 × 0.15% / × 0.10%, 100일이면 두 쪽 모두 상한에 닿음
이행보증 | 18,000,000 | 12,000,000 | 계약금액 × 15% / × 10%
성능 미달 손해 상한 | 없음 | 6,000,000 | 계약금액 × 5%. 예: 3% 부족하면 3 × 400,000 = 1,200,000
책임 한도 | 없음 | 120,000,000 | 계약금액 × 100%