## 요구 서류
번호 | 계통 | 서류 종류 | 담당 부서 | 인계일 기준
GT-A | 가스터빈 | 기계적 완료 확인서 | 시운전팀 | 인계일 2026-12-18
GT-B | 가스터빈 | 설치 검사·시험 기록 | 시공사 품질팀 | 인계일 2026-12-18
GT-C | 가스터빈 | 성능·시운전 시험 성적서 | 시운전팀 | 인계일 2026-12-18
GT-D | 가스터빈 | 준공 도면 | 문서관리팀 | 인계일 2026-12-18
GT-E | 가스터빈 | 장비 매뉴얼 | 문서관리팀 | 인계일 2026-12-18
GT-F | 가스터빈 | 계측기 교정 증명서 | 계측제어팀 | 인계일 2026-12-18
GT-G | 가스터빈 | 펀치리스트 종결 확인서 | 시운전팀 | 인계일 2026-12-18
HRSG-A | 배열회수보일러 | 기계적 완료 확인서 | 시운전팀 | 인계일 2026-12-18
HRSG-B | 배열회수보일러 | 설치 검사·시험 기록 | 시공사 품질팀 | 인계일 2026-12-18
HRSG-C | 배열회수보일러 | 성능·시운전 시험 성적서 | 시운전팀 | 인계일 2026-12-18
HRSG-D | 배열회수보일러 | 준공 도면 | 문서관리팀 | 인계일 2026-12-18
HRSG-E | 배열회수보일러 | 장비 매뉴얼 | 문서관리팀 | 인계일 2026-12-18
HRSG-F | 배열회수보일러 | 계측기 교정 증명서 | 계측제어팀 | 인계일 2026-12-18
HRSG-G | 배열회수보일러 | 펀치리스트 종결 확인서 | 시운전팀 | 인계일 2026-12-18
ST-A | 증기터빈 | 기계적 완료 확인서 | 시운전팀 | 인계일 2026-12-18
ST-B | 증기터빈 | 설치 검사·시험 기록 | 시공사 품질팀 | 인계일 2026-12-18
ST-C | 증기터빈 | 성능·시운전 시험 성적서 | 시운전팀 | 인계일 2026-12-18
ST-D | 증기터빈 | 준공 도면 | 문서관리팀 | 인계일 2026-12-18
ST-E | 증기터빈 | 장비 매뉴얼 | 문서관리팀 | 인계일 2026-12-18
ST-F | 증기터빈 | 계측기 교정 증명서 | 계측제어팀 | 인계일 2026-12-18
ST-G | 증기터빈 | 펀치리스트 종결 확인서 | 시운전팀 | 인계일 2026-12-18
WTR-A | 보급수·복수 | 기계적 완료 확인서 | 시운전팀 | 인계일 2026-12-18
WTR-B | 보급수·복수 | 설치 검사·시험 기록 | 시공사 품질팀 | 인계일 2026-12-18
WTR-C | 보급수·복수 | 성능·시운전 시험 성적서 | 시운전팀 | 인계일 2026-12-18
WTR-D | 보급수·복수 | 준공 도면 | 문서관리팀 | 인계일 2026-12-18
WTR-E | 보급수·복수 | 장비 매뉴얼 | 문서관리팀 | 인계일 2026-12-18
WTR-F | 보급수·복수 | 계측기 교정 증명서 | 계측제어팀 | 인계일 2026-12-18
WTR-G | 보급수·복수 | 펀치리스트 종결 확인서 | 시운전팀 | 인계일 2026-12-18
ELE-A | 전기(변압기·차단기) | 기계적 완료 확인서 | 시운전팀 | 인계일 2026-12-18
ELE-B | 전기(변압기·차단기) | 설치 검사·시험 기록 | 시공사 품질팀 | 인계일 2026-12-18
ELE-C | 전기(변압기·차단기) | 성능·시운전 시험 성적서 | 시운전팀 | 인계일 2026-12-18
ELE-D | 전기(변압기·차단기) | 준공 도면 | 문서관리팀 | 인계일 2026-12-18
ELE-E | 전기(변압기·차단기) | 장비 매뉴얼 | 문서관리팀 | 인계일 2026-12-18
ELE-F | 전기(변압기·차단기) | 계측기 교정 증명서 | 계측제어팀 | 인계일 2026-12-18
ELE-G | 전기(변압기·차단기) | 펀치리스트 종결 확인서 | 시운전팀 | 인계일 2026-12-18
ICS-A | 계측제어(DCS) | 기계적 완료 확인서 | 시운전팀 | 인계일 2026-12-18
ICS-B | 계측제어(DCS) | 설치 검사·시험 기록 | 시공사 품질팀 | 인계일 2026-12-18
ICS-C | 계측제어(DCS) | 성능·시운전 시험 성적서 | 시운전팀 | 인계일 2026-12-18
ICS-D | 계측제어(DCS) | 준공 도면 | 문서관리팀 | 인계일 2026-12-18
ICS-E | 계측제어(DCS) | 장비 매뉴얼 | 문서관리팀 | 인계일 2026-12-18
ICS-F | 계측제어(DCS) | 계측기 교정 증명서 | 계측제어팀 | 인계일 2026-12-18
ICS-G | 계측제어(DCS) | 펀치리스트 종결 확인서 | 시운전팀 | 인계일 2026-12-18
FIR-A | 소방·안전 | 기계적 완료 확인서 | 시운전팀 | 인계일 2026-12-18
FIR-B | 소방·안전 | 설치 검사·시험 기록 | 시공사 품질팀 | 인계일 2026-12-18
FIR-C | 소방·안전 | 성능·시운전 시험 성적서 | 시운전팀 | 인계일 2026-12-18
FIR-D | 소방·안전 | 준공 도면 | 문서관리팀 | 인계일 2026-12-18
FIR-E | 소방·안전 | 장비 매뉴얼 | 문서관리팀 | 인계일 2026-12-18
FIR-F | 소방·안전 | 계측기 교정 증명서 | 계측제어팀 | 인계일 2026-12-18
FIR-G | 소방·안전 | 펀치리스트 종결 확인서 | 시운전팀 | 인계일 2026-12-18
CWS-A | 냉각수·순환수 | 기계적 완료 확인서 | 시운전팀 | 인계일 2026-12-18
CWS-B | 냉각수·순환수 | 설치 검사·시험 기록 | 시공사 품질팀 | 인계일 2026-12-18
CWS-C | 냉각수·순환수 | 성능·시운전 시험 성적서 | 시운전팀 | 인계일 2026-12-18
CWS-D | 냉각수·순환수 | 준공 도면 | 문서관리팀 | 인계일 2026-12-18
CWS-E | 냉각수·순환수 | 장비 매뉴얼 | 문서관리팀 | 인계일 2026-12-18
CWS-F | 냉각수·순환수 | 계측기 교정 증명서 | 계측제어팀 | 인계일 2026-12-18
CWS-G | 냉각수·순환수 | 펀치리스트 종결 확인서 | 시운전팀 | 인계일 2026-12-18

## 안내
교육 영상 시연용 가상 자료 (JJ에너지·청솔전력 (가상)·은솔 복합발전소 2호기 (가상)는 모두 가상입니다)
요구 서류 56개 = 계통 8개 × 서류 종류 7개
점검 기준일 2026-11-20, 발주처 인계일 2026-12-18