## 조건요약
교육 영상 시연용 가상 자료 | JJ건설 임대업무시설 신축공사 | 회신 전 검토 초안 / 최종 판단은 담당자
번호 | 항목 | 조건 | 근거 문서·쪽수·조항 | 상태 | 영향·확인할 것
1 | 공기 | 착공일부터 18개월 · 착공일 미정 | 입찰안내서 2쪽 · 공기 | 미기재 | 달력상 준공일은 확정 못 함
2 | 현장 인도 | 착공 전 일괄 ↔ 구역별 인도 | 입찰안내서 5쪽 / 현장설명서 2쪽 · 현장 인도 | 상충 | 인도 지연과 공기·비용 조정 확인
3 | 선금 | 계약금액 10% · 보증서 제출 후 | 입찰안내서 3쪽 · 선금 | 기재 | 보증 준비와 자금 계획 반영
4 | 기성금 | 승인 후 30일 ↔ 45일 | 입찰안내서 3쪽 / 현장설명서 3쪽 · 기성금 | 상충 | 지급기한 및 승인 소요기간 확인
5 | 유보금 | 각 기성 지급대상액 5% · 반환 미기재 | 입찰안내서 3쪽 · 유보금 | 미기재 | 반환 시점·요건 확인
6 | 지체상금 | 하루 계약금액 0.05% · 누적 상한 10% | 입찰안내서 4쪽 · 지체상금 | 기재 | 귀책·지체일수·공기 연장은 담당자 검토
7 | 물가·설계변경 | 물가 조정 원칙 없음 · 지시 변경은 서면 협의 | 입찰안내서 4쪽 · 물가·설계변경 | 기재 | 장기 공사 원가 상승 가능성 검토
8 | 지장물 이설 | 별도 협의 ↔ 공사 범위 포함 | 입찰안내서 5쪽 / 현장설명서 2쪽 · 지장물 이설 | 상충 | 수량·비용 부담 경계 확인
9 | 야간 작업 | 사전 승인 · 추가 대가 미기재 | 현장설명서 3쪽 · 야간 작업 | 미기재 | 승인 기간과 추가 대가 확인
10 | 질의 마감 | 2026-11-13 17:00 | 입찰안내서 2쪽 · 질의 마감 | 기재 | 질의 6개를 서면 제출 전 검토
11 | 입찰 제출 | 2026-11-20 14:00 | 입찰안내서 2쪽 · 입찰 제출 | 기재 | 질의 마감과 혼동 금지
12 | 문서 우선순위 | (확인 필요) · 순서 미기재 | 입찰안내서 6쪽 · 우선순위 | 미기재 | 최신 날짜만 보고 우선 확정하지 않음

## 질의목록
교육 영상 시연용 가상 자료 | 발송 전 담당자 검토 / 서면 회신 전 모두 미결
번호 | 항목 | 발주 주체에게 물을 문장 | 근거 | 내부 검토 역할 | 회신 상태
질의 1 | 현장 인도 | 일괄 인도와 구역별 인도 중 어떤 조건인가요? 구역별 일정, 착공일, 인도 지연 시 공기·비용 조정 기준을 서면으로 알려 주세요. | 입찰안내서 2·5쪽 / 현장설명서 2쪽 | 공사 담당 | 미회신 · 확인 필요
질의 2 | 기성금 | 승인 후 30일과 45일 중 확정 지급기한은 무엇인가요? 신청부터 승인까지 최대 기간도 알려 주세요. | 입찰안내서 3쪽 / 현장설명서 3쪽 | 재무 담당 | 미회신 · 확인 필요
질의 3 | 유보금 | 기성 지급대상액의 5% 유보금은 언제, 어떤 요건으로 반환하나요? | 입찰안내서 3쪽 | 재무 담당 | 미회신 · 확인 필요
질의 4 | 지장물 이설 | 지장물 이설은 별도 협의인가요, 공사 범위 포함인가요? 위치·수량 자료와 비용 분담 기준을 알려 주세요. | 입찰안내서 5쪽 / 현장설명서 2쪽 | 견적 담당 | 미회신 · 확인 필요
질의 5 | 야간 작업 | 야간 작업 승인에 걸리는 기간과 추가 대가의 산정·지급 기준을 알려 주세요. | 현장설명서 3쪽 | 공사 담당 | 미회신 · 확인 필요
질의 6 | 문서 우선순위 | 상충하는 문서의 적용 순서와 확정 문구를 알려 주세요. 정정공고·질의회신이 있다면 함께 보내 주세요. | 입찰안내서 6쪽 / 현장설명서 4쪽 | 계약 검토자 | 미회신 · 확인 필요

## 검산과검수
교육 영상 시연용 가상 자료 | 아래 계산은 가상 조건의 예시이며 실제 손실 추정이 아님
확인 항목 | 값 | 단위·의미
예시 계약금액 | 10000000000 | 원 / 100억원
지체상금 일 요율 | 0.05% | 비율 / 0.05%
예시 귀책 지연 | 10 | 일
예시 지체상금 | 50000000 | 원 / 5,000만원 / 상한 적용 전
누적 상한 | 10% | 계약금액 대비 10%
조건 행 수 | 12 | 기재 5 / 상충 3 / 미기재 4
질의 행 수 | 6 | 중복을 묶어 작성 / 모두 미회신
검수 1 | 30일과 45일을 함께 유지 | 기성 지급기한 임의 확정 금지
검수 2 | 18개월을 준공일로 바꾸지 않음 | 착공일 통지 미제공
검수 3 | 원문 근거로 확인 필요 유지 | 실제 계약 해석과 가격은 담당자 결정