## 조건요약표
교육 영상 시연용 가상 자료
항목 | 앞 업무 조건 | 앞 업무 기록 위치 | 이번에 대조할 곳
공사명 | 다온 업무시설 신축공사 | 입찰안내서 1쪽 | 계약서 1쪽과 대조
예정 계약금액 | 1,200,000,000원 · 부가세 별도 | 입찰안내서 1쪽 | 지체상금 산정 기준과 대조
공사기간 | 2027-01-01 ~ 2027-12-31 | 입찰안내서 2쪽 | 본문 제3조와 대조
기성금 | 매월 청구 · 검사 완료 후 30일 이내 | 입찰안내서 2쪽 | 본문 제4조·특수조건 제3조와 대조
변경공사 | 서면 승인 후 착수 · 금액과 기간 사전 협의 | 현장설명서 2쪽 | 본문 제5조·특수조건 제4조와 대조
문서 우선순위 | (확인 필요) | 앞 업무에서 미확정 | 계약 담당자가 원문·별도 합의 확보

## 읽기전확인
교육 영상 시연용 가상 자료
구분 | 내용
업무 이름 | 입찰안내서·현장설명서 핵심 조건 뽑기
주의 | 조건요약표는 입찰안내서·현장설명서 핵심 조건 뽑기의 가상 결과를 새로 만든 것이다. 입찰안내서·현장설명서 원본은 이번 자료에 없으므로 조건표 인용 쪽수는 재검증하지 못한다. 조건표와 계약안이 다르면 차이로 기록하고 조건표를 계약보다 우선하지 않는다.
자료 성격 | 교육 영상 시연용 가상 자료