## 위험표
교육 영상 시연용 가상 자료
식별 | 파일명 | 쪽 | 조항 | 원문 인용 | 우선순위 | 위험 이유 | 수정 요청안·유지 의견 | 확인할 일 | 담당
본3 | 공사계약서_가상.pdf | 1 | 제3조 | 발주자 귀책 또는 불가항력에 따른 지연 | 낮음 | 기간과 연장 협의 근거가 있다. 실제 통지·증빙 절차는 추가 확인한다. | 원문 유지 후보. 착공 전 통지 창구·증빙 목록을 별도 확인한다. | 연장 통지 창구·증빙 목록 | 현장소장
본4 | 공사계약서_가상.pdf | 2 | 제4조 | 서류 승인에 필요한 기간은 별도로 정하지 않는다. | 검토 | 30일의 출발점인 승인이 미뤄지면 지급일이 정해지지 않는다. | 발주자는 기성청구 서류 접수일부터 7일 이내에 검사 결과와 보완 항목을 서면 통지한다. 다툼 없는 금액은 서류 접수일부터 30일 이내 지급하고, 다툼 있는 항목은 사유와 처리 일정을 별도 협의한다. | 접수일 기준·7일 검토안 수용 여부 | 계약·법무 담당
본5 | 공사계약서_가상.pdf | 2 | 제5조 | 추가대금과 공사기간은 추후 협의한다. | 검토 | 변경 전에 금액·기간을 정하는 절차가 없어 사후 정산이 남는다. | 변경공사 착수 전에 변경 범위·추가대금·공사기간을 서면 합의한다. 긴급공사는 발주자의 우선 서면 지시와 현장 기록을 남기고, 정산 일정은 별도 서면 합의한다. | 긴급공사 기록·정산 일정 | 계약·법무 담당
본6 | 공사계약서_가상.pdf | 3 | 제6조 | 지체상금의 누적 상한은 두지 않는다. | 높음 | 지연일수에 따라 부담이 누적된다. 귀책·제외일과 상한을 협의할 필요가 있다. | 지체상금은 수급인 귀책 지연일수에 한하여 일 계약금액의 0.1%로 산정하고 누적 상한은 계약금액의 5%로 한다. 발주자 귀책·불가항력으로 확인된 기간은 제외한다. 비율·상한·제외 기준은 최종 협의한다. | 5% 상한은 가상 제안·최종 협의 | 계약·법무 담당
특2 | 특수조건_가상.pdf | 1 | 제2조 | 모든 작업은 수급인이 추가대금 없이 수행한다. | 높음 | 계약에 없는 작업까지 범위와 비용 부담이 넓어질 수 있다. | 공사범위는 합의한 도면·내역서와 범위표로 정한다. 누락·추가 작업은 필요성과 귀책을 확인하여 변경 범위·금액·기간을 서면 합의한 뒤 수행한다. | 누락 공종·견적 제외 범위 | 현장소장
특3 | 특수조건_가상.pdf | 1 | 제3조 | 자금 사정에 따라 기성금 지급시기를 조정할 수 있으며 | 높음 | 본문 제4조의 지급기한과 충돌할 소지가 있고 일방 조정이 가능하다. | 기성금 지급시기는 공사계약서 제4조에서 합의한 기한을 따른다. 변경은 사유·새 지급일·지연 처리 방법을 양 당사자가 서면 합의한 경우에 한한다. | 지연 처리 방법·변경 합의 절차 | 계약·법무 담당
특4 | 특수조건_가상.pdf | 2 | 제4조 | 추가비용과 공사기간 연장은 인정하지 않는다. | 높음 | 본문 제5조의 서면 지시·협의와 어긋나고 변경 부담을 수급인에게 넘긴다. | 변경 지시는 공사계약서 제5조의 서면 절차를 따른다. 긴급한 구두 지시는 현장 기록과 서면 확인을 남기며, 추가비용·기간 조정은 귀책과 변경 내용을 확인하여 서면 합의한다. | 긴급 지시 확인자·현장 기록 방식 | 현장소장
특5 | 특수조건_가상.pdf | 2 | 제5조 | 문서별 우선순위는 별도로 기재하지 않는다. | 검토 | 우선순위가 없어 앞 조건표와 본문·특수조건을 자동으로 확정할 수 없다. | 계약문서 간 불일치가 발견되면 해당 조항과 영향을 서면 통지하고 양 당사자가 서면 합의하여 정한다. 문서별 우선순위는 계약 체결 전에 별도 합의하여 기재한다. | 문서 목록·우선순위 (확인 필요) | 계약·법무 담당

## 숫자확인
교육 영상 시연용 가상 자료
항목 | 값 | 단위 | 근거·계산
계약금액 | 1200000000 | 원 | 부가세 별도 · 원문 1쪽
일 지체상금률 | 0.001 | 비율 | 원문 3쪽 · 0.1%
일 지체상금 | 1200000 | 원 | 1,200,000,000 × 0.001
가정 지연일 | 10 | 일 | 계산 연습용 가정
10일 지체상금 | 12000000 | 원 | 1,200,000 × 10
협상 상한안 | 0.05 | 비율 | 5% · 가상 제안
상한안 금액 | 60000000 | 원 | 1,200,000,000 × 0.05

## 검토기준
교육 영상 시연용 가상 자료
구분 | 내용
검토 관점 | JJ건설은 수급인이다. 발주자는 새봄개발(가상), 현장은 다온 업무시설 신축공사다. JJ건설은 종합건설·임대, 직원 540명의 가상 회사다.
자료 범위 | 본문 4조항과 특수조건 4조항, 합계 8조항만 발췌한 교육 자료다. 전체 계약서·표준계약서가 아니며 조항 번호는 가상이다.
앞 업무 결과 | 조건요약표는 입찰안내서·현장설명서 핵심 조건 뽑기의 가상 결과를 새로 만든 것이다. 입찰안내서·현장설명서 원본은 이번 자료에 없으므로 조건표 인용 쪽수는 재검증하지 못한다. 조건표와 계약안이 다르면 차이로 기록하고 조건표를 계약보다 우선하지 않는다.
협상 우선순위 | 높음: 비용·기간 부담이 일방으로 넓어지거나 기한이 무력화될 소지. 검토: 모호한 문구·미정 절차를 확인. 낮음: 현재 발췌 범위에서 즉시 수정할 단서는 적음. 무위험이나 법적 유효·무효 등급이 아니다.
검토할 항목 | 파일명·쪽수·조항·짧은 원문·위험 이유·앞 조건과 차이·수정 요청안·확인할 일·담당을 남긴다. 없는 법규·판례·법정 기한은 붙이지 않는다.
가상 협상안 | 승인·보완 통지 7일, 지급기산점을 서류 접수일로 통일, 지체상금 누적 상한 5%는 교육용 협상 제안이다. 법정 기준·시장 관행·확정 합의가 아니다. 최종 숫자와 적용법은 계약·법무 담당자가 확인한다.
보안·확정 | 실자료 업로드 전 회사 허용 범위를 확인하고 금액·성명·서명·연락처 등 기밀정보를 가린다. AI 결과를 원문과 대조한 뒤 담당자가 확정한다. 상대방에게 자동 전송하거나 계약 원본을 덮어쓰지 않는다.