## 위험요인초안
교육 영상 시연용 가상 자료
JJ건설(가상, 종합건설·임대, 직원 540명)
2026-11-06 / 새봄 복합동 현장(가상)
번호 | 작업명 | 위험요인 후보 | 기존 조치 | 추가 대책 제안 | 현장 확인 | 확인 역할 제안 | 현재 위험도 | 조치 후 잔여위험 | 상태
R1 | 거푸집 조립 | 단부·개구부에서 추락 | (확인 필요) | 개구부 방호·안전한 작업발판과 통로를 우선 확보 | 방호시설·발판 상태 | 거푸집 작업팀장(확인 역할 제안) | (확인 필요) | (확인 필요) | 미확인 / 작업 허용 판단 전
R2 | 거푸집 조립 | 지지 불안정으로 무너짐 | (확인 필요) | 조립 순서·지지계획을 확인하고 지지 상태 점검 | 조립·지지계획 및 실제 설치 | 거푸집 작업팀장(확인 역할 제안) | (확인 필요) | (확인 필요) | 미확인 / 작업 허용 판단 전
R3 | 철근 반입 | 운반·인양 중 낙하·맞음 | (확인 필요) | 운반방법을 확정하고 자재 고정·하부 출입통제 검토 | 운반·인양 방법 및 통제 | 철근 작업팀장(확인 역할 제안) | (확인 필요) | (확인 필요) | 미확인 / 작업 허용 판단 전
R4 | 철근 반입 | 거푸집 작업과 동선 겹침 | (확인 필요) | 반입 시간·구역을 분리하고 작업팀 간 순서 협의 | 08:30~10:00 동시작업 간섭 | 공무·각 작업팀장(확인 역할 제안) | (확인 필요) | (확인 필요) | 미확인 / 작업 허용 판단 전
R5 | 터파기 | 굴착면 붕괴·매설물 손상 | (확인 필요) | 깊이·지반·매설물 확인 후 굴착계획과 방호조치 검토 | 굴착조건·매설물·흙막이 필요 여부 | 토공 작업팀장(확인 역할 제안) | (확인 필요) | (확인 필요) | 미확인 / 작업 허용 판단 전
R6 | 터파기 | 굴착기 회전 중 충돌·끼임 | (확인 필요) | 회전반경 출입통제·보행로 분리와 유도체계 검토 | 출입통제·유도자 배치 여부 | 토공 작업팀장(확인 역할 제안) | (확인 필요) | (확인 필요) | 미확인 / 작업 허용 판단 전

## 확인할것
교육 영상 시연용 가상 자료
JJ건설(가상, 종합건설·임대, 직원 540명)
2026-11-06 / 새봄 복합동 현장(가상)
공종 | 확인 항목 | 할 일 | 확인 결과
전 공종 | 기상·작업 여건 | 당일 현장 관측과 작업조건 확인 | (확인 필요)
거푸집 조립 | 단부·개구부·발판·지지 | 방호 상태와 조립·지지계획 확인 | (확인 필요)
철근 반입 | 운반·인양 방법 | 계획·장비·자재 고정 및 통제 확인 | (확인 필요)
거푸집·철근 | 동시작업 간섭 | 반입 시간·구역·팀 간 작업 순서 조정 | (확인 필요)
터파기 | 깊이·지반·매설물 | 굴착계획·흙막이 필요 여부 확인 | (확인 필요)
터파기 | 장비·보행 동선 | 회전반경 통제·유도체계 확인 | (확인 필요)
전 공종 | 위험도·잔여위험 | 현장 평가 기준과 실제 조치 후 담당자 판단 | (확인 필요)
전 공종 | TBM 실시·참여 기록 | 참석·이해 확인·질문·조치 결과를 실시 후 기록 | (확인 필요)

## TBM실시기록
교육 영상 시연용 가상 자료
JJ건설(가상, 종합건설·임대, 직원 540명)
2026-11-06 / 새봄 복합동 현장(가상)
공종 | 계획 인원 | 실제 참석 | 미참여자 전달 | 건강·이해 확인 | 질문·추가 위험 | 조치 결과 | 실시자·시간
거푸집 조립 | 6 | 실시 후 기록 | 실시 후 기록 | 실시 후 기록 | 실시 후 기록 | 실시 후 기록 | 실시 후 기록
철근 반입 | 4 | 실시 후 기록 | 실시 후 기록 | 실시 후 기록 | 실시 후 기록 | 실시 후 기록 | 실시 후 기록
터파기 | 3 | 실시 후 기록 | 실시 후 기록 | 실시 후 기록 | 실시 후 기록 | 실시 후 기록 | 실시 후 기록

## 비용가정
교육 영상 시연용 가상 자료
JJ건설(가상, 종합건설·임대, 직원 540명)
2026-11-06 / 새봄 복합동 현장(가상)
항목 | 예시 값 | 단위·범위
기존 문서 준비 | 35 | 분/일
초안 활용 후 문서 준비 | 20 | 분/일
확보 시간 | 15 | 분/일
내부 시간가치 | 40000 | 원/시간
월 작업일 | 20 | 일
하루 시간가치 | 10000 | 원 상당
월 시간가치 | 200000 | 원 상당
주의 | 실측 아님 | 현장 점검·TBM·안전조치 시간은 제외