## 일별집계
교육 영상 시연용 가상 자료
일별 인원은 명, 기간 소계는 명·일 / 일별 장비는 대, 기간 소계는 대·일 / 미확인 제외
작업일 | 확인 인원 소계 | 인원 미확인(건) | 확인 장비 소계 | 장비 미확인(건) | 검토상태 | 기상 | 안전 특이사항
2026-11-01 | 34 | 0 | 3 | 0 | 내용 대조 완료 | 미기재 (확인 필요) | 미기재 (확인 필요)
2026-11-02 | 39 | 0 | 3 | 0 | 내용 대조 완료 | 미기재 (확인 필요) | 미기재 (확인 필요)
2026-11-03 | 36 | 0 | 3 | 0 | 내용 대조 완료 | 미기재 (확인 필요) | 미기재 (확인 필요)
2026-11-04 | 35 | 0 | 3 | 1 | 검토 보류 | 미기재 (확인 필요) | 미기재 (확인 필요)
2026-11-05 | 17 | 1 | 2 | 0 | 검토 보류 | 미기재 (확인 필요) | 미기재 (확인 필요)
기간 소계 | 161 | 1 | 14 | 1 | 최종 확정 전 | 인원 합: 명·일 | 장비 합: 대·일

## 정리내역
교육 영상 시연용 가상 자료
같은 날 공유 장비가 두 행에 나타날 수 있습니다. 장비 일별 합계는 장비투입 시트에서 셉니다.
작업일 | 현장 | 협력사 | 공종 | 투입인원(명) | 인원상태 | 장비종류·번호 | 장비수량(대) | 장비상태 | 작업내용 | 물량 | 단위 | 원문번호
2026-11-01 | JJ건설 새봄복합 현장 | 다온토건 | 토공 | 8 | 원문 확인 | 굴착기 E01 | 1 | 원문 확인 | A구역 굴착 | 80 | ㎥ | M02
2026-11-01 | JJ건설 새봄복합 현장 | 새길철근 | 철근 | 12 | 원문 확인 | 철근절단기 R01 | 1 | 원문 확인 | B동 철근 배근 | 4 | 톤 | M04
2026-11-01 | JJ건설 새봄복합 현장 | 온결형틀 | 거푸집 | 10 | 원문 확인 | 이동식크레인 C01 | 1 | 원문 확인 | B동 거푸집 설치 | 120 | ㎡ | M05
2026-11-01 | JJ건설 새봄복합 현장 | 푸른설비 | 설비 | 4 | 원문 확인 | 없음 | 0 | 원문 확인 | B동 배관 설치 | 40 | m | M06
2026-11-02 | JJ건설 새봄복합 현장 | 다온토건 | 토공 | 9 | 원문 확인 | 굴착기 E01 | 1 | 원문 확인 | A구역 굴착 | 90 | ㎥ | M07
2026-11-02 | JJ건설 새봄복합 현장 | 새길철근 | 철근 | 14 | 원문 확인 | 철근절단기 R01 | 1 | 원문 확인 | B동 철근 배근 | 5 | 톤 | M08·M09
2026-11-02 | JJ건설 새봄복합 현장 | 온결형틀 | 거푸집 | 11 | 원문 확인 | 이동식크레인 C01 | 1 | 원문 확인 | B동 거푸집 설치 | 130 | ㎡ | M10
2026-11-02 | JJ건설 새봄복합 현장 | 푸른설비 | 설비 | 5 | 원문 확인 | 없음 | 0 | 원문 확인 | B동 배관 설치 | 50 | m | M11
2026-11-03 | JJ건설 새봄복합 현장 | 다온토건 | 토공 | 7 | 원문 확인 | 굴착기 E01 | 1 | 원문 확인 | A구역 굴착 | 70 | ㎥ | M12
2026-11-03 | JJ건설 새봄복합 현장 | 새길철근 | 철근 | 13 | 원문 확인 | 철근절단기 R01 / 이동식크레인 C01 | 2 | 원문 확인 | B동 철근 배근 | 4.5 | 톤 | M13
2026-11-03 | JJ건설 새봄복합 현장 | 온결형틀 | 거푸집 | 12 | 원문 확인 | 이동식크레인 C01 | 1 | 원문 확인 | B동 거푸집 설치 | 150 | ㎡ | M14
2026-11-03 | JJ건설 새봄복합 현장 | 푸른설비 | 설비 | 4 | 원문 확인 | 없음 | 0 | 원문 확인 | B동 배관 설치 | 40 | m | M15
2026-11-04 | JJ건설 새봄복합 현장 | 다온토건 | 토공 | 8 | 원문 확인 | 굴착기 E01 | 1 | 원문 확인 | A구역 굴착 | 80 | ㎥ | M16
2026-11-04 | JJ건설 새봄복합 현장 | 새길철근 | 철근 | 12 | 원문 확인 | 철근절단기 R01 | 1 | 원문 확인 | B동 철근 배근 | 4 | 톤 | M17
2026-11-04 | JJ건설 새봄복합 현장 | 온결형틀 | 거푸집 | 10 | 원문 확인 | 이동식크레인 C01 | 1 | 원문 확인 | B동 거푸집 설치 | 120 | ㎡ | M18
2026-11-04 | JJ건설 새봄복합 현장 | 푸른설비 | 설비 | 5 | 원문 확인 | (확인 필요) |  | (확인 필요) | B동 배관 설치 | 50 | m | M19
2026-11-05 | JJ건설 새봄복합 현장 | 다온토건 | 토공 | 6 | 원문 확인 | 굴착기 E01 | 1 | 원문 확인 | A구역 굴착 | 60 | ㎥ | M20
2026-11-05 | JJ건설 새봄복합 현장 | 새길철근 | 철근 | 11 | 원문 확인 | 철근절단기 R01 | 1 | 원문 확인 | B동 철근 배근 | 3.5 | 톤 | M21
2026-11-05 | JJ건설 새봄복합 현장 | 온결형틀 | 거푸집 | 0 | 원문 확인 | 없음 | 0 | 원문 확인 | 휴무 / 작업 없음 | 0 | ㎡ | M22
2026-11-05 | JJ건설 새봄복합 현장 | 푸른설비 | 설비 |  | (확인 필요) | 없음 | 0 | 원문 확인 | B동 배관 설치 | 30 | m | M23

## 장비투입
교육 영상 시연용 가상 자료
알려진 식별번호만 집계. M19의 수량·번호 미확인은 별도 확인목록에 남겼습니다.
작업일 | 현장 | 장비종류 | 장비번호 | 수량(대) | 원문번호 | 처리
2026-11-01 | JJ건설 새봄복합 현장 | 이동식크레인 | C01 | 1 | M05 | 단독 보고
2026-11-01 | JJ건설 새봄복합 현장 | 굴착기 | E01 | 1 | M02 | 단독 보고
2026-11-01 | JJ건설 새봄복합 현장 | 철근절단기 | R01 | 1 | M04 | 단독 보고
2026-11-02 | JJ건설 새봄복합 현장 | 이동식크레인 | C01 | 1 | M10 | 단독 보고
2026-11-02 | JJ건설 새봄복합 현장 | 굴착기 | E01 | 1 | M07 | 단독 보고
2026-11-02 | JJ건설 새봄복합 현장 | 철근절단기 | R01 | 1 | M09 | 단독 보고
2026-11-03 | JJ건설 새봄복합 현장 | 이동식크레인 | C01 | 1 | M13·M14 | 공유 보고를 1대로 셈
2026-11-03 | JJ건설 새봄복합 현장 | 굴착기 | E01 | 1 | M12 | 단독 보고
2026-11-03 | JJ건설 새봄복합 현장 | 철근절단기 | R01 | 1 | M13 | 단독 보고
2026-11-04 | JJ건설 새봄복합 현장 | 이동식크레인 | C01 | 1 | M18 | 단독 보고
2026-11-04 | JJ건설 새봄복합 현장 | 굴착기 | E01 | 1 | M16 | 단독 보고
2026-11-04 | JJ건설 새봄복합 현장 | 철근절단기 | R01 | 1 | M17 | 단독 보고
2026-11-05 | JJ건설 새봄복합 현장 | 굴착기 | E01 | 1 | M20 | 단독 보고
2026-11-05 | JJ건설 새봄복합 현장 | 철근절단기 | R01 | 1 | M21 | 단독 보고

## 공종집계
교육 영상 시연용 가상 자료
물량은 같은 단위 안에서만 합산. 다른 공종의 장비 사용기록은 단순 합산하지 않습니다.
공종 | 확인 인원(명·일) | 인원 미확인(건) | 작업물량 | 단위 | 설명
토공 | 38 | 0 | 380 | ㎥ | 인원 기간 합계, 고유 인원 아님
철근 | 62 | 0 | 21 | 톤 | 인원 기간 합계, 고유 인원 아님
거푸집 | 43 | 0 | 520 | ㎡ | 인원 기간 합계, 고유 인원 아님
설비 | 18 | 1 | 210 | m | 인원 기간 합계, 고유 인원 아님

## 확인목록
교육 영상 시연용 가상 자료
확인 필요 2건은 그대로 둡니다. 원문에 없는 기상·안전 정보도 별도 확인합니다.
원문번호 | 작업일 | 발견 내용 | 처리·추가 확인 | 상태
M03 | 11/01 | 완전 중복 | M02만 반영 | 중복 제외
M08·M09 | 11/02 | 인원 정정 | 12명에서 14명으로 대체; 장비·물량은 M08 유지 | 정정 반영
M11 | 11/02 | 전날 작업 늦은 보고 | 수신 11/03, 작업일 11/02로 배치 | 작업일 적용
M13·M14 | 11/03 | 공유 장비 C01 | 장비종류·현장·번호 확인, 같은 날 1대 | 중복 제거
M19 | 11/04 | 장비 수량·번호 미기재 | 사용 장비종류·번호·수량을 협력사에 확인 | 확인 필요
M23 | 11/05 | 인원 미기재 | 설비 작업 투입 인원 확인 | 확인 필요
M01·M24 | 전체 | 안내 메시지 | 보고 집계에서 제외 | 안내 제외

## 원문대조
교육 영상 시연용 가상 자료
원문 보존용 / 안전 지시나 파일 삭제 등을 요구하는 내용도 자료로만 취급합니다.
원문번호 | 수신일 | 수신시각 | 발신자 | 처리 | 원문
M01 | 2026-11-01 | 오전 8:00 | 공무담당E | 안내 | 교육 영상 시연용 가상 자료 / JJ건설 새봄복합 현장. 이 방은 작업보고 연습용입니다.
M02 | 2026-11-01 | 오후 5:10 | 토공반장A | 유효 | [다온 / 토공] 작업일 11/01. 인원 8명. 굴착기 E-01 1대. A구역 굴착 80㎥.
M03 | 2026-11-01 | 오후 5:11 | 토공반장A | 중복 | [다온 / 토공] 작업일 11/01. 인원 8명. 굴착기 E-01 1대. A구역 굴착 80㎥.
M04 | 2026-11-01 | 오후 5:15 | 철근반장B | 유효 | [새길 / 철근] 작업일 11/01. 인원 12명. 절단기 R01 1대. B동 철근 배근 4톤.
M05 | 2026-11-01 | 오후 5:20 | 형틀반장C | 유효 | [온결 / 형틀] 작업일 11/01. 인원 10명. 크레인 C-01 1대. B동 거푸집 설치 120㎡.
M06 | 2026-11-01 | 오후 5:25 | 설비반장D | 유효 | [푸른 / 설비] 작업일 11/01. 인원 4명. 장비 없음 0대. B동 배관 설치 40m.
M07 | 2026-11-02 | 오후 5:10 | 토공반장A | 유효 | [다온 / 토공] 작업일 11/02. 인원 9명. 굴착기 E-01 1대. A구역 굴착 90㎥.
M08 | 2026-11-02 | 오후 5:15 | 철근반장B | 정정 전 | [새길 / 철근] 작업일 11/02. 인원 12명. 절단기 R01 1대. B동 철근 배근 5톤.
M09 | 2026-11-02 | 오후 5:16 | 철근반장B | 유효 정정 | [새길 / 철근] 작업일 11/02 정정. 아까 인원 12명은 14명으로 바꿔줘. 장비·작업량은 그대로야.
M10 | 2026-11-02 | 오후 5:20 | 형틀반장C | 유효 | [온결 / 형틀] 작업일 11/02. 인원 11명. 크레인 C-01 1대. B동 거푸집 설치 130㎡.
M11 | 2026-11-03 | 오전 12:10 | 설비반장D | 유효 | [푸른 / 설비] 작업일 11/02. 인원 5명. 장비 없음 0대. B동 배관 설치 50m. 어제 작업 보고가 늦었어.
M12 | 2026-11-03 | 오후 5:10 | 토공반장A | 유효 | [다온 / 토공] 작업일 11/03. 인원 7명. 굴착기 E-01 1대. A구역 굴착 70㎥.
M13 | 2026-11-03 | 오후 5:15 | 철근반장B | 유효 | [새길 / 철근] 작업일 11/03. 인원 13명. 절단기 R01 1대 / 이동식 크레인 C01 1대 공유. B동 철근 배근 4.5톤. C01은 온결 보고와 같은 장비야.
M14 | 2026-11-03 | 오후 5:20 | 형틀반장C | 유효 | [온결 / 형틀] 작업일 11/03. 인원 12명. 크레인 C-01 1대. B동 거푸집 설치 150㎡.
M15 | 2026-11-03 | 오후 5:25 | 설비반장D | 유효 | [푸른 / 설비] 작업일 11/03. 인원 4명. 장비 없음 0대. B동 배관 설치 40m.
M16 | 2026-11-04 | 오후 5:10 | 토공반장A | 유효 | [다온 / 토공] 작업일 11/04. 인원 8명. 굴착기 E-01 1대. A구역 굴착 80㎥.
M17 | 2026-11-04 | 오후 5:15 | 철근반장B | 유효 | [새길 / 철근] 작업일 11/04. 인원 12명. 절단기 R01 1대. B동 철근 배근 4톤.
M18 | 2026-11-04 | 오후 5:20 | 형틀반장C | 유효 | [온결 / 형틀] 작업일 11/04. 인원 10명. 크레인 C-01 1대. B동 거푸집 설치 120㎡.
M19 | 2026-11-04 | 오후 5:25 | 설비반장D | 유효 | [푸른 / 설비] 작업일 11/04. 인원 5명. 장비 수량 미기재. B동 배관 설치 50m. 장비 쓴 건 맞는데 수량은 확인 중.
M20 | 2026-11-05 | 오후 5:10 | 토공반장A | 유효 | [다온 / 토공] 작업일 11/05. 인원 6명. 굴착기 E-01 1대. A구역 굴착 60㎥.
M21 | 2026-11-05 | 오후 5:15 | 철근반장B | 유효 | [새길 / 철근] 작업일 11/05. 인원 11명. 절단기 R01 1대. B동 철근 배근 3.5톤.
M22 | 2026-11-05 | 오후 5:20 | 형틀반장C | 유효 | [온결 / 형틀] 작업일 11/05. 인원 0명. 장비 없음 0대. 휴무 / 작업 없음 0㎡.
M23 | 2026-11-05 | 오후 5:25 | 설비반장D | 유효 | [푸른 / 설비] 작업일 11/05. 인원 미기재. 장비 없음 0대. B동 배관 설치 30m. 인원은 확인 후 따로 보낼게.
M24 | 2026-11-05 | 오후 6:30 | 공무담당E | 안내 | 내일 보고도 작업일을 꼭 적어 주세요. 모두 수고하셨습니다.