## 공정기준
교육 영상 시연용 가상 자료
JJ건설 · 새봄 복합시설 신축현장(가상)
2026.11.02~11.06 · 마감 11.06 16:00
공종 | 단위 | 총 예정 물량 | 전주말 누계 실적 | 금주 계획 | 차주 계획 | 보고 가중치(%)
철근 | t | 200 | 80 | 40 | 44 | 30
거푸집 | ㎡ | 2000 | 700 | 500 | 450 | 25
콘크리트 | ㎥ | 1000 | 250 | 200 | 220 | 25
조적 | ㎡ | 600 | 180 | 150 | 160 | 10
전기배관 | m | 1000 | 200 | 300 | 320 | 10

## 표기대조
교육 영상 시연용 가상 자료
JJ건설 · 새봄 복합시설 신축현장(가상)
2026.11.02~11.06 · 마감 11.06 16:00
일보 표기 | 기준 공종 | 적용 범위
철근공 | 철근 | 본 실습 A동
전기 배관 | 전기배관 | 본 실습 A동

## 계산기준
교육 영상 시연용 가상 자료
JJ건설 · 새봄 복합시설 신축현장(가상)
2026.11.02~11.06 · 마감 11.06 16:00
구분 | 기준
금주 | 2026.11.02~11.06 / 차주 11.09~11.13
작성 기준일 | 2026.11.06 16:00 / 계획표 버전 11.02 승인본(가상)
달성률 | 금주 실적 ÷ 금주 계획 ×100. 금주 계획이 0이면 산정 제외·확인 필요.
누계 계획률 | (전주말 누계 실적+금주 계획) ÷ 총 예정 물량 ×100 · 실습용 비교 기준
누계 실적률 | (전주말 누계 실적+금주 실적) ÷ 총 예정 물량 ×100
관리 공정률 | 공종별 누계율에 보고 가중치를 곱해 합산. 가중치 합계 100%. 공식 현장 공정률로 확대 금지.
차이 | 실적률-계획률. 단위는 %p. 반올림 전 값으로 계산 후 소수 둘째 자리 표시.
차주 | 기존 승인 계획을 사용. 부족 물량을 임의로 더해 계획 변경하지 않음.