## 작업일보
교육 영상 시연용 가상 자료
JJ건설 · 새봄 복합시설 신축현장(가상)
2026.11.02~11.06 · 마감 11.06 16:00
기록번호 | 작업일 | 공종 | 구간 | 단위 | 당일 계획 | 당일 실적 | 특이사항·지연 사유 | 작성 | 마감
D-001 | 2026-11-02 | 철근 | A동 | t | 8 | 8 | 계획대로 | 각 공종 담당(가상) | 2026-11-06 16:00
D-002 | 2026-11-03 | 철근 | A동 | t | 8 | 8 | 계획대로 | 각 공종 담당(가상) | 2026-11-06 16:00
D-003 | 2026-11-04 | 철근공 | A동 | t | 8 | 7 | 철근 입고 지연 | 각 공종 담당(가상) | 2026-11-06 16:00
D-004 | 2026-11-05 | 철근 | A동 | t | 8 | 7 | 철근 입고 지연 | 각 공종 담당(가상) | 2026-11-06 16:00
D-005 | 2026-11-06 | 철근 | A동 | t | 8 | 6 | 철근 입고 지연 | 각 공종 담당(가상) | 2026-11-06 16:00
D-006 | 2026-11-02 | 거푸집 | A동 | ㎡ | 100 | 90 | 작업구간 조정 | 각 공종 담당(가상) | 2026-11-06 16:00
D-007 | 2026-11-03 | 거푸집 | A동 | ㎡ | 100 | 100 | 계획대로 | 각 공종 담당(가상) | 2026-11-06 16:00
D-008 | 2026-11-04 | 거푸집 | A동 | ㎡ | 100 | 100 | 계획대로 | 각 공종 담당(가상) | 2026-11-06 16:00
D-009 | 2026-11-05 | 거푸집 | A동 | ㎡ | 100 | 100 | 계획대로 | 각 공종 담당(가상) | 2026-11-06 16:00
D-010 | 2026-11-06 | 거푸집 | A동 | ㎡ | 100 | 110 | 앞선 부족분 작업 | 각 공종 담당(가상) | 2026-11-06 16:00
D-011 | 2026-11-02 | 콘크리트 | A동 | ㎥ | 40 | 35 | 타설 구간 인계 지연 | 각 공종 담당(가상) | 2026-11-06 16:00
D-012 | 2026-11-03 | 콘크리트 | A동 | ㎥ | 40 | 40 | 계획대로 | 각 공종 담당(가상) | 2026-11-06 16:00
D-013 | 2026-11-04 | 콘크리트 | A동 | ㎥ | 40 | 0 | 펌프카 점검으로 타설 미실시 | 각 공종 담당(가상) | 2026-11-06 16:00
D-014 | 2026-11-05 | 콘크리트 | A동 | ㎥ | 40 | 35 | 타설 구간 인계 지연 | 각 공종 담당(가상) | 2026-11-06 16:00
D-015 | 2026-11-06 | 콘크리트 | A동 | ㎥ | 40 | 40 | 계획대로 | 각 공종 담당(가상) | 2026-11-06 16:00
D-016 | 2026-11-02 | 조적 | A동 | ㎡ | 30 | 20 | 선행 바탕면 인계 지연 | 각 공종 담당(가상) | 2026-11-06 16:00
D-017 | 2026-11-03 | 조적 | A동 | ㎡ | 30 | 25 | 모르타르 입고 지연 | 각 공종 담당(가상) | 2026-11-06 16:00
D-018 | 2026-11-04 | 조적 | A동 | ㎡ | 30 | 25 |  | 각 공종 담당(가상) | 2026-11-06 16:00
D-019 | 2026-11-05 | 조적 | A동 | ㎡ | 30 | 25 | 작업구간 조정 | 각 공종 담당(가상) | 2026-11-06 16:00
D-020 | 2026-11-06 | 조적 | A동 | ㎡ | 30 | 25 | 작업구간 조정 | 각 공종 담당(가상) | 2026-11-06 16:00
D-021 | 2026-11-02 | 전기배관 | A동 | m | 60 | 50 | 작업구간 조정 | 각 공종 담당(가상) | 2026-11-06 16:00
D-022 | 2026-11-03 | 전기 배관 | A동 | m | 60 | 60 | 계획대로 | 각 공종 담당(가상) | 2026-11-06 16:00
D-023 | 2026-11-04 | 전기배관 | A동 | m | 60 | 60 | 계획대로 | 각 공종 담당(가상) | 2026-11-06 16:00
D-024 | 2026-11-05 | 전기배관 | A동 | m | 60 | 65 | 앞선 부족분 작업 | 각 공종 담당(가상) | 2026-11-06 16:00
D-025 | 2026-11-06 | 전기배관 | A동 | m | 60 | 65 | 앞선 부족분 작업 | 각 공종 담당(가상) | 2026-11-06 16:00
D-014 | 2026-11-05 | 콘크리트 | A동 | ㎥ | 40 | 35 | 타설 구간 인계 지연 | 각 공종 담당(가상) | 2026-11-06 16:00

## 읽는법
교육 영상 시연용 가상 자료
JJ건설 · 새봄 복합시설 신축현장(가상)
2026.11.02~11.06 · 마감 11.06 16:00
항목 | 내용
앞 업무 | 협력사 카톡 보고 모아 작업일보 만들기
주의 | 앞 업무 결과를 이 편에서 새로 만든 교육용 재료. 실제 전편 파일이 아님.
원본 행 | 26행. 동일 기록번호 D-014의 완전 동일 행이 2개 있다. 원본은 보존.
집계 | 같은 기록번호와 모든 값이 같을 때 1개만 반영. 값이 다르면 임의 선택 금지.
빈칸 | D-018 조적의 특이사항이 비어 있다. 실적 25㎡는 반영하되 원인은 확인 필요.
표기 | 철근공→철근, 전기 배관→전기배관. 공정계획의 표기대조 시트가 승인 기준.
범위 | A동의 교육용 관리대상 5공종. 전체 현장 공식 공정률이 아님.