## 정리본
교육 영상 시연용 가상 자료
JJ건설 · 새봄 복합시설 신축현장(가상)
2026.11.02~11.06 · 마감 11.06 16:00
기록번호 | 작업일 | 공종 | 구간 | 단위 | 당일 계획 | 당일 실적 | 특이사항·지연 사유 | 작성 | 마감
D-001 | 2026-11-02 | 철근 | A동 | t | 8 | 8 | 계획대로 | 각 공종 담당(가상) | 2026-11-06 16:00
D-002 | 2026-11-03 | 철근 | A동 | t | 8 | 8 | 계획대로 | 각 공종 담당(가상) | 2026-11-06 16:00
D-003 | 2026-11-04 | 철근 | A동 | t | 8 | 7 | 철근 입고 지연 | 각 공종 담당(가상) | 2026-11-06 16:00
D-004 | 2026-11-05 | 철근 | A동 | t | 8 | 7 | 철근 입고 지연 | 각 공종 담당(가상) | 2026-11-06 16:00
D-005 | 2026-11-06 | 철근 | A동 | t | 8 | 6 | 철근 입고 지연 | 각 공종 담당(가상) | 2026-11-06 16:00
D-006 | 2026-11-02 | 거푸집 | A동 | ㎡ | 100 | 90 | 작업구간 조정 | 각 공종 담당(가상) | 2026-11-06 16:00
D-007 | 2026-11-03 | 거푸집 | A동 | ㎡ | 100 | 100 | 계획대로 | 각 공종 담당(가상) | 2026-11-06 16:00
D-008 | 2026-11-04 | 거푸집 | A동 | ㎡ | 100 | 100 | 계획대로 | 각 공종 담당(가상) | 2026-11-06 16:00
D-009 | 2026-11-05 | 거푸집 | A동 | ㎡ | 100 | 100 | 계획대로 | 각 공종 담당(가상) | 2026-11-06 16:00
D-010 | 2026-11-06 | 거푸집 | A동 | ㎡ | 100 | 110 | 앞선 부족분 작업 | 각 공종 담당(가상) | 2026-11-06 16:00
D-011 | 2026-11-02 | 콘크리트 | A동 | ㎥ | 40 | 35 | 타설 구간 인계 지연 | 각 공종 담당(가상) | 2026-11-06 16:00
D-012 | 2026-11-03 | 콘크리트 | A동 | ㎥ | 40 | 40 | 계획대로 | 각 공종 담당(가상) | 2026-11-06 16:00
D-013 | 2026-11-04 | 콘크리트 | A동 | ㎥ | 40 | 0 | 펌프카 점검으로 타설 미실시 | 각 공종 담당(가상) | 2026-11-06 16:00
D-014 | 2026-11-05 | 콘크리트 | A동 | ㎥ | 40 | 35 | 타설 구간 인계 지연 | 각 공종 담당(가상) | 2026-11-06 16:00
D-015 | 2026-11-06 | 콘크리트 | A동 | ㎥ | 40 | 40 | 계획대로 | 각 공종 담당(가상) | 2026-11-06 16:00
D-016 | 2026-11-02 | 조적 | A동 | ㎡ | 30 | 20 | 선행 바탕면 인계 지연 | 각 공종 담당(가상) | 2026-11-06 16:00
D-017 | 2026-11-03 | 조적 | A동 | ㎡ | 30 | 25 | 모르타르 입고 지연 | 각 공종 담당(가상) | 2026-11-06 16:00
D-018 | 2026-11-04 | 조적 | A동 | ㎡ | 30 | 25 | (확인 필요) | 각 공종 담당(가상) | 2026-11-06 16:00
D-019 | 2026-11-05 | 조적 | A동 | ㎡ | 30 | 25 | 작업구간 조정 | 각 공종 담당(가상) | 2026-11-06 16:00
D-020 | 2026-11-06 | 조적 | A동 | ㎡ | 30 | 25 | 작업구간 조정 | 각 공종 담당(가상) | 2026-11-06 16:00
D-021 | 2026-11-02 | 전기배관 | A동 | m | 60 | 50 | 작업구간 조정 | 각 공종 담당(가상) | 2026-11-06 16:00
D-022 | 2026-11-03 | 전기배관 | A동 | m | 60 | 60 | 계획대로 | 각 공종 담당(가상) | 2026-11-06 16:00
D-023 | 2026-11-04 | 전기배관 | A동 | m | 60 | 60 | 계획대로 | 각 공종 담당(가상) | 2026-11-06 16:00
D-024 | 2026-11-05 | 전기배관 | A동 | m | 60 | 65 | 앞선 부족분 작업 | 각 공종 담당(가상) | 2026-11-06 16:00
D-025 | 2026-11-06 | 전기배관 | A동 | m | 60 | 65 | 앞선 부족분 작업 | 각 공종 담당(가상) | 2026-11-06 16:00

## 금주집계
교육 영상 시연용 가상 자료
JJ건설 · 새봄 복합시설 신축현장(가상)
2026.11.02~11.06 · 마감 11.06 16:00
공종 | 단위 | 금주 계획 | 금주 실적 | 달성률 | 차이 | 차주 계획
철근 | t | 40 | 36 | 90% | -4 | 44
거푸집 | ㎡ | 500 | 500 | 100% | 0 | 450
콘크리트 | ㎥ | 200 | 150 | 75% | -50 | 220
조적 | ㎡ | 150 | 120 | 80% | -30 | 160
전기배관 | m | 300 | 300 | 100% | 0 | 320

## 누계검산
교육 영상 시연용 가상 자료
JJ건설 · 새봄 복합시설 신축현장(가상)
2026.11.02~11.06 · 마감 11.06 16:00
공종 | 총 예정 | 전주말 실적 | 금주말 누계 계획 | 금주말 누계 실적 | 누계 계획률(%) | 누계 실적률(%) | 가중치(%) | 계획 기여(%p) | 실적 기여(%p)
철근 | 200 | 80 | 120 | 116 | 60 | 58 | 30 | 18 | 17.4
거푸집 | 2000 | 700 | 1200 | 1200 | 60 | 60 | 25 | 15 | 15
콘크리트 | 1000 | 250 | 450 | 400 | 45 | 40 | 25 | 11.25 | 10
조적 | 600 | 180 | 330 | 300 | 55 | 50 | 10 | 5.5 | 5
전기배관 | 1000 | 200 | 500 | 500 | 50 | 50 | 10 | 5 | 5
가중합 | [6 empty] | 100 | 54.75 | 52.4

## 제외·확인
교육 영상 시연용 가상 자료
JJ건설 · 새봄 복합시설 신축현장(가상)
2026.11.02~11.06 · 마감 11.06 16:00
구분 | 기록번호 | 내용
중복 제외 | D-014 | 완전 동일한 두 번째 행 1건 제외. 첫 행 35㎥만 집계.
사유 확인 | D-018 | 조적 25㎡ 실적 반영. 원인만 (확인 필요).
차이 | 관리 공정률 | 52.40%-54.75%=-2.35%p