교육 영상 시연용 가상 자료
주간 공정 보고서 · 결과 예시
JJ건설 · 새봄 복합시설 신축현장(가상)
2026.11.02~11.06 · 마감 11.06 16:00
핵심 요약
관리대상 5공종의 누계 관리 공정률은 계획 54.75%, 실적 52.40%로 2.35%p 낮다. 금주 미달 공종은 철근·콘크리트·조적이다. 전체 현장 공식 공정률이나 준공 지연 확정치가 아니다.
계획 대비 실적
	공종
	단위
	금주 계획
	금주 실적
	달성률
	차이
	차주 계획

	철근
	t
	40
	36
	90%
	-4
	44

	거푸집
	㎡
	500
	500
	100%
	0
	450

	콘크리트
	㎥
	200
	150
	75%
	-50
	220

	조적
	㎡
	150
	120
	80%
	-30
	160

	전기배관
	m
	300
	300
	100%
	0
	320


달성률은 금주 실적÷금주 계획. 차이는 실적-계획이며 공종별 단위 유지. 서로 다른 단위의 물량은 합산하지 않음.
검산·자료 처리
원본 26행 → D-014 중복 1행 제외 → 25행 반영. 콘크리트 실적 35+40+0+35+40=150㎥. D-018 조적 사유는 확인 필요, 실적 25㎡는 반영.
가중치: 철근 30 / 거푸집 25 / 콘크리트 25 / 조적 10 / 전기배관 10(%). 계획 기여 18+15+11.25+5.50+5=54.75. 실적 기여 17.40+15+10+5+5=52.40.


지연 공종·근거
	공종
	부족
	기록 사유
	근거
	확인·조치

	철근
	4t 부족
	입고 지연
	D-003~005
	입고 일정 확인

	콘크리트
	50㎥ 부족
	점검·구간 인계 지연
	D-011·013·014
	점검 결과·재개 승인 확인

	조적
	30㎡ 부족
	구간·입고 문제, 일부 미정
	D-016~020
	D-018 사유 확인


차주 계획·회의 확인사항
	공종
	확인·조치
	담당
	기한
	작성 조건

	철근
	입고 일정·잔여 4t 처리안 확인
	이도현 공무
	11.09 09:00
	차주 44t · 계획 유지

	콘크리트
	펌프카 점검 결과·구간 인계 확인
	박서윤 현장소장
	11.09 09:00
	차주 220㎥ · 재개 승인 별도

	조적
	D-018 사유·모르타르 입고 확인
	정하린 공사담당
	11.09 10:00
	차주 160㎡ · 원인 일부 미정


차주 승인 계획 전체: 철근 44t / 거푸집 450㎡ / 콘크리트 220㎥ / 조적 160㎡ / 전기배관 320m. 승인 전 계획 변경 없음.
확인 필요·최종 판단
D-018 조적 사유, 펌프카 점검 완료·재개 승인·전체 준공 일정 영향은 확인 필요.
공무는 수치·근거를 확인하고 현장소장은 안전·작업 재개·보고 승인을 판단한다. 계약상 책임·공기 변경은 담당 부서 검토 후 확정한다. 이 문서는 검토 전 초안이다.
JJ건설(가상) · 검토 전 초안 · 외부 배포 전 담당자 확인




