교육 영상 시연용 가상 자료

# 주간 공정 보고서 · 결과 예시

JJ건설 · 새봄 복합시설 신축현장(가상)
2026.11.02~11.06 · 마감 11.06 16:00

# 핵심 요약

관리대상 5공종의 누계 관리 공정률은 계획 54.75%, 실적 52.40%로 2.35%p 낮다. 금주 미달 공종은 철근·콘크리트·조적이다. 전체 현장 공식 공정률이나 준공 지연 확정치가 아니다.

# 계획 대비 실적

| 공종 | 단위 | 금주 계획 | 금주 실적 | 달성률 | 차이 | 차주 계획 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 철근 | t | 40 | 36 | 90% | -4 | 44 |
| 거푸집 | ㎡ | 500 | 500 | 100% | 0 | 450 |
| 콘크리트 | ㎥ | 200 | 150 | 75% | -50 | 220 |
| 조적 | ㎡ | 150 | 120 | 80% | -30 | 160 |
| 전기배관 | m | 300 | 300 | 100% | 0 | 320 |

달성률은 금주 실적÷금주 계획. 차이는 실적-계획이며 공종별 단위 유지. 서로 다른 단위의 물량은 합산하지 않음.

# 검산·자료 처리

원본 26행 → D-014 중복 1행 제외 → 25행 반영. 콘크리트 실적 35+40+0+35+40=150㎥. D-018 조적 사유는 확인 필요, 실적 25㎡는 반영.

가중치: 철근 30 / 거푸집 25 / 콘크리트 25 / 조적 10 / 전기배관 10(%). 계획 기여 18+15+11.25+5.50+5=54.75. 실적 기여 17.40+15+10+5+5=52.40.

# 지연 공종·근거

| 공종 | 부족 | 기록 사유 | 근거 | 확인·조치 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 철근 | 4t 부족 | 입고 지연 | D-003~005 | 입고 일정 확인 |
| 콘크리트 | 50㎥ 부족 | 점검·구간 인계 지연 | D-011·013·014 | 점검 결과·재개 승인 확인 |
| 조적 | 30㎡ 부족 | 구간·입고 문제, 일부 미정 | D-016~020 | D-018 사유 확인 |

# 차주 계획·회의 확인사항

| 공종 | 확인·조치 | 담당 | 기한 | 작성 조건 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 철근 | 입고 일정·잔여 4t 처리안 확인 | 이도현 공무 | 11.09 09:00 | 차주 44t · 계획 유지 |
| 콘크리트 | 펌프카 점검 결과·구간 인계 확인 | 박서윤 현장소장 | 11.09 09:00 | 차주 220㎥ · 재개 승인 별도 |
| 조적 | D-018 사유·모르타르 입고 확인 | 정하린 공사담당 | 11.09 10:00 | 차주 160㎡ · 원인 일부 미정 |

차주 승인 계획 전체: 철근 44t / 거푸집 450㎡ / 콘크리트 220㎥ / 조적 160㎡ / 전기배관 320m. 승인 전 계획 변경 없음.

# 확인 필요·최종 판단

D-018 조적 사유, 펌프카 점검 완료·재개 승인·전체 준공 일정 영향은 확인 필요.

공무는 수치·근거를 확인하고 현장소장은 안전·작업 재개·보고 승인을 판단한다. 계약상 책임·공기 변경은 담당 부서 검토 후 확정한다. 이 문서는 검토 전 초안이다.