교육 영상 시연용 가상 자료
현장 주간회의 메모
JJ건설 · 새봄 복합시설 신축현장(가상)
2026.11.02~11.06 · 마감 11.06 16:00
회의: 2026.11.06 16:30 / 참석: 박서윤 현장소장, 이도현 공무, 정하린 공사담당(모두 가상)
확인된 사실
철근 입고 지연은 D-003~D-005에 기록. 금주 부족 물량을 차주 계획에 자동 가산하지 않는다.
콘크리트 D-013(11.04)은 펌프카 점검으로 실적 0㎥. 점검 완료 여부·작업 재개 승인 기록은 아직 없다.
콘크리트 D-011·D-014는 타설 구간 인계 지연. D-014의 동일 행은 전달 과정에서 두 번 실렸다.
조적 D-018(11.04)은 실적 25㎡, 사유 칸이 비어 있다. 나머지 날짜의 사유를 이 날짜에 옮겨 적지 않는다.
전체 준공 일정 영향은 승인 공정표·선후행 관계 검토 전에는 확정하지 않는다.
차주 확인·조치
	공종
	확인·조치
	담당
	기한
	작성 조건

	철근
	입고 일정·잔여 4t 처리안 확인
	이도현 공무
	11.09 09:00
	차주 44t · 계획 유지

	콘크리트
	펌프카 점검 결과·구간 인계 확인
	박서윤 현장소장
	11.09 09:00
	차주 220㎥ · 재개 승인 별도

	조적
	D-018 사유·모르타르 입고 확인
	정하린 공사담당
	11.09 10:00
	차주 160㎡ · 원인 일부 미정


차주 승인 계획: 철근 44t / 거푸집 450㎡ / 콘크리트 220㎥ / 조적 160㎡ / 전기배관 320m. 공기 단축·야간 작업·인력 투입 확대는 승인하지 않았음.
JJ건설(가상) · 검토 전 초안 · 외부 배포 전 담당자 확인




