교육 영상 시연용 가상 자료

# 현장 주간회의 메모

JJ건설 · 새봄 복합시설 신축현장(가상)
2026.11.02~11.06 · 마감 11.06 16:00

회의: 2026.11.06 16:30 / 참석: 박서윤 현장소장, 이도현 공무, 정하린 공사담당(모두 가상)

# 확인된 사실

철근 입고 지연은 D-003~D-005에 기록. 금주 부족 물량을 차주 계획에 자동 가산하지 않는다.

콘크리트 D-013(11.04)은 펌프카 점검으로 실적 0㎥. 점검 완료 여부·작업 재개 승인 기록은 아직 없다.

콘크리트 D-011·D-014는 타설 구간 인계 지연. D-014의 동일 행은 전달 과정에서 두 번 실렸다.

조적 D-018(11.04)은 실적 25㎡, 사유 칸이 비어 있다. 나머지 날짜의 사유를 이 날짜에 옮겨 적지 않는다.

전체 준공 일정 영향은 승인 공정표·선후행 관계 검토 전에는 확정하지 않는다.

# 차주 확인·조치

| 공종 | 확인·조치 | 담당 | 기한 | 작성 조건 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 철근 | 입고 일정·잔여 4t 처리안 확인 | 이도현 공무 | 11.09 09:00 | 차주 44t · 계획 유지 |
| 콘크리트 | 펌프카 점검 결과·구간 인계 확인 | 박서윤 현장소장 | 11.09 09:00 | 차주 220㎥ · 재개 승인 별도 |
| 조적 | D-018 사유·모르타르 입고 확인 | 정하린 공사담당 | 11.09 10:00 | 차주 160㎡ · 원인 일부 미정 |

차주 승인 계획: 철근 44t / 거푸집 450㎡ / 콘크리트 220㎥ / 조적 160㎡ / 전기배관 320m. 공기 단축·야간 작업·인력 투입 확대는 승인하지 않았음.