## Slide 1
교육 영상 시연용 가상 자료
계획 대비 실적 · 관리대상 5공종
JJ건설 · 새봄 복합시설 신축현장(가상) · 2026.11.02~11.06 · 마감 11.06 16:00
공종 | 단위 | 금주 계획 | 금주 실적 | 달성률 | 차이 | 차주 계획
철근 | t | 40 | 36 | 90% | -4 | 44
거푸집 | ㎡ | 500 | 500 | 100% | 0 | 450
콘크리트 | ㎥ | 200 | 150 | 75% | -50 | 220
조적 | ㎡ | 150 | 120 | 80% | -30 | 160
전기배관 | m | 300 | 300 | 100% | 0 | 320
누계 관리 공정률: 계획 54.75% → 실적 52.40% / -2.35%p
전체 현장 공식 공정률이 아님 · 서로 다른 물량 단위 합산 금지

## Slide 2
교육 영상 시연용 가상 자료
지연 공종 · 확인된 근거와 미정 사항
JJ건설 · 새봄 복합시설 신축현장(가상) · 2026.11.02~11.06 · 마감 11.06 16:00
공종 | 부족 | 기록 사유 | 근거 | 확인·조치
철근 | 4t 부족 | 입고 지연 | D-003~005 | 입고 일정 확인
콘크리트 | 50㎥ 부족 | 점검·구간 인계 지연 | D-011·013·014 | 점검 결과·재개 승인 확인
조적 | 30㎡ 부족 | 구간·입고 문제, 일부 미정 | D-016~020 | D-018 사유 확인
D-018 사유·펌프카 점검 완료·전체 준공 일정 영향: 확인 필요

## Slide 3
교육 영상 시연용 가상 자료
차주 계획 · 회의에서 확정할 것
JJ건설 · 새봄 복합시설 신축현장(가상) · 2026.11.02~11.06 · 마감 11.06 16:00
공종 | 확인·조치 | 담당 | 기한
철근 | 입고 일정·잔여 4t 처리안 확인 | 이도현 공무 | 11.09 09:00
콘크리트 | 펌프카 점검 결과·구간 인계 확인 | 박서윤 현장소장 | 11.09 09:00
조적 | D-018 사유·모르타르 입고 확인 | 정하린 공사담당 | 11.09 10:00
승인 계획 유지: 철근 44t / 거푸집 450㎡ / 콘크리트 220㎥
조적 160㎡ / 전기배관 320m · 안전·공기·계약 확정은 담당자