## 접수자료
JJ건설(가상, 종합건설·임대, 직원 540명) · 접수자료
교육 영상 시연용 가상 자료 ¦ 2026년 4~9월 누적 접수 ¦ 한 행은 하자 접수 한 건, 세대 수 아님 ¦ 중복 포함 246행
입력순번 | 접수번호 | 접수일 | 현장 | 동·호(가상) | 공간 | 접수유형 | 접수내용 | 배정공종 | 처리상태 | 확인된 원인
1 | H0001 | 2026-04-08 | 한빛현장 | 101동 201호 | 욕실 | 누수 | 관통부 주변 젖음 | 방수 | 점검 예정 | 미확인
2 | H0002 | 2026-04-15 | 한빛현장 | 101동 202호 | 욕실 | 방수 누수 | 관통부 주변 젖음 | 방수 | 보수 완료 | 미확인
3 | H0003 | 2026-04-22 | 한빛현장 | 101동 203호 | 욕실 | 방수·누수 | 관통부 주변 젖음 | 방수 | 보수 완료 | 미확인
4 | H0004 | 2026-04-29 | 한빛현장 | 101동 204호 | 욕실 | 누수 | 관통부 주변 젖음 | 방수 | 점검 예정 | 미확인
5 | H0005 | 2026-05-06 | 한빛현장 | 101동 205호 | 욕실 | 방수 누수 | 관통부 주변 젖음 | 방수 | 보수 완료 | 미확인
6 | H0006 | 2026-05-13 | 한빛현장 | 101동 206호 | 욕실 | 방수·누수 | 관통부 주변 젖음 | 방수 | 보수 완료 | 미확인
7 | H0007 | 2026-05-20 | 한빛현장 | 101동 207호 | 욕실 | 누수 | 관통부 주변 젖음 | 방수 | 점검 예정 | 미확인
8 | H0008 | 2026-05-27 | 한빛현장 | 101동 208호 | 욕실 | 방수 누수 | 관통부 주변 젖음 | 방수 | 보수 완료 | 미확인
9 | H0009 | 2026-06-03 | 한빛현장 | 101동 209호 | 욕실 | 방수·누수 | 관통부 주변 젖음 | 방수 | 보수 완료 | 미확인
10 | H0010 | 2026-06-10 | 한빛현장 | 101동 210호 | 욕실 | 누수 | 관통부 주변 젖음 | 방수 | 점검 예정 | 미확인
11 | H0011 | 2026-06-17 | 한빛현장 | 101동 211호 | 욕실 | 방수 누수 | 관통부 주변 젖음 | 방수 | 보수 완료 | 미확인
12 | H0012 | 2026-06-24 | 한빛현장 | 101동 212호 | 욕실 | 방수·누수 | 관통부 주변 젖음 | 방수 | 보수 완료 | 미확인
13 | H0013 | 2026-07-01 | 한빛현장 | 101동 213호 | 욕실 | 누수 | 관통부 주변 젖음 | 방수 | 점검 예정 | 미확인
14 | H0014 | 2026-07-08 | 한빛현장 | 101동 214호 | 욕실 | 방수 누수 | 관통부 주변 젖음 | 방수 | 보수 완료 | 미확인
15 | H0015 | 2026-07-15 | 한빛현장 | 101동 215호 | 욕실 | 방수·누수 | 관통부 주변 젖음 | 방수 | 보수 완료 | 미확인
16 | H0016 | 2026-07-22 | 한빛현장 | 101동 216호 | 욕실 | 누수 | 관통부 주변 젖음 | 방수 | 점검 예정 | 미확인
17 | H0017 | 2026-07-29 | 한빛현장 | 101동 217호 | 욕실 | 방수 누수 | 관통부 주변 젖음 | 방수 | 보수 완료 | 미확인
18 | H0018 | 2026-08-05 | 한빛현장 | 101동 218호 | 욕실 | 방수·누수 | 관통부 주변 젖음 | 방수 | 보수 완료 | 미확인
19 | H0019 | 2026-08-12 | 한빛현장 | 101동 219호 | 욕실 | 누수 | 관통부 주변 젖음 | 방수 | 점검 예정 | 미확인
20 | H0020 | 2026-08-19 | 한빛현장 | 101동 220호 | 욕실 | 방수 누수 | 관통부 주변 젖음 | 방수 | 보수 완료 | 미확인
21 | H0021 | 2026-08-26 | 한빛현장 | 101동 221호 | 욕실 | 방수·누수 | 관통부 주변 젖음 | 방수 | 보수 완료 | 미확인
22 | H0022 | 2026-09-02 | 한빛현장 | 101동 222호 | 욕실 | 누수 | 관통부 주변 젖음 | 방수 | 점검 예정 | 미확인
23 | H0023 | 2026-09-09 | 한빛현장 | 101동 223호 | 욕실 | 방수 누수 | 관통부 주변 젖음 | 방수 | 보수 완료 | 미확인
24 | H0024 | 2026-09-16 | 한빛현장 | 101동 224호 | 욕실 | 방수·누수 | 관통부 주변 젖음 | 방수 | 보수 완료 | 미확인
25 | H0025 | 2026-09-23 | 한빛현장 | 101동 225호 | 욕실 | 누수 | 관통부 주변 젖음 | 방수 | 점검 예정 | 미확인
26 | H0026 | 2026-09-30 | 한빛현장 | 101동 226호 | 욕실 | 방수 누수 | 관통부 주변 젖음 | 방수 | 보수 완료 | 미확인
27 | H0027 | 2026-04-07 | 한빛현장 | 101동 227호 | 욕실 | 방수·누수 | 관통부 주변 젖음 | 방수 | 보수 완료 | 미확인
28 | H0028 | 2026-04-14 | 한빛현장 | 101동 228호 | 욕실 | 누수 | 관통부 주변 젖음 | 방수 | 점검 예정 | 미확인
29 | H0029 | 2026-04-21 | 한빛현장 | 101동 229호 | 욕실 | 방수 누수 | 관통부 주변 젖음 | 방수 | 보수 완료 | 미확인
30 | H0030 | 2026-04-28 | 한빛현장 | 101동 230호 | 욕실 | 방수·누수 | 관통부 주변 젖음 | 방수 | 보수 완료 | 미확인
31 | H0031 | 2026-05-05 | 한빛현장 | 101동 231호 | 욕실 | 누수 | 관통부 주변 젖음 | 방수 | 점검 예정 | 미확인
32 | H0032 | 2026-05-12 | 한빛현장 | 101동 232호 | 욕실 | 방수 누수 | 관통부 주변 젖음 | 방수 | 보수 완료 | 미확인
33 | H0033 | 2026-05-19 | 한빛현장 | 101동 233호 | 욕실 | 방수·누수 | 관통부 주변 젖음 | 방수 | 보수 완료 | 미확인
34 | H0034 | 2026-05-26 | 한빛현장 | 101동 234호 | 욕실 | 누수 | 관통부 주변 젖음 | 방수 | 점검 예정 | 미확인
35 | H0035 | 2026-06-02 | 한빛현장 | 101동 235호 | 욕실 | 방수 누수 | 관통부 주변 젖음 | 방수 | 보수 완료 | 미확인
36 | H0036 | 2026-06-09 | 한빛현장 | 101동 236호 | 욕실 | 방수·누수 | 관통부 주변 젖음 | 방수 | 보수 완료 | 미확인
37 | H0037 | 2026-06-16 | 한빛현장 | 101동 237호 | 욕실 | 누수 | 관통부 주변 젖음 | 방수 | 점검 예정 | 미확인
38 | H0038 | 2026-06-23 | 한빛현장 | 101동 238호 | 욕실 | 방수 누수 | 관통부 주변 젖음 | 방수 | 보수 완료 | 미확인
39 | H0039 | 2026-06-30 | 한빛현장 | 101동 239호 | 욕실 | 방수·누수 | 관통부 주변 젖음 | 방수 | 보수 완료 | 미확인
40 | H0040 | 2026-07-07 | 한빛현장 | 101동 240호 | 욕실 | 누수 | 관통부 주변 젖음 | 방수 | 점검 예정 | 미확인
41 | H0041 | 2026-07-14 | 한빛현장 | 101동 201호 | 주방 | 타일들뜸 | 바닥 타일 두드림 시 빈소리 | 타일 | 점검 예정 | 미확인
42 | H0042 | 2026-07-21 | 한빛현장 | 101동 202호 | 주방 | 타일 들뜸 | 바닥 타일 두드림 시 빈소리 | 타일 | 보수 완료 | 미확인
43 | H0043 | 2026-07-28 | 한빛현장 | 101동 203호 | 주방 | 타일들뜸 | 바닥 타일 두드림 시 빈소리 | 타일 | 보수 완료 | 미확인
44 | H0044 | 2026-08-04 | 한빛현장 | 101동 204호 | 주방 | 타일 들뜸 | 바닥 타일 두드림 시 빈소리 | 타일 | 점검 예정 | 미확인
45 | H0045 | 2026-08-11 | 한빛현장 | 101동 205호 | 주방 | 타일들뜸 | 바닥 타일 두드림 시 빈소리 | 타일 | 보수 완료 | 미확인
46 | H0046 | 2026-08-18 | 한빛현장 | 101동 206호 | 주방 | 타일 들뜸 | 바닥 타일 두드림 시 빈소리 | 타일 | 보수 완료 | 미확인
47 | H0047 | 2026-08-25 | 한빛현장 | 101동 207호 | 주방 | 타일들뜸 | 바닥 타일 두드림 시 빈소리 | 타일 | 점검 예정 | 미확인
48 | H0048 | 2026-09-01 | 한빛현장 | 101동 208호 | 주방 | 타일 들뜸 | 바닥 타일 두드림 시 빈소리 | 타일 | 보수 완료 | 미확인
49 | H0049 | 2026-09-08 | 한빛현장 | 101동 209호 | 주방 | 타일들뜸 | 바닥 타일 두드림 시 빈소리 | 타일 | 보수 완료 | 미확인
50 | H0050 | 2026-09-15 | 한빛현장 | 101동 210호 | 주방 | 타일 들뜸 | 바닥 타일 두드림 시 빈소리 | 타일 | 점검 예정 | 미확인
51 | H0051 | 2026-09-22 | 한빛현장 | 101동 211호 | 주방 | 타일들뜸 | 바닥 타일 두드림 시 빈소리 | 타일 | 보수 완료 | 미확인
52 | H0052 | 2026-09-29 | 한빛현장 | 101동 212호 | 주방 | 타일 들뜸 | 바닥 타일 두드림 시 빈소리 | 타일 | 보수 완료 | 미확인
53 | H0053 | 2026-04-06 | 한빛현장 | 101동 213호 | 주방 | 타일들뜸 | 바닥 타일 두드림 시 빈소리 | 타일 | 점검 예정 | 미확인
54 | H0054 | 2026-04-13 | 한빛현장 | 101동 214호 | 주방 | 타일 들뜸 | 바닥 타일 두드림 시 빈소리 | 타일 | 보수 완료 | 미확인
55 | H0055 | 2026-04-20 | 한빛현장 | 101동 215호 | 주방 | 타일들뜸 | 바닥 타일 두드림 시 빈소리 | 타일 | 보수 완료 | 미확인
56 | H0056 | 2026-04-27 | 한빛현장 | 101동 216호 | 주방 | 타일 들뜸 | 바닥 타일 두드림 시 빈소리 | 타일 | 점검 예정 | 미확인
57 | H0057 | 2026-05-04 | 한빛현장 | 101동 217호 | 주방 | 타일들뜸 | 바닥 타일 두드림 시 빈소리 | 타일 | 보수 완료 | 미확인
58 | H0058 | 2026-05-11 | 한빛현장 | 101동 218호 | 주방 | 타일 들뜸 | 바닥 타일 두드림 시 빈소리 | 타일 | 보수 완료 | 미확인
59 | H0059 | 2026-05-18 | 한빛현장 | 101동 219호 | 주방 | 타일들뜸 | 바닥 타일 두드림 시 빈소리 | 타일 | 점검 예정 | 미확인
60 | H0060 | 2026-05-25 | 한빛현장 | 101동 220호 | 주방 | 타일 들뜸 | 바닥 타일 두드림 시 빈소리 | 타일 | 보수 완료 | 미확인
61 | H0061 | 2026-06-01 | 한빛현장 | 101동 221호 | 주방 | 타일들뜸 | 바닥 타일 두드림 시 빈소리 | 타일 | 보수 완료 | 미확인
62 | H0062 | 2026-06-08 | 한빛현장 | 101동 222호 | 주방 | 타일 들뜸 | 바닥 타일 두드림 시 빈소리 | 타일 | 점검 예정 | 미확인
63 | H0063 | 2026-06-15 | 한빛현장 | 101동 223호 | 주방 | 타일들뜸 | 바닥 타일 두드림 시 빈소리 | 타일 | 보수 완료 | 미확인
64 | H0064 | 2026-06-22 | 한빛현장 | 101동 224호 | 주방 | 타일 들뜸 | 바닥 타일 두드림 시 빈소리 | 타일 | 보수 완료 | 미확인
65 | H0065 | 2026-06-29 | 한빛현장 | 101동 225호 | 주방 | 타일들뜸 | 바닥 타일 두드림 시 빈소리 | 타일 | 점검 예정 | 미확인
66 | H0066 | 2026-07-06 | 한빛현장 | 101동 201호 | 거실 창 | 창호 틈 | 창틀 하부 틈새 | 창호 | 점검 예정 | 미확인
67 | H0067 | 2026-07-13 | 한빛현장 | 101동 202호 | 거실 창 | 창호 틈새 | 창틀 하부 틈새 | 창호 | 보수 완료 | 미확인
68 | H0068 | 2026-07-20 | 한빛현장 | 101동 203호 | 거실 창 | 창호 틈 | 창틀 하부 틈새 | 창호 | 보수 완료 | 미확인
69 | H0069 | 2026-07-27 | 한빛현장 | 101동 204호 | 거실 창 | 창호 틈새 | 창틀 하부 틈새 | 창호 | 점검 예정 | 미확인
70 | H0070 | 2026-08-03 | 한빛현장 | 101동 205호 | 거실 창 | 창호 틈 | 창틀 하부 틈새 | 창호 | 보수 완료 | 미확인
71 | H0071 | 2026-08-10 | 한빛현장 | 101동 206호 | 거실 창 | 창호 틈새 | 창틀 하부 틈새 | 창호 | 보수 완료 | 미확인
72 | H0072 | 2026-08-17 | 한빛현장 | 101동 207호 | 거실 창 | 창호 틈 | 창틀 하부 틈새 | 창호 | 점검 예정 | 미확인
73 | H0073 | 2026-08-24 | 한빛현장 | 101동 208호 | 거실 창 | 창호 틈새 | 창틀 하부 틈새 | 창호 | 보수 완료 | 미확인
74 | H0074 | 2026-08-31 | 한빛현장 | 101동 209호 | 거실 창 | 창호 틈 | 창틀 하부 틈새 | 창호 | 보수 완료 | 미확인
75 | H0075 | 2026-09-07 | 한빛현장 | 101동 210호 | 거실 창 | 창호 틈새 | 창틀 하부 틈새 | 창호 | 점검 예정 | 미확인
76 | H0076 | 2026-09-14 | 한빛현장 | 101동 211호 | 거실 창 | 창호 틈 | 창틀 하부 틈새 | 창호 | 보수 완료 | 미확인
77 | H0077 | 2026-09-21 | 한빛현장 | 101동 212호 | 거실 창 | 창호 틈새 | 창틀 하부 틈새 | 창호 | 보수 완료 | 미확인
78 | H0078 | 2026-09-28 | 한빛현장 | 101동 213호 | 거실 창 | 창호 틈 | 창틀 하부 틈새 | 창호 | 점검 예정 | 미확인
79 | H0079 | 2026-04-05 | 한빛현장 | 101동 214호 | 거실 창 | 창호 틈새 | 창틀 하부 틈새 | 창호 | 보수 완료 | 미확인
80 | H0080 | 2026-04-12 | 한빛현장 | 101동 215호 | 거실 창 | 창호 틈 | 창틀 하부 틈새 | 창호 | 보수 완료 | 미확인
81 | H0081 | 2026-04-19 | 한빛현장 | 101동 201호 | 안방 벽 | 도장 얼룩 | 벽면 얼룩 | 도장 | 점검 예정 | 미확인
82 | H0082 | 2026-04-26 | 한빛현장 | 101동 202호 | 안방 벽 | 도장 불량 | 벽면 얼룩 | 도장 | 보수 완료 | 미확인
83 | H0083 | 2026-05-03 | 한빛현장 | 101동 203호 | 안방 벽 | 도장 얼룩 | 벽면 얼룩 | 도장 | 보수 완료 | 미확인
84 | H0084 | 2026-05-10 | 한빛현장 | 101동 204호 | 안방 벽 | 도장 불량 | 벽면 얼룩 | 도장 | 점검 예정 | 미확인
85 | H0085 | 2026-05-17 | 한빛현장 | 101동 205호 | 안방 벽 | 도장 얼룩 | 벽면 얼룩 | 도장 | 보수 완료 | 미확인
86 | H0086 | 2026-05-24 | 한빛현장 | 101동 206호 | 안방 벽 | 도장 불량 | 벽면 얼룩 | 도장 | 보수 완료 | 미확인
87 | H0087 | 2026-05-31 | 한빛현장 | 101동 207호 | 안방 벽 | 도장 얼룩 | 벽면 얼룩 | 도장 | 점검 예정 | 미확인
88 | H0088 | 2026-06-07 | 한빛현장 | 101동 208호 | 안방 벽 | 도장 불량 | 벽면 얼룩 | 도장 | 보수 완료 | 미확인
89 | H0089 | 2026-06-14 | 한빛현장 | 101동 209호 | 안방 벽 | 도장 얼룩 | 벽면 얼룩 | 도장 | 보수 완료 | 미확인
90 | H0090 | 2026-06-21 | 한빛현장 | 101동 210호 | 안방 벽 | 도장 불량 | 벽면 얼룩 | 도장 | 점검 예정 | 미확인
91 | H0091 | 2026-06-28 | 한빛현장 | 101동 201호 | 방문 | 문 간섭 | 문 닫힘 간섭 | 목공 | 점검 예정 | 미확인
92 | H0092 | 2026-07-05 | 한빛현장 | 101동 202호 | 방문 | 문짝 작동 | 문 닫힘 간섭 | 목공 | 보수 완료 | 미확인
93 | H0093 | 2026-07-12 | 한빛현장 | 101동 203호 | 방문 | 문 간섭 | 문 닫힘 간섭 | 목공 | 보수 완료 | 미확인
94 | H0094 | 2026-07-19 | 한빛현장 | 101동 204호 | 방문 | 문짝 작동 | 문 닫힘 간섭 | 목공 | 점검 예정 | 미확인
95 | H0095 | 2026-07-26 | 한빛현장 | 101동 205호 | 방문 | 문 간섭 | 문 닫힘 간섭 | 목공 | 보수 완료 | 미확인
96 | H0096 | 2026-08-02 | 한빛현장 | 101동 206호 | 방문 | 문짝 작동 | 문 닫힘 간섭 | 목공 | 보수 완료 | 미확인
97 | H0097 | 2026-08-09 | 한빛현장 | 101동 207호 | 방문 | 문 간섭 | 문 닫힘 간섭 | 목공 | 점검 예정 | 미확인
98 | H0098 | 2026-08-16 | 한빛현장 | 101동 201호 | 욕실 배수구 | 배수불량 | 바닥 물 고임 | 설비 | 점검 예정 | 미확인
99 | H0099 | 2026-08-23 | 한빛현장 | 101동 202호 | 욕실 배수구 | 배수 불량 | 바닥 물 고임 | 설비 | 보수 완료 | 미확인
100 | H0100 | 2026-08-30 | 한빛현장 | 101동 203호 | 욕실 배수구 | 배수불량 | 바닥 물 고임 | 설비 | 보수 완료 | 미확인
101 | H0101 | 2026-09-06 | 늘봄현장 | 102동 201호 | 욕실 | 누수 | 관통부 주변 젖음 | 방수 | 점검 예정 | 미확인
102 | H0102 | 2026-09-13 | 늘봄현장 | 102동 202호 | 욕실 | 방수 누수 | 관통부 주변 젖음 | 방수 | 보수 완료 | 미확인
103 | H0103 | 2026-09-20 | 늘봄현장 | 102동 203호 | 욕실 | 방수·누수 | 관통부 주변 젖음 | 방수 | 보수 완료 | 미확인
104 | H0104 | 2026-09-27 | 늘봄현장 | 102동 204호 | 욕실 | 누수 | 관통부 주변 젖음 | 방수 | 점검 예정 | 미확인
105 | H0105 | 2026-04-04 | 늘봄현장 | 102동 205호 | 욕실 | 방수 누수 | 관통부 주변 젖음 | 방수 | 보수 완료 | 미확인
106 | H0106 | 2026-04-11 | 늘봄현장 | 102동 206호 | 욕실 | 방수·누수 | 관통부 주변 젖음 | 방수 | 보수 완료 | 미확인
107 | H0107 | 2026-04-18 | 늘봄현장 | 102동 207호 | 욕실 | 누수 | 관통부 주변 젖음 | 방수 | 점검 예정 | 미확인
108 | H0108 | 2026-04-25 | 늘봄현장 | 102동 208호 | 욕실 | 방수 누수 | 관통부 주변 젖음 | 방수 | 보수 완료 | 미확인
109 | H0109 | 2026-05-02 | 늘봄현장 | 102동 209호 | 욕실 | 방수·누수 | 관통부 주변 젖음 | 방수 | 보수 완료 | 미확인
110 | H0110 | 2026-05-09 | 늘봄현장 | 102동 210호 | 욕실 | 누수 | 관통부 주변 젖음 | 방수 | 점검 예정 | 미확인
111 | H0111 | 2026-05-16 | 늘봄현장 | 102동 211호 | 욕실 | 방수 누수 | 관통부 주변 젖음 | 방수 | 보수 완료 | 미확인
112 | H0112 | 2026-05-23 | 늘봄현장 | 102동 212호 | 욕실 | 방수·누수 | 관통부 주변 젖음 | 방수 | 보수 완료 | 미확인
113 | H0113 | 2026-05-30 | 늘봄현장 | 102동 213호 | 욕실 | 누수 | 관통부 주변 젖음 | 방수 | 점검 예정 | 미확인
114 | H0114 | 2026-06-06 | 늘봄현장 | 102동 214호 | 욕실 | 방수 누수 | 관통부 주변 젖음 | 방수 | 보수 완료 | 미확인
115 | H0115 | 2026-06-13 | 늘봄현장 | 102동 215호 | 욕실 | 방수·누수 | 관통부 주변 젖음 | 방수 | 보수 완료 | 미확인
116 | H0116 | 2026-06-20 | 늘봄현장 | 102동 216호 | 욕실 | 누수 | 관통부 주변 젖음 | 방수 | 점검 예정 | 미확인
117 | H0117 | 2026-06-27 | 늘봄현장 | 102동 217호 | 욕실 | 방수 누수 | 관통부 주변 젖음 | 방수 | 보수 완료 | 미확인
118 | H0118 | 2026-07-04 | 늘봄현장 | 102동 218호 | 욕실 | 방수·누수 | 관통부 주변 젖음 | 방수 | 보수 완료 | 미확인
119 | H0119 | 2026-07-11 | 늘봄현장 | 102동 219호 | 욕실 | 누수 | 관통부 주변 젖음 | 방수 | 점검 예정 | 미확인
120 | H0120 | 2026-07-18 | 늘봄현장 | 102동 220호 | 욕실 | 방수 누수 | 관통부 주변 젖음 | 방수 | 보수 완료 | 미확인
121 | H0121 | 2026-07-25 | 늘봄현장 | 102동 221호 | 욕실 | 방수·누수 | 관통부 주변 젖음 | 방수 | 보수 완료 | 미확인
122 | H0122 | 2026-08-01 | 늘봄현장 | 102동 222호 | 욕실 | 누수 | 관통부 주변 젖음 | 방수 | 점검 예정 | 미확인
123 | H0123 | 2026-08-08 | 늘봄현장 | 102동 223호 | 욕실 | 방수 누수 | 관통부 주변 젖음 | 방수 | 보수 완료 | 미확인
124 | H0124 | 2026-08-15 | 늘봄현장 | 102동 224호 | 욕실 | 방수·누수 | 관통부 주변 젖음 | 방수 | 보수 완료 | 미확인
125 | H0125 | 2026-08-22 | 늘봄현장 | 102동 201호 | 주방 | 타일들뜸 | 바닥 타일 두드림 시 빈소리 | 타일 | 점검 예정 | 미확인
126 | H0126 | 2026-08-29 | 늘봄현장 | 102동 202호 | 주방 | 타일 들뜸 | 바닥 타일 두드림 시 빈소리 | 타일 | 보수 완료 | 미확인
127 | H0127 | 2026-09-05 | 늘봄현장 | 102동 203호 | 주방 | 타일들뜸 | 바닥 타일 두드림 시 빈소리 | 타일 | 보수 완료 | 미확인
128 | H0128 | 2026-09-12 | 늘봄현장 | 102동 204호 | 주방 | 타일 들뜸 | 바닥 타일 두드림 시 빈소리 | 타일 | 점검 예정 | 미확인
129 | H0129 | 2026-09-19 | 늘봄현장 | 102동 205호 | 주방 | 타일들뜸 | 바닥 타일 두드림 시 빈소리 | 타일 | 보수 완료 | 미확인
130 | H0130 | 2026-09-26 | 늘봄현장 | 102동 206호 | 주방 | 타일 들뜸 | 바닥 타일 두드림 시 빈소리 | 타일 | 보수 완료 | 미확인
131 | H0131 | 2026-04-03 | 늘봄현장 | 102동 207호 | 주방 | 타일들뜸 | 바닥 타일 두드림 시 빈소리 | 타일 | 점검 예정 | 미확인
132 | H0132 | 2026-04-10 | 늘봄현장 | 102동 208호 | 주방 | 타일 들뜸 | 바닥 타일 두드림 시 빈소리 | 타일 | 보수 완료 | 미확인
133 | H0133 | 2026-04-17 | 늘봄현장 | 102동 209호 | 주방 | 타일들뜸 | 바닥 타일 두드림 시 빈소리 | 타일 | 보수 완료 | 미확인
134 | H0134 | 2026-04-24 | 늘봄현장 | 102동 210호 | 주방 | 타일 들뜸 | 바닥 타일 두드림 시 빈소리 | 타일 | 점검 예정 | 미확인
135 | H0135 | 2026-05-01 | 늘봄현장 | 102동 211호 | 주방 | 타일들뜸 | 바닥 타일 두드림 시 빈소리 | 타일 | 보수 완료 | 미확인
136 | H0136 | 2026-05-08 | 늘봄현장 | 102동 212호 | 주방 | 타일 들뜸 | 바닥 타일 두드림 시 빈소리 | 타일 | 보수 완료 | 미확인
137 | H0137 | 2026-05-15 | 늘봄현장 | 102동 213호 | 주방 | 타일들뜸 | 바닥 타일 두드림 시 빈소리 | 타일 | 점검 예정 | 미확인
138 | H0138 | 2026-05-22 | 늘봄현장 | 102동 214호 | 주방 | 타일 들뜸 | 바닥 타일 두드림 시 빈소리 | 타일 | 보수 완료 | 미확인
139 | H0139 | 2026-05-29 | 늘봄현장 | 102동 215호 | 주방 | 타일들뜸 | 바닥 타일 두드림 시 빈소리 | 타일 | 보수 완료 | 미확인
140 | H0140 | 2026-06-05 | 늘봄현장 | 102동 216호 | 주방 | 타일 들뜸 | 바닥 타일 두드림 시 빈소리 | 타일 | 점검 예정 | 미확인
141 | H0141 | 2026-06-12 | 늘봄현장 | 102동 217호 | 주방 | 타일들뜸 | 바닥 타일 두드림 시 빈소리 | 타일 | 보수 완료 | 미확인
142 | H0142 | 2026-06-19 | 늘봄현장 | 102동 218호 | 주방 | 타일 들뜸 | 바닥 타일 두드림 시 빈소리 | 타일 | 보수 완료 | 미확인
143 | H0143 | 2026-06-26 | 늘봄현장 | 102동 219호 | 주방 | 타일들뜸 | 바닥 타일 두드림 시 빈소리 | 타일 | 점검 예정 | 미확인
144 | H0144 | 2026-07-03 | 늘봄현장 | 102동 220호 | 주방 | 타일 들뜸 | 바닥 타일 두드림 시 빈소리 | 타일 | 보수 완료 | 미확인
145 | H0145 | 2026-07-10 | 늘봄현장 | 102동 201호 | 거실 창 | 창호 틈 | 창틀 하부 틈새 | 창호 | 점검 예정 | 미확인
146 | H0146 | 2026-07-17 | 늘봄현장 | 102동 202호 | 거실 창 | 창호 틈새 | 창틀 하부 틈새 | 창호 | 보수 완료 | 미확인
147 | H0147 | 2026-07-24 | 늘봄현장 | 102동 203호 | 거실 창 | 창호 틈 | 창틀 하부 틈새 | 창호 | 보수 완료 | 미확인
148 | H0148 | 2026-07-31 | 늘봄현장 | 102동 204호 | 거실 창 | 창호 틈새 | 창틀 하부 틈새 | 창호 | 점검 예정 | 미확인
149 | H0149 | 2026-08-07 | 늘봄현장 | 102동 205호 | 거실 창 | 창호 틈 | 창틀 하부 틈새 | 창호 | 보수 완료 | 미확인
150 | H0150 | 2026-08-14 | 늘봄현장 | 102동 206호 | 거실 창 | 창호 틈새 | 창틀 하부 틈새 | 창호 | 보수 완료 | 미확인
151 | H0151 | 2026-08-21 | 늘봄현장 | 102동 207호 | 거실 창 | 창호 틈 | 창틀 하부 틈새 | 창호 | 점검 예정 | 미확인
152 | H0152 | 2026-08-28 | 늘봄현장 | 102동 208호 | 거실 창 | 창호 틈새 | 창틀 하부 틈새 | 창호 | 보수 완료 | 미확인
153 | H0153 | 2026-09-04 | 늘봄현장 | 102동 209호 | 거실 창 | 창호 틈 | 창틀 하부 틈새 | 창호 | 보수 완료 | 미확인
154 | H0154 | 2026-09-11 | 늘봄현장 | 102동 210호 | 거실 창 | 창호 틈새 | 창틀 하부 틈새 | 창호 | 점검 예정 | 미확인
155 | H0155 | 2026-09-18 | 늘봄현장 | 102동 211호 | 거실 창 | 창호 틈 | 창틀 하부 틈새 | 창호 | 보수 완료 | 미확인
156 | H0156 | 2026-09-25 | 늘봄현장 | 102동 212호 | 거실 창 | 창호 틈새 | 창틀 하부 틈새 | 창호 | 보수 완료 | 미확인
157 | H0157 | 2026-04-02 | 늘봄현장 | 102동 213호 | 거실 창 | 창호 틈 | 창틀 하부 틈새 | 창호 | 점검 예정 | 미확인
158 | H0158 | 2026-04-09 | 늘봄현장 | 102동 214호 | 거실 창 | 창호 틈새 | 창틀 하부 틈새 | 창호 | 보수 완료 | 미확인
159 | H0159 | 2026-04-16 | 늘봄현장 | 102동 215호 | 거실 창 | 창호 틈 | 창틀 하부 틈새 | 창호 | 보수 완료 | 미확인
160 | H0160 | 2026-04-23 | 늘봄현장 | 102동 201호 | 안방 벽 | 도장 얼룩 | 벽면 얼룩 | 도장 | 점검 예정 | 미확인
161 | H0161 | 2026-04-30 | 늘봄현장 | 102동 202호 | 안방 벽 | 도장 불량 | 벽면 얼룩 | 도장 | 보수 완료 | 미확인
162 | H0162 | 2026-05-07 | 늘봄현장 | 102동 203호 | 안방 벽 | 도장 얼룩 | 벽면 얼룩 | 도장 | 보수 완료 | 미확인
163 | H0163 | 2026-05-14 | 늘봄현장 | 102동 204호 | 안방 벽 | 도장 불량 | 벽면 얼룩 | 도장 | 점검 예정 | 미확인
164 | H0164 | 2026-05-21 | 늘봄현장 | 102동 205호 | 안방 벽 | 도장 얼룩 | 벽면 얼룩 | 도장 | 보수 완료 | 미확인
165 | H0165 | 2026-05-28 | 늘봄현장 | 102동 206호 | 안방 벽 | 도장 불량 | 벽면 얼룩 | 도장 | 보수 완료 | 미확인
166 | H0166 | 2026-06-04 | 늘봄현장 | 102동 207호 | 안방 벽 | 도장 얼룩 | 벽면 얼룩 | 도장 | 점검 예정 | 미확인
167 | H0167 | 2026-06-11 | 늘봄현장 | 102동 208호 | 안방 벽 | 도장 불량 | 벽면 얼룩 | 도장 | 보수 완료 | 미확인
168 | H0168 | 2026-06-18 | 늘봄현장 | 102동 209호 | 안방 벽 | 도장 얼룩 | 벽면 얼룩 | 도장 | 보수 완료 | 미확인
169 | H0169 | 2026-06-25 | 늘봄현장 | 102동 210호 | 안방 벽 | 도장 불량 | 벽면 얼룩 | 도장 | 점검 예정 | 미확인
170 | H0170 | 2026-07-02 | 늘봄현장 | 102동 211호 | 안방 벽 | 도장 얼룩 | 벽면 얼룩 | 도장 | 보수 완료 | 미확인
171 | H0171 | 2026-07-09 | 늘봄현장 | 102동 212호 | 안방 벽 | 도장 불량 | 벽면 얼룩 | 도장 | 보수 완료 | 미확인
172 | H0172 | 2026-07-16 | 늘봄현장 | 102동 201호 | 방문 | 문 간섭 | 문 닫힘 간섭 | 목공 | 점검 예정 | 미확인
173 | H0173 | 2026-07-23 | 늘봄현장 | 102동 202호 | 방문 | 문짝 작동 | 문 닫힘 간섭 | 목공 | 보수 완료 | 미확인
174 | H0174 | 2026-07-30 | 늘봄현장 | 102동 203호 | 방문 | 문 간섭 | 문 닫힘 간섭 | 목공 | 보수 완료 | 미확인
175 | H0175 | 2026-08-06 | 늘봄현장 | 102동 204호 | 방문 | 문짝 작동 | 문 닫힘 간섭 | 목공 | 점검 예정 | 미확인
176 | H0176 | 2026-08-13 | 늘봄현장 | 102동 205호 | 방문 | 문 간섭 | 문 닫힘 간섭 | 목공 | 보수 완료 | 미확인
177 | H0177 | 2026-08-20 | 늘봄현장 | 102동 206호 | 방문 | 문짝 작동 | 문 닫힘 간섭 | 목공 | 보수 완료 | 미확인
178 | H0178 | 2026-08-27 | 늘봄현장 | 102동 201호 | 욕실 배수구 | 배수불량 | 바닥 물 고임 | 설비 | 점검 예정 | 미확인
179 | H0179 | 2026-09-03 | 늘봄현장 | 102동 202호 | 욕실 배수구 | 배수 불량 | 바닥 물 고임 | 설비 | 보수 완료 | 미확인
180 | H0180 | 2026-09-10 | 늘봄현장 | 102동 203호 | 욕실 배수구 | 배수불량 | 바닥 물 고임 | 설비 | 보수 완료 | 미확인
181 | H0181 | 2026-09-17 | 가온현장 | 103동 201호 | 욕실 | 누수 | 관통부 주변 젖음 | 방수 | 점검 예정 | 미확인
182 | H0182 | 2026-09-24 | 가온현장 | 103동 202호 | 욕실 | 방수 누수 | 관통부 주변 젖음 | 방수 | 보수 완료 | 미확인
183 | H0183 | 2026-04-01 | 가온현장 | 103동 203호 | 욕실 | 방수·누수 | 관통부 주변 젖음 | 방수 | 보수 완료 | 미확인
184 | H0184 | 2026-04-08 | 가온현장 | 103동 204호 | 욕실 | 누수 | 관통부 주변 젖음 | 방수 | 점검 예정 | 미확인
185 | H0185 | 2026-04-15 | 가온현장 | 103동 205호 | 욕실 | 방수 누수 | 관통부 주변 젖음 | 방수 | 보수 완료 | 미확인
186 | H0186 | 2026-04-22 | 가온현장 | 103동 206호 | 욕실 | 방수·누수 | 관통부 주변 젖음 | 방수 | 보수 완료 | 미확인
187 | H0187 | 2026-04-29 | 가온현장 | 103동 207호 | 욕실 | 누수 | 관통부 주변 젖음 | 방수 | 점검 예정 | 미확인
188 | H0188 | 2026-05-06 | 가온현장 | 103동 208호 | 욕실 | 방수 누수 | 관통부 주변 젖음 | 방수 | 보수 완료 | 미확인
189 | H0189 | 2026-05-13 | 가온현장 | 103동 209호 | 욕실 | 방수·누수 | 관통부 주변 젖음 | 방수 | 보수 완료 | 미확인
190 | H0190 | 2026-05-20 | 가온현장 | 103동 210호 | 욕실 | 누수 | 관통부 주변 젖음 | 방수 | 점검 예정 | 미확인
191 | H0191 | 2026-05-27 | 가온현장 | 103동 211호 | 욕실 | 방수 누수 | 관통부 주변 젖음 | 방수 | 보수 완료 | 미확인
192 | H0192 | 2026-06-03 | 가온현장 | 103동 212호 | 욕실 | 방수·누수 | 관통부 주변 젖음 | 방수 | 보수 완료 | 미확인
193 | H0193 | 2026-06-10 | 가온현장 | 103동 213호 | 욕실 | 누수 | 관통부 주변 젖음 | 방수 | 점검 예정 | 미확인
194 | H0194 | 2026-06-17 | 가온현장 | 103동 214호 | 욕실 | 방수 누수 | 관통부 주변 젖음 | 방수 | 보수 완료 | 미확인
195 | H0195 | 2026-06-24 | 가온현장 | 103동 215호 | 욕실 | 방수·누수 | 관통부 주변 젖음 | 방수 | 보수 완료 | 미확인
196 | H0196 | 2026-07-01 | 가온현장 | 103동 216호 | 욕실 | 누수 | 관통부 주변 젖음 | 방수 | 점검 예정 | 미확인
197 | H0197 | 2026-07-08 | 가온현장 | 103동 201호 | 주방 | 타일들뜸 | 바닥 타일 두드림 시 빈소리 | 타일 | 점검 예정 | 미확인
198 | H0198 | 2026-07-15 | 가온현장 | 103동 202호 | 주방 | 타일 들뜸 | 바닥 타일 두드림 시 빈소리 | 타일 | 보수 완료 | 미확인
199 | H0199 | 2026-07-22 | 가온현장 | 103동 203호 | 주방 | 타일들뜸 | 바닥 타일 두드림 시 빈소리 | 타일 | 보수 완료 | 미확인
200 | H0200 | 2026-07-29 | 가온현장 | 103동 204호 | 주방 | 타일 들뜸 | 바닥 타일 두드림 시 빈소리 | 타일 | 점검 예정 | 미확인
201 | H0201 | 2026-08-05 | 가온현장 | 103동 205호 | 주방 | 타일들뜸 | 바닥 타일 두드림 시 빈소리 | 타일 | 보수 완료 | 미확인
202 | H0202 | 2026-08-12 | 가온현장 | 103동 206호 | 주방 | 타일 들뜸 | 바닥 타일 두드림 시 빈소리 | 타일 | 보수 완료 | 미확인
203 | H0203 | 2026-08-19 | 가온현장 | 103동 207호 | 주방 | 타일들뜸 | 바닥 타일 두드림 시 빈소리 | 타일 | 점검 예정 | 미확인
204 | H0204 | 2026-08-26 | 가온현장 | 103동 208호 | 주방 | 타일 들뜸 | 바닥 타일 두드림 시 빈소리 | 타일 | 보수 완료 | 미확인
205 | H0205 | 2026-09-02 | 가온현장 | 103동 209호 | 주방 | 타일들뜸 | 바닥 타일 두드림 시 빈소리 | 타일 | 보수 완료 | 미확인
206 | H0206 | 2026-09-09 | 가온현장 | 103동 210호 | 주방 | 타일 들뜸 | 바닥 타일 두드림 시 빈소리 | 타일 | 점검 예정 | 미확인
207 | H0207 | 2026-09-16 | 가온현장 | 103동 211호 | 주방 | 타일들뜸 | 바닥 타일 두드림 시 빈소리 | 타일 | 보수 완료 | 미확인
208 | H0208 | 2026-09-23 | 가온현장 | 103동 212호 | 주방 | 타일 들뜸 | 바닥 타일 두드림 시 빈소리 | 타일 | 보수 완료 | 미확인
209 | H0209 | 2026-09-30 | 가온현장 | 103동 213호 | 주방 | 타일들뜸 | 바닥 타일 두드림 시 빈소리 | 타일 | 점검 예정 | 미확인
210 | H0210 | 2026-04-07 | 가온현장 | 103동 214호 | 주방 | 타일 들뜸 | 바닥 타일 두드림 시 빈소리 | 타일 | 보수 완료 | 미확인
211 | H0211 | 2026-04-14 | 가온현장 | 103동 215호 | 주방 | 타일들뜸 | 바닥 타일 두드림 시 빈소리 | 타일 | 보수 완료 | 미확인
212 | H0212 | 2026-04-21 | 가온현장 | 103동 201호 | 거실 창 | 창호 틈 | 창틀 하부 틈새 | 창호 | 점검 예정 | 미확인
213 | H0213 | 2026-04-28 | 가온현장 | 103동 202호 | 거실 창 | 창호 틈새 | 창틀 하부 틈새 | 창호 | 보수 완료 | 미확인
214 | H0214 | 2026-05-05 | 가온현장 | 103동 203호 | 거실 창 | 창호 틈 | 창틀 하부 틈새 | 창호 | 보수 완료 | 미확인
215 | H0215 | 2026-05-12 | 가온현장 | 103동 204호 | 거실 창 | 창호 틈새 | 창틀 하부 틈새 | 창호 | 점검 예정 | 미확인
216 | H0216 | 2026-05-19 | 가온현장 | 103동 205호 | 거실 창 | 창호 틈 | 창틀 하부 틈새 | 창호 | 보수 완료 | 미확인
217 | H0217 | 2026-05-26 | 가온현장 | 103동 206호 | 거실 창 | 창호 틈새 | 창틀 하부 틈새 | 창호 | 보수 완료 | 미확인
218 | H0218 | 2026-06-02 | 가온현장 | 103동 207호 | 거실 창 | 창호 틈 | 창틀 하부 틈새 | 창호 | 점검 예정 | 미확인
219 | H0219 | 2026-06-09 | 가온현장 | 103동 208호 | 거실 창 | 창호 틈새 | 창틀 하부 틈새 | 창호 | 보수 완료 | 미확인
220 | H0220 | 2026-06-16 | 가온현장 | 103동 209호 | 거실 창 | 창호 틈 | 창틀 하부 틈새 | 창호 | 보수 완료 | 미확인
221 | H0221 | 2026-06-23 | 가온현장 | 103동 210호 | 거실 창 | 창호 틈새 | 창틀 하부 틈새 | 창호 | 점검 예정 | 미확인
222 | H0222 | 2026-06-30 | 가온현장 | 103동 201호 | 안방 벽 | 도장 얼룩 | 벽면 얼룩 | 도장 | 점검 예정 | 미확인
223 | H0223 | 2026-07-07 | 가온현장 | 103동 202호 | 안방 벽 | 도장 불량 | 벽면 얼룩 | 도장 | 보수 완료 | 미확인
224 | H0224 | 2026-07-14 | 가온현장 | 103동 203호 | 안방 벽 | 도장 얼룩 | 벽면 얼룩 | 도장 | 보수 완료 | 미확인
225 | H0225 | 2026-07-21 | 가온현장 | 103동 204호 | 안방 벽 | 도장 불량 | 벽면 얼룩 | 도장 | 점검 예정 | 미확인
226 | H0226 | 2026-07-28 | 가온현장 | 103동 205호 | 안방 벽 | 도장 얼룩 | 벽면 얼룩 | 도장 | 보수 완료 | 미확인
227 | H0227 | 2026-08-04 | 가온현장 | 103동 206호 | 안방 벽 | 도장 불량 | 벽면 얼룩 | 도장 | 보수 완료 | 미확인
228 | H0228 | 2026-08-11 | 가온현장 | 103동 207호 | 안방 벽 | 도장 얼룩 | 벽면 얼룩 | 도장 | 점검 예정 | 미확인
229 | H0229 | 2026-08-18 | 가온현장 | 103동 208호 | 안방 벽 | 도장 불량 | 벽면 얼룩 | 도장 | 보수 완료 | 미확인
230 | H0230 | 2026-08-25 | 가온현장 | 103동 201호 | 방문 | 문 간섭 | 문 닫힘 간섭 | 목공 | 점검 예정 | 미확인
231 | H0231 | 2026-09-01 | 가온현장 | 103동 202호 | 방문 | 문짝 작동 | 문 닫힘 간섭 | 목공 | 보수 완료 | 미확인
232 | H0232 | 2026-09-08 | 가온현장 | 103동 203호 | 방문 | 문 간섭 | 문 닫힘 간섭 | 목공 | 보수 완료 | 미확인
233 | H0233 | 2026-09-15 | 가온현장 | 103동 204호 | 방문 | 문짝 작동 | 문 닫힘 간섭 | 목공 | 점검 예정 | 미확인
234 | H0234 | 2026-09-22 | 가온현장 | 103동 205호 | 방문 | 문 간섭 | 문 닫힘 간섭 | 목공 | 보수 완료 | 미확인
235 | H0235 | 2026-09-29 | 가온현장 | 103동 206호 | 방문 | 문짝 작동 | 문 닫힘 간섭 | 목공 | 보수 완료 | 미확인
236 | H0236 | 2026-04-06 | 가온현장 | 103동 207호 | 방문 | 문 간섭 | 문 닫힘 간섭 | 목공 | 점검 예정 | 미확인
237 | H0237 | 2026-04-13 | 가온현장 | 103동 201호 | 욕실 배수구 | 배수불량 | 바닥 물 고임 | 설비 | 점검 예정 | 미확인
238 | H0238 | 2026-04-20 | 가온현장 | 103동 202호 | 욕실 배수구 | 배수 불량 | 바닥 물 고임 | 설비 | 보수 완료 | 미확인
239 | H0239 | 2026-04-27 | 가온현장 | 103동 203호 | 욕실 배수구 | 배수불량 | 바닥 물 고임 | 설비 | 보수 완료 | 미확인
240 | H0240 | 2026-05-04 | 가온현장 | 103동 204호 | 욕실 배수구 | 배수 불량 | 바닥 물 고임 | 설비 | 점검 예정 | 미확인
241 | H0241 | 2026-09-30 | 한빛현장 | 105동 301호 | 실내 |  | 소리 발생, 위치·상황 추가 확인 필요 | 미배정 | 추가 확인 | 미확인
242 | H0242 | 2026-09-30 | 늘봄현장 | 106동 301호 | 실내 |  | 소리 발생, 위치·상황 추가 확인 필요 | 미배정 | 추가 확인 | 미확인
243 | H0001 | 2026-04-08 | 한빛현장 | 101동 201호 | 욕실 | 누수 | 관통부 주변 젖음 | 방수 | 점검 예정 | 미확인
244 | H0041 | 2026-07-14 | 한빛현장 | 101동 201호 | 주방 | 타일들뜸 | 바닥 타일 두드림 시 빈소리 | 타일 | 점검 예정 | 미확인
245 | H0066 | 2026-07-06 | 한빛현장 | 101동 201호 | 거실 창 | 창호 틈 | 창틀 하부 틈새 | 창호 | 점검 예정 | 미확인
246 | H0098 | 2026-08-16 | 한빛현장 | 101동 201호 | 욕실 배수구 | 배수불량 | 바닥 물 고임 | 설비 | 점검 예정 | 미확인

## 인수메모
JJ건설(가상, 종합건설·임대, 직원 540명) · 인수메모
교육 영상 시연용 가상 자료 ¦ 앞 업무를 반영해 이 실습용으로 새로 만든 예시
항목 | 내용
앞 업무 | 입주 하자 접수 건 분류·공종별 배정
인수 범위 | 접수자료·배정공종·처리상태
주의 | 보수 완료가 원인 확인을 뜻하지 않음. 접수번호가 다른 건은 같은 증상이어도 유지.
기간 | 2026년 4~9월 접수. 현장별 점검 세대 수와 노출 기간 자료 없음.