## 집계요약
JJ건설(가상, 종합건설·임대, 직원 540명) · 집계요약
교육 영상 시연용 가상 자료 ¦ 정답 예시. 하자 발생률이나 세대 수가 아님
지표 | 값 | 설명
원본 행 | 246 | 중복 포함
제외 중복 행 | 4 | 입력순번 외 값 완전 일치
중복 제외 접수 | 242 | 유형 비중 분모
유형 확정 | 240 | 6개 유형
분류 보류 | 2 | 전체 접수·비중에 포함
상위 두 유형 | 140 | 방수·누수 80 + 타일 들뜸 60
상위 두 유형 비중 | 57.9 | 140 ÷ 242 × 100, 소수 첫째 자리

## 유형빈도
JJ건설(가상, 종합건설·임대, 직원 540명) · 유형빈도
교육 영상 시연용 가상 자료 ¦ 분모 242건 ¦ 소수 첫째 자리
유형 | 접수 건수 | 전체 접수 중 비중(%)
방수·누수 | 80 | 33.1
타일 들뜸 | 60 | 24.8
창호 틈새 | 40 | 16.5
도장 불량 | 30 | 12.4
문짝 작동 | 20 | 8.3
배수 불량 | 10 | 4.1
분류 보류 | 2 | 0.8
합계 | 242 | 100

## 현장교차표
JJ건설(가상, 종합건설·임대, 직원 540명) · 현장교차표
교육 영상 시연용 가상 자료 ¦ 현장 간 발생률·품질 순위로 해석하지 않음
유형 | 한빛현장 | 늘봄현장 | 가온현장 | 합계
방수·누수 | 40 | 24 | 16 | 80
타일 들뜸 | 25 | 20 | 15 | 60
창호 틈새 | 15 | 15 | 10 | 40
도장 불량 | 10 | 12 | 8 | 30
문짝 작동 | 7 | 6 | 7 | 20
배수 불량 | 3 | 3 | 4 | 10
분류 보류 | 1 | 1 | 0 | 2
합계 | 101 | 81 | 60 | 242

## 정리본
JJ건설(가상, 종합건설·임대, 직원 540명) · 정리본
교육 영상 시연용 가상 자료 ¦ 원본 표기 유지, 통일 유형을 별도 열로 추가
입력순번 | 접수번호 | 접수일 | 현장 | 동·호(가상) | 공간 | 접수유형 | 접수내용 | 배정공종 | 처리상태 | 확인된 원인 | 통일 유형
1 | H0001 | 2026-04-08 | 한빛현장 | 101동 201호 | 욕실 | 누수 | 관통부 주변 젖음 | 방수 | 점검 예정 | 미확인 | 방수·누수
2 | H0002 | 2026-04-15 | 한빛현장 | 101동 202호 | 욕실 | 방수 누수 | 관통부 주변 젖음 | 방수 | 보수 완료 | 미확인 | 방수·누수
3 | H0003 | 2026-04-22 | 한빛현장 | 101동 203호 | 욕실 | 방수·누수 | 관통부 주변 젖음 | 방수 | 보수 완료 | 미확인 | 방수·누수
4 | H0004 | 2026-04-29 | 한빛현장 | 101동 204호 | 욕실 | 누수 | 관통부 주변 젖음 | 방수 | 점검 예정 | 미확인 | 방수·누수
5 | H0005 | 2026-05-06 | 한빛현장 | 101동 205호 | 욕실 | 방수 누수 | 관통부 주변 젖음 | 방수 | 보수 완료 | 미확인 | 방수·누수
6 | H0006 | 2026-05-13 | 한빛현장 | 101동 206호 | 욕실 | 방수·누수 | 관통부 주변 젖음 | 방수 | 보수 완료 | 미확인 | 방수·누수
7 | H0007 | 2026-05-20 | 한빛현장 | 101동 207호 | 욕실 | 누수 | 관통부 주변 젖음 | 방수 | 점검 예정 | 미확인 | 방수·누수
8 | H0008 | 2026-05-27 | 한빛현장 | 101동 208호 | 욕실 | 방수 누수 | 관통부 주변 젖음 | 방수 | 보수 완료 | 미확인 | 방수·누수
9 | H0009 | 2026-06-03 | 한빛현장 | 101동 209호 | 욕실 | 방수·누수 | 관통부 주변 젖음 | 방수 | 보수 완료 | 미확인 | 방수·누수
10 | H0010 | 2026-06-10 | 한빛현장 | 101동 210호 | 욕실 | 누수 | 관통부 주변 젖음 | 방수 | 점검 예정 | 미확인 | 방수·누수
11 | H0011 | 2026-06-17 | 한빛현장 | 101동 211호 | 욕실 | 방수 누수 | 관통부 주변 젖음 | 방수 | 보수 완료 | 미확인 | 방수·누수
12 | H0012 | 2026-06-24 | 한빛현장 | 101동 212호 | 욕실 | 방수·누수 | 관통부 주변 젖음 | 방수 | 보수 완료 | 미확인 | 방수·누수
13 | H0013 | 2026-07-01 | 한빛현장 | 101동 213호 | 욕실 | 누수 | 관통부 주변 젖음 | 방수 | 점검 예정 | 미확인 | 방수·누수
14 | H0014 | 2026-07-08 | 한빛현장 | 101동 214호 | 욕실 | 방수 누수 | 관통부 주변 젖음 | 방수 | 보수 완료 | 미확인 | 방수·누수
15 | H0015 | 2026-07-15 | 한빛현장 | 101동 215호 | 욕실 | 방수·누수 | 관통부 주변 젖음 | 방수 | 보수 완료 | 미확인 | 방수·누수
16 | H0016 | 2026-07-22 | 한빛현장 | 101동 216호 | 욕실 | 누수 | 관통부 주변 젖음 | 방수 | 점검 예정 | 미확인 | 방수·누수
17 | H0017 | 2026-07-29 | 한빛현장 | 101동 217호 | 욕실 | 방수 누수 | 관통부 주변 젖음 | 방수 | 보수 완료 | 미확인 | 방수·누수
18 | H0018 | 2026-08-05 | 한빛현장 | 101동 218호 | 욕실 | 방수·누수 | 관통부 주변 젖음 | 방수 | 보수 완료 | 미확인 | 방수·누수
19 | H0019 | 2026-08-12 | 한빛현장 | 101동 219호 | 욕실 | 누수 | 관통부 주변 젖음 | 방수 | 점검 예정 | 미확인 | 방수·누수
20 | H0020 | 2026-08-19 | 한빛현장 | 101동 220호 | 욕실 | 방수 누수 | 관통부 주변 젖음 | 방수 | 보수 완료 | 미확인 | 방수·누수
21 | H0021 | 2026-08-26 | 한빛현장 | 101동 221호 | 욕실 | 방수·누수 | 관통부 주변 젖음 | 방수 | 보수 완료 | 미확인 | 방수·누수
22 | H0022 | 2026-09-02 | 한빛현장 | 101동 222호 | 욕실 | 누수 | 관통부 주변 젖음 | 방수 | 점검 예정 | 미확인 | 방수·누수
23 | H0023 | 2026-09-09 | 한빛현장 | 101동 223호 | 욕실 | 방수 누수 | 관통부 주변 젖음 | 방수 | 보수 완료 | 미확인 | 방수·누수
24 | H0024 | 2026-09-16 | 한빛현장 | 101동 224호 | 욕실 | 방수·누수 | 관통부 주변 젖음 | 방수 | 보수 완료 | 미확인 | 방수·누수
25 | H0025 | 2026-09-23 | 한빛현장 | 101동 225호 | 욕실 | 누수 | 관통부 주변 젖음 | 방수 | 점검 예정 | 미확인 | 방수·누수
26 | H0026 | 2026-09-30 | 한빛현장 | 101동 226호 | 욕실 | 방수 누수 | 관통부 주변 젖음 | 방수 | 보수 완료 | 미확인 | 방수·누수
27 | H0027 | 2026-04-07 | 한빛현장 | 101동 227호 | 욕실 | 방수·누수 | 관통부 주변 젖음 | 방수 | 보수 완료 | 미확인 | 방수·누수
28 | H0028 | 2026-04-14 | 한빛현장 | 101동 228호 | 욕실 | 누수 | 관통부 주변 젖음 | 방수 | 점검 예정 | 미확인 | 방수·누수
29 | H0029 | 2026-04-21 | 한빛현장 | 101동 229호 | 욕실 | 방수 누수 | 관통부 주변 젖음 | 방수 | 보수 완료 | 미확인 | 방수·누수
30 | H0030 | 2026-04-28 | 한빛현장 | 101동 230호 | 욕실 | 방수·누수 | 관통부 주변 젖음 | 방수 | 보수 완료 | 미확인 | 방수·누수
31 | H0031 | 2026-05-05 | 한빛현장 | 101동 231호 | 욕실 | 누수 | 관통부 주변 젖음 | 방수 | 점검 예정 | 미확인 | 방수·누수
32 | H0032 | 2026-05-12 | 한빛현장 | 101동 232호 | 욕실 | 방수 누수 | 관통부 주변 젖음 | 방수 | 보수 완료 | 미확인 | 방수·누수
33 | H0033 | 2026-05-19 | 한빛현장 | 101동 233호 | 욕실 | 방수·누수 | 관통부 주변 젖음 | 방수 | 보수 완료 | 미확인 | 방수·누수
34 | H0034 | 2026-05-26 | 한빛현장 | 101동 234호 | 욕실 | 누수 | 관통부 주변 젖음 | 방수 | 점검 예정 | 미확인 | 방수·누수
35 | H0035 | 2026-06-02 | 한빛현장 | 101동 235호 | 욕실 | 방수 누수 | 관통부 주변 젖음 | 방수 | 보수 완료 | 미확인 | 방수·누수
36 | H0036 | 2026-06-09 | 한빛현장 | 101동 236호 | 욕실 | 방수·누수 | 관통부 주변 젖음 | 방수 | 보수 완료 | 미확인 | 방수·누수
37 | H0037 | 2026-06-16 | 한빛현장 | 101동 237호 | 욕실 | 누수 | 관통부 주변 젖음 | 방수 | 점검 예정 | 미확인 | 방수·누수
38 | H0038 | 2026-06-23 | 한빛현장 | 101동 238호 | 욕실 | 방수 누수 | 관통부 주변 젖음 | 방수 | 보수 완료 | 미확인 | 방수·누수
39 | H0039 | 2026-06-30 | 한빛현장 | 101동 239호 | 욕실 | 방수·누수 | 관통부 주변 젖음 | 방수 | 보수 완료 | 미확인 | 방수·누수
40 | H0040 | 2026-07-07 | 한빛현장 | 101동 240호 | 욕실 | 누수 | 관통부 주변 젖음 | 방수 | 점검 예정 | 미확인 | 방수·누수
41 | H0041 | 2026-07-14 | 한빛현장 | 101동 201호 | 주방 | 타일들뜸 | 바닥 타일 두드림 시 빈소리 | 타일 | 점검 예정 | 미확인 | 타일 들뜸
42 | H0042 | 2026-07-21 | 한빛현장 | 101동 202호 | 주방 | 타일 들뜸 | 바닥 타일 두드림 시 빈소리 | 타일 | 보수 완료 | 미확인 | 타일 들뜸
43 | H0043 | 2026-07-28 | 한빛현장 | 101동 203호 | 주방 | 타일들뜸 | 바닥 타일 두드림 시 빈소리 | 타일 | 보수 완료 | 미확인 | 타일 들뜸
44 | H0044 | 2026-08-04 | 한빛현장 | 101동 204호 | 주방 | 타일 들뜸 | 바닥 타일 두드림 시 빈소리 | 타일 | 점검 예정 | 미확인 | 타일 들뜸
45 | H0045 | 2026-08-11 | 한빛현장 | 101동 205호 | 주방 | 타일들뜸 | 바닥 타일 두드림 시 빈소리 | 타일 | 보수 완료 | 미확인 | 타일 들뜸
46 | H0046 | 2026-08-18 | 한빛현장 | 101동 206호 | 주방 | 타일 들뜸 | 바닥 타일 두드림 시 빈소리 | 타일 | 보수 완료 | 미확인 | 타일 들뜸
47 | H0047 | 2026-08-25 | 한빛현장 | 101동 207호 | 주방 | 타일들뜸 | 바닥 타일 두드림 시 빈소리 | 타일 | 점검 예정 | 미확인 | 타일 들뜸
48 | H0048 | 2026-09-01 | 한빛현장 | 101동 208호 | 주방 | 타일 들뜸 | 바닥 타일 두드림 시 빈소리 | 타일 | 보수 완료 | 미확인 | 타일 들뜸
49 | H0049 | 2026-09-08 | 한빛현장 | 101동 209호 | 주방 | 타일들뜸 | 바닥 타일 두드림 시 빈소리 | 타일 | 보수 완료 | 미확인 | 타일 들뜸
50 | H0050 | 2026-09-15 | 한빛현장 | 101동 210호 | 주방 | 타일 들뜸 | 바닥 타일 두드림 시 빈소리 | 타일 | 점검 예정 | 미확인 | 타일 들뜸
51 | H0051 | 2026-09-22 | 한빛현장 | 101동 211호 | 주방 | 타일들뜸 | 바닥 타일 두드림 시 빈소리 | 타일 | 보수 완료 | 미확인 | 타일 들뜸
52 | H0052 | 2026-09-29 | 한빛현장 | 101동 212호 | 주방 | 타일 들뜸 | 바닥 타일 두드림 시 빈소리 | 타일 | 보수 완료 | 미확인 | 타일 들뜸
53 | H0053 | 2026-04-06 | 한빛현장 | 101동 213호 | 주방 | 타일들뜸 | 바닥 타일 두드림 시 빈소리 | 타일 | 점검 예정 | 미확인 | 타일 들뜸
54 | H0054 | 2026-04-13 | 한빛현장 | 101동 214호 | 주방 | 타일 들뜸 | 바닥 타일 두드림 시 빈소리 | 타일 | 보수 완료 | 미확인 | 타일 들뜸
55 | H0055 | 2026-04-20 | 한빛현장 | 101동 215호 | 주방 | 타일들뜸 | 바닥 타일 두드림 시 빈소리 | 타일 | 보수 완료 | 미확인 | 타일 들뜸
56 | H0056 | 2026-04-27 | 한빛현장 | 101동 216호 | 주방 | 타일 들뜸 | 바닥 타일 두드림 시 빈소리 | 타일 | 점검 예정 | 미확인 | 타일 들뜸
57 | H0057 | 2026-05-04 | 한빛현장 | 101동 217호 | 주방 | 타일들뜸 | 바닥 타일 두드림 시 빈소리 | 타일 | 보수 완료 | 미확인 | 타일 들뜸
58 | H0058 | 2026-05-11 | 한빛현장 | 101동 218호 | 주방 | 타일 들뜸 | 바닥 타일 두드림 시 빈소리 | 타일 | 보수 완료 | 미확인 | 타일 들뜸
59 | H0059 | 2026-05-18 | 한빛현장 | 101동 219호 | 주방 | 타일들뜸 | 바닥 타일 두드림 시 빈소리 | 타일 | 점검 예정 | 미확인 | 타일 들뜸
60 | H0060 | 2026-05-25 | 한빛현장 | 101동 220호 | 주방 | 타일 들뜸 | 바닥 타일 두드림 시 빈소리 | 타일 | 보수 완료 | 미확인 | 타일 들뜸
61 | H0061 | 2026-06-01 | 한빛현장 | 101동 221호 | 주방 | 타일들뜸 | 바닥 타일 두드림 시 빈소리 | 타일 | 보수 완료 | 미확인 | 타일 들뜸
62 | H0062 | 2026-06-08 | 한빛현장 | 101동 222호 | 주방 | 타일 들뜸 | 바닥 타일 두드림 시 빈소리 | 타일 | 점검 예정 | 미확인 | 타일 들뜸
63 | H0063 | 2026-06-15 | 한빛현장 | 101동 223호 | 주방 | 타일들뜸 | 바닥 타일 두드림 시 빈소리 | 타일 | 보수 완료 | 미확인 | 타일 들뜸
64 | H0064 | 2026-06-22 | 한빛현장 | 101동 224호 | 주방 | 타일 들뜸 | 바닥 타일 두드림 시 빈소리 | 타일 | 보수 완료 | 미확인 | 타일 들뜸
65 | H0065 | 2026-06-29 | 한빛현장 | 101동 225호 | 주방 | 타일들뜸 | 바닥 타일 두드림 시 빈소리 | 타일 | 점검 예정 | 미확인 | 타일 들뜸
66 | H0066 | 2026-07-06 | 한빛현장 | 101동 201호 | 거실 창 | 창호 틈 | 창틀 하부 틈새 | 창호 | 점검 예정 | 미확인 | 창호 틈새
67 | H0067 | 2026-07-13 | 한빛현장 | 101동 202호 | 거실 창 | 창호 틈새 | 창틀 하부 틈새 | 창호 | 보수 완료 | 미확인 | 창호 틈새
68 | H0068 | 2026-07-20 | 한빛현장 | 101동 203호 | 거실 창 | 창호 틈 | 창틀 하부 틈새 | 창호 | 보수 완료 | 미확인 | 창호 틈새
69 | H0069 | 2026-07-27 | 한빛현장 | 101동 204호 | 거실 창 | 창호 틈새 | 창틀 하부 틈새 | 창호 | 점검 예정 | 미확인 | 창호 틈새
70 | H0070 | 2026-08-03 | 한빛현장 | 101동 205호 | 거실 창 | 창호 틈 | 창틀 하부 틈새 | 창호 | 보수 완료 | 미확인 | 창호 틈새
71 | H0071 | 2026-08-10 | 한빛현장 | 101동 206호 | 거실 창 | 창호 틈새 | 창틀 하부 틈새 | 창호 | 보수 완료 | 미확인 | 창호 틈새
72 | H0072 | 2026-08-17 | 한빛현장 | 101동 207호 | 거실 창 | 창호 틈 | 창틀 하부 틈새 | 창호 | 점검 예정 | 미확인 | 창호 틈새
73 | H0073 | 2026-08-24 | 한빛현장 | 101동 208호 | 거실 창 | 창호 틈새 | 창틀 하부 틈새 | 창호 | 보수 완료 | 미확인 | 창호 틈새
74 | H0074 | 2026-08-31 | 한빛현장 | 101동 209호 | 거실 창 | 창호 틈 | 창틀 하부 틈새 | 창호 | 보수 완료 | 미확인 | 창호 틈새
75 | H0075 | 2026-09-07 | 한빛현장 | 101동 210호 | 거실 창 | 창호 틈새 | 창틀 하부 틈새 | 창호 | 점검 예정 | 미확인 | 창호 틈새
76 | H0076 | 2026-09-14 | 한빛현장 | 101동 211호 | 거실 창 | 창호 틈 | 창틀 하부 틈새 | 창호 | 보수 완료 | 미확인 | 창호 틈새
77 | H0077 | 2026-09-21 | 한빛현장 | 101동 212호 | 거실 창 | 창호 틈새 | 창틀 하부 틈새 | 창호 | 보수 완료 | 미확인 | 창호 틈새
78 | H0078 | 2026-09-28 | 한빛현장 | 101동 213호 | 거실 창 | 창호 틈 | 창틀 하부 틈새 | 창호 | 점검 예정 | 미확인 | 창호 틈새
79 | H0079 | 2026-04-05 | 한빛현장 | 101동 214호 | 거실 창 | 창호 틈새 | 창틀 하부 틈새 | 창호 | 보수 완료 | 미확인 | 창호 틈새
80 | H0080 | 2026-04-12 | 한빛현장 | 101동 215호 | 거실 창 | 창호 틈 | 창틀 하부 틈새 | 창호 | 보수 완료 | 미확인 | 창호 틈새
81 | H0081 | 2026-04-19 | 한빛현장 | 101동 201호 | 안방 벽 | 도장 얼룩 | 벽면 얼룩 | 도장 | 점검 예정 | 미확인 | 도장 불량
82 | H0082 | 2026-04-26 | 한빛현장 | 101동 202호 | 안방 벽 | 도장 불량 | 벽면 얼룩 | 도장 | 보수 완료 | 미확인 | 도장 불량
83 | H0083 | 2026-05-03 | 한빛현장 | 101동 203호 | 안방 벽 | 도장 얼룩 | 벽면 얼룩 | 도장 | 보수 완료 | 미확인 | 도장 불량
84 | H0084 | 2026-05-10 | 한빛현장 | 101동 204호 | 안방 벽 | 도장 불량 | 벽면 얼룩 | 도장 | 점검 예정 | 미확인 | 도장 불량
85 | H0085 | 2026-05-17 | 한빛현장 | 101동 205호 | 안방 벽 | 도장 얼룩 | 벽면 얼룩 | 도장 | 보수 완료 | 미확인 | 도장 불량
86 | H0086 | 2026-05-24 | 한빛현장 | 101동 206호 | 안방 벽 | 도장 불량 | 벽면 얼룩 | 도장 | 보수 완료 | 미확인 | 도장 불량
87 | H0087 | 2026-05-31 | 한빛현장 | 101동 207호 | 안방 벽 | 도장 얼룩 | 벽면 얼룩 | 도장 | 점검 예정 | 미확인 | 도장 불량
88 | H0088 | 2026-06-07 | 한빛현장 | 101동 208호 | 안방 벽 | 도장 불량 | 벽면 얼룩 | 도장 | 보수 완료 | 미확인 | 도장 불량
89 | H0089 | 2026-06-14 | 한빛현장 | 101동 209호 | 안방 벽 | 도장 얼룩 | 벽면 얼룩 | 도장 | 보수 완료 | 미확인 | 도장 불량
90 | H0090 | 2026-06-21 | 한빛현장 | 101동 210호 | 안방 벽 | 도장 불량 | 벽면 얼룩 | 도장 | 점검 예정 | 미확인 | 도장 불량
91 | H0091 | 2026-06-28 | 한빛현장 | 101동 201호 | 방문 | 문 간섭 | 문 닫힘 간섭 | 목공 | 점검 예정 | 미확인 | 문짝 작동
92 | H0092 | 2026-07-05 | 한빛현장 | 101동 202호 | 방문 | 문짝 작동 | 문 닫힘 간섭 | 목공 | 보수 완료 | 미확인 | 문짝 작동
93 | H0093 | 2026-07-12 | 한빛현장 | 101동 203호 | 방문 | 문 간섭 | 문 닫힘 간섭 | 목공 | 보수 완료 | 미확인 | 문짝 작동
94 | H0094 | 2026-07-19 | 한빛현장 | 101동 204호 | 방문 | 문짝 작동 | 문 닫힘 간섭 | 목공 | 점검 예정 | 미확인 | 문짝 작동
95 | H0095 | 2026-07-26 | 한빛현장 | 101동 205호 | 방문 | 문 간섭 | 문 닫힘 간섭 | 목공 | 보수 완료 | 미확인 | 문짝 작동
96 | H0096 | 2026-08-02 | 한빛현장 | 101동 206호 | 방문 | 문짝 작동 | 문 닫힘 간섭 | 목공 | 보수 완료 | 미확인 | 문짝 작동
97 | H0097 | 2026-08-09 | 한빛현장 | 101동 207호 | 방문 | 문 간섭 | 문 닫힘 간섭 | 목공 | 점검 예정 | 미확인 | 문짝 작동
98 | H0098 | 2026-08-16 | 한빛현장 | 101동 201호 | 욕실 배수구 | 배수불량 | 바닥 물 고임 | 설비 | 점검 예정 | 미확인 | 배수 불량
99 | H0099 | 2026-08-23 | 한빛현장 | 101동 202호 | 욕실 배수구 | 배수 불량 | 바닥 물 고임 | 설비 | 보수 완료 | 미확인 | 배수 불량
100 | H0100 | 2026-08-30 | 한빛현장 | 101동 203호 | 욕실 배수구 | 배수불량 | 바닥 물 고임 | 설비 | 보수 완료 | 미확인 | 배수 불량
101 | H0101 | 2026-09-06 | 늘봄현장 | 102동 201호 | 욕실 | 누수 | 관통부 주변 젖음 | 방수 | 점검 예정 | 미확인 | 방수·누수
102 | H0102 | 2026-09-13 | 늘봄현장 | 102동 202호 | 욕실 | 방수 누수 | 관통부 주변 젖음 | 방수 | 보수 완료 | 미확인 | 방수·누수
103 | H0103 | 2026-09-20 | 늘봄현장 | 102동 203호 | 욕실 | 방수·누수 | 관통부 주변 젖음 | 방수 | 보수 완료 | 미확인 | 방수·누수
104 | H0104 | 2026-09-27 | 늘봄현장 | 102동 204호 | 욕실 | 누수 | 관통부 주변 젖음 | 방수 | 점검 예정 | 미확인 | 방수·누수
105 | H0105 | 2026-04-04 | 늘봄현장 | 102동 205호 | 욕실 | 방수 누수 | 관통부 주변 젖음 | 방수 | 보수 완료 | 미확인 | 방수·누수
106 | H0106 | 2026-04-11 | 늘봄현장 | 102동 206호 | 욕실 | 방수·누수 | 관통부 주변 젖음 | 방수 | 보수 완료 | 미확인 | 방수·누수
107 | H0107 | 2026-04-18 | 늘봄현장 | 102동 207호 | 욕실 | 누수 | 관통부 주변 젖음 | 방수 | 점검 예정 | 미확인 | 방수·누수
108 | H0108 | 2026-04-25 | 늘봄현장 | 102동 208호 | 욕실 | 방수 누수 | 관통부 주변 젖음 | 방수 | 보수 완료 | 미확인 | 방수·누수
109 | H0109 | 2026-05-02 | 늘봄현장 | 102동 209호 | 욕실 | 방수·누수 | 관통부 주변 젖음 | 방수 | 보수 완료 | 미확인 | 방수·누수
110 | H0110 | 2026-05-09 | 늘봄현장 | 102동 210호 | 욕실 | 누수 | 관통부 주변 젖음 | 방수 | 점검 예정 | 미확인 | 방수·누수
111 | H0111 | 2026-05-16 | 늘봄현장 | 102동 211호 | 욕실 | 방수 누수 | 관통부 주변 젖음 | 방수 | 보수 완료 | 미확인 | 방수·누수
112 | H0112 | 2026-05-23 | 늘봄현장 | 102동 212호 | 욕실 | 방수·누수 | 관통부 주변 젖음 | 방수 | 보수 완료 | 미확인 | 방수·누수
113 | H0113 | 2026-05-30 | 늘봄현장 | 102동 213호 | 욕실 | 누수 | 관통부 주변 젖음 | 방수 | 점검 예정 | 미확인 | 방수·누수
114 | H0114 | 2026-06-06 | 늘봄현장 | 102동 214호 | 욕실 | 방수 누수 | 관통부 주변 젖음 | 방수 | 보수 완료 | 미확인 | 방수·누수
115 | H0115 | 2026-06-13 | 늘봄현장 | 102동 215호 | 욕실 | 방수·누수 | 관통부 주변 젖음 | 방수 | 보수 완료 | 미확인 | 방수·누수
116 | H0116 | 2026-06-20 | 늘봄현장 | 102동 216호 | 욕실 | 누수 | 관통부 주변 젖음 | 방수 | 점검 예정 | 미확인 | 방수·누수
117 | H0117 | 2026-06-27 | 늘봄현장 | 102동 217호 | 욕실 | 방수 누수 | 관통부 주변 젖음 | 방수 | 보수 완료 | 미확인 | 방수·누수
118 | H0118 | 2026-07-04 | 늘봄현장 | 102동 218호 | 욕실 | 방수·누수 | 관통부 주변 젖음 | 방수 | 보수 완료 | 미확인 | 방수·누수
119 | H0119 | 2026-07-11 | 늘봄현장 | 102동 219호 | 욕실 | 누수 | 관통부 주변 젖음 | 방수 | 점검 예정 | 미확인 | 방수·누수
120 | H0120 | 2026-07-18 | 늘봄현장 | 102동 220호 | 욕실 | 방수 누수 | 관통부 주변 젖음 | 방수 | 보수 완료 | 미확인 | 방수·누수
121 | H0121 | 2026-07-25 | 늘봄현장 | 102동 221호 | 욕실 | 방수·누수 | 관통부 주변 젖음 | 방수 | 보수 완료 | 미확인 | 방수·누수
122 | H0122 | 2026-08-01 | 늘봄현장 | 102동 222호 | 욕실 | 누수 | 관통부 주변 젖음 | 방수 | 점검 예정 | 미확인 | 방수·누수
123 | H0123 | 2026-08-08 | 늘봄현장 | 102동 223호 | 욕실 | 방수 누수 | 관통부 주변 젖음 | 방수 | 보수 완료 | 미확인 | 방수·누수
124 | H0124 | 2026-08-15 | 늘봄현장 | 102동 224호 | 욕실 | 방수·누수 | 관통부 주변 젖음 | 방수 | 보수 완료 | 미확인 | 방수·누수
125 | H0125 | 2026-08-22 | 늘봄현장 | 102동 201호 | 주방 | 타일들뜸 | 바닥 타일 두드림 시 빈소리 | 타일 | 점검 예정 | 미확인 | 타일 들뜸
126 | H0126 | 2026-08-29 | 늘봄현장 | 102동 202호 | 주방 | 타일 들뜸 | 바닥 타일 두드림 시 빈소리 | 타일 | 보수 완료 | 미확인 | 타일 들뜸
127 | H0127 | 2026-09-05 | 늘봄현장 | 102동 203호 | 주방 | 타일들뜸 | 바닥 타일 두드림 시 빈소리 | 타일 | 보수 완료 | 미확인 | 타일 들뜸
128 | H0128 | 2026-09-12 | 늘봄현장 | 102동 204호 | 주방 | 타일 들뜸 | 바닥 타일 두드림 시 빈소리 | 타일 | 점검 예정 | 미확인 | 타일 들뜸
129 | H0129 | 2026-09-19 | 늘봄현장 | 102동 205호 | 주방 | 타일들뜸 | 바닥 타일 두드림 시 빈소리 | 타일 | 보수 완료 | 미확인 | 타일 들뜸
130 | H0130 | 2026-09-26 | 늘봄현장 | 102동 206호 | 주방 | 타일 들뜸 | 바닥 타일 두드림 시 빈소리 | 타일 | 보수 완료 | 미확인 | 타일 들뜸
131 | H0131 | 2026-04-03 | 늘봄현장 | 102동 207호 | 주방 | 타일들뜸 | 바닥 타일 두드림 시 빈소리 | 타일 | 점검 예정 | 미확인 | 타일 들뜸
132 | H0132 | 2026-04-10 | 늘봄현장 | 102동 208호 | 주방 | 타일 들뜸 | 바닥 타일 두드림 시 빈소리 | 타일 | 보수 완료 | 미확인 | 타일 들뜸
133 | H0133 | 2026-04-17 | 늘봄현장 | 102동 209호 | 주방 | 타일들뜸 | 바닥 타일 두드림 시 빈소리 | 타일 | 보수 완료 | 미확인 | 타일 들뜸
134 | H0134 | 2026-04-24 | 늘봄현장 | 102동 210호 | 주방 | 타일 들뜸 | 바닥 타일 두드림 시 빈소리 | 타일 | 점검 예정 | 미확인 | 타일 들뜸
135 | H0135 | 2026-05-01 | 늘봄현장 | 102동 211호 | 주방 | 타일들뜸 | 바닥 타일 두드림 시 빈소리 | 타일 | 보수 완료 | 미확인 | 타일 들뜸
136 | H0136 | 2026-05-08 | 늘봄현장 | 102동 212호 | 주방 | 타일 들뜸 | 바닥 타일 두드림 시 빈소리 | 타일 | 보수 완료 | 미확인 | 타일 들뜸
137 | H0137 | 2026-05-15 | 늘봄현장 | 102동 213호 | 주방 | 타일들뜸 | 바닥 타일 두드림 시 빈소리 | 타일 | 점검 예정 | 미확인 | 타일 들뜸
138 | H0138 | 2026-05-22 | 늘봄현장 | 102동 214호 | 주방 | 타일 들뜸 | 바닥 타일 두드림 시 빈소리 | 타일 | 보수 완료 | 미확인 | 타일 들뜸
139 | H0139 | 2026-05-29 | 늘봄현장 | 102동 215호 | 주방 | 타일들뜸 | 바닥 타일 두드림 시 빈소리 | 타일 | 보수 완료 | 미확인 | 타일 들뜸
140 | H0140 | 2026-06-05 | 늘봄현장 | 102동 216호 | 주방 | 타일 들뜸 | 바닥 타일 두드림 시 빈소리 | 타일 | 점검 예정 | 미확인 | 타일 들뜸
141 | H0141 | 2026-06-12 | 늘봄현장 | 102동 217호 | 주방 | 타일들뜸 | 바닥 타일 두드림 시 빈소리 | 타일 | 보수 완료 | 미확인 | 타일 들뜸
142 | H0142 | 2026-06-19 | 늘봄현장 | 102동 218호 | 주방 | 타일 들뜸 | 바닥 타일 두드림 시 빈소리 | 타일 | 보수 완료 | 미확인 | 타일 들뜸
143 | H0143 | 2026-06-26 | 늘봄현장 | 102동 219호 | 주방 | 타일들뜸 | 바닥 타일 두드림 시 빈소리 | 타일 | 점검 예정 | 미확인 | 타일 들뜸
144 | H0144 | 2026-07-03 | 늘봄현장 | 102동 220호 | 주방 | 타일 들뜸 | 바닥 타일 두드림 시 빈소리 | 타일 | 보수 완료 | 미확인 | 타일 들뜸
145 | H0145 | 2026-07-10 | 늘봄현장 | 102동 201호 | 거실 창 | 창호 틈 | 창틀 하부 틈새 | 창호 | 점검 예정 | 미확인 | 창호 틈새
146 | H0146 | 2026-07-17 | 늘봄현장 | 102동 202호 | 거실 창 | 창호 틈새 | 창틀 하부 틈새 | 창호 | 보수 완료 | 미확인 | 창호 틈새
147 | H0147 | 2026-07-24 | 늘봄현장 | 102동 203호 | 거실 창 | 창호 틈 | 창틀 하부 틈새 | 창호 | 보수 완료 | 미확인 | 창호 틈새
148 | H0148 | 2026-07-31 | 늘봄현장 | 102동 204호 | 거실 창 | 창호 틈새 | 창틀 하부 틈새 | 창호 | 점검 예정 | 미확인 | 창호 틈새
149 | H0149 | 2026-08-07 | 늘봄현장 | 102동 205호 | 거실 창 | 창호 틈 | 창틀 하부 틈새 | 창호 | 보수 완료 | 미확인 | 창호 틈새
150 | H0150 | 2026-08-14 | 늘봄현장 | 102동 206호 | 거실 창 | 창호 틈새 | 창틀 하부 틈새 | 창호 | 보수 완료 | 미확인 | 창호 틈새
151 | H0151 | 2026-08-21 | 늘봄현장 | 102동 207호 | 거실 창 | 창호 틈 | 창틀 하부 틈새 | 창호 | 점검 예정 | 미확인 | 창호 틈새
152 | H0152 | 2026-08-28 | 늘봄현장 | 102동 208호 | 거실 창 | 창호 틈새 | 창틀 하부 틈새 | 창호 | 보수 완료 | 미확인 | 창호 틈새
153 | H0153 | 2026-09-04 | 늘봄현장 | 102동 209호 | 거실 창 | 창호 틈 | 창틀 하부 틈새 | 창호 | 보수 완료 | 미확인 | 창호 틈새
154 | H0154 | 2026-09-11 | 늘봄현장 | 102동 210호 | 거실 창 | 창호 틈새 | 창틀 하부 틈새 | 창호 | 점검 예정 | 미확인 | 창호 틈새
155 | H0155 | 2026-09-18 | 늘봄현장 | 102동 211호 | 거실 창 | 창호 틈 | 창틀 하부 틈새 | 창호 | 보수 완료 | 미확인 | 창호 틈새
156 | H0156 | 2026-09-25 | 늘봄현장 | 102동 212호 | 거실 창 | 창호 틈새 | 창틀 하부 틈새 | 창호 | 보수 완료 | 미확인 | 창호 틈새
157 | H0157 | 2026-04-02 | 늘봄현장 | 102동 213호 | 거실 창 | 창호 틈 | 창틀 하부 틈새 | 창호 | 점검 예정 | 미확인 | 창호 틈새
158 | H0158 | 2026-04-09 | 늘봄현장 | 102동 214호 | 거실 창 | 창호 틈새 | 창틀 하부 틈새 | 창호 | 보수 완료 | 미확인 | 창호 틈새
159 | H0159 | 2026-04-16 | 늘봄현장 | 102동 215호 | 거실 창 | 창호 틈 | 창틀 하부 틈새 | 창호 | 보수 완료 | 미확인 | 창호 틈새
160 | H0160 | 2026-04-23 | 늘봄현장 | 102동 201호 | 안방 벽 | 도장 얼룩 | 벽면 얼룩 | 도장 | 점검 예정 | 미확인 | 도장 불량
161 | H0161 | 2026-04-30 | 늘봄현장 | 102동 202호 | 안방 벽 | 도장 불량 | 벽면 얼룩 | 도장 | 보수 완료 | 미확인 | 도장 불량
162 | H0162 | 2026-05-07 | 늘봄현장 | 102동 203호 | 안방 벽 | 도장 얼룩 | 벽면 얼룩 | 도장 | 보수 완료 | 미확인 | 도장 불량
163 | H0163 | 2026-05-14 | 늘봄현장 | 102동 204호 | 안방 벽 | 도장 불량 | 벽면 얼룩 | 도장 | 점검 예정 | 미확인 | 도장 불량
164 | H0164 | 2026-05-21 | 늘봄현장 | 102동 205호 | 안방 벽 | 도장 얼룩 | 벽면 얼룩 | 도장 | 보수 완료 | 미확인 | 도장 불량
165 | H0165 | 2026-05-28 | 늘봄현장 | 102동 206호 | 안방 벽 | 도장 불량 | 벽면 얼룩 | 도장 | 보수 완료 | 미확인 | 도장 불량
166 | H0166 | 2026-06-04 | 늘봄현장 | 102동 207호 | 안방 벽 | 도장 얼룩 | 벽면 얼룩 | 도장 | 점검 예정 | 미확인 | 도장 불량
167 | H0167 | 2026-06-11 | 늘봄현장 | 102동 208호 | 안방 벽 | 도장 불량 | 벽면 얼룩 | 도장 | 보수 완료 | 미확인 | 도장 불량
168 | H0168 | 2026-06-18 | 늘봄현장 | 102동 209호 | 안방 벽 | 도장 얼룩 | 벽면 얼룩 | 도장 | 보수 완료 | 미확인 | 도장 불량
169 | H0169 | 2026-06-25 | 늘봄현장 | 102동 210호 | 안방 벽 | 도장 불량 | 벽면 얼룩 | 도장 | 점검 예정 | 미확인 | 도장 불량
170 | H0170 | 2026-07-02 | 늘봄현장 | 102동 211호 | 안방 벽 | 도장 얼룩 | 벽면 얼룩 | 도장 | 보수 완료 | 미확인 | 도장 불량
171 | H0171 | 2026-07-09 | 늘봄현장 | 102동 212호 | 안방 벽 | 도장 불량 | 벽면 얼룩 | 도장 | 보수 완료 | 미확인 | 도장 불량
172 | H0172 | 2026-07-16 | 늘봄현장 | 102동 201호 | 방문 | 문 간섭 | 문 닫힘 간섭 | 목공 | 점검 예정 | 미확인 | 문짝 작동
173 | H0173 | 2026-07-23 | 늘봄현장 | 102동 202호 | 방문 | 문짝 작동 | 문 닫힘 간섭 | 목공 | 보수 완료 | 미확인 | 문짝 작동
174 | H0174 | 2026-07-30 | 늘봄현장 | 102동 203호 | 방문 | 문 간섭 | 문 닫힘 간섭 | 목공 | 보수 완료 | 미확인 | 문짝 작동
175 | H0175 | 2026-08-06 | 늘봄현장 | 102동 204호 | 방문 | 문짝 작동 | 문 닫힘 간섭 | 목공 | 점검 예정 | 미확인 | 문짝 작동
176 | H0176 | 2026-08-13 | 늘봄현장 | 102동 205호 | 방문 | 문 간섭 | 문 닫힘 간섭 | 목공 | 보수 완료 | 미확인 | 문짝 작동
177 | H0177 | 2026-08-20 | 늘봄현장 | 102동 206호 | 방문 | 문짝 작동 | 문 닫힘 간섭 | 목공 | 보수 완료 | 미확인 | 문짝 작동
178 | H0178 | 2026-08-27 | 늘봄현장 | 102동 201호 | 욕실 배수구 | 배수불량 | 바닥 물 고임 | 설비 | 점검 예정 | 미확인 | 배수 불량
179 | H0179 | 2026-09-03 | 늘봄현장 | 102동 202호 | 욕실 배수구 | 배수 불량 | 바닥 물 고임 | 설비 | 보수 완료 | 미확인 | 배수 불량
180 | H0180 | 2026-09-10 | 늘봄현장 | 102동 203호 | 욕실 배수구 | 배수불량 | 바닥 물 고임 | 설비 | 보수 완료 | 미확인 | 배수 불량
181 | H0181 | 2026-09-17 | 가온현장 | 103동 201호 | 욕실 | 누수 | 관통부 주변 젖음 | 방수 | 점검 예정 | 미확인 | 방수·누수
182 | H0182 | 2026-09-24 | 가온현장 | 103동 202호 | 욕실 | 방수 누수 | 관통부 주변 젖음 | 방수 | 보수 완료 | 미확인 | 방수·누수
183 | H0183 | 2026-04-01 | 가온현장 | 103동 203호 | 욕실 | 방수·누수 | 관통부 주변 젖음 | 방수 | 보수 완료 | 미확인 | 방수·누수
184 | H0184 | 2026-04-08 | 가온현장 | 103동 204호 | 욕실 | 누수 | 관통부 주변 젖음 | 방수 | 점검 예정 | 미확인 | 방수·누수
185 | H0185 | 2026-04-15 | 가온현장 | 103동 205호 | 욕실 | 방수 누수 | 관통부 주변 젖음 | 방수 | 보수 완료 | 미확인 | 방수·누수
186 | H0186 | 2026-04-22 | 가온현장 | 103동 206호 | 욕실 | 방수·누수 | 관통부 주변 젖음 | 방수 | 보수 완료 | 미확인 | 방수·누수
187 | H0187 | 2026-04-29 | 가온현장 | 103동 207호 | 욕실 | 누수 | 관통부 주변 젖음 | 방수 | 점검 예정 | 미확인 | 방수·누수
188 | H0188 | 2026-05-06 | 가온현장 | 103동 208호 | 욕실 | 방수 누수 | 관통부 주변 젖음 | 방수 | 보수 완료 | 미확인 | 방수·누수
189 | H0189 | 2026-05-13 | 가온현장 | 103동 209호 | 욕실 | 방수·누수 | 관통부 주변 젖음 | 방수 | 보수 완료 | 미확인 | 방수·누수
190 | H0190 | 2026-05-20 | 가온현장 | 103동 210호 | 욕실 | 누수 | 관통부 주변 젖음 | 방수 | 점검 예정 | 미확인 | 방수·누수
191 | H0191 | 2026-05-27 | 가온현장 | 103동 211호 | 욕실 | 방수 누수 | 관통부 주변 젖음 | 방수 | 보수 완료 | 미확인 | 방수·누수
192 | H0192 | 2026-06-03 | 가온현장 | 103동 212호 | 욕실 | 방수·누수 | 관통부 주변 젖음 | 방수 | 보수 완료 | 미확인 | 방수·누수
193 | H0193 | 2026-06-10 | 가온현장 | 103동 213호 | 욕실 | 누수 | 관통부 주변 젖음 | 방수 | 점검 예정 | 미확인 | 방수·누수
194 | H0194 | 2026-06-17 | 가온현장 | 103동 214호 | 욕실 | 방수 누수 | 관통부 주변 젖음 | 방수 | 보수 완료 | 미확인 | 방수·누수
195 | H0195 | 2026-06-24 | 가온현장 | 103동 215호 | 욕실 | 방수·누수 | 관통부 주변 젖음 | 방수 | 보수 완료 | 미확인 | 방수·누수
196 | H0196 | 2026-07-01 | 가온현장 | 103동 216호 | 욕실 | 누수 | 관통부 주변 젖음 | 방수 | 점검 예정 | 미확인 | 방수·누수
197 | H0197 | 2026-07-08 | 가온현장 | 103동 201호 | 주방 | 타일들뜸 | 바닥 타일 두드림 시 빈소리 | 타일 | 점검 예정 | 미확인 | 타일 들뜸
198 | H0198 | 2026-07-15 | 가온현장 | 103동 202호 | 주방 | 타일 들뜸 | 바닥 타일 두드림 시 빈소리 | 타일 | 보수 완료 | 미확인 | 타일 들뜸
199 | H0199 | 2026-07-22 | 가온현장 | 103동 203호 | 주방 | 타일들뜸 | 바닥 타일 두드림 시 빈소리 | 타일 | 보수 완료 | 미확인 | 타일 들뜸
200 | H0200 | 2026-07-29 | 가온현장 | 103동 204호 | 주방 | 타일 들뜸 | 바닥 타일 두드림 시 빈소리 | 타일 | 점검 예정 | 미확인 | 타일 들뜸
201 | H0201 | 2026-08-05 | 가온현장 | 103동 205호 | 주방 | 타일들뜸 | 바닥 타일 두드림 시 빈소리 | 타일 | 보수 완료 | 미확인 | 타일 들뜸
202 | H0202 | 2026-08-12 | 가온현장 | 103동 206호 | 주방 | 타일 들뜸 | 바닥 타일 두드림 시 빈소리 | 타일 | 보수 완료 | 미확인 | 타일 들뜸
203 | H0203 | 2026-08-19 | 가온현장 | 103동 207호 | 주방 | 타일들뜸 | 바닥 타일 두드림 시 빈소리 | 타일 | 점검 예정 | 미확인 | 타일 들뜸
204 | H0204 | 2026-08-26 | 가온현장 | 103동 208호 | 주방 | 타일 들뜸 | 바닥 타일 두드림 시 빈소리 | 타일 | 보수 완료 | 미확인 | 타일 들뜸
205 | H0205 | 2026-09-02 | 가온현장 | 103동 209호 | 주방 | 타일들뜸 | 바닥 타일 두드림 시 빈소리 | 타일 | 보수 완료 | 미확인 | 타일 들뜸
206 | H0206 | 2026-09-09 | 가온현장 | 103동 210호 | 주방 | 타일 들뜸 | 바닥 타일 두드림 시 빈소리 | 타일 | 점검 예정 | 미확인 | 타일 들뜸
207 | H0207 | 2026-09-16 | 가온현장 | 103동 211호 | 주방 | 타일들뜸 | 바닥 타일 두드림 시 빈소리 | 타일 | 보수 완료 | 미확인 | 타일 들뜸
208 | H0208 | 2026-09-23 | 가온현장 | 103동 212호 | 주방 | 타일 들뜸 | 바닥 타일 두드림 시 빈소리 | 타일 | 보수 완료 | 미확인 | 타일 들뜸
209 | H0209 | 2026-09-30 | 가온현장 | 103동 213호 | 주방 | 타일들뜸 | 바닥 타일 두드림 시 빈소리 | 타일 | 점검 예정 | 미확인 | 타일 들뜸
210 | H0210 | 2026-04-07 | 가온현장 | 103동 214호 | 주방 | 타일 들뜸 | 바닥 타일 두드림 시 빈소리 | 타일 | 보수 완료 | 미확인 | 타일 들뜸
211 | H0211 | 2026-04-14 | 가온현장 | 103동 215호 | 주방 | 타일들뜸 | 바닥 타일 두드림 시 빈소리 | 타일 | 보수 완료 | 미확인 | 타일 들뜸
212 | H0212 | 2026-04-21 | 가온현장 | 103동 201호 | 거실 창 | 창호 틈 | 창틀 하부 틈새 | 창호 | 점검 예정 | 미확인 | 창호 틈새
213 | H0213 | 2026-04-28 | 가온현장 | 103동 202호 | 거실 창 | 창호 틈새 | 창틀 하부 틈새 | 창호 | 보수 완료 | 미확인 | 창호 틈새
214 | H0214 | 2026-05-05 | 가온현장 | 103동 203호 | 거실 창 | 창호 틈 | 창틀 하부 틈새 | 창호 | 보수 완료 | 미확인 | 창호 틈새
215 | H0215 | 2026-05-12 | 가온현장 | 103동 204호 | 거실 창 | 창호 틈새 | 창틀 하부 틈새 | 창호 | 점검 예정 | 미확인 | 창호 틈새
216 | H0216 | 2026-05-19 | 가온현장 | 103동 205호 | 거실 창 | 창호 틈 | 창틀 하부 틈새 | 창호 | 보수 완료 | 미확인 | 창호 틈새
217 | H0217 | 2026-05-26 | 가온현장 | 103동 206호 | 거실 창 | 창호 틈새 | 창틀 하부 틈새 | 창호 | 보수 완료 | 미확인 | 창호 틈새
218 | H0218 | 2026-06-02 | 가온현장 | 103동 207호 | 거실 창 | 창호 틈 | 창틀 하부 틈새 | 창호 | 점검 예정 | 미확인 | 창호 틈새
219 | H0219 | 2026-06-09 | 가온현장 | 103동 208호 | 거실 창 | 창호 틈새 | 창틀 하부 틈새 | 창호 | 보수 완료 | 미확인 | 창호 틈새
220 | H0220 | 2026-06-16 | 가온현장 | 103동 209호 | 거실 창 | 창호 틈 | 창틀 하부 틈새 | 창호 | 보수 완료 | 미확인 | 창호 틈새
221 | H0221 | 2026-06-23 | 가온현장 | 103동 210호 | 거실 창 | 창호 틈새 | 창틀 하부 틈새 | 창호 | 점검 예정 | 미확인 | 창호 틈새
222 | H0222 | 2026-06-30 | 가온현장 | 103동 201호 | 안방 벽 | 도장 얼룩 | 벽면 얼룩 | 도장 | 점검 예정 | 미확인 | 도장 불량
223 | H0223 | 2026-07-07 | 가온현장 | 103동 202호 | 안방 벽 | 도장 불량 | 벽면 얼룩 | 도장 | 보수 완료 | 미확인 | 도장 불량
224 | H0224 | 2026-07-14 | 가온현장 | 103동 203호 | 안방 벽 | 도장 얼룩 | 벽면 얼룩 | 도장 | 보수 완료 | 미확인 | 도장 불량
225 | H0225 | 2026-07-21 | 가온현장 | 103동 204호 | 안방 벽 | 도장 불량 | 벽면 얼룩 | 도장 | 점검 예정 | 미확인 | 도장 불량
226 | H0226 | 2026-07-28 | 가온현장 | 103동 205호 | 안방 벽 | 도장 얼룩 | 벽면 얼룩 | 도장 | 보수 완료 | 미확인 | 도장 불량
227 | H0227 | 2026-08-04 | 가온현장 | 103동 206호 | 안방 벽 | 도장 불량 | 벽면 얼룩 | 도장 | 보수 완료 | 미확인 | 도장 불량
228 | H0228 | 2026-08-11 | 가온현장 | 103동 207호 | 안방 벽 | 도장 얼룩 | 벽면 얼룩 | 도장 | 점검 예정 | 미확인 | 도장 불량
229 | H0229 | 2026-08-18 | 가온현장 | 103동 208호 | 안방 벽 | 도장 불량 | 벽면 얼룩 | 도장 | 보수 완료 | 미확인 | 도장 불량
230 | H0230 | 2026-08-25 | 가온현장 | 103동 201호 | 방문 | 문 간섭 | 문 닫힘 간섭 | 목공 | 점검 예정 | 미확인 | 문짝 작동
231 | H0231 | 2026-09-01 | 가온현장 | 103동 202호 | 방문 | 문짝 작동 | 문 닫힘 간섭 | 목공 | 보수 완료 | 미확인 | 문짝 작동
232 | H0232 | 2026-09-08 | 가온현장 | 103동 203호 | 방문 | 문 간섭 | 문 닫힘 간섭 | 목공 | 보수 완료 | 미확인 | 문짝 작동
233 | H0233 | 2026-09-15 | 가온현장 | 103동 204호 | 방문 | 문짝 작동 | 문 닫힘 간섭 | 목공 | 점검 예정 | 미확인 | 문짝 작동
234 | H0234 | 2026-09-22 | 가온현장 | 103동 205호 | 방문 | 문 간섭 | 문 닫힘 간섭 | 목공 | 보수 완료 | 미확인 | 문짝 작동
235 | H0235 | 2026-09-29 | 가온현장 | 103동 206호 | 방문 | 문짝 작동 | 문 닫힘 간섭 | 목공 | 보수 완료 | 미확인 | 문짝 작동
236 | H0236 | 2026-04-06 | 가온현장 | 103동 207호 | 방문 | 문 간섭 | 문 닫힘 간섭 | 목공 | 점검 예정 | 미확인 | 문짝 작동
237 | H0237 | 2026-04-13 | 가온현장 | 103동 201호 | 욕실 배수구 | 배수불량 | 바닥 물 고임 | 설비 | 점검 예정 | 미확인 | 배수 불량
238 | H0238 | 2026-04-20 | 가온현장 | 103동 202호 | 욕실 배수구 | 배수 불량 | 바닥 물 고임 | 설비 | 보수 완료 | 미확인 | 배수 불량
239 | H0239 | 2026-04-27 | 가온현장 | 103동 203호 | 욕실 배수구 | 배수불량 | 바닥 물 고임 | 설비 | 보수 완료 | 미확인 | 배수 불량
240 | H0240 | 2026-05-04 | 가온현장 | 103동 204호 | 욕실 배수구 | 배수 불량 | 바닥 물 고임 | 설비 | 점검 예정 | 미확인 | 배수 불량
241 | H0241 | 2026-09-30 | 한빛현장 | 105동 301호 | 실내 |  | 소리 발생, 위치·상황 추가 확인 필요 | 미배정 | 추가 확인 | 미확인 | 분류 보류
242 | H0242 | 2026-09-30 | 늘봄현장 | 106동 301호 | 실내 |  | 소리 발생, 위치·상황 추가 확인 필요 | 미배정 | 추가 확인 | 미확인 | 분류 보류

## 중복제외기록
JJ건설(가상, 종합건설·임대, 직원 540명) · 중복제외기록
교육 영상 시연용 가상 자료 ¦ 삭제 대신 분리 보관
입력순번 | 접수번호 | 접수일 | 현장 | 동·호(가상) | 공간 | 접수유형 | 접수내용 | 배정공종 | 처리상태 | 확인된 원인 | 제외 근거 | 유지한 입력순번
243 | H0001 | 2026-04-08 | 한빛현장 | 101동 201호 | 욕실 | 누수 | 관통부 주변 젖음 | 방수 | 점검 예정 | 미확인 | 동일 접수번호·업무 값 완전 일치 | 1
244 | H0041 | 2026-07-14 | 한빛현장 | 101동 201호 | 주방 | 타일들뜸 | 바닥 타일 두드림 시 빈소리 | 타일 | 점검 예정 | 미확인 | 동일 접수번호·업무 값 완전 일치 | 41
245 | H0066 | 2026-07-06 | 한빛현장 | 101동 201호 | 거실 창 | 창호 틈 | 창틀 하부 틈새 | 창호 | 점검 예정 | 미확인 | 동일 접수번호·업무 값 완전 일치 | 66
246 | H0098 | 2026-08-16 | 한빛현장 | 101동 201호 | 욕실 배수구 | 배수불량 | 바닥 물 고임 | 설비 | 점검 예정 | 미확인 | 동일 접수번호·업무 값 완전 일치 | 98

## 원인가설
JJ건설(가상, 종합건설·임대, 직원 540명) · 원인가설
교육 영상 시연용 가상 자료 ¦ 6건의 관찰을 전체 하자 원인으로 일반화하지 않음
근거번호 | 접수번호 | 유형 | 관찰 사실 | 원인 가설 | 추가 확인 자료 | 상태
관찰-01 | H0001 | 방수·누수 | 관통부 주변 젖음 | 관통부 방수 연속성 미흡 가능성 | 담수시험 기록·관통부 상세 확인 | 원인 미확정
관찰-02 | H0041 | 타일 들뜸 | 바닥 타일 두드림 시 빈소리 | 바탕·접착 상태 미흡 가능성 | 바탕 상태·접착 시공 기록 확인 | 원인 미확정
관찰-03 | H0066 | 창호 틈새 | 창틀 하부 틈새 | 창틀 주변 충전 미흡 가능성 | 충전 상태·기밀시험 기록 확인 | 원인 미확정
관찰-04 | H0081 | 도장 불량 | 벽면 얼룩 | 바탕 수분·도장 조건 영향 가능성 | 바탕 건조·도장 작업 기록 확인 | 원인 미확정
관찰-05 | H0091 | 문짝 작동 | 문 닫힘 간섭 | 설치·조정 상태 영향 가능성 | 설치 치수·경첩 조정 기록 확인 | 원인 미확정
관찰-06 | H0098 | 배수 불량 | 바닥 물 고임 | 배수 구배·이물 영향 가능성 | 배수 구배·통수시험 기록 확인 | 원인 미확정

## 단계별점검
JJ건설(가상, 종합건설·임대, 직원 540명) · 단계별점검
교육 영상 시연용 가상 자료 ¦ 12항목의 유형 건수는 반복 표기이므로 합산하지 않음
점검번호 | 단계 | 연결 유형 | 유형 전체 건수 | 확인 행동 | 점검 방법 | 승인 기준 | 담당 역할 | 남길 근거
Q01 | 방수 전 | 방수·누수 | 80 | 관통부·모서리 바탕 상태 확인 | 눈으로 보고 승인 상세와 대조 | 승인 방수 시방서·상세도 번호 (확인 필요) | 방수 담당·품질팀 | 바탕 사진·확인 서명
Q02 | 방수 전 | 방수·누수 | 80 | 배수구 접합부와 방수 연결 확인 | 연결부 상태와 상세도 대조 | 승인 방수 상세도 번호 (확인 필요) | 방수 담당·품질팀 | 연결부 사진·확인 서명
Q03 | 방수 후·덮기 전 | 방수·누수 | 80 | 담수시험 기록 확인 | 승인 절차와 시험 결과 대조 | 시험 시간·합격 기준 (확인 필요) | 방수 담당·품질팀 | 시험 기록·확인 서명
Q04 | 방수 후·덮기 전 | 방수·누수 | 80 | 미조치·미확인 사항을 덮기 전 해소 | 보수 기록을 읽고 재점검 | 미확인 시 덮기 진행 여부 담당자 판단 | 현장책임자·품질팀 | 보수 전후 기록·재점검
Q05 | 타일 시공 후 | 타일 들뜸 | 60 | 타일 들뜸 의심 구간 표시 | 승인 절차에 따라 두드림 확인 | 검사 범위·판정 기준 (확인 필요) | 타일 담당·품질팀 | 위치도·점검 기록
Q06 | 타일 시공 후 | 타일 들뜸 | 60 | 바탕·접착 시공 기록과 의심 위치 대조 | 자재·시공 기록을 함께 확인 | 승인 타일 시방서 번호 (확인 필요) | 타일 담당·품질팀 | 시공 기록·재점검
Q07 | 창호·문 설치 후 | 창호 틈새 | 40 | 창틀 주변 충전과 틈새 확인 | 승인 상세와 설치 상태 대조 | 승인 창호 상세·시험 기준 (확인 필요) | 창호 담당·품질팀 | 설치 사진·시험 기록
Q08 | 창호·문 설치 후 | 문짝 작동 | 20 | 문짝 닫힘·간섭 확인 | 승인 절차로 개폐 상태 확인 | 승인 문 설치 기준 (확인 필요) | 목공 담당·품질팀 | 작동 확인·조정 기록
Q09 | 도장 전·후 | 도장 불량 | 30 | 도장 전 바탕 상태 확인 | 건조·바탕 처리 기록 확인 | 바탕 수분·작업 조건 기준 (확인 필요) | 도장 담당·품질팀 | 바탕 확인·작업 기록
Q10 | 도장 전·후 | 도장 불량 | 30 | 도장 후 얼룩·마감 상태 확인 | 승인 견본·시방서와 대조 | 승인 견본·판정 기준 (확인 필요) | 도장 담당·품질팀 | 마감 사진·재점검
Q11 | 준공 전 | 배수 불량 | 10 | 배수 상태·물 고임 확인 | 승인 절차에 따라 통수 확인 | 통수 방법·구배 기준 (확인 필요) | 설비 담당·품질팀 | 통수시험·위치 기록
Q12 | 준공 전 | 배수 불량 | 10 | 배수 이상 위치 재점검 | 조치 후 다시 확인해 서명 | 미해소 시 인계 여부 담당자 판단 | 현장책임자·품질팀 | 조치 기록·재점검 서명

## 미확인관리
JJ건설(가상, 종합건설·임대, 직원 540명) · 미확인관리
교육 영상 시연용 가상 자료 ¦ 미분류 2건과 원인 가설은 임의 확정하지 않음
접수번호 | 내용 | 다음 행동
H0241 | 소리 발생, 위치·상황 추가 확인 필요 | 공간·발생 조건 추가 확인 후 담당자가 유형 확정
H0242 | 소리 발생, 위치·상황 추가 확인 필요 | 공간·발생 조건 추가 확인 후 담당자가 유형 확정