## 요구사항
교육 영상 시연용 가상 자료 · 담당자 확정 전 검토용 결과 예시
번호 | 구분 | 항목 | 요구 내용 | 근거 쪽수 | 담당 역할(제안) | 증빙·조치(제안) | 상태
요구01 | 제출 | 질의·접수 일정 | 질의 2026.11.27 15:00 / 제출 2026.12.04 15:00 | 제안요청서 2쪽 | 제안 담당 | 질의 일정·접수 확인증 | 미확인
요구02 | 제출 | 제안서 형식 | 제안서 본문 PDF 60쪽 이내 | 제안요청서 3쪽 | 제안 담당 | 표지·목차·증빙은 쪽수 제외 | 미확인
요구03 | 제출 | 가격 분리 | 가격제안서는 별도 파일로 제출 | 제안요청서 3쪽 | 견적 담당 | 본문에 가격 기재하지 않기 | 미확인
요구04 | 제출 | 평가본 익명 | 평가용 본문에서 회사명·로고·이름 삭제 | 제안요청서 3쪽 | 제안 담당 | 파일 속성·그림 안 이름도 점검 | 미확인
요구05 | 제출 | 유사 실적 | 최근 3년 교육·연구용역 실적 2건 이상 증빙 | 제안요청서 4쪽 | 실적 담당 | 보유 실적은 별도 확인 | 미확인
요구06 | 제출 | 단독 참여 | 공동수급 불가, 단독으로 참여 | 제안요청서 4쪽 | 사업 책임자 | 자체 수행 범위 확인 | 미확인
요구07 | 수행 | 수요 조사 | 설문 유효 응답 120명 이상 | 제안요청서 5쪽·과업지시서 1쪽 | 연구 담당 | 응답 수·중복 제외 기준 제시 | 미확인
요구08 | 수행 | 면담 | 심층 면담 12명 이상 | 제안요청서 5쪽·과업지시서 1쪽 | 연구 담당 | 가명 면담 요약 제출 | 미확인
요구09 | 수행 | 본 교육 | 6회 × 회당 20명 × 4시간 운영 | 제안요청서 5쪽·과업지시서 2쪽 | 교육 담당 | 회당 20명, 총 120명·운영 24시간 | 미확인
요구10 | 수행 | 시범 운영 | 본 교육 전 시범 교육 1회 실시 | 제안요청서 5쪽·과업지시서 2쪽 | 교육 담당 | 본 교육 6회와 별도 | 미확인
요구11 | 수행 | 보고회 | 착수·중간·최종 보고 각 1회 | 제안요청서 6쪽·과업지시서 3쪽 | 사업 책임자 | 총 3회 보고 | 미확인
요구12 | 수행 | 납품 묶음·형식 | 연구보고서·교안·조사요약·교육결과 납품, 보고서·교안은 편집 원본+PDF | 제안요청서 6쪽·과업지시서 3쪽 | 문서 담당 | 파일별 열림·편집 여부 점검 | 미확인
요구13 | 수행 | 최종 납품일 | 2027.03.26 / 2027.03.19로 서로 다름 | 제안요청서 6쪽·과업지시서 3쪽 | 사업 책임자 | 서면 질의 전 확정 금지 | 확인 필요
요구14 | 관리 | 성과물 권리 | 성과물 저작재산권 전부 발주기관 귀속 | 제안요청서 8쪽 | 계약 담당 | 기존 교안·외부 자료 포함 범위 질의 | 미확인
요구15 | 관리 | 추가 과업 | 필요시 관련 추가 과업을 수행 | 과업지시서 4쪽 | 사업 책임자 | 범위·횟수·대가 기준 미기재 | 확인 필요
요구16 | 관리 | 자료 삭제 | 검수 완료 후 30일 이내 개인정보 삭제·확인서 제출 | 과업지시서 4쪽 | 자료 담당 | 회사 보관 규정과 함께 검토 | 미확인
요구17 | 관리 | 대금 지급 | 선금 없이 최종 검수 완료 후 대금 지급 | 제안요청서 8쪽 | 견적 담당 | 검수 소요 기간은 미기재 | 확인 필요
요구18 | 관리 | 진행 보고 | 매주 금요일 진행 상황 보고 | 과업지시서 4쪽 | 사업 책임자 | 보고 양식·제출 일정 확인 | 미확인

## 평가항목
교육 영상 시연용 가상 자료 · 담당자 확정 전 검토용 결과 예시
평가항목 | 배점 | 구분 | 근거 쪽수 | 평가 관점(원문) | 대응 전략(제안)
사업 이해 | 10 | 기술 | 제안요청서 7쪽 | 목적·대상·수요를 정확히 이해했는가 | 수요→과제→교육 목표 연결표
연구 방법 | 25 | 기술 | 제안요청서 7쪽 | 조사 설계·분석·연구 수행 방법이 타당한가 | 설문 120명·면담 12명 확보/분석 계획
교육 설계 | 20 | 기술 | 제안요청서 7쪽 | 교육 내용·방법·성과 확인이 구체적인가 | 시범 1회 반영→본 교육 6회 운영안
수행 인력 | 15 | 기술 | 제안요청서 7쪽 | 역할·경력·투입 계획이 적절한가 | 가명 역할표·보유 경력은 확인 필요
일정·품질 | 10 | 기술 | 제안요청서 7쪽 | 일정·위험·품질 관리가 실현 가능한가 | 납품일 질의·검토 책임자·점검 절차
가격 | 20 | 가격 | 제안요청서 7쪽 | 가격 평가 세부 산식은 별도 안내 예정 | 가격제안서 분리·세부 산식 확인 필요

## 위험조항
교육 영상 시연용 가상 자료 · 담당자 확정 전 검토용 결과 예시
번호 | 위험 조항 | 근거 쪽수 | 원문 핵심 | 검토 이유 | 질의·대응(제안) | 담당 역할(제안) | 상태
위험01 | 납품일 충돌 | 제안요청서 6쪽·과업지시서 3쪽 | 최종 납품 2027.03.26 / 2027.03.19 | 일정·투입 계획 확정 불가 | 어느 납품일을 적용하는지 서면 확인 | 사업 책임자 | 확인 필요
위험02 | 성과물 권리 | 제안요청서 8쪽 | 성과물 저작재산권 전부 발주기관 귀속 | 기존 교안 재사용·외부 자료 권리 검토 | 기존 교안·외부 자료 제외 범위가 있는지 질의 | 계약 담당 | 확인 필요
위험03 | 추가 과업 | 과업지시서 4쪽 | 필요시 관련 추가 과업을 수행 | 범위·횟수·대가 기준 미기재 | 추가 과업의 범위·횟수·대가 기준 질의 | 사업 책임자 | 확인 필요
위험04 | 검수 후 지급 | 제안요청서 8쪽 | 선금 없이 최종 검수 완료 후 대금 지급 | 교육비 선지출·검수 지연에 따른 자금 부담 | 검수 기간·지급 시점 확인 후 비용 계획 | 견적 담당 | 확인 필요