교육 영상 시연용 가상 자료 | JJ에너지(가상)
입찰 계약조건 검토기준 · JE-CR-01
JJ에너지(가상, 발전·플랜트 운영, 직원 650명)의 플랜트 영업·계약팀 교육용 기준입니다. 아래 숫자는 법정 기준·시장 관행·실제 회사 정책이 아닙니다.
1. 검토 범위와 근거
누리 복합발전 설비 패키지(가상), 계약금액 USD 20,000,000. 원문과 추가서가 다르면 ITB 1.5 및 추가서 A1에 따라 바뀐 부분만 반영합니다.
지체상금·책임 한도·보증과 이에 연결된 성능배상·청구 통지·현장 자료까지 7개 검토 항목을 다룹니다. 기술사양 전체·준거법·분쟁해결의 검토는 별도입니다.
결과 한 줄마다 항목번호, 조항, 파일/쪽수, 짧은 영문 인용, 적용 조건, 위험도, 이유, 협상 의견, 담당, 승인 상태를 남깁니다.
제공되지 않은 자료나 법률은 추측하지 말고 (확인 필요)로 표시합니다. 계약 원문을 덮어쓰거나 승인 없이 발주처에 보내지 않습니다.
사내망·보안 규정이 허용하는 도구인지 먼저 확인합니다. 실제 입찰서·가격·보증서·개인정보는 승인 범위 밖에서 업로드하거나 외부로 보내지 않습니다.


2. 수치와 위험도 기준
	검토 항목
	가상 사내 목표
	위험도 판단

	지체상금
	0.1%/일 이하, 개별 상한 10% 이하
	초과하면 높음

	지체+성능 배상
	합산 상한 15% 이하
	초과하거나 합산 통제가 없으면 높음

	총책임
	계약금액 100% 이하, 지체·성능 포함 목표
	지체·성능이 제외되면 높음; 그 밖의 예외는 법무 확인

	이행보증
	계약금액 10% 이하, 명시된 최종 종료일; PAC 후 5% 감액 목표
	달력상 종료일 없으면 높음

	하자보증
	PAC 후 24개월, 교체품 12개월, PAC 후 최대 36개월 목표
	교체기간 초과 또는 최장 종료시점 불명확하면 중간

	청구 통지
	인지 후 최초 통지 28일 이상 목표
	이보다 짧으면 중간

	필수 참조자료
	참조자료를 받아 영향 확인
	미제공이면 확인 필요; 임의 위험도 확정 금지


한 조항에 여러 조건이 걸리면 해당 기준 중 높은 위험을 우선합니다. 자료 부족은 높음·중간 대신 확인 필요로 분리합니다. 이 목록에 없는 조항은 별도 검토 대상입니다.


3. 협상 제안과 담당자 확인
R01 · 8.7 / A1 · 제안 예시: 0.1%/일·상한 10% 제안. 승인된 공기 연장을 반영한 산정 시작일 명확화. 담당: 영업·공정 담당.
R02 · 17.6 · 제안 예시: 지체·성능 배상을 총책임 한도에 포함하도록 제안. 17.1·11.1 예외 범위는 법무와 별도 검토. 담당: 계약·법무 담당.
R03 · 10.2 · 제안 예시: 최종 종료일 및 PAC 후 5% 감액 제안. 은행 발급 가능 여부 확인. 담당: 계약·재무 담당.
R04 · 11.1 · 제안 예시: 교체품 12개월·PAC 후 최대 36개월 종료 제안. 기술팀이 보증 범위 검토. 담당: 계약·기술 담당.
R05 · 9.1 / 8.7 · 제안 예시: 두 배상의 합산 상한 15% 제안. 총책임 한도 포함 여부를 17.6과 같이 정리. 담당: 계약·기술 담당.
R06 · 20.1 · 제안 예시: 최초 통지기한 28일 제안. 기한 산정과 통지 담당을 별도 확인. 담당: 계약·공정 담당.
R07 · 4.3 · 제안 예시: Appendix G와 현장 자료 요청. 검토 전 위험 수락 여부 확정 금지. 담당: 계약·지반 담당.
최종 협상안은 영업·계약팀이 취합하고 법무·재무·기술·공정 담당이 확인합니다. 담당자 승인 전 모든 의견은 초안입니다. 정답 파일은 비교용이며 ChatGPT의 실제 응답을 보장하지 않습니다.
가상 내부 검토기준 · 협상 제안 초안 · 최종 판단은 담당자




