## 위험조항목록
교육 영상 시연용 가상 자료 ¦ JJ에너지 ¦ 완성 예시 · 승인 전
항목 | 조항 번호 | 위험도 | 근거 파일·쪽수 | 짧은 영문 인용 | 적용 조건 | 위험 이유 | 협상 의견(초안) | 확인 담당 | 상태
R01 | 8.7 / A1 | 높음 | ITB 4쪽 · 추가서 1쪽 | 0.25% of the Contract Price for each calendar day of delay | 추가서 반영: 매일 0.25%, 상한 10% | 사내 목표 0.1%/일 초과. 10일 지연 시 50만 달러(가상 계산). | 0.1%/일·상한 10% 제안. 승인된 공기 연장을 반영한 산정 시작일 명확화. | 영업·공정 담당 | 협상 초안 · 미승인
R02 | 17.6 | 높음 | ITB 6쪽 | This limit shall not apply to delay damages, performance damages | 총책임 100%이나 지체·성능·배상·하자교체 비용 제외 | 100%만 읽으면 위험을 과소평가. 한도 밖 비용이 남는다. | 지체·성능 배상을 총책임 한도에 포함하도록 제안. 17.1·11.1 예외 범위는 법무와 별도 검토. | 계약·법무 담당 | 협상 초안 · 미승인
R03 | 10.2 | 높음 | ITB 5쪽 | No fixed calendar expiry date is stated. | 계약금액 10% 청구식 보증, FAC 발급까지 유효 | 달력상 종료일이 없고 PAC 이후 감액도 없다. | 최종 종료일 및 PAC 후 5% 감액 제안. 은행 발급 가능 여부 확인. | 계약·재무 담당 | 협상 초안 · 미승인
R04 | 11.1 | 중간 | ITB 7쪽 | No overall long-stop date for repeated repairs or replacements is stated. | PAC 후 24개월, 수리·교체품도 다시 24개월 | 반복 수리의 최장 종료시점이 불명확하다. | 교체품 12개월·PAC 후 최대 36개월 종료 제안. 기술팀이 보증 범위 검토. | 계약·기술 담당 | 협상 초안 · 미승인
R05 | 9.1 / 8.7 | 높음 | ITB 8쪽 · 4쪽 · 추가서 2쪽 | No combined cap for delay and performance damages is stated. | 지체상금 10%와 성능배상 10%가 별도 | 두 개별 상한 합계 20%. 사내 합산 목표 15% 초과. | 두 배상의 합산 상한 15% 제안. 총책임 한도 포함 여부를 17.6과 같이 정리. | 계약·기술 담당 | 협상 초안 · 미승인
R06 | 20.1 | 중간 | ITB 9쪽 | within 14 calendar days after becoming aware | 인지 후 14일 내 통지, 미통지 시 청구권 상실 | 사내 목표 28일보다 짧다. 보충자료 28일과 혼동 주의. | 최초 통지기한 28일 제안. 기한 산정과 통지 담당을 별도 확인. | 계약·공정 담당 | 협상 초안 · 미승인
R07 | 4.3 | 확인 필요 | ITB 10쪽 · 추가서 2쪽 | Appendix G is not included in this training package. | 지반 위험은 시공사 부담, 참조 지반보고서 미제공 | 자료가 없어 영향과 위험도를 확정할 수 없다. | Appendix G와 현장 자료 요청. 검토 전 위험 수락 여부 확정 금지. | 계약·지반 담당 | 자료 요청 필요

## 사용안내
교육 영상 시연용 가상 자료
자료 | 설명
검토범위 | ITB의 7개 위험 항목만 대상; 나머지 조항·기술조건·준거법 검토는 별도
원문 이름 | ITB_계약조건_가상.pdf / 입찰추가서_가상.pdf
근거표기 | ITB는 ITB_계약조건_가상.pdf, 추가서는 입찰추가서_가상.pdf. 쪽수는 PDF 실제 쪽수
가상 내부 기준 | JJ에너지_검토기준_가상.docx; 법정 기준 또는 업계 표준이 아님
계산 예시 | USD 20,000,000 × 0.25% × 10일 = USD 500,000; 목표 0.1% 시 USD 200,000; 차이 USD 300,000
상한 해석 | 지체 10% + 성능 10% = 20%는 두 개별 상한의 합계. 총책임 상한과 같지 않음
검토 상태 | 높음 4건 / 중간 2건 / 확인 필요 1건. 누락 자료를 저위험으로 바꾸지 않음
최종 판단 | 담당자 승인 전 초안. 가상 파일 이외 자료는 보안 규정을 먼저 확인