## 전체목록
교육 영상 시연용 가상 자료 ¦ JJ에너지(가상) ¦ 기준일 2026-11-10
항목 | 계통 | 설비 번호 | 위치 | 미결 사항 | 담당 | 기한 | 상태 | 기한 구분 | 시험 요건 | 원문 번호 | 원자료 | 그림 파일 | 업체 보고 | 완료 근거 | 최종 확인 | 확인할 것
A01 | 냉각수 | CW-P101 | 펌프실 동측 | 펌프 연결부에 물방울 흔적 | 청솔설비 | 2026-11-08 | 미조치 | 기한 경과 | G-CW | M01 + V01 | 점검메모_가상.docx #M01 / 업체조치보고_가상.pdf 1쪽 #V01 | 점검그림_01_CW-P101_가상.png | 미조치 | (확인 필요) | (확인 필요) | 조치 결과·관련 요건의 근거 확인
A02 | 냉각수 | CW-V102 | 펌프실 서측 | 밸브 이름표 누락 | 청솔설비 | 2026-11-10 | 조치중 | 오늘 기한 | G-TAG | M02 | 점검메모_가상.docx #M02 | 없음 | 조치중 | (확인 필요) | (확인 필요) | 조치 결과·관련 요건의 근거 확인
A03 | 냉각수 | CW-F103 | 냉각수 분기부 | 유량 표시값 기록 누락 | 청솔설비 | 2026-11-09 | 재검증 대기 | 기한 경과 | G-CW | M03 | 점검메모_가상.docx #M03 | 점검그림_02_CW-F103_가상.png | 재검증 대기 | (확인 필요) | (확인 필요) | 해당 시험 기록·서명 확인 후 시운전팀 확정
A04 | 냉각수 | CW-S104 | 회수 배관 입구 | 배관 지지부 체결 확인 기록 없음 | 청솔설비 | 2026-11-12 | 미조치 | 남은 기한 | G-CW | M04 | 점검메모_가상.docx #M04 | 없음 | 미조치 | (확인 필요) | (확인 필요) | 조치 결과·관련 요건의 근거 확인
A05 | 냉각수 | CW-G105 | 펌프실 북측 | 계기 검교정 확인표 미첨부 | 다온제어 | 2026-11-13 | 미조치 | 남은 기한 | G-CTL | M05 | 점검메모_가상.docx #M05 | 없음 | 미조치 | (확인 필요) | (확인 필요) | 조치 결과·관련 요건의 근거 확인
A06 | 냉각수 | CW-L106 | 냉각수 출구 | 배관 유로 방향 표기 누락 | 청솔설비 | 2026-11-07 | 완료 | 완료 제외 | G-TAG | V05 | 업체조치보고_가상.pdf 2쪽 #V05 | 없음 | 확인 완료 보고 | R-01 | 시운전팀 도윤 / 2026-11-09 | 최종 확인 기록 보존
B01 | 보조전원 | PW-C201 | 전기실 출입측 | 회로 이름표 불일치 | 하람전기 | 2026-11-08 | 미조치 | 기한 경과 | G-PW | M06 | 점검메모_가상.docx #M06 | 점검그림_03_PW-C201_가상.png | 미조치 | (확인 필요) | (확인 필요) | 조치 결과·관련 요건의 근거 확인
B02 | 보조전원 | PW-T202 | 전기실 안쪽 | 단자대 덮개 미설치 메모 | 하람전기 | 2026-11-09 | 조치중 | 기한 경과 | G-PW | M07 + V02 | 점검메모_가상.docx #M07 / 업체조치보고_가상.pdf 1쪽 #V02 | 없음 | 조치중 | (확인 필요) | (확인 필요) | 조치 결과·관련 요건의 근거 확인
B03 | 보조전원 | PW-A203 | 보조전원반 앞 | 경보 확인 기록 누락 | 하람전기 | 2026-11-10 | 재검증 대기 | 오늘 기한 | G-PW | M08 | 점검메모_가상.docx #M08 | 없음 | 재검증 대기 | (확인 필요) | (확인 필요) | 해당 시험 기록·서명 확인 후 시운전팀 확정
B04 | 보조전원 | PW-D204 | 보조전원반 뒤 | 도면 개정본 미제출 | 하람전기 | 2026-11-12 | 미조치 | 남은 기한 | G-DOC | M09 | 점검메모_가상.docx #M09 | 없음 | 미조치 | (확인 필요) | (확인 필요) | 조치 결과·관련 요건의 근거 확인
B05 | 보조전원 | PW-L205 | 전기실 통로 | 반 이름표 누락 | 하람전기 | 2026-11-06 | 완료 | 완료 제외 | G-TAG | V06 | 업체조치보고_가상.pdf 2쪽 #V06 | 없음 | 확인 완료 보고 | R-02 | 시운전팀 도윤 / 2026-11-09 | 최종 확인 기록 보존
C01 | 제어 | CT-S301 | 제어반 좌측 | 계기 번호 표기 불일치 | 다온제어 | 2026-11-07 | 조치중 | 기한 경과 | G-CTL | M10 | 점검메모_가상.docx #M10 | 점검그림_04_CT-S301_가상.png | 조치중 | (확인 필요) | (확인 필요) | 조치 결과·관련 요건의 근거 확인
C02 | 제어 | CT-P302 | 제어반 중앙 | 화면 설명문 오탈자 | 다온제어 | 2026-11-11 | 조치중 | 남은 기한 | G-CTL | M11 | 점검메모_가상.docx #M11 | 없음 | 조치중 | (확인 필요) | (확인 필요) | 조치 결과·관련 요건의 근거 확인
C03 | 제어 | CT-I303 | 제어반 우측 | 연동 시험 서명 누락 | 다온제어 | 2026-11-09 | 재검증 대기 | 기한 경과 | G-CTL | M12 + V03 | 점검메모_가상.docx #M12 / 업체조치보고_가상.pdf 1쪽 #V03 | 점검그림_05_CT-I303_가상.png | 조치 완료 보고 | (확인 필요) | (확인 필요) | 해당 시험 기록·서명 확인 후 시운전팀 확정
C04 | 제어 | CT-H304 | 제어실 입구 | 인수 문서 누락 | (확인 필요) | (확인 필요) | 미조치 | (확인 필요) | G-DOC | M13 | 점검메모_가상.docx #M13 | 없음 | 미조치 | (확인 필요) | (확인 필요) | 담당·기한 협의 / 문서 수령 확인
C05 | 제어 | CT-W305 | 제어실 서측 | 신호 목록 개정본 미제출 | 다온제어 | 2026-11-14 | 미조치 | 남은 기한 | G-DOC | V07 | 업체조치보고_가상.pdf 2쪽 #V07 | 없음 | 미조치 | (확인 필요) | (확인 필요) | 조치 결과·관련 요건의 근거 확인
D01 | 소방 | FP-S401 | 소방반 앞 | 시험 확인 서명 누락 | 청솔설비 | 2026-11-08 | 조치중 | 기한 경과 | G-FP | M14 + V04 | 점검메모_가상.docx #M14 / 업체조치보고_가상.pdf 1쪽 #V04 | 점검그림_06_FP-S401_가상.png | 조치중 | (확인 필요) | (확인 필요) | 조치 결과·관련 요건의 근거 확인
D02 | 소방 | FP-L402 | 소방실 입구 | 배관 이름표 글씨 흐림 | 청솔설비 | 2026-11-10 | 조치중 | 오늘 기한 | G-TAG | M15 | 점검메모_가상.docx #M15 | 없음 | 조치중 | (확인 필요) | (확인 필요) | 조치 결과·관련 요건의 근거 확인
D03 | 소방 | FP-A403 | 소방반 우측 | 경보 연계 확인서 미첨부 | 하람전기 | 2026-11-11 | 재검증 대기 | 남은 기한 | G-FP | M16 | 점검메모_가상.docx #M16 | 없음 | 재검증 대기 | (확인 필요) | (확인 필요) | 해당 시험 기록·서명 확인 후 시운전팀 확정
D04 | 소방 | FP-H404 | 소방실 문서함 | 인계 자료 수령 담당 미정 | (확인 필요) | (확인 필요) | 미조치 | (확인 필요) | G-DOC | V08 | 업체조치보고_가상.pdf 2쪽 #V08 | 없음 | 미조치 | (확인 필요) | (확인 필요) | 담당·기한 협의 / 문서 수령 확인

## 원문대응
교육 영상 시연용 가상 자료 ¦ JJ에너지(가상) ¦ 기준일 2026-11-10
원문 번호 | 정리 항목 | 파일 | 위치 | 설비 번호 | 현장 위치 | 원문 관찰
M01 | A01 | 점검메모_가상.docx | 항목 M01 | CW-P101 | 펌프실 동측 | 펌프 연결부에 물방울 흔적
M02 | A02 | 점검메모_가상.docx | 항목 M02 | CW-V102 | 펌프실 서측 | 밸브 이름표 누락
M03 | A03 | 점검메모_가상.docx | 항목 M03 | CW-F103 | 냉각수 분기부 | 유량 표시값 기록 누락
M04 | A04 | 점검메모_가상.docx | 항목 M04 | CW-S104 | 회수 배관 입구 | 배관 지지부 체결 확인 기록 없음
M05 | A05 | 점검메모_가상.docx | 항목 M05 | CW-G105 | 펌프실 북측 | 계기 검교정 확인표 미첨부
M06 | B01 | 점검메모_가상.docx | 항목 M06 | PW-C201 | 전기실 출입측 | 회로 이름표 불일치
M07 | B02 | 점검메모_가상.docx | 항목 M07 | PW-T202 | 전기실 안쪽 | 단자대 덮개 미설치 메모
M08 | B03 | 점검메모_가상.docx | 항목 M08 | PW-A203 | 보조전원반 앞 | 경보 확인 기록 누락
M09 | B04 | 점검메모_가상.docx | 항목 M09 | PW-D204 | 보조전원반 뒤 | 도면 개정본 미제출
M10 | C01 | 점검메모_가상.docx | 항목 M10 | CT-S301 | 제어반 좌측 | 계기 번호 표기 불일치
M11 | C02 | 점검메모_가상.docx | 항목 M11 | CT-P302 | 제어반 중앙 | 화면 설명문 오탈자
M12 | C03 | 점검메모_가상.docx | 항목 M12 | CT-I303 | 제어반 우측 | 연동 시험 서명 누락
M13 | C04 | 점검메모_가상.docx | 항목 M13 | CT-H304 | 제어실 입구 | 인수 문서 누락
M14 | D01 | 점검메모_가상.docx | 항목 M14 | FP-S401 | 소방반 앞 | 시험 확인 서명 누락
M15 | D02 | 점검메모_가상.docx | 항목 M15 | FP-L402 | 소방실 입구 | 배관 이름표 글씨 흐림
M16 | D03 | 점검메모_가상.docx | 항목 M16 | FP-A403 | 소방반 우측 | 경보 연계 확인서 미첨부
V01 | A01 | 업체조치보고_가상.pdf | 1쪽 | CW-P101 | 펌프실 동측 | 펌프 연결부에 물방울 흔적
V02 | B02 | 업체조치보고_가상.pdf | 1쪽 | PW-T202 | 전기실 안쪽 | 단자대 덮개 미설치 메모
V03 | C03 | 업체조치보고_가상.pdf | 1쪽 | CT-I303 | 제어반 우측 | 연동 시험 서명 누락
V04 | D01 | 업체조치보고_가상.pdf | 1쪽 | FP-S401 | 소방반 앞 | 시험 확인 서명 누락
V05 | A06 | 업체조치보고_가상.pdf | 2쪽 | CW-L106 | 냉각수 출구 | 배관 유로 방향 표기 누락
V06 | B05 | 업체조치보고_가상.pdf | 2쪽 | PW-L205 | 전기실 통로 | 반 이름표 누락
V07 | C05 | 업체조치보고_가상.pdf | 2쪽 | CT-W305 | 제어실 서측 | 신호 목록 개정본 미제출
V08 | D04 | 업체조치보고_가상.pdf | 2쪽 | FP-H404 | 소방실 문서함 | 인계 자료 수령 담당 미정

## 중복확인
교육 영상 시연용 가상 자료 ¦ JJ에너지(가상) ¦ 기준일 2026-11-10
항목 | 같은 원문 번호 | 설비 번호 | 위치·내용 일치 | 처리
A01 | M01 + V01 | CW-P101 | 일치 | 원문 모두 연결 / 1항목 유지
B02 | M07 + V02 | PW-T202 | 일치 | 원문 모두 연결 / 1항목 유지
C03 | M12 + V03 | CT-I303 | 일치 | 원문 모두 연결 / 1항목 유지
D01 | M14 + V04 | FP-S401 | 일치 | 원문 모두 연결 / 1항목 유지

## 계통별
교육 영상 시연용 가상 자료 ¦ JJ에너지(가상) ¦ 기준일 2026-11-10
구분 | 전체 | 미결 | 미조치 | 조치중 | 재검증 대기 | 완료
냉각수 | 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1
보조전원 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1
제어 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0
소방 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0
합계 | 20 | 18 | 8 | 6 | 4 | 2

## 담당별
교육 영상 시연용 가상 자료 ¦ JJ에너지(가상) ¦ 기준일 2026-11-10
구분 | 전체 | 미결 | 미조치 | 조치중 | 재검증 대기 | 완료
청솔설비 | 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1
하람전기 | 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1
다온제어 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0
(확인 필요) | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
합계 | 20 | 18 | 8 | 6 | 4 | 2

## 기한점검
교육 영상 시연용 가상 자료 ¦ JJ에너지(가상) ¦ 기준일 2026-11-10
구분 | 항목 수 | 기준
기한 경과 | 7 | 미결·2026-11-10보다 이전
오늘 기한 | 3 | 미결·2026-11-10과 같은 날
남은 기한 | 6 | 미결·2026-11-10보다 이후
기한 미정 | 2 | 미결·원문에 기한 없음
미결 합계 | 18 | 완료 2건 제외
완료 제외 | 2 | A06·B05
전체 | 20 | 미결 18 + 완료 2

## 완료근거
교육 영상 시연용 가상 자료 ¦ JJ에너지(가상) ¦ 기준일 2026-11-10
항목 | 원문 상태 | 정리 상태 | 근거 | 확인자·일자
C03 | 업체 조치 완료 | 재검증 대기 | 재시험 확인서·연동 시험 서명 미제출 | (확인 필요)
A06 | 확인 완료 | 완료 | 재시험확인서_가상.pdf R-01 | 시운전팀 도윤 / 2026-11-09
B05 | 확인 완료 | 완료 | 재시험확인서_가상.pdf R-02 | 시운전팀 도윤 / 2026-11-09

## 확인필요
교육 영상 시연용 가상 자료 ¦ JJ에너지(가상) ¦ 기준일 2026-11-10
항목 | 확인 사항 | 임의로 정하지 않을 것
A03 | 해당 시험 기록·서명 확인 후 시운전팀 확정 | 담당·기한·시험 합격·완료 확정
B03 | 해당 시험 기록·서명 확인 후 시운전팀 확정 | 담당·기한·시험 합격·완료 확정
C03 | 해당 시험 기록·서명 확인 후 시운전팀 확정 | 담당·기한·시험 합격·완료 확정
C04 | 담당·기한 협의 / 문서 수령 확인 | 담당·기한·시험 합격·완료 확정
D03 | 해당 시험 기록·서명 확인 후 시운전팀 확정 | 담당·기한·시험 합격·완료 확정
D04 | 담당·기한 협의 / 문서 수령 확인 | 담당·기한·시험 합격·완료 확정

## 시험요건
교육 영상 시연용 가상 자료 ¦ JJ에너지(가상) ¦ 기준일 2026-11-10
번호 | 적용 | 확인 항목 | 완료 근거
G-CW | 냉각수 | 보수 부위의 현장 확인과 해당 시험 기록을 대조 | 현장 확인 기록·시험 기록·검토자 서명
G-PW | 보조전원 | 회로·덮개·경보 확인을 승인된 절차로 검토 | 확인표·경보 시험 기록·검토자 서명
G-CTL | 제어 | 계기 번호·표시·연동 기록과 승인된 목록을 대조 | 개정 목록·해당 시험 기록·검토자 서명
G-FP | 소방 | 경보 연계 결과와 서명된 확인서를 대조 | 시험 확인서·검토자 서명
G-TAG | 표기 공통 | 승인된 이름 목록과 현장 표기를 대조 | 현장 확인표·검토자 서명
G-DOC | 문서 공통 | 승인된 최신 개정본의 제출·수령 여부 확인 | 개정본·수령 기록·검토자 서명

## 그림목록
교육 영상 시연용 가상 자료 ¦ 실제 현장 사진 아님
A01 / CW-P101 / 점검그림_01_CW-P101_가상.png
A03 / CW-F103 / 점검그림_02_CW-F103_가상.png
B01 / PW-C201 / 점검그림_03_PW-C201_가상.png
C01 / CT-S301 / 점검그림_04_CT-S301_가상.png
C03 / CT-I303 / 점검그림_05_CT-I303_가상.png
D01 / FP-S401 / 점검그림_06_FP-S401_가상.png