## 계통요약
교육 영상 시연용 가상 자료 ¦ JJ에너지 ¦ 점검 기준일 2026-11-06
계통 | 계통명 | 필수 | 현재입수 | 충족 | 미완료
CW | 냉각수 | 40 | 38 | 33 | 7
FW | 급수 | 40 | 38 | 33 | 7
ST | 증기 | 40 | 38 | 33 | 7
EL | 전기 | 40 | 38 | 34 | 6
IC | 계측제어 | 40 | 38 | 35 | 5
FA | 소방 | 40 | 38 | 37 | 3

## 서류유무표
교육 영상 시연용 가상 자료 ¦ JJ에너지 ¦ 점검 기준일 2026-11-06
요구번호 | 계통 | 설비번호 | 서류종류 | 문서번호 | 요구개정 | 입수개정 | 입수유무 | 상태 | 근거파일 | 쪽 | 대장행 | 관련펀치 | 담당 | 기한 | 보완내용
CW-01-DR | CW | CW-01 | 준공도면 | JJE-CW-01-DR | R2 |  | 없음 | 서류 없음 | 서류입수대장_가상.xlsx |  |  |  | 가온 | 2026-11-10 | 입수처 확인 후 요구 개정 서류 제출
CW-01-ITR | CW | CW-01 | 검사기록 | JJE-CW-01-ITR | R1 | R1 | 있음 | 충족 | 입수서류_CW_가상.pdf | 1 | 1 |  | 가온 | 2026-11-10 | 담당자 최종 검토
CW-01-TR | CW | CW-01 | 시험기록 | JJE-CW-01-TR | R1 | R1 | 있음 | 충족 | 입수서류_CW_가상.pdf | 2 | 2 |  | 가온 | 2026-11-10 | 담당자 최종 검토
CW-01-MC | CW | CW-01 | 준공성적서 | JJE-CW-01-MC | R1 | R1 | 있음 | 충족 | 입수서류_CW_가상.pdf | 3 | 3 |  | 가온 | 2026-11-10 | 담당자 최종 검토
CW-02-DR | CW | CW-02 | 준공도면 | JJE-CW-02-DR | R2 | R2 | 있음 | 충족 | 입수서류_CW_가상.pdf | 4 | 4 |  | 가온 | 2026-11-10 | 담당자 최종 검토
CW-02-ITR | CW | CW-02 | 검사기록 | JJE-CW-02-ITR | R1 |  | 없음 | 서류 없음 | 서류입수대장_가상.xlsx |  |  |  | 가온 | 2026-11-10 | 입수처 확인 후 요구 개정 서류 제출
CW-02-TR | CW | CW-02 | 시험기록 | JJE-CW-02-TR | R1 | R1 | 있음 | 충족 | 입수서류_CW_가상.pdf | 5 | 5 |  | 가온 | 2026-11-10 | 담당자 최종 검토
CW-02-MC | CW | CW-02 | 준공성적서 | JJE-CW-02-MC | R1 | R1 | 있음 | 충족 | 입수서류_CW_가상.pdf | 6 | 6 |  | 가온 | 2026-11-10 | 담당자 최종 검토
CW-03-DR | CW | CW-03 | 준공도면 | JJE-CW-03-DR | R2 | R2 | 있음 | 충족 | 입수서류_CW_가상.pdf | 7 | 7 |  | 가온 | 2026-11-10 | 담당자 최종 검토
CW-03-ITR | CW | CW-03 | 검사기록 | JJE-CW-03-ITR | R1 | R1 | 있음 | 충족 | 입수서류_CW_가상.pdf | 8 | 8 |  | 가온 | 2026-11-10 | 담당자 최종 검토
CW-03-TR | CW | CW-03 | 시험기록 | JJE-CW-03-TR | R1 | R0 | 있음 | 구개정 | 입수서류_CW_가상.pdf | 9 | 9 |  | 가온 | 2026-11-10 | 요구 개정본 재입수
CW-03-MC | CW | CW-03 | 준공성적서 | JJE-CW-03-MC | R1 | R1 | 있음 | 충족 | 입수서류_CW_가상.pdf | 10 | 10 |  | 가온 | 2026-11-10 | 담당자 최종 검토
CW-04-DR | CW | CW-04 | 준공도면 | JJE-CW-04-DR | R2 | R2 | 있음 | 충족 | 입수서류_CW_가상.pdf | 11 | 11 |  | 가온 | 2026-11-10 | 담당자 최종 검토
CW-04-ITR | CW | CW-04 | 검사기록 | JJE-CW-04-ITR | R1 | R1 | 있음 | 미승인 | 입수서류_CW_가상.pdf | 12 | 12 |  | 가온 | 2026-11-10 | 승인 완료본 재입수
CW-04-TR | CW | CW-04 | 시험기록 | JJE-CW-04-TR | R1 | R1 | 있음 | 충족 | 입수서류_CW_가상.pdf | 13 | 13 |  | 가온 | 2026-11-10 | 담당자 최종 검토
CW-04-MC | CW | CW-04 | 준공성적서 | JJE-CW-04-MC | R1 | R1 | 있음 | 충족 | 입수서류_CW_가상.pdf | 14 | 14 |  | 가온 | 2026-11-10 | 담당자 최종 검토
CW-05-DR | CW | CW-05 | 준공도면 | JJE-CW-05-DR | R2 | R2 | 있음 | 충족 | 입수서류_CW_가상.pdf | 15 | 15 |  | 가온 | 2026-11-10 | 담당자 최종 검토
CW-05-ITR | CW | CW-05 | 검사기록 | JJE-CW-05-ITR | R1 | R1 | 있음 | 충족 | 입수서류_CW_가상.pdf | 16 | 16 |  | 가온 | 2026-11-10 | 담당자 최종 검토
CW-05-TR | CW | CW-05 | 시험기록 | JJE-CW-05-TR | R1 | R1 | 있음 | 충족 | 입수서류_CW_가상.pdf | 17 | 17 |  | 가온 | 2026-11-10 | 담당자 최종 검토
CW-05-MC | CW | CW-05 | 준공성적서 | JJE-CW-05-MC | R1 | R1 | 있음 | 서명 누락 | 입수서류_CW_가상.pdf | 18 | 18 |  | 가온 | 2026-11-10 | 서명된 원본 재입수
CW-06-DR | CW | CW-06 | 준공도면 | JJE-CW-06-DR | R2 | R2 | 있음 | 충족 | 입수서류_CW_가상.pdf | 19 | 19 |  | 가온 | 2026-11-10 | 담당자 최종 검토
CW-06-ITR | CW | CW-06 | 검사기록 | JJE-CW-06-ITR | R1 | R1 | 있음 | 충족 | 입수서류_CW_가상.pdf | 20 | 20 |  | 가온 | 2026-11-10 | 담당자 최종 검토
CW-06-TR | CW | CW-06 | 시험기록 | JJE-CW-06-TR | R1 | R1 | 있음 | 판독 불가 | 입수서류_CW_가상.pdf | 21 | 21 |  | 가온 | 2026-11-10 | 읽을 수 있는 원본 재입수
CW-06-MC | CW | CW-06 | 준공성적서 | JJE-CW-06-MC | R1 | R1 | 있음 | 충족 | 입수서류_CW_가상.pdf | 22 | 22 |  | 가온 | 2026-11-10 | 담당자 최종 검토
CW-07-DR | CW | CW-07 | 준공도면 | JJE-CW-07-DR | R2 | R2 | 있음 | 충족 | 입수서류_CW_가상.pdf | 23 | 23 |  | 가온 | 2026-11-10 | 담당자 최종 검토
CW-07-ITR | CW | CW-07 | 검사기록 | JJE-CW-07-ITR | R1 | R1 | 있음 | 충족 | 입수서류_CW_가상.pdf | 24 | 24 |  | 가온 | 2026-11-10 | 담당자 최종 검토
CW-07-TR | CW | CW-07 | 시험기록 | JJE-CW-07-TR | R1 | R1 | 있음 | 충족 | 입수서류_CW_가상.pdf | 25 | 25 |  | 가온 | 2026-11-10 | 담당자 최종 검토
CW-07-MC | CW | CW-07 | 준공성적서 | JJE-CW-07-MC | R1 | R1 | 있음 | 펀치 근거 미충족 | 입수서류_CW_가상.pdf | 26 | 26 | P-CW-001 | 가온 | 2026-11-10 | 앞 업무 펀치리스트 상태·종결 증빙 재대조
CW-08-DR | CW | CW-08 | 준공도면 | JJE-CW-08-DR | R2 | R2 | 있음 | 충족 | 입수서류_CW_가상.pdf | 27 | 27 |  | 가온 | 2026-11-10 | 담당자 최종 검토
CW-08-ITR | CW | CW-08 | 검사기록 | JJE-CW-08-ITR | R1 | R1 | 있음 | 충족 | 입수서류_CW_가상.pdf | 28 | 28 |  | 가온 | 2026-11-10 | 담당자 최종 검토
CW-08-TR | CW | CW-08 | 시험기록 | JJE-CW-08-TR | R1 | R1 | 있음 | 충족 | 입수서류_CW_가상.pdf | 29 | 29 |  | 가온 | 2026-11-10 | 담당자 최종 검토
CW-08-MC | CW | CW-08 | 준공성적서 | JJE-CW-08-MC | R1 | R1 | 있음 | 충족 | 입수서류_CW_가상.pdf | 30 | 30 |  | 가온 | 2026-11-10 | 담당자 최종 검토
CW-09-DR | CW | CW-09 | 준공도면 | JJE-CW-09-DR | R2 | R2 | 있음 | 충족 | 입수서류_CW_가상.pdf | 31 | 31 |  | 가온 | 2026-11-10 | 담당자 최종 검토
CW-09-ITR | CW | CW-09 | 검사기록 | JJE-CW-09-ITR | R1 | R1 | 있음 | 충족 | 입수서류_CW_가상.pdf | 32 | 32 |  | 가온 | 2026-11-10 | 담당자 최종 검토
CW-09-TR | CW | CW-09 | 시험기록 | JJE-CW-09-TR | R1 | R1 | 있음 | 충족 | 입수서류_CW_가상.pdf | 33 | 33 |  | 가온 | 2026-11-10 | 담당자 최종 검토
CW-09-MC | CW | CW-09 | 준공성적서 | JJE-CW-09-MC | R1 | R1 | 있음 | 충족 | 입수서류_CW_가상.pdf | 34 | 34 | P-CW-002 | 가온 | 2026-11-10 | 담당자 최종 검토
CW-10-DR | CW | CW-10 | 준공도면 | JJE-CW-10-DR | R2 | R2 | 있음 | 충족 | 입수서류_CW_가상.pdf | 35 | 35 |  | 가온 | 2026-11-10 | 담당자 최종 검토
CW-10-ITR | CW | CW-10 | 검사기록 | JJE-CW-10-ITR | R1 | R1 | 있음 | 충족 | 입수서류_CW_가상.pdf | 36 | 36 |  | 가온 | 2026-11-10 | 담당자 최종 검토
CW-10-TR | CW | CW-10 | 시험기록 | JJE-CW-10-TR | R1 | R1 | 있음 | 충족 | 입수서류_CW_가상.pdf | 37 | 37 |  | 가온 | 2026-11-10 | 담당자 최종 검토
CW-10-MC | CW | CW-10 | 준공성적서 | JJE-CW-10-MC | R1 | R1 | 있음 | 충족 | 입수서류_CW_가상.pdf | 38 | 38 |  | 가온 | 2026-11-10 | 담당자 최종 검토
FW-01-DR | FW | FW-01 | 준공도면 | JJE-FW-01-DR | R2 |  | 없음 | 서류 없음 | 서류입수대장_가상.xlsx |  |  |  | 나루 | 2026-11-10 | 입수처 확인 후 요구 개정 서류 제출
FW-01-ITR | FW | FW-01 | 검사기록 | JJE-FW-01-ITR | R1 | R1 | 있음 | 충족 | 입수서류_FW_가상.pdf | 1 | 39 |  | 나루 | 2026-11-10 | 담당자 최종 검토
FW-01-TR | FW | FW-01 | 시험기록 | JJE-FW-01-TR | R1 | R1 | 있음 | 충족 | 입수서류_FW_가상.pdf | 2 | 40 |  | 나루 | 2026-11-10 | 담당자 최종 검토
FW-01-MC | FW | FW-01 | 준공성적서 | JJE-FW-01-MC | R1 | R1 | 있음 | 충족 | 입수서류_FW_가상.pdf | 3 | 41 |  | 나루 | 2026-11-10 | 담당자 최종 검토
FW-02-DR | FW | FW-02 | 준공도면 | JJE-FW-02-DR | R2 | R2 | 있음 | 충족 | 입수서류_FW_가상.pdf | 4 | 42 |  | 나루 | 2026-11-10 | 담당자 최종 검토
FW-02-ITR | FW | FW-02 | 검사기록 | JJE-FW-02-ITR | R1 |  | 없음 | 서류 없음 | 서류입수대장_가상.xlsx |  |  |  | 나루 | 2026-11-10 | 입수처 확인 후 요구 개정 서류 제출
FW-02-TR | FW | FW-02 | 시험기록 | JJE-FW-02-TR | R1 | R1 | 있음 | 충족 | 입수서류_FW_가상.pdf | 5 | 43 |  | 나루 | 2026-11-10 | 담당자 최종 검토
FW-02-MC | FW | FW-02 | 준공성적서 | JJE-FW-02-MC | R1 | R1 | 있음 | 충족 | 입수서류_FW_가상.pdf | 6 | 44 |  | 나루 | 2026-11-10 | 담당자 최종 검토
FW-03-DR | FW | FW-03 | 준공도면 | JJE-FW-03-DR | R2 | R2 | 있음 | 충족 | 입수서류_FW_가상.pdf | 7 | 45 |  | 나루 | 2026-11-10 | 담당자 최종 검토
FW-03-ITR | FW | FW-03 | 검사기록 | JJE-FW-03-ITR | R1 | R1 | 있음 | 충족 | 입수서류_FW_가상.pdf | 8 | 46 |  | 나루 | 2026-11-10 | 담당자 최종 검토
FW-03-TR | FW | FW-03 | 시험기록 | JJE-FW-03-TR | R1 | R0 | 있음 | 구개정 | 입수서류_FW_가상.pdf | 9 | 47 |  | 나루 | 2026-11-10 | 요구 개정본 재입수
FW-03-MC | FW | FW-03 | 준공성적서 | JJE-FW-03-MC | R1 | R1 | 있음 | 충족 | 입수서류_FW_가상.pdf | 10 | 48 |  | 나루 | 2026-11-10 | 담당자 최종 검토
FW-04-DR | FW | FW-04 | 준공도면 | JJE-FW-04-DR | R2 | R2 | 있음 | 충족 | 입수서류_FW_가상.pdf | 11 | 49 |  | 나루 | 2026-11-10 | 담당자 최종 검토
FW-04-ITR | FW | FW-04 | 검사기록 | JJE-FW-04-ITR | R1 | R1 | 있음 | 미승인 | 입수서류_FW_가상.pdf | 12 | 50 |  | 나루 | 2026-11-10 | 승인 완료본 재입수
FW-04-TR | FW | FW-04 | 시험기록 | JJE-FW-04-TR | R1 | R1 | 있음 | 충족 | 입수서류_FW_가상.pdf | 13 | 51 |  | 나루 | 2026-11-10 | 담당자 최종 검토
FW-04-MC | FW | FW-04 | 준공성적서 | JJE-FW-04-MC | R1 | R1 | 있음 | 충족 | 입수서류_FW_가상.pdf | 14 | 52 |  | 나루 | 2026-11-10 | 담당자 최종 검토
FW-05-DR | FW | FW-05 | 준공도면 | JJE-FW-05-DR | R2 | R2 | 있음 | 충족 | 입수서류_FW_가상.pdf | 15 | 53 |  | 나루 | 2026-11-10 | 담당자 최종 검토
FW-05-ITR | FW | FW-05 | 검사기록 | JJE-FW-05-ITR | R1 | R1 | 있음 | 충족 | 입수서류_FW_가상.pdf | 16 | 54 |  | 나루 | 2026-11-10 | 담당자 최종 검토
FW-05-TR | FW | FW-05 | 시험기록 | JJE-FW-05-TR | R1 | R1 | 있음 | 충족 | 입수서류_FW_가상.pdf | 17 | 55 |  | 나루 | 2026-11-10 | 담당자 최종 검토
FW-05-MC | FW | FW-05 | 준공성적서 | JJE-FW-05-MC | R1 | R1 | 있음 | 서명 누락 | 입수서류_FW_가상.pdf | 18 | 56 |  | 나루 | 2026-11-10 | 서명된 원본 재입수
FW-06-DR | FW | FW-06 | 준공도면 | JJE-FW-06-DR | R2 | R2 | 있음 | 충족 | 입수서류_FW_가상.pdf | 19 | 57 |  | 나루 | 2026-11-10 | 담당자 최종 검토
FW-06-ITR | FW | FW-06 | 검사기록 | JJE-FW-06-ITR | R1 | R1 | 있음 | 충족 | 입수서류_FW_가상.pdf | 20 | 58 |  | 나루 | 2026-11-10 | 담당자 최종 검토
FW-06-TR | FW | FW-06 | 시험기록 | JJE-FW-06-TR | R1 | R1 | 있음 | 판독 불가 | 입수서류_FW_가상.pdf | 21 | 59 |  | 나루 | 2026-11-10 | 읽을 수 있는 원본 재입수
FW-06-MC | FW | FW-06 | 준공성적서 | JJE-FW-06-MC | R1 | R1 | 있음 | 충족 | 입수서류_FW_가상.pdf | 22 | 60 |  | 나루 | 2026-11-10 | 담당자 최종 검토
FW-07-DR | FW | FW-07 | 준공도면 | JJE-FW-07-DR | R2 | R2 | 있음 | 충족 | 입수서류_FW_가상.pdf | 23 | 61 |  | 나루 | 2026-11-10 | 담당자 최종 검토
FW-07-ITR | FW | FW-07 | 검사기록 | JJE-FW-07-ITR | R1 | R1 | 있음 | 충족 | 입수서류_FW_가상.pdf | 24 | 62 |  | 나루 | 2026-11-10 | 담당자 최종 검토
FW-07-TR | FW | FW-07 | 시험기록 | JJE-FW-07-TR | R1 | R1 | 있음 | 충족 | 입수서류_FW_가상.pdf | 25 | 63 |  | 나루 | 2026-11-10 | 담당자 최종 검토
FW-07-MC | FW | FW-07 | 준공성적서 | JJE-FW-07-MC | R1 | R1 | 있음 | 펀치 근거 미충족 | 입수서류_FW_가상.pdf | 26 | 64 | P-FW-001 | 나루 | 2026-11-10 | 앞 업무 펀치리스트 상태·종결 증빙 재대조
FW-08-DR | FW | FW-08 | 준공도면 | JJE-FW-08-DR | R2 | R2 | 있음 | 충족 | 입수서류_FW_가상.pdf | 27 | 65 |  | 나루 | 2026-11-10 | 담당자 최종 검토
FW-08-ITR | FW | FW-08 | 검사기록 | JJE-FW-08-ITR | R1 | R1 | 있음 | 충족 | 입수서류_FW_가상.pdf | 28 | 66 |  | 나루 | 2026-11-10 | 담당자 최종 검토
FW-08-TR | FW | FW-08 | 시험기록 | JJE-FW-08-TR | R1 | R1 | 있음 | 충족 | 입수서류_FW_가상.pdf | 29 | 67 |  | 나루 | 2026-11-10 | 담당자 최종 검토
FW-08-MC | FW | FW-08 | 준공성적서 | JJE-FW-08-MC | R1 | R1 | 있음 | 충족 | 입수서류_FW_가상.pdf | 30 | 68 |  | 나루 | 2026-11-10 | 담당자 최종 검토
FW-09-DR | FW | FW-09 | 준공도면 | JJE-FW-09-DR | R2 | R2 | 있음 | 충족 | 입수서류_FW_가상.pdf | 31 | 69 |  | 나루 | 2026-11-10 | 담당자 최종 검토
FW-09-ITR | FW | FW-09 | 검사기록 | JJE-FW-09-ITR | R1 | R1 | 있음 | 충족 | 입수서류_FW_가상.pdf | 32 | 70 |  | 나루 | 2026-11-10 | 담당자 최종 검토
FW-09-TR | FW | FW-09 | 시험기록 | JJE-FW-09-TR | R1 | R1 | 있음 | 충족 | 입수서류_FW_가상.pdf | 33 | 71 |  | 나루 | 2026-11-10 | 담당자 최종 검토
FW-09-MC | FW | FW-09 | 준공성적서 | JJE-FW-09-MC | R1 | R1 | 있음 | 충족 | 입수서류_FW_가상.pdf | 34 | 72 | P-FW-002 | 나루 | 2026-11-10 | 담당자 최종 검토
FW-10-DR | FW | FW-10 | 준공도면 | JJE-FW-10-DR | R2 | R2 | 있음 | 충족 | 입수서류_FW_가상.pdf | 35 | 73 |  | 나루 | 2026-11-10 | 담당자 최종 검토
FW-10-ITR | FW | FW-10 | 검사기록 | JJE-FW-10-ITR | R1 | R1 | 있음 | 충족 | 입수서류_FW_가상.pdf | 36 | 74 |  | 나루 | 2026-11-10 | 담당자 최종 검토
FW-10-TR | FW | FW-10 | 시험기록 | JJE-FW-10-TR | R1 | R1 | 있음 | 충족 | 입수서류_FW_가상.pdf | 37 | 75 |  | 나루 | 2026-11-10 | 담당자 최종 검토
FW-10-MC | FW | FW-10 | 준공성적서 | JJE-FW-10-MC | R1 | R1 | 있음 | 충족 | 입수서류_FW_가상.pdf | 38 | 76 |  | 나루 | 2026-11-10 | 담당자 최종 검토
ST-01-DR | ST | ST-01 | 준공도면 | JJE-ST-01-DR | R2 |  | 없음 | 서류 없음 | 서류입수대장_가상.xlsx |  |  |  | 다온 | 2026-11-10 | 입수처 확인 후 요구 개정 서류 제출
ST-01-ITR | ST | ST-01 | 검사기록 | JJE-ST-01-ITR | R1 | R1 | 있음 | 충족 | 입수서류_ST_가상.pdf | 1 | 77 |  | 다온 | 2026-11-10 | 담당자 최종 검토
ST-01-TR | ST | ST-01 | 시험기록 | JJE-ST-01-TR | R1 | R1 | 있음 | 충족 | 입수서류_ST_가상.pdf | 2 | 78 |  | 다온 | 2026-11-10 | 담당자 최종 검토
ST-01-MC | ST | ST-01 | 준공성적서 | JJE-ST-01-MC | R1 | R1 | 있음 | 충족 | 입수서류_ST_가상.pdf | 3 | 79 |  | 다온 | 2026-11-10 | 담당자 최종 검토
ST-02-DR | ST | ST-02 | 준공도면 | JJE-ST-02-DR | R2 | R2 | 있음 | 충족 | 입수서류_ST_가상.pdf | 4 | 80 |  | 다온 | 2026-11-10 | 담당자 최종 검토
ST-02-ITR | ST | ST-02 | 검사기록 | JJE-ST-02-ITR | R1 |  | 없음 | 서류 없음 | 서류입수대장_가상.xlsx |  |  |  | 다온 | 2026-11-10 | 입수처 확인 후 요구 개정 서류 제출
ST-02-TR | ST | ST-02 | 시험기록 | JJE-ST-02-TR | R1 | R1 | 있음 | 충족 | 입수서류_ST_가상.pdf | 5 | 81 |  | 다온 | 2026-11-10 | 담당자 최종 검토
ST-02-MC | ST | ST-02 | 준공성적서 | JJE-ST-02-MC | R1 | R1 | 있음 | 충족 | 입수서류_ST_가상.pdf | 6 | 82 |  | 다온 | 2026-11-10 | 담당자 최종 검토
ST-03-DR | ST | ST-03 | 준공도면 | JJE-ST-03-DR | R2 | R2 | 있음 | 충족 | 입수서류_ST_가상.pdf | 7 | 83 |  | 다온 | 2026-11-10 | 담당자 최종 검토
ST-03-ITR | ST | ST-03 | 검사기록 | JJE-ST-03-ITR | R1 | R1 | 있음 | 충족 | 입수서류_ST_가상.pdf | 8 | 84 |  | 다온 | 2026-11-10 | 담당자 최종 검토
ST-03-TR | ST | ST-03 | 시험기록 | JJE-ST-03-TR | R1 | R0 | 있음 | 구개정 | 입수서류_ST_가상.pdf | 9 | 85 |  | 다온 | 2026-11-10 | 요구 개정본 재입수
ST-03-MC | ST | ST-03 | 준공성적서 | JJE-ST-03-MC | R1 | R1 | 있음 | 충족 | 입수서류_ST_가상.pdf | 10 | 86 |  | 다온 | 2026-11-10 | 담당자 최종 검토
ST-04-DR | ST | ST-04 | 준공도면 | JJE-ST-04-DR | R2 | R2 | 있음 | 충족 | 입수서류_ST_가상.pdf | 11 | 87 |  | 다온 | 2026-11-10 | 담당자 최종 검토
ST-04-ITR | ST | ST-04 | 검사기록 | JJE-ST-04-ITR | R1 | R1 | 있음 | 미승인 | 입수서류_ST_가상.pdf | 12 | 88 |  | 다온 | 2026-11-10 | 승인 완료본 재입수
ST-04-TR | ST | ST-04 | 시험기록 | JJE-ST-04-TR | R1 | R1 | 있음 | 충족 | 입수서류_ST_가상.pdf | 13 | 89 |  | 다온 | 2026-11-10 | 담당자 최종 검토
ST-04-MC | ST | ST-04 | 준공성적서 | JJE-ST-04-MC | R1 | R1 | 있음 | 충족 | 입수서류_ST_가상.pdf | 14 | 90 |  | 다온 | 2026-11-10 | 담당자 최종 검토
ST-05-DR | ST | ST-05 | 준공도면 | JJE-ST-05-DR | R2 | R2 | 있음 | 충족 | 입수서류_ST_가상.pdf | 15 | 91 |  | 다온 | 2026-11-10 | 담당자 최종 검토
ST-05-ITR | ST | ST-05 | 검사기록 | JJE-ST-05-ITR | R1 | R1 | 있음 | 충족 | 입수서류_ST_가상.pdf | 16 | 92 |  | 다온 | 2026-11-10 | 담당자 최종 검토
ST-05-TR | ST | ST-05 | 시험기록 | JJE-ST-05-TR | R1 | R1 | 있음 | 충족 | 입수서류_ST_가상.pdf | 17 | 93 |  | 다온 | 2026-11-10 | 담당자 최종 검토
ST-05-MC | ST | ST-05 | 준공성적서 | JJE-ST-05-MC | R1 | R1 | 있음 | 서명 누락 | 입수서류_ST_가상.pdf | 18 | 94 |  | 다온 | 2026-11-10 | 서명된 원본 재입수
ST-06-DR | ST | ST-06 | 준공도면 | JJE-ST-06-DR | R2 | R2 | 있음 | 충족 | 입수서류_ST_가상.pdf | 19 | 95 |  | 다온 | 2026-11-10 | 담당자 최종 검토
ST-06-ITR | ST | ST-06 | 검사기록 | JJE-ST-06-ITR | R1 | R1 | 있음 | 충족 | 입수서류_ST_가상.pdf | 20 | 96 |  | 다온 | 2026-11-10 | 담당자 최종 검토
ST-06-TR | ST | ST-06 | 시험기록 | JJE-ST-06-TR | R1 | R1 | 있음 | 판독 불가 | 입수서류_ST_가상.pdf | 21 | 97 |  | 다온 | 2026-11-10 | 읽을 수 있는 원본 재입수
ST-06-MC | ST | ST-06 | 준공성적서 | JJE-ST-06-MC | R1 | R1 | 있음 | 충족 | 입수서류_ST_가상.pdf | 22 | 98 |  | 다온 | 2026-11-10 | 담당자 최종 검토
ST-07-DR | ST | ST-07 | 준공도면 | JJE-ST-07-DR | R2 | R2 | 있음 | 충족 | 입수서류_ST_가상.pdf | 23 | 99 |  | 다온 | 2026-11-10 | 담당자 최종 검토
ST-07-ITR | ST | ST-07 | 검사기록 | JJE-ST-07-ITR | R1 | R1 | 있음 | 충족 | 입수서류_ST_가상.pdf | 24 | 100 |  | 다온 | 2026-11-10 | 담당자 최종 검토
ST-07-TR | ST | ST-07 | 시험기록 | JJE-ST-07-TR | R1 | R1 | 있음 | 충족 | 입수서류_ST_가상.pdf | 25 | 101 |  | 다온 | 2026-11-10 | 담당자 최종 검토
ST-07-MC | ST | ST-07 | 준공성적서 | JJE-ST-07-MC | R1 | R1 | 있음 | 펀치 근거 미충족 | 입수서류_ST_가상.pdf | 26 | 102 | P-ST-001 | 다온 | 2026-11-10 | 앞 업무 펀치리스트 상태·종결 증빙 재대조
ST-08-DR | ST | ST-08 | 준공도면 | JJE-ST-08-DR | R2 | R2 | 있음 | 충족 | 입수서류_ST_가상.pdf | 27 | 103 |  | 다온 | 2026-11-10 | 담당자 최종 검토
ST-08-ITR | ST | ST-08 | 검사기록 | JJE-ST-08-ITR | R1 | R1 | 있음 | 충족 | 입수서류_ST_가상.pdf | 28 | 104 |  | 다온 | 2026-11-10 | 담당자 최종 검토
ST-08-TR | ST | ST-08 | 시험기록 | JJE-ST-08-TR | R1 | R1 | 있음 | 충족 | 입수서류_ST_가상.pdf | 29 | 105 |  | 다온 | 2026-11-10 | 담당자 최종 검토
ST-08-MC | ST | ST-08 | 준공성적서 | JJE-ST-08-MC | R1 | R1 | 있음 | 충족 | 입수서류_ST_가상.pdf | 30 | 106 |  | 다온 | 2026-11-10 | 담당자 최종 검토
ST-09-DR | ST | ST-09 | 준공도면 | JJE-ST-09-DR | R2 | R2 | 있음 | 충족 | 입수서류_ST_가상.pdf | 31 | 107 |  | 다온 | 2026-11-10 | 담당자 최종 검토
ST-09-ITR | ST | ST-09 | 검사기록 | JJE-ST-09-ITR | R1 | R1 | 있음 | 충족 | 입수서류_ST_가상.pdf | 32 | 108 |  | 다온 | 2026-11-10 | 담당자 최종 검토
ST-09-TR | ST | ST-09 | 시험기록 | JJE-ST-09-TR | R1 | R1 | 있음 | 충족 | 입수서류_ST_가상.pdf | 33 | 109 |  | 다온 | 2026-11-10 | 담당자 최종 검토
ST-09-MC | ST | ST-09 | 준공성적서 | JJE-ST-09-MC | R1 | R1 | 있음 | 충족 | 입수서류_ST_가상.pdf | 34 | 110 | P-ST-002 | 다온 | 2026-11-10 | 담당자 최종 검토
ST-10-DR | ST | ST-10 | 준공도면 | JJE-ST-10-DR | R2 | R2 | 있음 | 충족 | 입수서류_ST_가상.pdf | 35 | 111 |  | 다온 | 2026-11-10 | 담당자 최종 검토
ST-10-ITR | ST | ST-10 | 검사기록 | JJE-ST-10-ITR | R1 | R1 | 있음 | 충족 | 입수서류_ST_가상.pdf | 36 | 112 |  | 다온 | 2026-11-10 | 담당자 최종 검토
ST-10-TR | ST | ST-10 | 시험기록 | JJE-ST-10-TR | R1 | R1 | 있음 | 충족 | 입수서류_ST_가상.pdf | 37 | 113 |  | 다온 | 2026-11-10 | 담당자 최종 검토
ST-10-MC | ST | ST-10 | 준공성적서 | JJE-ST-10-MC | R1 | R1 | 있음 | 충족 | 입수서류_ST_가상.pdf | 38 | 114 |  | 다온 | 2026-11-10 | 담당자 최종 검토
EL-01-DR | EL | EL-01 | 준공도면 | JJE-EL-01-DR | R2 |  | 없음 | 서류 없음 | 서류입수대장_가상.xlsx |  |  |  | 라온 | 2026-11-10 | 입수처 확인 후 요구 개정 서류 제출
EL-01-ITR | EL | EL-01 | 검사기록 | JJE-EL-01-ITR | R1 | R1 | 있음 | 충족 | 입수서류_EL_가상.pdf | 1 | 115 |  | 라온 | 2026-11-10 | 담당자 최종 검토
EL-01-TR | EL | EL-01 | 시험기록 | JJE-EL-01-TR | R1 | R1 | 있음 | 충족 | 입수서류_EL_가상.pdf | 2 | 116 |  | 라온 | 2026-11-10 | 담당자 최종 검토
EL-01-MC | EL | EL-01 | 준공성적서 | JJE-EL-01-MC | R1 | R1 | 있음 | 충족 | 입수서류_EL_가상.pdf | 3 | 117 |  | 라온 | 2026-11-10 | 담당자 최종 검토
EL-02-DR | EL | EL-02 | 준공도면 | JJE-EL-02-DR | R2 | R2 | 있음 | 충족 | 입수서류_EL_가상.pdf | 4 | 118 |  | 라온 | 2026-11-10 | 담당자 최종 검토
EL-02-ITR | EL | EL-02 | 검사기록 | JJE-EL-02-ITR | R1 |  | 없음 | 서류 없음 | 서류입수대장_가상.xlsx |  |  |  | 라온 | 2026-11-10 | 입수처 확인 후 요구 개정 서류 제출
EL-02-TR | EL | EL-02 | 시험기록 | JJE-EL-02-TR | R1 | R1 | 있음 | 충족 | 입수서류_EL_가상.pdf | 5 | 119 |  | 라온 | 2026-11-10 | 담당자 최종 검토
EL-02-MC | EL | EL-02 | 준공성적서 | JJE-EL-02-MC | R1 | R1 | 있음 | 충족 | 입수서류_EL_가상.pdf | 6 | 120 |  | 라온 | 2026-11-10 | 담당자 최종 검토
EL-03-DR | EL | EL-03 | 준공도면 | JJE-EL-03-DR | R2 | R2 | 있음 | 충족 | 입수서류_EL_가상.pdf | 7 | 121 |  | 라온 | 2026-11-10 | 담당자 최종 검토
EL-03-ITR | EL | EL-03 | 검사기록 | JJE-EL-03-ITR | R1 | R1 | 있음 | 충족 | 입수서류_EL_가상.pdf | 8 | 122 |  | 라온 | 2026-11-10 | 담당자 최종 검토
EL-03-TR | EL | EL-03 | 시험기록 | JJE-EL-03-TR | R1 | R0 | 있음 | 구개정 | 입수서류_EL_가상.pdf | 9 | 123 |  | 라온 | 2026-11-10 | 요구 개정본 재입수
EL-03-MC | EL | EL-03 | 준공성적서 | JJE-EL-03-MC | R1 | R1 | 있음 | 충족 | 입수서류_EL_가상.pdf | 10 | 124 |  | 라온 | 2026-11-10 | 담당자 최종 검토
EL-04-DR | EL | EL-04 | 준공도면 | JJE-EL-04-DR | R2 | R2 | 있음 | 충족 | 입수서류_EL_가상.pdf | 11 | 125 |  | 라온 | 2026-11-10 | 담당자 최종 검토
EL-04-ITR | EL | EL-04 | 검사기록 | JJE-EL-04-ITR | R1 | R1 | 있음 | 미승인 | 입수서류_EL_가상.pdf | 12 | 126 |  | 라온 | 2026-11-10 | 승인 완료본 재입수
EL-04-TR | EL | EL-04 | 시험기록 | JJE-EL-04-TR | R1 | R1 | 있음 | 충족 | 입수서류_EL_가상.pdf | 13 | 127 |  | 라온 | 2026-11-10 | 담당자 최종 검토
EL-04-MC | EL | EL-04 | 준공성적서 | JJE-EL-04-MC | R1 | R1 | 있음 | 충족 | 입수서류_EL_가상.pdf | 14 | 128 |  | 라온 | 2026-11-10 | 담당자 최종 검토
EL-05-DR | EL | EL-05 | 준공도면 | JJE-EL-05-DR | R2 | R2 | 있음 | 충족 | 입수서류_EL_가상.pdf | 15 | 129 |  | 라온 | 2026-11-10 | 담당자 최종 검토
EL-05-ITR | EL | EL-05 | 검사기록 | JJE-EL-05-ITR | R1 | R1 | 있음 | 충족 | 입수서류_EL_가상.pdf | 16 | 130 |  | 라온 | 2026-11-10 | 담당자 최종 검토
EL-05-TR | EL | EL-05 | 시험기록 | JJE-EL-05-TR | R1 | R1 | 있음 | 충족 | 입수서류_EL_가상.pdf | 17 | 131 |  | 라온 | 2026-11-10 | 담당자 최종 검토
EL-05-MC | EL | EL-05 | 준공성적서 | JJE-EL-05-MC | R1 | R1 | 있음 | 서명 누락 | 입수서류_EL_가상.pdf | 18 | 132 |  | 라온 | 2026-11-10 | 서명된 원본 재입수
EL-06-DR | EL | EL-06 | 준공도면 | JJE-EL-06-DR | R2 | R2 | 있음 | 충족 | 입수서류_EL_가상.pdf | 19 | 133 |  | 라온 | 2026-11-10 | 담당자 최종 검토
EL-06-ITR | EL | EL-06 | 검사기록 | JJE-EL-06-ITR | R1 | R1 | 있음 | 충족 | 입수서류_EL_가상.pdf | 20 | 134 |  | 라온 | 2026-11-10 | 담당자 최종 검토
EL-06-TR | EL | EL-06 | 시험기록 | JJE-EL-06-TR | R1 | R1 | 있음 | 충족 | 입수서류_EL_가상.pdf | 21 | 135 |  | 라온 | 2026-11-10 | 담당자 최종 검토
EL-06-MC | EL | EL-06 | 준공성적서 | JJE-EL-06-MC | R1 | R1 | 있음 | 충족 | 입수서류_EL_가상.pdf | 22 | 136 |  | 라온 | 2026-11-10 | 담당자 최종 검토
EL-07-DR | EL | EL-07 | 준공도면 | JJE-EL-07-DR | R2 | R2 | 있음 | 충족 | 입수서류_EL_가상.pdf | 23 | 137 |  | 라온 | 2026-11-10 | 담당자 최종 검토
EL-07-ITR | EL | EL-07 | 검사기록 | JJE-EL-07-ITR | R1 | R1 | 있음 | 충족 | 입수서류_EL_가상.pdf | 24 | 138 |  | 라온 | 2026-11-10 | 담당자 최종 검토
EL-07-TR | EL | EL-07 | 시험기록 | JJE-EL-07-TR | R1 | R1 | 있음 | 충족 | 입수서류_EL_가상.pdf | 25 | 139 |  | 라온 | 2026-11-10 | 담당자 최종 검토
EL-07-MC | EL | EL-07 | 준공성적서 | JJE-EL-07-MC | R1 | R1 | 있음 | 펀치 근거 미충족 | 입수서류_EL_가상.pdf | 26 | 140 | P-EL-001 | 라온 | 2026-11-10 | 앞 업무 펀치리스트 상태·종결 증빙 재대조
EL-08-DR | EL | EL-08 | 준공도면 | JJE-EL-08-DR | R2 | R2 | 있음 | 충족 | 입수서류_EL_가상.pdf | 27 | 141 |  | 라온 | 2026-11-10 | 담당자 최종 검토
EL-08-ITR | EL | EL-08 | 검사기록 | JJE-EL-08-ITR | R1 | R1 | 있음 | 충족 | 입수서류_EL_가상.pdf | 28 | 142 |  | 라온 | 2026-11-10 | 담당자 최종 검토
EL-08-TR | EL | EL-08 | 시험기록 | JJE-EL-08-TR | R1 | R1 | 있음 | 충족 | 입수서류_EL_가상.pdf | 29 | 143 |  | 라온 | 2026-11-10 | 담당자 최종 검토
EL-08-MC | EL | EL-08 | 준공성적서 | JJE-EL-08-MC | R1 | R1 | 있음 | 충족 | 입수서류_EL_가상.pdf | 30 | 144 |  | 라온 | 2026-11-10 | 담당자 최종 검토
EL-09-DR | EL | EL-09 | 준공도면 | JJE-EL-09-DR | R2 | R2 | 있음 | 충족 | 입수서류_EL_가상.pdf | 31 | 145 |  | 라온 | 2026-11-10 | 담당자 최종 검토
EL-09-ITR | EL | EL-09 | 검사기록 | JJE-EL-09-ITR | R1 | R1 | 있음 | 충족 | 입수서류_EL_가상.pdf | 32 | 146 |  | 라온 | 2026-11-10 | 담당자 최종 검토
EL-09-TR | EL | EL-09 | 시험기록 | JJE-EL-09-TR | R1 | R1 | 있음 | 충족 | 입수서류_EL_가상.pdf | 33 | 147 |  | 라온 | 2026-11-10 | 담당자 최종 검토
EL-09-MC | EL | EL-09 | 준공성적서 | JJE-EL-09-MC | R1 | R1 | 있음 | 충족 | 입수서류_EL_가상.pdf | 34 | 148 | P-EL-002 | 라온 | 2026-11-10 | 담당자 최종 검토
EL-10-DR | EL | EL-10 | 준공도면 | JJE-EL-10-DR | R2 | R2 | 있음 | 충족 | 입수서류_EL_가상.pdf | 35 | 149 |  | 라온 | 2026-11-10 | 담당자 최종 검토
EL-10-ITR | EL | EL-10 | 검사기록 | JJE-EL-10-ITR | R1 | R1 | 있음 | 충족 | 입수서류_EL_가상.pdf | 36 | 150 |  | 라온 | 2026-11-10 | 담당자 최종 검토
EL-10-TR | EL | EL-10 | 시험기록 | JJE-EL-10-TR | R1 | R1 | 있음 | 충족 | 입수서류_EL_가상.pdf | 37 | 151 |  | 라온 | 2026-11-10 | 담당자 최종 검토
EL-10-MC | EL | EL-10 | 준공성적서 | JJE-EL-10-MC | R1 | R1 | 있음 | 충족 | 입수서류_EL_가상.pdf | 38 | 152 |  | 라온 | 2026-11-10 | 담당자 최종 검토
IC-01-DR | IC | IC-01 | 준공도면 | JJE-IC-01-DR | R2 |  | 없음 | 서류 없음 | 서류입수대장_가상.xlsx |  |  |  | 마루 | 2026-11-10 | 입수처 확인 후 요구 개정 서류 제출
IC-01-ITR | IC | IC-01 | 검사기록 | JJE-IC-01-ITR | R1 | R1 | 있음 | 충족 | 입수서류_IC_가상.pdf | 1 | 153 |  | 마루 | 2026-11-10 | 담당자 최종 검토
IC-01-TR | IC | IC-01 | 시험기록 | JJE-IC-01-TR | R1 | R1 | 있음 | 충족 | 입수서류_IC_가상.pdf | 2 | 154 |  | 마루 | 2026-11-10 | 담당자 최종 검토
IC-01-MC | IC | IC-01 | 준공성적서 | JJE-IC-01-MC | R1 | R1 | 있음 | 충족 | 입수서류_IC_가상.pdf | 3 | 155 |  | 마루 | 2026-11-10 | 담당자 최종 검토
IC-02-DR | IC | IC-02 | 준공도면 | JJE-IC-02-DR | R2 | R2 | 있음 | 충족 | 입수서류_IC_가상.pdf | 4 | 156 |  | 마루 | 2026-11-10 | 담당자 최종 검토
IC-02-ITR | IC | IC-02 | 검사기록 | JJE-IC-02-ITR | R1 |  | 없음 | 서류 없음 | 서류입수대장_가상.xlsx |  |  |  | 마루 | 2026-11-10 | 입수처 확인 후 요구 개정 서류 제출
IC-02-TR | IC | IC-02 | 시험기록 | JJE-IC-02-TR | R1 | R1 | 있음 | 충족 | 입수서류_IC_가상.pdf | 5 | 157 |  | 마루 | 2026-11-10 | 담당자 최종 검토
IC-02-MC | IC | IC-02 | 준공성적서 | JJE-IC-02-MC | R1 | R1 | 있음 | 충족 | 입수서류_IC_가상.pdf | 6 | 158 |  | 마루 | 2026-11-10 | 담당자 최종 검토
IC-03-DR | IC | IC-03 | 준공도면 | JJE-IC-03-DR | R2 | R2 | 있음 | 충족 | 입수서류_IC_가상.pdf | 7 | 159 |  | 마루 | 2026-11-10 | 담당자 최종 검토
IC-03-ITR | IC | IC-03 | 검사기록 | JJE-IC-03-ITR | R1 | R1 | 있음 | 충족 | 입수서류_IC_가상.pdf | 8 | 160 |  | 마루 | 2026-11-10 | 담당자 최종 검토
IC-03-TR | IC | IC-03 | 시험기록 | JJE-IC-03-TR | R1 | R0 | 있음 | 구개정 | 입수서류_IC_가상.pdf | 9 | 161 |  | 마루 | 2026-11-10 | 요구 개정본 재입수
IC-03-MC | IC | IC-03 | 준공성적서 | JJE-IC-03-MC | R1 | R1 | 있음 | 충족 | 입수서류_IC_가상.pdf | 10 | 162 |  | 마루 | 2026-11-10 | 담당자 최종 검토
IC-04-DR | IC | IC-04 | 준공도면 | JJE-IC-04-DR | R2 | R2 | 있음 | 충족 | 입수서류_IC_가상.pdf | 11 | 163 |  | 마루 | 2026-11-10 | 담당자 최종 검토
IC-04-ITR | IC | IC-04 | 검사기록 | JJE-IC-04-ITR | R1 | R1 | 있음 | 미승인 | 입수서류_IC_가상.pdf | 12 | 164 |  | 마루 | 2026-11-10 | 승인 완료본 재입수
IC-04-TR | IC | IC-04 | 시험기록 | JJE-IC-04-TR | R1 | R1 | 있음 | 충족 | 입수서류_IC_가상.pdf | 13 | 165 |  | 마루 | 2026-11-10 | 담당자 최종 검토
IC-04-MC | IC | IC-04 | 준공성적서 | JJE-IC-04-MC | R1 | R1 | 있음 | 충족 | 입수서류_IC_가상.pdf | 14 | 166 |  | 마루 | 2026-11-10 | 담당자 최종 검토
IC-05-DR | IC | IC-05 | 준공도면 | JJE-IC-05-DR | R2 | R2 | 있음 | 충족 | 입수서류_IC_가상.pdf | 15 | 167 |  | 마루 | 2026-11-10 | 담당자 최종 검토
IC-05-ITR | IC | IC-05 | 검사기록 | JJE-IC-05-ITR | R1 | R1 | 있음 | 충족 | 입수서류_IC_가상.pdf | 16 | 168 |  | 마루 | 2026-11-10 | 담당자 최종 검토
IC-05-TR | IC | IC-05 | 시험기록 | JJE-IC-05-TR | R1 | R1 | 있음 | 충족 | 입수서류_IC_가상.pdf | 17 | 169 |  | 마루 | 2026-11-10 | 담당자 최종 검토
IC-05-MC | IC | IC-05 | 준공성적서 | JJE-IC-05-MC | R1 | R1 | 있음 | 충족 | 입수서류_IC_가상.pdf | 18 | 170 |  | 마루 | 2026-11-10 | 담당자 최종 검토
IC-06-DR | IC | IC-06 | 준공도면 | JJE-IC-06-DR | R2 | R2 | 있음 | 충족 | 입수서류_IC_가상.pdf | 19 | 171 |  | 마루 | 2026-11-10 | 담당자 최종 검토
IC-06-ITR | IC | IC-06 | 검사기록 | JJE-IC-06-ITR | R1 | R1 | 있음 | 충족 | 입수서류_IC_가상.pdf | 20 | 172 |  | 마루 | 2026-11-10 | 담당자 최종 검토
IC-06-TR | IC | IC-06 | 시험기록 | JJE-IC-06-TR | R1 | R1 | 있음 | 충족 | 입수서류_IC_가상.pdf | 21 | 173 |  | 마루 | 2026-11-10 | 담당자 최종 검토
IC-06-MC | IC | IC-06 | 준공성적서 | JJE-IC-06-MC | R1 | R1 | 있음 | 충족 | 입수서류_IC_가상.pdf | 22 | 174 |  | 마루 | 2026-11-10 | 담당자 최종 검토
IC-07-DR | IC | IC-07 | 준공도면 | JJE-IC-07-DR | R2 | R2 | 있음 | 충족 | 입수서류_IC_가상.pdf | 23 | 175 |  | 마루 | 2026-11-10 | 담당자 최종 검토
IC-07-ITR | IC | IC-07 | 검사기록 | JJE-IC-07-ITR | R1 | R1 | 있음 | 충족 | 입수서류_IC_가상.pdf | 24 | 176 |  | 마루 | 2026-11-10 | 담당자 최종 검토
IC-07-TR | IC | IC-07 | 시험기록 | JJE-IC-07-TR | R1 | R1 | 있음 | 충족 | 입수서류_IC_가상.pdf | 25 | 177 |  | 마루 | 2026-11-10 | 담당자 최종 검토
IC-07-MC | IC | IC-07 | 준공성적서 | JJE-IC-07-MC | R1 | R1 | 있음 | 펀치 근거 미충족 | 입수서류_IC_가상.pdf | 26 | 178 | P-IC-001 | 마루 | 2026-11-10 | 앞 업무 펀치리스트 상태·종결 증빙 재대조
IC-08-DR | IC | IC-08 | 준공도면 | JJE-IC-08-DR | R2 | R2 | 있음 | 충족 | 입수서류_IC_가상.pdf | 27 | 179 |  | 마루 | 2026-11-10 | 담당자 최종 검토
IC-08-ITR | IC | IC-08 | 검사기록 | JJE-IC-08-ITR | R1 | R1 | 있음 | 충족 | 입수서류_IC_가상.pdf | 28 | 180 |  | 마루 | 2026-11-10 | 담당자 최종 검토
IC-08-TR | IC | IC-08 | 시험기록 | JJE-IC-08-TR | R1 | R1 | 있음 | 충족 | 입수서류_IC_가상.pdf | 29 | 181 |  | 마루 | 2026-11-10 | 담당자 최종 검토
IC-08-MC | IC | IC-08 | 준공성적서 | JJE-IC-08-MC | R1 | R1 | 있음 | 충족 | 입수서류_IC_가상.pdf | 30 | 182 |  | 마루 | 2026-11-10 | 담당자 최종 검토
IC-09-DR | IC | IC-09 | 준공도면 | JJE-IC-09-DR | R2 | R2 | 있음 | 충족 | 입수서류_IC_가상.pdf | 31 | 183 |  | 마루 | 2026-11-10 | 담당자 최종 검토
IC-09-ITR | IC | IC-09 | 검사기록 | JJE-IC-09-ITR | R1 | R1 | 있음 | 충족 | 입수서류_IC_가상.pdf | 32 | 184 |  | 마루 | 2026-11-10 | 담당자 최종 검토
IC-09-TR | IC | IC-09 | 시험기록 | JJE-IC-09-TR | R1 | R1 | 있음 | 충족 | 입수서류_IC_가상.pdf | 33 | 185 |  | 마루 | 2026-11-10 | 담당자 최종 검토
IC-09-MC | IC | IC-09 | 준공성적서 | JJE-IC-09-MC | R1 | R1 | 있음 | 충족 | 입수서류_IC_가상.pdf | 34 | 186 | P-IC-002 | 마루 | 2026-11-10 | 담당자 최종 검토
IC-10-DR | IC | IC-10 | 준공도면 | JJE-IC-10-DR | R2 | R2 | 있음 | 충족 | 입수서류_IC_가상.pdf | 35 | 187 |  | 마루 | 2026-11-10 | 담당자 최종 검토
IC-10-ITR | IC | IC-10 | 검사기록 | JJE-IC-10-ITR | R1 | R1 | 있음 | 충족 | 입수서류_IC_가상.pdf | 36 | 188 |  | 마루 | 2026-11-10 | 담당자 최종 검토
IC-10-TR | IC | IC-10 | 시험기록 | JJE-IC-10-TR | R1 | R1 | 있음 | 충족 | 입수서류_IC_가상.pdf | 37 | 189 |  | 마루 | 2026-11-10 | 담당자 최종 검토
IC-10-MC | IC | IC-10 | 준공성적서 | JJE-IC-10-MC | R1 | R1 | 있음 | 충족 | 입수서류_IC_가상.pdf | 38 | 190 |  | 마루 | 2026-11-10 | 담당자 최종 검토
FA-01-DR | FA | FA-01 | 준공도면 | JJE-FA-01-DR | R2 |  | 없음 | 서류 없음 | 서류입수대장_가상.xlsx |  |  |  | 보람 | 2026-11-10 | 입수처 확인 후 요구 개정 서류 제출
FA-01-ITR | FA | FA-01 | 검사기록 | JJE-FA-01-ITR | R1 | R1 | 있음 | 충족 | 입수서류_FA_가상.pdf | 1 | 191 |  | 보람 | 2026-11-10 | 담당자 최종 검토
FA-01-TR | FA | FA-01 | 시험기록 | JJE-FA-01-TR | R1 | R1 | 있음 | 충족 | 입수서류_FA_가상.pdf | 2 | 192 |  | 보람 | 2026-11-10 | 담당자 최종 검토
FA-01-MC | FA | FA-01 | 준공성적서 | JJE-FA-01-MC | R1 | R1 | 있음 | 충족 | 입수서류_FA_가상.pdf | 3 | 193 |  | 보람 | 2026-11-10 | 담당자 최종 검토
FA-02-DR | FA | FA-02 | 준공도면 | JJE-FA-02-DR | R2 | R2 | 있음 | 충족 | 입수서류_FA_가상.pdf | 4 | 194 |  | 보람 | 2026-11-10 | 담당자 최종 검토
FA-02-ITR | FA | FA-02 | 검사기록 | JJE-FA-02-ITR | R1 |  | 없음 | 서류 없음 | 서류입수대장_가상.xlsx |  |  |  | 보람 | 2026-11-10 | 입수처 확인 후 요구 개정 서류 제출
FA-02-TR | FA | FA-02 | 시험기록 | JJE-FA-02-TR | R1 | R1 | 있음 | 충족 | 입수서류_FA_가상.pdf | 5 | 195 |  | 보람 | 2026-11-10 | 담당자 최종 검토
FA-02-MC | FA | FA-02 | 준공성적서 | JJE-FA-02-MC | R1 | R1 | 있음 | 충족 | 입수서류_FA_가상.pdf | 6 | 196 |  | 보람 | 2026-11-10 | 담당자 최종 검토
FA-03-DR | FA | FA-03 | 준공도면 | JJE-FA-03-DR | R2 | R2 | 있음 | 충족 | 입수서류_FA_가상.pdf | 7 | 197 |  | 보람 | 2026-11-10 | 담당자 최종 검토
FA-03-ITR | FA | FA-03 | 검사기록 | JJE-FA-03-ITR | R1 | R1 | 있음 | 충족 | 입수서류_FA_가상.pdf | 8 | 198 |  | 보람 | 2026-11-10 | 담당자 최종 검토
FA-03-TR | FA | FA-03 | 시험기록 | JJE-FA-03-TR | R1 | R0 | 있음 | 구개정 | 입수서류_FA_가상.pdf | 9 | 199 |  | 보람 | 2026-11-10 | 요구 개정본 재입수
FA-03-MC | FA | FA-03 | 준공성적서 | JJE-FA-03-MC | R1 | R1 | 있음 | 충족 | 입수서류_FA_가상.pdf | 10 | 200 |  | 보람 | 2026-11-10 | 담당자 최종 검토
FA-04-DR | FA | FA-04 | 준공도면 | JJE-FA-04-DR | R2 | R2 | 있음 | 충족 | 입수서류_FA_가상.pdf | 11 | 201 |  | 보람 | 2026-11-10 | 담당자 최종 검토
FA-04-ITR | FA | FA-04 | 검사기록 | JJE-FA-04-ITR | R1 | R1 | 있음 | 충족 | 입수서류_FA_가상.pdf | 12 | 202 |  | 보람 | 2026-11-10 | 담당자 최종 검토
FA-04-TR | FA | FA-04 | 시험기록 | JJE-FA-04-TR | R1 | R1 | 있음 | 충족 | 입수서류_FA_가상.pdf | 13 | 203 |  | 보람 | 2026-11-10 | 담당자 최종 검토
FA-04-MC | FA | FA-04 | 준공성적서 | JJE-FA-04-MC | R1 | R1 | 있음 | 충족 | 입수서류_FA_가상.pdf | 14 | 204 |  | 보람 | 2026-11-10 | 담당자 최종 검토
FA-05-DR | FA | FA-05 | 준공도면 | JJE-FA-05-DR | R2 | R2 | 있음 | 충족 | 입수서류_FA_가상.pdf | 15 | 205 |  | 보람 | 2026-11-10 | 담당자 최종 검토
FA-05-ITR | FA | FA-05 | 검사기록 | JJE-FA-05-ITR | R1 | R1 | 있음 | 충족 | 입수서류_FA_가상.pdf | 16 | 206 |  | 보람 | 2026-11-10 | 담당자 최종 검토
FA-05-TR | FA | FA-05 | 시험기록 | JJE-FA-05-TR | R1 | R1 | 있음 | 충족 | 입수서류_FA_가상.pdf | 17 | 207 |  | 보람 | 2026-11-10 | 담당자 최종 검토
FA-05-MC | FA | FA-05 | 준공성적서 | JJE-FA-05-MC | R1 | R1 | 있음 | 충족 | 입수서류_FA_가상.pdf | 18 | 208 |  | 보람 | 2026-11-10 | 담당자 최종 검토
FA-06-DR | FA | FA-06 | 준공도면 | JJE-FA-06-DR | R2 | R2 | 있음 | 충족 | 입수서류_FA_가상.pdf | 19 | 209 |  | 보람 | 2026-11-10 | 담당자 최종 검토
FA-06-ITR | FA | FA-06 | 검사기록 | JJE-FA-06-ITR | R1 | R1 | 있음 | 충족 | 입수서류_FA_가상.pdf | 20 | 210 |  | 보람 | 2026-11-10 | 담당자 최종 검토
FA-06-TR | FA | FA-06 | 시험기록 | JJE-FA-06-TR | R1 | R1 | 있음 | 충족 | 입수서류_FA_가상.pdf | 21 | 211 |  | 보람 | 2026-11-10 | 담당자 최종 검토
FA-06-MC | FA | FA-06 | 준공성적서 | JJE-FA-06-MC | R1 | R1 | 있음 | 충족 | 입수서류_FA_가상.pdf | 22 | 212 |  | 보람 | 2026-11-10 | 담당자 최종 검토
FA-07-DR | FA | FA-07 | 준공도면 | JJE-FA-07-DR | R2 | R2 | 있음 | 충족 | 입수서류_FA_가상.pdf | 23 | 213 |  | 보람 | 2026-11-10 | 담당자 최종 검토
FA-07-ITR | FA | FA-07 | 검사기록 | JJE-FA-07-ITR | R1 | R1 | 있음 | 충족 | 입수서류_FA_가상.pdf | 24 | 214 |  | 보람 | 2026-11-10 | 담당자 최종 검토
FA-07-TR | FA | FA-07 | 시험기록 | JJE-FA-07-TR | R1 | R1 | 있음 | 충족 | 입수서류_FA_가상.pdf | 25 | 215 |  | 보람 | 2026-11-10 | 담당자 최종 검토
FA-07-MC | FA | FA-07 | 준공성적서 | JJE-FA-07-MC | R1 | R1 | 있음 | 충족 | 입수서류_FA_가상.pdf | 26 | 216 | P-FA-001 | 보람 | 2026-11-10 | 담당자 최종 검토
FA-08-DR | FA | FA-08 | 준공도면 | JJE-FA-08-DR | R2 | R2 | 있음 | 충족 | 입수서류_FA_가상.pdf | 27 | 217 |  | 보람 | 2026-11-10 | 담당자 최종 검토
FA-08-ITR | FA | FA-08 | 검사기록 | JJE-FA-08-ITR | R1 | R1 | 있음 | 충족 | 입수서류_FA_가상.pdf | 28 | 218 |  | 보람 | 2026-11-10 | 담당자 최종 검토
FA-08-TR | FA | FA-08 | 시험기록 | JJE-FA-08-TR | R1 | R1 | 있음 | 충족 | 입수서류_FA_가상.pdf | 29 | 219 |  | 보람 | 2026-11-10 | 담당자 최종 검토
FA-08-MC | FA | FA-08 | 준공성적서 | JJE-FA-08-MC | R1 | R1 | 있음 | 충족 | 입수서류_FA_가상.pdf | 30 | 220 |  | 보람 | 2026-11-10 | 담당자 최종 검토
FA-09-DR | FA | FA-09 | 준공도면 | JJE-FA-09-DR | R2 | R2 | 있음 | 충족 | 입수서류_FA_가상.pdf | 31 | 221 |  | 보람 | 2026-11-10 | 담당자 최종 검토
FA-09-ITR | FA | FA-09 | 검사기록 | JJE-FA-09-ITR | R1 | R1 | 있음 | 충족 | 입수서류_FA_가상.pdf | 32 | 222 |  | 보람 | 2026-11-10 | 담당자 최종 검토
FA-09-TR | FA | FA-09 | 시험기록 | JJE-FA-09-TR | R1 | R1 | 있음 | 충족 | 입수서류_FA_가상.pdf | 33 | 223 |  | 보람 | 2026-11-10 | 담당자 최종 검토
FA-09-MC | FA | FA-09 | 준공성적서 | JJE-FA-09-MC | R1 | R1 | 있음 | 충족 | 입수서류_FA_가상.pdf | 34 | 224 | P-FA-002 | 보람 | 2026-11-10 | 담당자 최종 검토
FA-10-DR | FA | FA-10 | 준공도면 | JJE-FA-10-DR | R2 | R2 | 있음 | 충족 | 입수서류_FA_가상.pdf | 35 | 225 |  | 보람 | 2026-11-10 | 담당자 최종 검토
FA-10-ITR | FA | FA-10 | 검사기록 | JJE-FA-10-ITR | R1 | R1 | 있음 | 충족 | 입수서류_FA_가상.pdf | 36 | 226 |  | 보람 | 2026-11-10 | 담당자 최종 검토
FA-10-TR | FA | FA-10 | 시험기록 | JJE-FA-10-TR | R1 | R1 | 있음 | 충족 | 입수서류_FA_가상.pdf | 37 | 227 |  | 보람 | 2026-11-10 | 담당자 최종 검토
FA-10-MC | FA | FA-10 | 준공성적서 | JJE-FA-10-MC | R1 | R1 | 있음 | 충족 | 입수서류_FA_가상.pdf | 38 | 228 |  | 보람 | 2026-11-10 | 담당자 최종 검토

## 미완료목록
교육 영상 시연용 가상 자료 ¦ JJ에너지 ¦ 점검 기준일 2026-11-06
요구번호 | 계통 | 설비번호 | 서류종류 | 문서번호 | 요구개정 | 입수개정 | 입수유무 | 상태 | 근거파일 | 쪽 | 대장행 | 관련펀치 | 담당 | 기한 | 보완내용
CW-01-DR | CW | CW-01 | 준공도면 | JJE-CW-01-DR | R2 |  | 없음 | 서류 없음 | 서류입수대장_가상.xlsx |  |  |  | 가온 | 2026-11-10 | 입수처 확인 후 요구 개정 서류 제출
CW-02-ITR | CW | CW-02 | 검사기록 | JJE-CW-02-ITR | R1 |  | 없음 | 서류 없음 | 서류입수대장_가상.xlsx |  |  |  | 가온 | 2026-11-10 | 입수처 확인 후 요구 개정 서류 제출
CW-03-TR | CW | CW-03 | 시험기록 | JJE-CW-03-TR | R1 | R0 | 있음 | 구개정 | 입수서류_CW_가상.pdf | 9 | 9 |  | 가온 | 2026-11-10 | 요구 개정본 재입수
CW-04-ITR | CW | CW-04 | 검사기록 | JJE-CW-04-ITR | R1 | R1 | 있음 | 미승인 | 입수서류_CW_가상.pdf | 12 | 12 |  | 가온 | 2026-11-10 | 승인 완료본 재입수
CW-05-MC | CW | CW-05 | 준공성적서 | JJE-CW-05-MC | R1 | R1 | 있음 | 서명 누락 | 입수서류_CW_가상.pdf | 18 | 18 |  | 가온 | 2026-11-10 | 서명된 원본 재입수
CW-06-TR | CW | CW-06 | 시험기록 | JJE-CW-06-TR | R1 | R1 | 있음 | 판독 불가 | 입수서류_CW_가상.pdf | 21 | 21 |  | 가온 | 2026-11-10 | 읽을 수 있는 원본 재입수
CW-07-MC | CW | CW-07 | 준공성적서 | JJE-CW-07-MC | R1 | R1 | 있음 | 펀치 근거 미충족 | 입수서류_CW_가상.pdf | 26 | 26 | P-CW-001 | 가온 | 2026-11-10 | 앞 업무 펀치리스트 상태·종결 증빙 재대조
FW-01-DR | FW | FW-01 | 준공도면 | JJE-FW-01-DR | R2 |  | 없음 | 서류 없음 | 서류입수대장_가상.xlsx |  |  |  | 나루 | 2026-11-10 | 입수처 확인 후 요구 개정 서류 제출
FW-02-ITR | FW | FW-02 | 검사기록 | JJE-FW-02-ITR | R1 |  | 없음 | 서류 없음 | 서류입수대장_가상.xlsx |  |  |  | 나루 | 2026-11-10 | 입수처 확인 후 요구 개정 서류 제출
FW-03-TR | FW | FW-03 | 시험기록 | JJE-FW-03-TR | R1 | R0 | 있음 | 구개정 | 입수서류_FW_가상.pdf | 9 | 47 |  | 나루 | 2026-11-10 | 요구 개정본 재입수
FW-04-ITR | FW | FW-04 | 검사기록 | JJE-FW-04-ITR | R1 | R1 | 있음 | 미승인 | 입수서류_FW_가상.pdf | 12 | 50 |  | 나루 | 2026-11-10 | 승인 완료본 재입수
FW-05-MC | FW | FW-05 | 준공성적서 | JJE-FW-05-MC | R1 | R1 | 있음 | 서명 누락 | 입수서류_FW_가상.pdf | 18 | 56 |  | 나루 | 2026-11-10 | 서명된 원본 재입수
FW-06-TR | FW | FW-06 | 시험기록 | JJE-FW-06-TR | R1 | R1 | 있음 | 판독 불가 | 입수서류_FW_가상.pdf | 21 | 59 |  | 나루 | 2026-11-10 | 읽을 수 있는 원본 재입수
FW-07-MC | FW | FW-07 | 준공성적서 | JJE-FW-07-MC | R1 | R1 | 있음 | 펀치 근거 미충족 | 입수서류_FW_가상.pdf | 26 | 64 | P-FW-001 | 나루 | 2026-11-10 | 앞 업무 펀치리스트 상태·종결 증빙 재대조
ST-01-DR | ST | ST-01 | 준공도면 | JJE-ST-01-DR | R2 |  | 없음 | 서류 없음 | 서류입수대장_가상.xlsx |  |  |  | 다온 | 2026-11-10 | 입수처 확인 후 요구 개정 서류 제출
ST-02-ITR | ST | ST-02 | 검사기록 | JJE-ST-02-ITR | R1 |  | 없음 | 서류 없음 | 서류입수대장_가상.xlsx |  |  |  | 다온 | 2026-11-10 | 입수처 확인 후 요구 개정 서류 제출
ST-03-TR | ST | ST-03 | 시험기록 | JJE-ST-03-TR | R1 | R0 | 있음 | 구개정 | 입수서류_ST_가상.pdf | 9 | 85 |  | 다온 | 2026-11-10 | 요구 개정본 재입수
ST-04-ITR | ST | ST-04 | 검사기록 | JJE-ST-04-ITR | R1 | R1 | 있음 | 미승인 | 입수서류_ST_가상.pdf | 12 | 88 |  | 다온 | 2026-11-10 | 승인 완료본 재입수
ST-05-MC | ST | ST-05 | 준공성적서 | JJE-ST-05-MC | R1 | R1 | 있음 | 서명 누락 | 입수서류_ST_가상.pdf | 18 | 94 |  | 다온 | 2026-11-10 | 서명된 원본 재입수
ST-06-TR | ST | ST-06 | 시험기록 | JJE-ST-06-TR | R1 | R1 | 있음 | 판독 불가 | 입수서류_ST_가상.pdf | 21 | 97 |  | 다온 | 2026-11-10 | 읽을 수 있는 원본 재입수
ST-07-MC | ST | ST-07 | 준공성적서 | JJE-ST-07-MC | R1 | R1 | 있음 | 펀치 근거 미충족 | 입수서류_ST_가상.pdf | 26 | 102 | P-ST-001 | 다온 | 2026-11-10 | 앞 업무 펀치리스트 상태·종결 증빙 재대조
EL-01-DR | EL | EL-01 | 준공도면 | JJE-EL-01-DR | R2 |  | 없음 | 서류 없음 | 서류입수대장_가상.xlsx |  |  |  | 라온 | 2026-11-10 | 입수처 확인 후 요구 개정 서류 제출
EL-02-ITR | EL | EL-02 | 검사기록 | JJE-EL-02-ITR | R1 |  | 없음 | 서류 없음 | 서류입수대장_가상.xlsx |  |  |  | 라온 | 2026-11-10 | 입수처 확인 후 요구 개정 서류 제출
EL-03-TR | EL | EL-03 | 시험기록 | JJE-EL-03-TR | R1 | R0 | 있음 | 구개정 | 입수서류_EL_가상.pdf | 9 | 123 |  | 라온 | 2026-11-10 | 요구 개정본 재입수
EL-04-ITR | EL | EL-04 | 검사기록 | JJE-EL-04-ITR | R1 | R1 | 있음 | 미승인 | 입수서류_EL_가상.pdf | 12 | 126 |  | 라온 | 2026-11-10 | 승인 완료본 재입수
EL-05-MC | EL | EL-05 | 준공성적서 | JJE-EL-05-MC | R1 | R1 | 있음 | 서명 누락 | 입수서류_EL_가상.pdf | 18 | 132 |  | 라온 | 2026-11-10 | 서명된 원본 재입수
EL-07-MC | EL | EL-07 | 준공성적서 | JJE-EL-07-MC | R1 | R1 | 있음 | 펀치 근거 미충족 | 입수서류_EL_가상.pdf | 26 | 140 | P-EL-001 | 라온 | 2026-11-10 | 앞 업무 펀치리스트 상태·종결 증빙 재대조
IC-01-DR | IC | IC-01 | 준공도면 | JJE-IC-01-DR | R2 |  | 없음 | 서류 없음 | 서류입수대장_가상.xlsx |  |  |  | 마루 | 2026-11-10 | 입수처 확인 후 요구 개정 서류 제출
IC-02-ITR | IC | IC-02 | 검사기록 | JJE-IC-02-ITR | R1 |  | 없음 | 서류 없음 | 서류입수대장_가상.xlsx |  |  |  | 마루 | 2026-11-10 | 입수처 확인 후 요구 개정 서류 제출
IC-03-TR | IC | IC-03 | 시험기록 | JJE-IC-03-TR | R1 | R0 | 있음 | 구개정 | 입수서류_IC_가상.pdf | 9 | 161 |  | 마루 | 2026-11-10 | 요구 개정본 재입수
IC-04-ITR | IC | IC-04 | 검사기록 | JJE-IC-04-ITR | R1 | R1 | 있음 | 미승인 | 입수서류_IC_가상.pdf | 12 | 164 |  | 마루 | 2026-11-10 | 승인 완료본 재입수
IC-07-MC | IC | IC-07 | 준공성적서 | JJE-IC-07-MC | R1 | R1 | 있음 | 펀치 근거 미충족 | 입수서류_IC_가상.pdf | 26 | 178 | P-IC-001 | 마루 | 2026-11-10 | 앞 업무 펀치리스트 상태·종결 증빙 재대조
FA-01-DR | FA | FA-01 | 준공도면 | JJE-FA-01-DR | R2 |  | 없음 | 서류 없음 | 서류입수대장_가상.xlsx |  |  |  | 보람 | 2026-11-10 | 입수처 확인 후 요구 개정 서류 제출
FA-02-ITR | FA | FA-02 | 검사기록 | JJE-FA-02-ITR | R1 |  | 없음 | 서류 없음 | 서류입수대장_가상.xlsx |  |  |  | 보람 | 2026-11-10 | 입수처 확인 후 요구 개정 서류 제출
FA-03-TR | FA | FA-03 | 시험기록 | JJE-FA-03-TR | R1 | R0 | 있음 | 구개정 | 입수서류_FA_가상.pdf | 9 | 199 |  | 보람 | 2026-11-10 | 요구 개정본 재입수

## 표기정리이력
교육 영상 시연용 가상 자료 ¦ JJ에너지 ¦ 점검 기준일 2026-11-06
구분 | 원래표기 또는 요구번호 | 확인한 표기 | 확인근거
계통표기 | 냉각수계통 | CW | 인계점검기준_가상.docx 2절
계통표기 | 급수 계통 | FW | 인계점검기준_가상.docx 2절
계통표기 | 증기계통 | ST | 인계점검기준_가상.docx 2절
계통표기 | 전기 계통 | EL | 인계점검기준_가상.docx 2절
서류종류 | 시험 기록 | 시험기록 | 인계점검기준_가상.docx 2절
서류종류 | 준공 도면 | 준공도면 | 인계점검기준_가상.docx 2절
계통빈칸 | CW-08-DR | CW | 입수서류_CW_가상.pdf 27쪽 머리말
계통빈칸 | FW-08-DR | FW | 입수서류_FW_가상.pdf 27쪽 머리말
문서번호빈칸 | ST-08-DR | JJE-ST-08-DR | 입수서류_ST_가상.pdf 27쪽 문서번호
문서번호빈칸 | EL-08-DR | JJE-EL-08-DR | 입수서류_EL_가상.pdf 27쪽 문서번호

## 종결근거
교육 영상 시연용 가상 자료 ¦ JJ에너지 ¦ 점검 기준일 2026-11-06
펀치번호 | 계통 | 설비번호 | 관련요구 | 내용 | 대장상태 | 근거파일 | 쪽 | 근거설비 | 근거승인 | 대조결과 | 담당
P-CW-001 | CW | CW-07 | CW-07-MC | 서명된 종결 확인서 대조 | 진행중 |  |  |  |  | 미종결 | 가온
P-CW-002 | CW | CW-09 | CW-09-MC | 서명된 종결 확인서 대조 | 종결 | 펀치종결근거_가상.pdf | 1 | CW-09 | 승인 | 일치 | 가온
P-FW-001 | FW | FW-07 | FW-07-MC | 서명된 종결 확인서 대조 | 종결 |  |  |  |  | 종결 근거 없음 | 나루
P-FW-002 | FW | FW-09 | FW-09-MC | 서명된 종결 확인서 대조 | 종결 | 펀치종결근거_가상.pdf | 2 | FW-09 | 승인 | 일치 | 나루
P-ST-001 | ST | ST-07 | ST-07-MC | 서명된 종결 확인서 대조 | 종결 | 펀치종결근거_가상.pdf | 3 | ST-08 | 승인 | 근거 설비 불일치 | 다온
P-ST-002 | ST | ST-09 | ST-09-MC | 서명된 종결 확인서 대조 | 종결 | 펀치종결근거_가상.pdf | 4 | ST-09 | 승인 | 일치 | 다온
P-EL-001 | EL | EL-07 | EL-07-MC | 서명된 종결 확인서 대조 | 종결 | 펀치종결근거_가상.pdf | 5 | EL-07 | 검토중 | 근거 미승인 | 라온
P-EL-002 | EL | EL-09 | EL-09-MC | 서명된 종결 확인서 대조 | 종결 | 펀치종결근거_가상.pdf | 6 | EL-09 | 승인 | 일치 | 라온
P-IC-001 | IC | IC-07 | IC-07-MC | 서명된 종결 확인서 대조 | 조치중 |  |  |  |  | 미종결 | 마루
P-IC-002 | IC | IC-09 | IC-09-MC | 서명된 종결 확인서 대조 | 종결 | 펀치종결근거_가상.pdf | 7 | IC-09 | 승인 | 일치 | 마루
P-FA-001 | FA | FA-07 | FA-07-MC | 서명된 종결 확인서 대조 | 종결 | 펀치종결근거_가상.pdf | 8 | FA-07 | 승인 | 일치 | 보람
P-FA-002 | FA | FA-09 | FA-09-MC | 서명된 종결 확인서 대조 | 종결 | 펀치종결근거_가상.pdf | 9 | FA-09 | 승인 | 일치 | 보람

## 검산
교육 영상 시연용 가상 자료 ¦ JJ에너지 ¦ 점검 기준일 2026-11-06
항목 | 건수
충족 | 205
서류 없음 | 12
구개정 | 6
미승인 | 5
서명 누락 | 4
판독 불가 | 3
펀치 근거 미충족 | 5
합계 | 240
원본대장행 | 242
중복제외 | 8
이전개정별도보관 | 6
현재입수 | 228