JJ에너지 인계 서류 점검 기준
교육 영상 시연용 가상 자료
1. 범위와 책임
JJ에너지(가상, 발전·플랜트 운영, 직원 650명)의 시운전·문서관리팀 연습이다. 기준일은 2026-11-06. 요구목록은 이 연습에서 발주처와 범위를 합의한 필수 목록으로 가정한다. 실제 사업에서는 계약·승인된 목차와 계통 구분을 먼저 확인한다. 안전성과 인계 확정은 담당자가 판단한다.
2. 한 줄과 표기
대상은 6계통, 각 설비10개, 각 서류4종으로 총240건이다. 한 줄은 계통+설비번호+서류종류+문서번호로 구분한다. 냉각수=CW, 급수=FW, 증기=ST, 전기=EL, 계측제어=IC, 소방=FA. 냉각수계통=CW, 급수 계통=FW, 증기계통=ST, 전기 계통=EL. 서류종류의 띄어쓰기만 통일한다. 빈칸 4개는 표기대조표의 담당자 확인 근거를 직접 대조한 경우에만 채운다.
3. 현재 서류 고르기
완전히 같은 문서·개정·파일·쪽은 대장 중복이며 1건만 센다. 같은 문서의 여러 개정은 이 연습의 R숫자 순으로 가장 큰 것을 현재 입수본으로 고른다. 과거 개정은 별도로 남긴다. 최신 입수본이 미승인이면 이전 승인본으로 대체해 충족 처리하지 않는다. 실제 프로젝트의 개정 순서는 승인된 개정 기준을 따른다.
4. 서류 충족과 우선순위
인계요구목록의 요구 개정과 같고 승인=승인, 서명=있음, 가독성=가능인 경우에만 서류 충족이다. 도면 R2, 나머지 R1은 이 연습의 가상 기준이다. 1건에 문제가 겹치면 서류 없음→구개정→미승인→서명 누락→판독 불가→펀치 근거 미충족 순으로 대표상태 하나를 부여하고 다른 문제는 비고에 남긴다. 오늘 자료에는 이 상태 겹침이 없다.
5. 펀치 대조
펀치리스트의 관련요구 열로 연결한다. 대장상태=종결만으로 충분하지 않다. 근거파일·쪽의 실제 서류에서 펀치번호, 설비번호, 승인, 서명을 확인한다. 미종결, 증빙 없음, 설비 불일치, 근거 미승인은 별도 보완한다. 관련 펀치가 없는 요구에는 이 검사를 적용하지 않는다.
6. 저장과 보안
원본을 수정·삭제하지 않는다. 실제 자료 사용 전 사내망·보안 규정이 허용하는 도구인지 먼저 확인한다. 실제 설비 도면·운전정보·연락처를 그대로 외부에 넣지 않는다. 결과는 계통별서류유무표.xlsx, 미완료목록.pdf, 다음점검메모.txt로 저장해 직접 연다. 인계 송부는 승인 후 별도로 진행한다.
7. 근거 기록
지정 Hexagon EPC 완공·인계 백서 URL은 2026-11-06 조회 시 404여서 원문을 확인하지 못했다. 대체 Hexagon 백서 검색 색인에서는 계통 구분과 인계 문서 묶음, 읽을 수 있는 서류 포함을 확인했다. 직접 열리는 공식 Octave OnSite Completions 안내의 계통별 추적·검사 기록·펀치·증명서·서류관리 개념을 참고했다. 아래 URL은 업무 모양을 참고한 근거이며 위의240건·상태·기한은 교육용으로 설계했다. 법 조항이나 실제 인계 합격 기준을 뜻하지 않는다.
지정 주소: https://bynder.hexagon.com/m/5633196ff464f614/original/Hexagon_PPM_Digitizing_EPC_Completions_White_Paper_US.pdf
보강 공식 자료: https://www.octave.com/pl/completions




