JJ리조트(가상) · 시설·안전팀
시설 점검 자료 정리 기준
교육 영상 시연용 가상 자료
JJ리조트(가상, 호텔·리조트·외식 매장 12곳). 이번 실습 범위는 워터파크 A·스키장 B·리조트 C의 점검 자료만이다. 전체 12곳 점검 결과로 확대하지 않는다.
기준 시점: 2026-11-06 17:00. 계절 영업 실적이 아닌 교육용 시설 점검 사례다. 원본 9행을 지적번호 기준으로 대조한다. L01·L09는 같은 시각·위치·내용의 중복으로 확인되어 1건으로 묶되 원본행 둘 다 남긴다.
가상 내부 검토 기준: 높음=손잡이·안전망·피난통로 이상, 안전장치 시험 증빙 누락. 보통=매트·구조장비·점검표 이상. 낮음=이번 사례의 일반 방향 안내판 글자 퇴색. 법정 등급이 아니며 현장 위험성평가를 대체하지 않는다. F01·F02·F03·F05는 높음, F04·F06·F07은 보통, F08은 낮음으로 검토한다. 구조장비 등 실제 위험은 사용 환경에 따라 달라지므로 사람이 상향·변경할 수 있다.
기한은 원본에 적힌 것을 옮긴다. 위험도를 보고 임의의 조치 기한을 만들지 않는다. 빈칸은 (확인 필요). 높은 위험 항목은 기한과 관계없이 현장 안전책임자에게 즉시 알릴 검토 대상으로 둔다. 이 알림은 기한 연장이나 사용 허용이 아니다.
완료 인정: 조치 내용과 확인자·확인 시각·현장 재확인 기록이 있어야 한다. 사진만으로 완료·운영 안전을 확정하지 않는다. 원문이 완료여도 확인 증빙이 없으면 재확인 필요. 조치중은 진행으로 통일한다. 원문 상태도 남긴다.
기한 경과: 완료가 아닌 항목 중 기한이 기준 시점보다 이르면 기한 경과. 기한이 없으면 기한 미정으로 따로 센다. 완료 항목은 미해결 기한 경과에서 제외한다. 미해결=미착수+진행+재확인 필요.
사진01은 F01 손잡이의 점검 당시 그림, 사진02는 F04 매트의 조치 후 그림, 사진03은 F03 비상구의 조치 전 그림이다. 모든 그림은 실제 현장 사진이 아니다. 보이지 않는 구조·강도·시험 수치는 추정하지 않는다.
실제 자료에는 회사의 도구·외부 전송 규정을 먼저 확인한다. 사람 얼굴·연락처·객실번호·출입정보는 가린다. 사진은 설비와 지적 부위만 남긴다. 시설 사용 중단·재개와 최종 안전 판단은 현장 책임자가 회사 절차·적용 법령·제조사 기준에 따라 결정한다.
효과 계산은 실측이 아닌 예시다. 일지·사진 연결 25분→10분, 집계·문안 20분→10분, 합계 45분→20분으로 한 번 25분, 월 8회면 200분 절약을 가정한다. 현장 점검·보수·재확인 시간은 포함하지 않는다.




