## 시나리오
교육 영상 시연용 가상 자료 · JJ디지털 · 구름책장
시나리오 번호 | 화면 | 요구사항 번호 | 구분 | 검사 제목 | 사전 조건 | 입력값·자료 | 실행 순서 | 예상 결과 | 근거 위치 | 우선순위 제안 | 검토 상태 | 질문 번호 | 실행 상태 | 실제 결과 | 실행 담당·일시
TC-001 | S-01 로그인 | R-01 | 정상 | 유효 계정 로그인 | 로그아웃 상태 | 연습계정 A / 유효 비밀번호 | 1. 두 칸 입력 2. 로그인 누름 | 홈으로 이동하며 연습계정 A로 로그인됨 | 기획서 §2.1 / 화면설계서 2쪽 | 기본 | 검토 가능 | — | 미실행
TC-002 | S-01 로그인 | R-01 | 정상 | 다른 유효 계정 로그인 | 로그아웃 상태 | 연습계정 B / 유효 비밀번호 | 1. 두 칸 입력 2. 로그인 누름 | 홈으로 이동하며 연습계정 B로 로그인됨 | 기획서 §2.1 / 화면설계서 2쪽 | 기본 | 검토 가능 | — | 미실행
TC-003 | S-01 로그인 | R-01 | 예외 | 필수 입력 누락 | 로그아웃 상태 | 아이디 빈칸, 비밀번호 빈칸을 각각 시도 | 1. 한 칸씩 비움 2. 로그인 누름 | 빈칸 입력 안내, 홈 이동 없음 | 기획서 §2.1 / 화면설계서 2쪽 | 기본 | 검토 가능 | — | 미실행
TC-004 | S-01 로그인 | R-01 | 예외 | 존재하지 않는 계정 | 로그아웃 상태 | 존재하지 않는 연습계정 Z | 1. 두 칸 입력 2. 로그인 누름 | 로그인 실패 안내, 홈 이동 없음 | 기획서 §2.1 / 화면설계서 2쪽 | 기본 | 검토 가능 | — | 미실행
TC-005 | S-01 로그인 | R-02 | 정상 | 잠금 해제 시점 | A 잠금 시작부터 10분 경과 | A / 올바른 비밀번호 | 1. 10분 경과 확인 2. 로그인 누름 | 잠금 해제 후 홈 이동 | 기획서 §2.1 / 화면설계서 2쪽 | 기본 | 검토 가능 | — | 미실행
TC-006 | S-01 로그인 | R-02 | 예외 | 실패 횟수 경계 | A 실패 횟수 0회 | 잘못된 비밀번호 5회 | 1. 4회 실패 후 상태 확인 2. 5회째 시도 | 4회까지 잠기지 않음, 5회째 10분 잠금 안내 | 기획서 §2.1 / 화면설계서 2쪽 | 기본 | 검토 가능 | — | 미실행
TC-007 | S-01 로그인 | R-02 | 예외 | 잠금 중 유효 비밀번호 | A 잠금 시작부터 9분 59초 | A / 올바른 비밀번호 | 1. 잠금 중 로그인 누름 | 홈 이동 없이 잠금 안내 | 기획서 §2.1 / 화면설계서 2쪽 | 기본 | 검토 가능 | — | 미실행
TC-008 | S-01 로그인 | R-02 | 예외 | 성공 후 실패 횟수 처리 | A 비밀번호 4회 실패 | 올바른 비밀번호 후 잘못된 비밀번호 | 1. 로그인 성공 2. 로그아웃 3. 1회 실패 | (확인 필요) 성공 후 실패 횟수 초기화 정책 미정 | 기획서 §2.1 / 화면설계서 2쪽 | 기본 | 확인 필요 | Q-01 | 미실행
TC-009 | S-02 작품 검색 | R-03 | 정상 | 최소 길이 검색 | 로그인 완료 | 달 (1자) | 1. 검색어 입력 2. 검색 누름 | 제목에 달을 포함하는 작품 표시 | 기획서 §2.2 / 화면설계서 3쪽 | 기본 | 검토 가능 | — | 미실행
TC-010 | S-02 작품 검색 | R-03 | 정상 | 최대 길이 검색 | 로그인 완료 / 검색어와 일치하는 작품 없음 | 가나다라마바사아자차카타파하가나다라마바 | 1. 검색어 입력 2. 검색 누름 | 길이 안내 없이 검색 후 결과 없음 안내 | 기획서 §2.2 / 화면설계서 3쪽 | 기본 | 검토 가능 | — | 미실행
TC-011 | S-02 작품 검색 | R-03 | 예외 | 공백만 검색 | 로그인 완료 | 공백 3개 | 1. 검색어 입력 2. 검색 누름 | 공백 제거 후 빈칸 입력 안내, 검색하지 않음 | 기획서 §2.2 / 화면설계서 3쪽 | 기본 | 검토 가능 | — | 미실행
TC-012 | S-02 작품 검색 | R-03 | 예외 | 최대 길이 초과 | 로그인 완료 | 가나다라마바사아자차카타파하가나다라마바사 | 1. 검색어 입력 2. 검색 누름 | 길이 입력 안내, 검색하지 않음 | 기획서 §2.2 / 화면설계서 3쪽 | 기본 | 검토 가능 | — | 미실행
TC-013 | S-02 작품 검색 | R-04 | 정상 | 결과 정렬 | 달빛산책·달의약속·달항아리 등록 | 달 | 1. 검색 2. 제목 순서 확인 | 달빛산책 → 달의약속 → 달항아리 순서 | 기획서 §2.2 / 화면설계서 3쪽 | 기본 | 검토 가능 | — | 미실행
TC-014 | S-02 작품 검색 | R-04 | 예외 | 검색 결과 없음 | 등록 작품에 일치 제목 없음 | 없는작품 | 1. 검색 누름 | 결과 없음 안내, 이전 검색 결과 잔류 없음 | 기획서 §2.2 / 화면설계서 3쪽 | 기본 | 검토 가능 | — | 미실행
TC-015 | S-02 작품 검색 | R-04 | 예외 | 양끝 공백 제거 | 달빛산책 등록 | 달빛산책 | 1. 공백 포함 입력 2. 검색 누름 | 공백 제거한 달빛산책과 같은 결과 | 기획서 §2.2 / 화면설계서 3쪽 | 기본 | 검토 가능 | — | 미실행
TC-016 | S-02 작품 검색 | R-04 | 예외 | 같은 제목 정렬 | 같은 제목 작품 2개 등록 | 동일한 제목 | 1. 검색 2. 두 작품 순서 비교 | (확인 필요) 같은 제목 간 정렬 기준 미정 | 기획서 §2.2 / 화면설계서 3쪽 | 기본 | 확인 필요 | Q-02 | 미실행
TC-017 | S-03 회차 구매 | R-05 | 정상 | 유료 회차 구매 | A 잔액 60포인트 / 미구매 | 달빛산책 3화 / 30포인트 | 1. 회차 선택 2. 구매 누름 | 300포인트 차감, 잔액 30포인트, 3화 열림 | 기획서 §2.3 / 화면설계서 4쪽 | 높음 | 검토 가능 | — | 미실행
TC-018 | S-03 회차 구매 | R-05 | 정상 | 무료 회차 열기 | A 잔액 60포인트 | 달빛산책 1화 / 무료 | 1. 1화 선택 | 잔액 60포인트 유지, 1화 열림 | 기획서 §2.3 / 화면설계서 4쪽 | 높음 | 검토 가능 | — | 미실행
TC-019 | S-03 회차 구매 | R-05 | 예외 | 잔액 부족 | A 잔액 29포인트 / 미구매 | 달빛산책 3화 / 30포인트 | 1. 구매 누름 | 부족 안내, 잔액 29포인트 유지, 유료 회차 열리지 않음 | 기획서 §2.3 / 화면설계서 4쪽 | 높음 | 검토 가능 | — | 미실행
TC-020 | S-03 회차 구매 | R-05 | 예외 | 정확히 구매 금액 | A 잔액 30포인트 / 미구매 | 달빛산책 3화 / 30포인트 | 1. 구매 누름 | 30포인트 차감, 잔액 0포인트, 3화 열림 | 기획서 §2.3 / 화면설계서 4쪽 | 높음 | 검토 가능 | — | 미실행
TC-021 | S-03 회차 구매 | R-06 | 정상 | 구매 회차 다시 열기 | A 3화 구매 완료 / 잔액 30포인트 | 달빛산책 3화 | 1. 3화 다시 선택 | 잔액 30포인트 유지, 추가 구매 내역 없이 3화 열림 | 기획서 §2.3 / 화면설계서 4쪽 | 높음 | 검토 가능 | — | 미실행
TC-022 | S-03 회차 구매 | R-06 | 예외 | 구매 빠르게 연속 누름 | A 잔액 60포인트 / 미구매 | 달빛산책 3화 | 1. 구매를 빠르게 두 번 누름 | 구매·차감 각 1회, 잔액 30포인트, 유료 내역 1건 | 기획서 §2.3 / 화면설계서 4쪽 | 높음 | 검토 가능 | — | 미실행
TC-023 | S-03 회차 구매 | R-06 | 예외 | 다른 계정 구매 권한 | A만 3화 구매 / B 잔액 0포인트 | 연습계정 B / 달빛산책 3화 | 1. B 로그인 2. 3화 선택 | A 구매 권한을 공유하지 않음, B 잔액 부족으로 유료 회차 열리지 않음 | 기획서 §2.3 / 화면설계서 4쪽 | 높음 | 검토 가능 | — | 미실행
TC-024 | S-03 회차 구매 | R-06 | 예외 | 구매 중 통신 중단 | A 잔액 60포인트 / 미구매 | 달빛산책 3화 | 1. 구매 누름 2. 응답 전 통신 중단 3. 재접속 | (확인 필요) 차감·구매·재시도 기준 미정 | 기획서 §2.3 / 화면설계서 4쪽 | 높음 | 확인 필요 | Q-03 | 미실행
TC-025 | S-04 구매 내역 | R-07 | 정상 | 구매 내역 항목 | A 유료 구매 1건 | 달빛산책 3화 / 2026-11-01 10:00 / 30포인트 | 1. 구매 내역 열기 | 작품·회차·일시·30포인트 표시 | 기획서 §2.4 / 화면설계서 5쪽 | 높음 | 검토 가능 | — | 미실행
TC-026 | S-04 구매 내역 | R-07 | 정상 | 여러 내역 최신순 | A 유료 구매 2건 | 3화 10:00 / 4화 11:00 (각 30포인트) | 1. 구매 내역 열기 | 11:00의 4화가 10:00의 3화보다 위에 표시 | 기획서 §2.4 / 화면설계서 5쪽 | 높음 | 검토 가능 | — | 미실행
TC-027 | S-04 구매 내역 | R-07 | 예외 | 무료 열람 제외 | A 무료 1화만 열람 | 달빛산책 1화 / 무료 | 1. 구매 내역 열기 | 유료 구매 행에 무료 열람이 섞이지 않음, 빈 화면 안내 | 기획서 §2.4 / 화면설계서 5쪽 | 높음 | 검토 가능 | — | 미실행
TC-028 | S-04 구매 내역 | R-07 | 예외 | 구매 내역 중복 확인 | A 미구매 / 잔액 60포인트 | 3화 구매를 빠르게 두 번 누름 | 1. 연속 누름 2. 구매 내역 열기 | 3화 내역 1건, 차감 포인트 30 표시 | 기획서 §2.4 / 화면설계서 5쪽 | 높음 | 검토 가능 | — | 미실행
TC-025 | S-04 구매 내역 | R-07 | 정상 | 구매 내역 항목 | A 유료 구매 1건 | 달빛산책 3화 / 2026-11-01 10:00 / 30포인트 | 1. 구매 내역 열기 | 작품·회차·일시·30포인트 표시 | 기획서 §2.4 / 화면설계서 5쪽 | 높음 | 검토 가능 | — | 미실행
TC-026 | S-04 구매 내역 | R-07 | 정상 | 여러 내역 최신순 | A 유료 구매 2건 | 3화 10:00 / 4화 11:00 (각 30포인트) | 1. 구매 내역 열기 | 11:00의 4화가 10:00의 3화보다 위에 표시 | 기획서 §2.4 / 화면설계서 5쪽 | 높음 | 검토 가능 | — | 미실행
TC-027 | S-04 구매 내역 | R-07 | 예외 | 무료 열람 제외 | A 무료 1화만 열람 | 달빛산책 1화 / 무료 | 1. 구매 내역 열기 | 유료 구매 행에 무료 열람이 섞이지 않음, 빈 화면 안내 | 기획서 §2.4 / 화면설계서 5쪽 | 높음 | 검토 가능 | — | 미실행
TC-028 | S-04 구매 내역 | R-07 | 예외 | 구매 내역 중복 확인 | A 미구매 / 잔액 60포인트 | 3화 구매를 빠르게 두 번 누름 | 1. 연속 누름 2. 구매 내역 열기 | 3화 내역 1건, 차감 포인트 30 표시 | 기획서 §2.4 / 화면설계서 5쪽 | 높음 | 검토 가능 | — | 미실행

## 요구사항 연결
교육 영상 시연용 가상 자료 · JJ디지털 · 구름책장
요구사항 | 화면 | 행 수 | 연결된 시나리오 | 연결 상태 | 근거
R-01 | S-01 로그인 | 4 | TC-001 / TC-002 / TC-003 / TC-004 | 연결 있음 | 기획서 §2.1 / 화면설계서 2쪽
R-02 | S-01 로그인 | 4 | TC-005 / TC-006 / TC-007 / TC-008 | 연결 있음 | 기획서 §2.1 / 화면설계서 2쪽
R-03 | S-02 작품 검색 | 4 | TC-009 / TC-010 / TC-011 / TC-012 | 연결 있음 | 기획서 §2.2 / 화면설계서 3쪽
R-04 | S-02 작품 검색 | 4 | TC-013 / TC-014 / TC-015 / TC-016 | 연결 있음 | 기획서 §2.2 / 화면설계서 3쪽
R-05 | S-03 회차 구매 | 4 | TC-017 / TC-018 / TC-019 / TC-020 | 연결 있음 | 기획서 §2.3 / 화면설계서 4쪽
R-06 | S-03 회차 구매 | 4 | TC-021 / TC-022 / TC-023 / TC-024 | 연결 있음 | 기획서 §2.3 / 화면설계서 4쪽
R-07 | S-04 구매 내역 | 8 | TC-025 / TC-026 / TC-027 / TC-028 / TC-025 / TC-026 / TC-027 / TC-028 | 연결 있음 | 기획서 §2.4 / 화면설계서 5쪽
R-08 | S-04 구매 내역 | 0 | 누락 | 누락 | 기획서 §2.4 / 화면설계서 5쪽

## 확인 필요
교육 영상 시연용 가상 자료 · JJ디지털 · 구름책장
질문 | 요구사항 | 시나리오 | 확인할 내용 | 답변 담당 | 상태
Q-01 | R-02 | TC-008 | 4회 실패 뒤 로그인 성공하면 실패 횟수를 초기화하는가? | 서비스 기획 담당 | 확인 필요
Q-02 | R-04 | TC-016 | 같은 제목인 작품 사이의 정렬 기준은 무엇인가? | 서비스 기획 담당 | 확인 필요
Q-03 | R-06 | TC-024 | 구매 요청 중 통신이 끊겼을 때 차감·구매·재시도 처리는? | 기획·개발 담당 | 확인 필요
Q-04 | R-08 | TC-032 | 구매 내역 보관 기간과 오래된 내역의 표시 범위는? | 기획·운영 담당 | 확인 필요

## 건수 확인
교육 영상 시연용 가상 자료 · JJ디지털 · 구름책장
화면 | 전체 행 | 정상 | 예외 | 확인 필요
S-01 로그인 | 8 | 3 | 5 | 1
S-02 작품 검색 | 8 | 3 | 5 | 1
S-03 회차 구매 | 8 | 3 | 5 | 1
S-04 구매 내역 | 8 | 4 | 4 | 0
합계 | 32 | 13 | 19 | 3

## 사용 안내
교육 영상 시연용 가상 자료 · JJ디지털 · 구름책장
항목 | 안내
자료 성격 | 의도적으로 오류를 넣은 수정 연습용 초안. 실제 AI가 만든 결과가 아님.
범위 | 4개 화면·8개 요구사항의 기능 검사 후보. 모든 경계·호환성·성능·보안 검증을 완결한 목록이 아님.
실행 결과 | 전부 미실행. 실제 결과·실행 담당·일시는 빈칸. 담당자 검토와 실서비스 검증을 분리.
확인 필요 | 정책이 없는 Q-01~Q-04는 예상 결과를 확정하거나 통과로 바꾸지 않음.
우선순위 | 높음=금전·권한·본인 내역 관련, 기본=나머지. 모두 교육용 제안이며 QA 담당자가 확정.
숫자 | 최종 예시만 32건, 정상 12·예외 20, 검토 가능 28·확인 필요 4. 실행 통과 건수는 0.
독립 실행 | 매 행 실행 전 사전 조건으로 계정·잔액·구매 이력·실패 횟수를 초기화. 앞 행의 실행 상태를 이어 쓰지 않음.
작성 기준 | 기획서 1.0과 화면설계서 1.0, 앞업무 요구사항 목록을 함께 확인.

## 오류 연습 안내
교육 영상 시연용 가상 자료 · JJ디지털 · 구름책장
검사할 곳 | 의도한 오류
행·번호 | 32행이지만 번호 28개. TC-025~TC-028이 각각 2번.
요구사항 | R-08의 TC-029~TC-032가 빠짐. 요구사항 연결 7/8.
금액 | TC-017 예상 결과에 300포인트로 잘못 적힘. 원문은 30포인트.
바로잡기 | 중복 4행을 없애고 누락 4건 추가, 300을 30으로 수정.