## 증빙유무표
교육 영상 시연용 가상 자료
항목 | 조항 | 점검 내용 | 파일 유무 | 점검 상태 | 증빙 파일 | 쪽·셀 | 부족한 점・관찰 | 담당
Q01 | 7.1.5.2.1 | 계측기 대상 목록 | 있음 | 충족 | 증빙/교정/계측기대장_가상.xlsx | 계측기!A3:F4 | G-017·G-021 두 대의 식별번호 확인 | 계측관리
Q02 | 7.1.5.2.1 | G-017 교정 유효기간 | 있음 | 일부 | 증빙/교정/G017_교정성적서_가상.pdf | 1쪽 유효기간 | 유효기간 2026-10-31, 기준일 2026-11-06 이전 | 계측관리
Q03 | 7.1.5.2.1 | 만료 계측기 영향평가 | 없음 | 없음 | 증빙/교정/G017_영향평가_가상.docx | 해당 파일 없음 | 목록에는 있으나 실제 파일을 찾지 못함 | 계측관리
Q04 | 7.1.5.2.1 | 외부 교정기관 인정 범위 | 있음 | 충족 | 증빙/교정/교정기관_범위확인_가상.pdf | 1쪽 확인란 | 지정 측정 범위와 인정 범위 대조 기록 있음 | 계측관리
Q05 | 8.3.4.4 | 부품 제출 보증서 고객 승인 | 있음 | 충족 | 증빙/PPAP/PSW_고객승인_가상.pdf | 1쪽 승인란 | 나래모빌리티 B-240 개정 B, 승인일 2026-10-15 | 개발품질
Q06 | 8.3.4.4 | 치수 결과 개정 일치 | 있음 | 일부 | 증빙/PPAP/치수결과_가상.pdf | 1쪽 도면 개정란 | 기준 개정 B, 치수 결과에는 개정 A | 개발품질
Q07 | 8.3.4.4 | 재질 시험 결과 | 있음 | 충족 | 증빙/PPAP/재질시험_가상.pdf | 1쪽 품번·개정 | B-240 개정 B, 재질 시험 적합 표시 | 개발품질
Q08 | 8.3.4.4 | 변경 후 고객 재승인 | 없음 | 없음 | 증빙/PPAP/변경_재승인_가상.pdf | 해당 파일 없음 | 변경 관리대상이나 재승인 파일을 찾지 못함 | 개발품질
Q09 | 8.4.2.4 | 협력사 월간 불량 지표 | 있음 | 충족 | 증빙/협력사/월간모니터링_가상.xlsx | 품질!A3:E11 | 8~10월 3개 협력사 9행, 300000개 중 360개 | 구매품질
Q10 | 8.4.2.4 | 협력사 납기 성과 | 있음 | 충족 | 증빙/협력사/월간모니터링_가상.xlsx | 납기!A3:D11 | 9행의 납기 건수와 준수 건수 확인 | 구매품질
Q11 | 8.4.2.4 | 협력사 개선 효과 | 있음 | 일부 | 증빙/협력사/강솔가공_개선요청_가상.docx | 효과 확인 항목 | 조치는 기재, 효과 확인일·결과 빈칸 | 구매품질
Q12 | 8.4.2.4 | 협력사 반복 불량 대응 | 없음 | 없음 | 증빙/협력사/반복불량_대응_가상.docx | 해당 파일 없음 | 반복 불량 대응 근거를 찾지 못함 | 구매품질
Q13 | 9.2.2.3 | 공정심사 계획 범위 | 있음 | 충족 | 증빙/심사/공정심사계획_가상.pdf | 1쪽 범위 | 가공·검사 공정, 주간·야간 계획 포함 | 공정품질
Q14 | 9.2.2.3 | 주간 심사 실행 | 있음 | 충족 | 증빙/심사/공정심사기록_가상.pdf | 1쪽 주간 실행 | 주간 실행일 2026-10-20, 확인자 기재 | 공정품질
Q15 | 9.2.2.3 | 야간 심사 실행 | 있음 | 일부 | 증빙/심사/공정심사기록_가상.pdf | 2쪽 야간 실행 | 야간 실행일·확인자 빈칸 | 공정품질
Q16 | 9.2.2.3 | 기존 지적 조치 확인 | 있음 | 충족 | 증빙/심사/기존지적_종결확인_가상.docx | 종결 확인 항목 | IA-09 조치 결과와 재확인일 기록 | 공정품질
Q17 | 10.2.3 | 클레임 원인과 조치 | 있음 | 충족 | 증빙/클레임/8D_앞업무결과_가상.docx | 원인·조치 항목 | C-026 혼입 원인·봉쇄·개선조치 기재 | 품질보증
Q18 | 10.2.3 | 8D 개선 효과 확인 | 있음 | 일부 | 증빙/클레임/8D_앞업무결과_가상.docx | 효과 확인 항목 | 효과 확인일·재발 여부·승인자 빈칸 | 품질보증
Q19 | 10.2.3 | 조치 후 관리계획 반영 | 있음 | 충족 | 증빙/클레임/관리계획_개정B_가상.pdf | 1쪽 개정 이력 | 혼입 방지 전수 식별, 개정 B 반영 | 품질보증
Q20 | 10.2.3 | 유사공정 전개 | 없음 | 없음 | 증빙/클레임/유사공정_전개_가상.docx | 해당 파일 없음 | 유사공정 검토·전개 기록을 찾지 못함 | 품질보증
Q21 | 7.2.3 | 심사원 자격 목록 | 있음 | 충족 | 증빙/역량/심사원역량_가상.xlsx | 자격!A3:D4 | 심사원 가온·누리 자격 확인 | 교육관리
Q22 | 7.2.3 | 심사원 교육 이수 | 있음 | 충족 | 증빙/역량/교육이수_가상.pdf | 1쪽 이수 내역 | 가온·누리 가상 이수 내역 있음 | 교육관리
Q23 | 7.2.3 | 심사원 역량 평가 | 있음 | 일부 | 증빙/역량/심사원역량_가상.xlsx | 평가!A4:D4 | 누리 평가 결과·평가자 빈칸, 목록 담당도 빈칸 | (확인 필요)
Q24 | 7.2.3 | 심사 독립성 확인 | 있음 | 충족 | 증빙/역량/독립성확인_가상.pdf | 1쪽 배정 내역 | 본인 업무가 아닌 공정으로 교차 배정 | 교육관리

## 예상지적
교육 영상 시연용 가상 자료
항목 | 조항 | 제목 | 상태 | 요구 근거(가상 사내 기준) | 관찰 사실 | 파일 | 위치 | 확인 질문 | 담당 | 기한 제안 | 우선순위 | 검토 상태
Q02 | 7.1.5.2.1 | G-017 교정 유효기간 | 일부 | 기준일에 유효한 교정 기록 | 유효기간 2026-10-31, 기준일 2026-11-06 이전 | 증빙/교정/G017_교정성적서_가상.pdf | 1쪽 유효기간 | 기준일에 유효한 새 성적서가 있나요? | 계측관리 | 2026-11-13 (제안) | 먼저 확인 | 담당자 검토 전
Q03 | 7.1.5.2.1 | 만료 계측기 영향평가 | 없음 | 사용 이력과 제품 영향평가 기록 | 목록에는 있으나 실제 파일을 찾지 못함 | 증빙/교정/G017_영향평가_가상.docx | 해당 파일 없음 | 만료 뒤 사용한 제품의 영향평가 기록은 어디에 있나요? | 계측관리 | 2026-11-13 (제안) | 먼저 확인 | 담당자 검토 전
Q06 | 8.3.4.4 | 치수 결과 개정 일치 | 일부 | 기준 도면 개정 B와 일치하는 결과 | 기준 개정 B, 치수 결과에는 개정 A | 증빙/PPAP/치수결과_가상.pdf | 1쪽 도면 개정란 | 개정 B로 다시 측정한 기록이 있나요? | 개발품질 | 2026-11-13 (제안) | 먼저 확인 | 담당자 검토 전
Q08 | 8.3.4.4 | 변경 후 고객 재승인 | 없음 | 변경 후 고객 승인 또는 면제 근거 | 변경 관리대상이나 재승인 파일을 찾지 못함 | 증빙/PPAP/변경_재승인_가상.pdf | 해당 파일 없음 | 변경 후 고객 승인 또는 면제 근거가 있나요? | 개발품질 | 2026-11-13 (제안) | 먼저 확인 | 담당자 검토 전
Q11 | 8.4.2.4 | 협력사 개선 효과 | 일부 | 조치 후 재발 여부와 확인자 | 조치는 기재, 효과 확인일·결과 빈칸 | 증빙/협력사/강솔가공_개선요청_가상.docx | 효과 확인 항목 | 개선 뒤 재발 여부를 언제 누가 확인했나요? | 구매품질 | 2026-11-13 (제안) | 일반 보완 | 담당자 검토 전
Q12 | 8.4.2.4 | 협력사 반복 불량 대응 | 없음 | 가상 사내 기준에 따른 단계별 대응 기록 | 반복 불량 대응 근거를 찾지 못함 | 증빙/협력사/반복불량_대응_가상.docx | 해당 파일 없음 | 반복 불량에 따른 대응 검토 기록이 있나요? | 구매품질 | 2026-11-13 (제안) | 일반 보완 | 담당자 검토 전
Q15 | 9.2.2.3 | 야간 심사 실행 | 일부 | 야간 공정 실행 증빙 | 야간 실행일·확인자 빈칸 | 증빙/심사/공정심사기록_가상.pdf | 2쪽 야간 실행 | 야간 공정심사를 실행한 기록이 있나요? | 공정품질 | 2026-11-13 (제안) | 일반 보완 | 담당자 검토 전
Q18 | 10.2.3 | 8D 개선 효과 확인 | 일부 | 효과 확인 근거와 승인 | 효과 확인일·재발 여부·승인자 빈칸 | 증빙/클레임/8D_앞업무결과_가상.docx | 효과 확인 항목 | 8D 조치 효과를 확인한 자료가 있나요? | 품질보증 | 2026-11-13 (제안) | 일반 보완 | 담당자 검토 전
Q20 | 10.2.3 | 유사공정 전개 | 없음 | 유사공정 검토 결과와 후속 조치 | 유사공정 검토·전개 기록을 찾지 못함 | 증빙/클레임/유사공정_전개_가상.docx | 해당 파일 없음 | 유사공정 검토와 전개 기록은 어디에 있나요? | 품질보증 | 2026-11-13 (제안) | 일반 보완 | 담당자 검토 전
Q23 | 7.2.3 | 심사원 역량 평가 | 일부 | 평가 결과·평가자·담당 지정 | 누리 평가 결과·평가자 빈칸, 목록 담당도 빈칸 | 증빙/역량/심사원역량_가상.xlsx | 평가!A4:D4 | 누리의 역량 평가 결과와 담당자는 누구인가요? | (확인 필요) | 2026-11-13 (제안) | 일반 보완 | 담당자 검토 전

## 중복보관
교육 영상 시연용 가상 자료
항목 | 조항 | 목록 파일 | 담당 | 등록일 | 비고
Q02 | 7.1.5.2.1 | 증빙/교정/G-017_교정성적서_가상.pdf | 계측관리 | 2026-11-06 | 보관 목록; 실제 존재·충분성 별도 확인
Q06 | 8.3.4.4 | 증빙/PPAP/치수성적_가상.pdf | 개발품질 | 2026-11-06 | 보관 목록; 실제 존재·충분성 별도 확인
Q09 | 8.4.2.4 | 증빙/협력사/월간모니터링_가상.xlsx | 구매품질 | 2026-11-06 | 보관 목록; 실제 존재·충분성 별도 확인
Q17 | 10.2.3 | 증빙/클레임/8D_앞업무결과_가상.docx | 품질보증 | 2026-11-06 | 보관 목록; 실제 존재·충분성 별도 확인

## 이름연결
교육 영상 시연용 가상 자료
목록 표기 | 실제 파일 | 근거
증빙/교정/G-017_교정성적서_가상.pdf | 증빙/교정/G017_교정성적서_가상.pdf | 기준메모 표기 연결
증빙/PPAP/치수성적_가상.pdf | 증빙/PPAP/치수결과_가상.pdf | 기준메모 표기 연결

## 합계
교육 영상 시연용 가상 자료
조항 | 충족 | 일부 | 없음 | 합계
7.1.5.2.1 | 2 | 1 | 1 | 4
8.3.4.4 | 2 | 1 | 1 | 4
8.4.2.4 | 2 | 1 | 1 | 4
9.2.2.3 | 3 | 1 | 0 | 4
10.2.3 | 2 | 1 | 1 | 4
7.2.3 | 3 | 1 | 0 | 4
합계 | 14 | 6 | 4 | 24

## 사용기준
교육 영상 시연용 가상 자료
구분 | 내용
표시 | 교육 영상 시연용 가상 자료
단위 | 24개 점검항목 기준. 파일 수와 다름.
유무율 | 파일 있음 20/24=83.3%, 충족 14/24=58.3%
판정 | 공식 부적합 판정 아님. 일부·없음은 예상 지적 후보.
책임 | 담당자가 적용 규격·고객 요구 원문을 확인 후 확정.
근거 | https://assets.lrqa.com/m/2844dd1da94a36c1/original/IATF-16949-Gap-Analysis-Datasheet-GB-2024.pdf
조항 제목 참조 | https://www.iatfglobaloversight.org/wp/wp-content/uploads/2016/12/Minimum-Automotive-Quality-Management-System-Requirements-for-Sub-tier-suppliers-2nd-Ed.pdf