## 결정사항
교육 영상 시연용 가상 자료 · 결과 예시 · 검토 전 초안
번호 | 결정 | 세부 내용 | 근거 시각
D1 | 별빛동·다온동 2곳 시범운영 | 2026-11-16~11-27 | 01:12 · 가온
D2 | 종이 안내판 우선 적용 | 디지털 추가 도입은 시범운영 후 검토 | 01:12 · 가온
D3 | 중간 점검회의 개최 | 2026-11-19 10:00 · JJ시청 소회의실 | 02:31 · 가온

## 후속조치
교육 영상 시연용 가상 자료 · 결과 예시 · 검토 전 초안
번호 | 할 일 | 담당 | 기한 | 근거 시각
A1 | 안내문 초안 작성 | 민원총괄팀 · 나래 | 2026-11-12 | 01:32 · 나래
A2 | 안내판 설치 상태 점검 | 시설지원팀 · 도윤 | 2026-11-13 | 01:40 · 도윤
A3 | 기존 화면 안내 문구 점검 | 정보지원팀 · 라온 | 2026-11-13 | 01:49 · 라온
A4 | 회의 결과 부서 공유 | 민원총괄팀 · 가온 | 2026-11-06 | 02:31 · 가온

## 미확정
교육 영상 시연용 가상 자료 · 결과 예시 · 검토 전 초안
번호 | 항목 | 현재 상태 | 근거 시각
U1 | 사업 예산 규모 | 회의에서 미확정 · 별도 검토 필요 | 02:04 · 가온
U2 | 만족도 설문 담당·기한 | 둘 다 미정 · (확인 필요) | 02:20 · 나래