# 민원 안내 동선 개선 시범운영 점검회의 회의록

결과 예시 · 검토 전 초안 · 실제 AI 실행 결과 아님

회의: 2026-11-05 14:00 / 장소: JJ시청 소회의실 / 주관: 민원총괄팀

참석(전원 가명): 가온·나래·도윤·라온 / 재료: 합성 회의 재연 음성·회의 안내

# 1. 발언 요지

| 발언자 | 요지 |
| --- | --- |
| 가온 · 민원총괄팀 | 시범운영·안내판 우선 적용·중간 점검회의를 결정. 예산 규모는 미확정. |
| 나래 · 민원총괄팀 | 2곳 시범운영 제안. 안내문 초안 작성 약속. 설문 담당·기한 미정. |
| 도윤 · 시설지원팀 | 종이 안내판 우선 적용 제안. 안내판 설치 상태 점검 약속. |
| 라온 · 정보지원팀 | 화면 안내 문구 점검 기한을 11월 10일에서 11월 13일로 정정. |

# 2. 결정사항

| 번호 | 결정 | 세부 내용 | 근거 시각 |
| --- | --- | --- | --- |
| D1 | 별빛동·다온동 2곳 시범운영 | 2026-11-16~11-27 | 01:12 · 가온 |
| D2 | 종이 안내판 우선 적용 | 디지털 추가 도입은 시범운영 후 검토 | 01:12 · 가온 |
| D3 | 중간 점검회의 개최 | 2026-11-19 10:00 · JJ시청 소회의실 | 02:31 · 가온 |

# 3. 후속 조치

| 번호 | 할 일 | 담당 | 기한 | 근거 시각 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | 안내문 초안 작성 | 민원총괄팀 · 나래 | 2026-11-12 | 01:32 · 나래 |
| A2 | 안내판 설치 상태 점검 | 시설지원팀 · 도윤 | 2026-11-13 | 01:40 · 도윤 |
| A3 | 기존 화면 안내 문구 점검 | 정보지원팀 · 라온 | 2026-11-13 | 01:49 · 라온 |
| A4 | 회의 결과 부서 공유 | 민원총괄팀 · 가온 | 2026-11-06 | 02:31 · 가온 |

# 4. 미확정·확인할 사항

| 번호 | 항목 | 현재 상태 | 근거 시각 |
| --- | --- | --- | --- |
| U1 | 사업 예산 규모 | 회의에서 미확정 · 별도 검토 필요 | 02:04 · 가온 |
| U2 | 만족도 설문 담당·기한 | 둘 다 미정 · (확인 필요) | 02:20 · 나래 |

기한 정정: A3은 2026-11-10이 아니라 2026-11-13. 사업 예산 승인, 디지털 안내판 도입 확정으로 쓰지 않는다.

최종 판단·확정은 회의 주관 부서와 권한 있는 담당자. 실제 기록·공유·보관은 기관 규정을 따른다. 가명 처리만으로 외부 전송이 허용되는 것은 아니다.