JJ시청 · 교육 영상 시연용 가상 자료
민원 안내 동선 개선 시범운영 점검회의 회의록
결과 예시 · 검토 전 초안 · 실제 AI 실행 결과 아님
회의: 2026-11-05 14:00 / 장소: JJ시청 소회의실 / 주관: 민원총괄팀
참석(전원 가명): 가온·나래·도윤·라온 / 재료: 합성 회의 재연 음성·회의 안내
1. 발언 요지
	발언자
	요지

	가온 · 민원총괄팀
	시범운영·안내판 우선 적용·중간 점검회의를 결정. 예산 규모는 미확정.

	나래 · 민원총괄팀
	2곳 시범운영 제안. 안내문 초안 작성 약속. 설문 담당·기한 미정.

	도윤 · 시설지원팀
	종이 안내판 우선 적용 제안. 안내판 설치 상태 점검 약속.

	라온 · 정보지원팀
	화면 안내 문구 점검 기한을 11월 10일에서 11월 13일로 정정.


2. 결정사항
	번호
	결정
	세부 내용
	근거 시각

	D1
	별빛동·다온동 2곳 시범운영
	2026-11-16~11-27
	01:12 · 가온

	D2
	종이 안내판 우선 적용
	디지털 추가 도입은 시범운영 후 검토
	01:12 · 가온

	D3
	중간 점검회의 개최
	2026-11-19 10:00 · JJ시청 소회의실
	02:31 · 가온


3. 후속 조치
	번호
	할 일
	담당
	기한
	근거 시각

	A1
	안내문 초안 작성
	민원총괄팀 · 나래
	2026-11-12
	01:32 · 나래

	A2
	안내판 설치 상태 점검
	시설지원팀 · 도윤
	2026-11-13
	01:40 · 도윤

	A3
	기존 화면 안내 문구 점검
	정보지원팀 · 라온
	2026-11-13
	01:49 · 라온

	A4
	회의 결과 부서 공유
	민원총괄팀 · 가온
	2026-11-06
	02:31 · 가온


4. 미확정·확인할 사항
	번호
	항목
	현재 상태
	근거 시각

	U1
	사업 예산 규모
	회의에서 미확정 · 별도 검토 필요
	02:04 · 가온

	U2
	만족도 설문 담당·기한
	둘 다 미정 · (확인 필요)
	02:20 · 나래


기한 정정: A3은 2026-11-10이 아니라 2026-11-13. 사업 예산 승인, 디지털 안내판 도입 확정으로 쓰지 않는다.
최종 판단·확정은 회의 주관 부서와 권한 있는 담당자. 실제 기록·공유·보관은 기관 규정을 따른다. 가명 처리만으로 외부 전송이 허용되는 것은 아니다.




