# 기관 주간보고 · 검토 전 초안

JJ시청 · 교육 영상 시연용 가상 자료
실적 2026.11.02~11.06 / 계획 2026.11.09~11.13

대상: 실습 4개 부서. 원본 25건 − 중복 1건 = 취합 24건. 완료 8건 / 진행 12건 / 지연 4건. 완료 비율 33.3%. 기한 미기재 1건은 별도 확인한다.

| 부서 | 완료 | 진행 | 지연 | 합계 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 기획예산과 | 2 | 3 | 1 | 6 |
| 총무과 | 2 | 3 | 1 | 6 |
| 안전관리과 | 2 | 3 | 1 | 6 |
| 홍보소통과 | 2 | 3 | 1 | 6 |
| 합계 | 8 | 12 | 4 | 24 |

## 지연 업무 전부 확인

| 업무 | 주관 | 기한 | 사유 |
| --- | --- | --- | --- |
| P06 특별교부금 수요자료 | 기획예산과 | 2026-11-12 | 기관장 보고 전 자료 확인 |
| G06 동절기 비품 배부 | 총무과 | 2026-11-13 | 입고 지연 |
| S06 현장 보완사진 회신 | 안전관리과 | 2026-11-12 | 촬영 자료 미도착 |
| H04 청년참여 간담회 안내 | 홍보소통과 | 2026-11-13 | 미확인 상태로 배포 금지 / 11/13 09:00 예정; 확인 전 배포 보류 |

원본은 수정하지 않았다. 회의 결정사항의 기한 2건, 보도 일정 2건을 기존 업무에 연결했다. G05의 기한은 (확인 필요). 배포 승인과 우선순위 확정은 담당자다. 상세 출처·원문 기한·변경 이유는 취합대조표 참조.

# 기획예산과 · 부서별 주간업무

| 업무번호 / 업무명 | 금주 실적 | 다음 주 계획 | 상태 / 기한 | 협조·현안 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P01 예산집행 현황 취합 | 12개 부서 제출분 취합 | 누락 여부 최종 대조 | 완료 2026-11-06 | 없음 |
| P02 기관평가 증빙 정리 | 증빙 18건 정리 | 증빙 목록 보관 | 완료 2026-11-06 | 없음 |
| P03 주간간부회의 자료 | 안건 6건 취합 중 | 회의자료 묶음 준비 | 진행 2026-11-11 12:00 | 안전관리과 자료 연계 |
| P04 주민제안 검토 | 제안 8건 검토 중 | 부서 검토의견 취합 | 진행 2026-11-13 | 총무과 의견 회신 |
| P05 부서 성과지표 점검 | 지표 10개 확인 중 | 산정 근거 대조 | 진행 2026-11-13 | 없음 |
| P06 특별교부금 수요자료 | 일부 증빙 미도착 | 누락 증빙 회신 요청 | 지연 2026-11-12 | 기관장 보고 전 자료 확인 |

부서별 6건. 원본 출처: 기획예산과_주간업무_가상.docx. 개별 위치와 보완 출처는 취합대조표 참조.

# 총무과 · 부서별 주간업무

| 업무번호 / 업무명 | 금주 실적 | 다음 주 계획 | 상태 / 기한 | 협조·현안 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| G01 복무현황 취합 | 가상 집계 40건 확인 | 집계표 보관 | 완료 2026-11-06 | 없음 |
| G02 공용차량 점검 | 공용차량 6대 확인 | 점검표 보관 | 완료 2026-11-06 | 없음 |
| G03 신규직원 교육 | 교육 대상 24명 집계 | 교육 진행 준비 | 진행 2026-11-10 | 개인별 명단 미포함 |
| G04 회의실 환경개선 | 회의실 3실 점검 중 | 개선 항목 협의 | 진행 2026-11-12 | 없음 |
| G05 문서고 정리 | 문서 12상자 분류 중 | 보관 목록 확정 | 진행 (확인 필요) | 기한 원문 빈칸 |
| G06 동절기 비품 배부 | 4개 부서 배부 지연 | 납품 일정 재확인 | 지연 2026-11-13 | 입고 지연 |

부서별 6건. 원본 출처: 총무과_주간업무_가상.xlsx. 개별 위치와 보완 출처는 취합대조표 참조.

# 안전관리과 · 부서별 주간업무

| 업무번호 / 업무명 | 금주 실적 | 다음 주 계획 | 상태 / 기한 | 협조·현안 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S01 시설점검 | 시설 8곳 점검 | 점검 결과 보관 | 완료 2026-11-06 | 없음 |
| S02 재난문자 문안 점검 | 문안 3종 확인 | 문안 목록 보관 | 완료 2026-11-06 | 없음 |
| S03 합동훈련 준비 | 2개 부서 역할 협의 중 | 훈련 지원인력·장비안 협의 | 진행 2026-11-10 17:00 | 총무과와 일정 조율 |
| S04 겨울철 점검 안내 검토 | 안내문 1건 검토 중 | 안전 검토의견 회신 | 진행 2026-11-11 15:00 | 홍보소통과 보도 연계 |
| S05 비상연락체계 점검 | 4개 부서 연락체계 확인 중 | 부서 단위 연락체계 대조 | 진행 2026-11-13 | 실제 연락처 미포함 |
| S06 현장 보완사진 회신 | 2곳 사진 미회신 | 보완사진 회신 재요청 | 지연 2026-11-12 | 촬영 자료 미도착 |

부서별 6건. 원본 출처: 안전관리과_주간업무_가상.pdf. 개별 위치와 보완 출처는 취합대조표 참조.

# 홍보소통과 · 부서별 주간업무

| 업무번호 / 업무명 | 금주 실적 | 다음 주 계획 | 상태 / 기한 | 협조·현안 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| H01 보도자료 배포 | 보도자료 3건 배포 | 배포 기록 정리 | 완료 2026-11-06 | 없음 |
| H02 누리집 공지 정비 | 공지 5건 정비 | 게시 내용 확인 | 완료 2026-11-06 | 없음 |
| H03 겨울철 시설점검 안내 | 보도 초안 1건 작성 | 안전 검토 후 배포 준비 | 진행 2026-11-12 | 보도일정과 대조 / 11/12 10:00 배포 예정; S04 11/11 15:00 검토 후 확정 |
| H04 청년참여 간담회 안내 | 사진 사용 확인 대기 | 사진 사용 확인 후 배포 여부 판단 | 지연 2026-11-13 | 미확인 상태로 배포 금지 / 11/13 09:00 예정; 확인 전 배포 보류 |
| H05 정책소식 요약 | 정책소식 4건 취합 중 | 요약본 대조 | 진행 2026-11-11 | 없음 |
| H06 홍보 실적 취합 | 4개 부서 자료 취합 중 | 부서별 실적 확인 | 진행 2026-11-13 | 없음 |

부서별 6건. 원본 출처: 홍보소통과_주간업무_가상.docx. 개별 위치와 보완 출처는 취합대조표 참조.