주요 현안 요약 · 1쪽
JJ시청 · 교육 영상 시연용 가상 자료
실적 2026.11.02~11.06 / 계획 2026.11.09~11.13
실습 4개 부서 24건: 완료 8 / 진행 12 / 지연 4 (완료 33.3%). 아래 우선순위는 검토용 제안이며 최종 판단·확정은 담당자다.
	우선 검토 업무 / 현안
	담당 부서 / 기한
	판단·조치 요청

	S03 합동훈련 준비
지원인력·장비안 제출 조율
	안전관리과 / 총무과
11/10 17:00
	지원안 확정 여부 확인

	P06 특별교부금 수요자료
증빙 미도착으로 지연
	기획예산과
11/12
	누락 증빙 회신 요청

	H04 청년참여 간담회 안내
사진 사용 확인 대기
	홍보소통과
11/13 09:00 예정
	확인 전 배포 보류


배포·회의 일정
P03 회의자료: 11/11 12:00 제출. H03 보도: S04 안전 검토 11/11 15:00 후, 11/12 10:00 배포 예정(확정 아님).
빠뜨리지 않을 확인
지연 4건: P06·G06·S06·H04. G06 비품 입고와 S06 보완사진도 원문 기한에 맞춰 회신 요청. G05 문서고 정리 기한은 (확인 필요).
근거: 부서 원본 4개 + 회의결정사항 + 보도일정. 상세 파일·쪽·행·변경 근거는 취합대조표에 기록. 검토 전 초안 / 외부 배포 금지.
교육 영상 시연용 가상 자료 · 검토 전 초안 / 실제 행정 문서 아님




