## 취합대조
기관 주간보고 취합대조표
교육 영상 시연용 가상 자료
실적 2026.11.02~11.06 / 계획 2026.11.09~11.13
업무번호 | 부서 | 업무명 | 금주 실적 | 다음 주 계획 | 상태 | 원문 기한 | 반영 기한 | 협조·현안 | 원본 파일 | 원본 위치 | 보완 출처
P01 | 기획예산과 | 예산집행 현황 취합 | 12개 부서 제출분 취합 | 누락 여부 최종 대조 | 완료 | 2026-11-06 | 2026-11-06 | 없음 | 기획예산과_주간업무_가상.docx | 업무 P01 | 없음
P02 | 기획예산과 | 기관평가 증빙 정리 | 증빙 18건 정리 | 증빙 목록 보관 | 완료 | 2026-11-06 | 2026-11-06 | 없음 | 기획예산과_주간업무_가상.docx | 업무 P02 | 없음
P03 | 기획예산과 | 주간간부회의 자료 | 안건 6건 취합 중 | 회의자료 묶음 준비 | 진행 | 2026-11-12 | 2026-11-11 12:00 | 안전관리과 자료 연계 | 기획예산과_주간업무_가상.docx | 업무 P03 | 회의결정사항_앞업무결과_가상.docx / P03
P04 | 기획예산과 | 주민제안 검토 | 제안 8건 검토 중 | 부서 검토의견 취합 | 진행 | 2026-11-13 | 2026-11-13 | 총무과 의견 회신 | 기획예산과_주간업무_가상.docx | 업무 P04 | 없음
P05 | 기획예산과 | 부서 성과지표 점검 | 지표 10개 확인 중 | 산정 근거 대조 | 진행 | 2026-11-13 | 2026-11-13 | 없음 | 기획예산과_주간업무_가상.docx | 업무 P05 | 없음
P06 | 기획예산과 | 특별교부금 수요자료 | 일부 증빙 미도착 | 누락 증빙 회신 요청 | 지연 | 2026-11-12 | 2026-11-12 | 기관장 보고 전 자료 확인 | 기획예산과_주간업무_가상.docx | 업무 P06 | 없음
G01 | 총무과 | 복무현황 취합 | 가상 집계 40건 확인 | 집계표 보관 | 완료 | 2026-11-06 | 2026-11-06 | 없음 | 총무과_주간업무_가상.xlsx | 주간업무 시트 5행 | 없음
G02 | 총무과 | 공용차량 점검 | 공용차량 6대 확인 | 점검표 보관 | 완료 | 2026-11-06 | 2026-11-06 | 없음 | 총무과_주간업무_가상.xlsx | 주간업무 시트 6행 | 없음
G03 | 총무과 | 신규직원 교육 | 교육 대상 24명 집계 | 교육 진행 준비 | 진행 | 2026-11-10 | 2026-11-10 | 개인별 명단 미포함 | 총무과_주간업무_가상.xlsx | 주간업무 시트 7행 | 없음
G04 | 총무과 | 회의실 환경개선 | 회의실 3실 점검 중 | 개선 항목 협의 | 진행 | 2026-11-12 | 2026-11-12 | 없음 | 총무과_주간업무_가상.xlsx | 주간업무 시트 8행 | 없음
G05 | 총무과 | 문서고 정리 | 문서 12상자 분류 중 | 보관 목록 확정 | 진행 | (확인 필요) | (확인 필요) | 기한 원문 빈칸 | 총무과_주간업무_가상.xlsx | 주간업무 시트 9행 | 없음
G06 | 총무과 | 동절기 비품 배부 | 4개 부서 배부 지연 | 납품 일정 재확인 | 지연 | 2026-11-13 | 2026-11-13 | 입고 지연 | 총무과_주간업무_가상.xlsx | 주간업무 시트 10행 | 없음
S01 | 안전관리과 | 시설점검 | 시설 8곳 점검 | 점검 결과 보관 | 완료 | 2026-11-06 | 2026-11-06 | 없음 | 안전관리과_주간업무_가상.pdf | 1쪽 업무 S01 | 없음
S02 | 안전관리과 | 재난문자 문안 점검 | 문안 3종 확인 | 문안 목록 보관 | 완료 | 2026-11-06 | 2026-11-06 | 없음 | 안전관리과_주간업무_가상.pdf | 1쪽 업무 S02 | 없음
S03 | 안전관리과 | 합동훈련 준비 | 2개 부서 역할 협의 중 | 훈련 지원인력·장비안 협의 | 진행 | 2026-11-12 | 2026-11-10 17:00 | 총무과와 일정 조율 | 안전관리과_주간업무_가상.pdf | 1쪽 업무 S03 | 회의결정사항_앞업무결과_가상.docx / S03
S04 | 안전관리과 | 겨울철 점검 안내 검토 | 안내문 1건 검토 중 | 안전 검토의견 회신 | 진행 | 2026-11-11 15:00 | 2026-11-11 15:00 | 홍보소통과 보도 연계 | 안전관리과_주간업무_가상.pdf | 1쪽 업무 S04 | 없음
S05 | 안전관리과 | 비상연락체계 점검 | 4개 부서 연락체계 확인 중 | 부서 단위 연락체계 대조 | 진행 | 2026-11-13 | 2026-11-13 | 실제 연락처 미포함 | 안전관리과_주간업무_가상.pdf | 1쪽 업무 S05 | 없음
S06 | 안전관리과 | 현장 보완사진 회신 | 2곳 사진 미회신 | 보완사진 회신 재요청 | 지연 | 2026-11-12 | 2026-11-12 | 촬영 자료 미도착 | 안전관리과_주간업무_가상.pdf | 1쪽 업무 S06 | 없음
H01 | 홍보소통과 | 보도자료 배포 | 보도자료 3건 배포 | 배포 기록 정리 | 완료 | 2026-11-06 | 2026-11-06 | 없음 | 홍보소통과_주간업무_가상.docx | 업무 H01 | 없음
H02 | 홍보소통과 | 누리집 공지 정비 | 공지 5건 정비 | 게시 내용 확인 | 완료 | 2026-11-06 | 2026-11-06 | 없음 | 홍보소통과_주간업무_가상.docx | 업무 H02 | 없음
H03 | 홍보소통과 | 겨울철 시설점검 안내 | 보도 초안 1건 작성 | 안전 검토 후 배포 준비 | 진행 | 2026-11-12 | 2026-11-12 | 보도일정과 대조 / 11/12 10:00 배포 예정; S04 11/11 15:00 검토 후 확정 | 홍보소통과_주간업무_가상.docx | 업무 H03 | 보도일정_앞업무결과_가상.xlsx / 보도일정 5행
H04 | 홍보소통과 | 청년참여 간담회 안내 | 사진 사용 확인 대기 | 사진 사용 확인 후 배포 여부 판단 | 지연 | 2026-11-13 | 2026-11-13 | 미확인 상태로 배포 금지 / 11/13 09:00 예정; 확인 전 배포 보류 | 홍보소통과_주간업무_가상.docx | 업무 H04 | 보도일정_앞업무결과_가상.xlsx / 보도일정 6행
H05 | 홍보소통과 | 정책소식 요약 | 정책소식 4건 취합 중 | 요약본 대조 | 진행 | 2026-11-11 | 2026-11-11 | 없음 | 홍보소통과_주간업무_가상.docx | 업무 H05 | 없음
H06 | 홍보소통과 | 홍보 실적 취합 | 4개 부서 자료 취합 중 | 부서별 실적 확인 | 진행 | 2026-11-13 | 2026-11-13 | 없음 | 홍보소통과_주간업무_가상.docx | 업무 H06 | 없음

## 검수기록
교육 영상 시연용 가상 자료
검사 | 정답 / 설명
원본 건수 | 25
중복 제외 | 1
취합 건수 | 24
완료 | 8
진행 | 12
지연 | 4
기한 미기재 | 1
완료 비율 | 33.3%
중복 출처 | 총무과 주간업무 7행과 11행 G03의 내용 동일 → 7행 유지, 11행 제외
G05 | 주간업무 9행 기한 빈칸 → (확인 필요)
회의 반영 | P03 11/12 → 11/11 12:00; S03 11/12 → 11/10 17:00
보도 반영 | H03·H04의 배포 예정과 선행 확인을 연결; 확정으로 쓰지 않음
오류 연습 수정 | 25 → 24; 진행 13 → 12; 32.0% → 33.3%; G05 임의 기한 삭제; H04 배포 확정 → 보류