# 홍보소통과 주간업무

JJ시청 · 교육 영상 시연용 가상 자료
실적 2026.11.02~11.06 / 계획 2026.11.09~11.13

제출 시각: 2026.11.06 10:00 · 실적과 다음 주 계획을 함께 기재

## 업무 H01 | 보도자료 배포

| 배포·추진 계획 | 금주 처리 | 진행 구분 | 예정일 / 유의사항 |
| --- | --- | --- | --- |
| 배포 기록 정리 | 보도자료 3건 배포 | 종결 | 2026-11-06 / 없음 |

## 업무 H02 | 누리집 공지 정비

| 배포·추진 계획 | 금주 처리 | 진행 구분 | 예정일 / 유의사항 |
| --- | --- | --- | --- |
| 게시 내용 확인 | 공지 5건 정비 | 종결 | 2026-11-06 / 없음 |

## 업무 H03 | 겨울철 시설점검 안내

| 배포·추진 계획 | 금주 처리 | 진행 구분 | 예정일 / 유의사항 |
| --- | --- | --- | --- |
| 안전 검토 후 배포 준비 | 보도 초안 1건 작성 | 추진중 | 2026-11-12 / 보도일정과 대조 |

## 업무 H04 | 청년참여 간담회 안내

| 배포·추진 계획 | 금주 처리 | 진행 구분 | 예정일 / 유의사항 |
| --- | --- | --- | --- |
| 사진 사용 확인 후 배포 여부 판단 | 사진 사용 확인 대기 | 일정 지체 | 2026-11-13 / 미확인 상태로 배포 금지 |

## 업무 H05 | 정책소식 요약

| 배포·추진 계획 | 금주 처리 | 진행 구분 | 예정일 / 유의사항 |
| --- | --- | --- | --- |
| 요약본 대조 | 정책소식 4건 취합 중 | 추진중 | 2026-11-11 / 없음 |

## 업무 H06 | 홍보 실적 취합

| 배포·추진 계획 | 금주 처리 | 진행 구분 | 예정일 / 유의사항 |
| --- | --- | --- | --- |
| 부서별 실적 확인 | 4개 부서 자료 취합 중 | 추진중 | 2026-11-13 / 없음 |