## 지적사항 정리표
교육 영상 시연용 가상 자료 · 가상 회사·가상 점검자(가명) · 실제 시설과 무관
JJ리조트 시설 안전점검 지적 사항 정리표 · 점검일 2026-11-09 · 12건 (일지 부적합 14건 중 중복 2건 합침)
번호 | 시설 | 위치 | 지적 내용 | 위험도 | 조치 기한 | 담당 부서 | 조치 상태 | 근거
1 | JJ워터파크 | 블루 스파이럴 슬라이드 3구간 이음매 | 연결 볼트 1개 풀림 | 상 | 2026-11-09 | 시설팀 | 미조치 | 워터파크 일지 1번 · 사진 1
2 | JJ워터파크 | 약품 투입 펌프실 | 비상정지 버튼 덮개 파손 | 상 | 2026-11-09 | 기계설비팀 | 미조치 | 워터파크 일지 9번
3 | JJ스노우파크 | 1번 리프트 승강장 | 안전바 센서 반응이 늦음 | 상 | 2026-11-09 | 리프트운영팀 | 미조치 | 스키장 일지 1번
4 | JJ워터파크 | 파도풀 구명 튜브 보관함 | 구명 튜브 2개 공기 빠짐 | 중 | 2026-11-16 | 안전팀 | 완료 | 워터파크 일지 14번
5 | JJ워터파크 | 유수풀 입구 | 미끄럼 방지 매트 모서리 들뜸 | 중 | 2026-11-16 | 시설팀 | 미조치 | 워터파크 일지 17·18번
6 | JJ워터파크 | 파도풀 2번 안전요원 의자 | 사다리 고정 볼트 헐거움 | 중 | 2026-11-16 | 시설팀 | 미조치 | 워터파크 일지 13번 · 사진 3
7 | JJ스노우파크 | 초급 슬로프 하단 | 안전 그물망 일부 찢어짐 | 중 | 2026-11-16 | 슬로프관리팀 | 미조치 | 스키장 일지 6·11번 · 사진 2
8 | JJ스노우파크 | 곤돌라 승강장 계단 | 결빙 방지 열선 일부 작동 안 함 | 중 | 2026-11-16 | 기계설비팀 | 미조치 | 스키장 일지 12번
9 | JJ스노우파크 | 응급 구조 썰매 보관함 | 자물쇠 잠김, 열쇠 위치 모름 | 중 | 2026-11-16 | 안전팀 | 미조치 | 스키장 일지 15번
10 | JJ워터파크 | 탈의실 입구 안내 표지판 | 글씨가 바래서 잘 안 보임 | 하 | 2026-12-09 | 시설팀 | 미조치 | 워터파크 일지 21번
11 | JJ스노우파크 | 슬로프 안내 표지판 1개 | 눈에 가려 잘 안 보임 | 하 | 2026-12-09 | 슬로프관리팀 | 미조치 | 스키장 일지 9번
12 | JJ스노우파크 | 리프트 기둥 보호 패드 2개 | 위치가 밀려 있음 | 하 | 2026-12-09 | 슬로프관리팀 | 진행중 | 스키장 일지 8번

## 요약
교육 영상 시연용 가상 자료 · 가상 회사·가상 점검자(가명) · 실제 시설과 무관
구분 | 건수
점검 항목 | 44
적합 | 29
부적합(일지) | 14
해당없음 | 1
중복 합침 | 2
지적 사항 | 12
위험도 상 | 3
위험도 중 | 6
위험도 하 | 3
조치 완료 | 1
조치 진행중 | 1
미조치 | 10