## 요구사항 목록
교육 영상 시연용 가상 자료 · 실제 발주처·사업과 무관
번호 | 분류 | 요구사항 내용 | RFP 쪽 | 애매한 점 질문
R-01 | 기능 | 시민이 앱에서 민원 15종을 사진(최대 5장)과 함께 접수한다 | 3
R-02 | 기능 | 민원 처리 단계(접수·처리중·완료)마다 푸시 알림을 보낸다 | 3
R-03 | 기능 | 휴대폰 본인 확인과 간편 인증 2종 이상으로 로그인한다 | 3
R-04 | 기능 | 지도에서 민원 위치를 직접 고른다 | 3
R-05 | 기능 | 담당자용 웹 관리 화면: 민원 배정·처리 현황 조회·통계 | 4
R-06 | 기능 | 한국어 외에 주요 외국어를 지원한다 | 4 | [확인 필요] 지원할 외국어가 몇 개이고 어떤 언어인가요?
R-07 | 기능 | 화면 낭독 프로그램으로 앱을 쓸 수 있게 접근성을 지원한다 | 9
R-08 | 성능 | 동시 접속 3,000명을 처리한다 | 4
R-09 | 성능 | 화면 응답은 3초 이내 (별첨: 주요 화면은 2초 이내) | 4 | [확인 필요] 본문(3초)과 별첨(주요 화면 2초)이 다릅니다. 어느 기준이고, 주요 화면은 어떤 화면인가요?
R-10 | 성능 | 서비스 가용성은 충분히 높은 수준을 유지한다 | 4 | [확인 필요] 가용성 목표를 숫자(%)로 알려 주세요.
R-11 | 성능 | 서버를 이중화해 구성한다 | 9
R-12 | 보안 | 개인정보는 암호화해 저장한다 | 5
R-13 | 보안 | 담당자 접속 시 2단계 인증을 쓴다 | 5
R-14 | 보안 | 접속 기록을 1년 이상 보관한다 | 5
R-15 | 보안 | 필요시 모의해킹을 수행한다 | 5 | [확인 필요] 모의해킹은 누가 언제 판단해 몇 회 하나요? 비용은 누가 내나요?
R-16 | 연계 | 해든시 통합민원시스템과 연계한다 | 6 | [확인 필요] 통합민원시스템의 연계 방식과 규격 문서를 받을 수 있나요?
R-17 | 연계 | 발주처가 지정한 문자 발송 서비스와 연계한다 | 6
R-18 | 관리 | 사업 기간 8개월 (분석·설계 2 + 개발 4 + 시험·이행 2) | 7
R-19 | 관리 | 담당자 교육을 2회 실시한다 | 7
R-20 | 관리 | 무상 하자보수 1년 | 7
R-21 | 관리 | 안정화 기간에 필요 시 상주 지원한다 | 7 | [확인 필요] 상주가 필요한 기간과 인원은 누가 어떤 기준으로 정하나요?
R-22 | 관리 | 소스코드와 산출물 전량을 발주처에 귀속·납품한다 | 9

## 분류별 건수
교육 영상 시연용 가상 자료 · 실제 발주처·사업과 무관
분류 | 건수
기능 | 7
성능 | 4
보안 | 4
연계 | 2
관리 | 5
합계 | 22

## 평가 기준 요약
교육 영상 시연용 가상 자료 · 실제 발주처·사업과 무관
평가 항목 | 원래 배점 | 정정 공고 후
사업 이해도 | 10 | 10
기능 구현 방안 | 25 | 25
보안·성능 | 15 | 20
일정·관리 방안 | 15 | 15
수행 경험·인력 | 10 | 5
지원·유지보수 | 5 | 5
기술평가 합계 | 80 | 80
가격평가 | 20 | 20
총점 | 100 | 100
협상 대상 기준 | 68점 이상 | 68점 이상 (확인 필요: 정정 후에도 같은지)

## 정정 공고 반영
교육 영상 시연용 가상 자료 · 실제 발주처·사업과 무관
항목 | 정정 전 | 정정 후 | 영향 요구사항
동시 접속 | 3,000명 | 5,000명 | R-08
제안서 제출 마감 | 2026-12-04 | 2026-12-11 | 제출 일정
평가: 보안·성능 / 수행 경험·인력 | 15점 / 10점 | 20점 / 5점 | 평가 기준

## 발주처 질의 목록
교육 영상 시연용 가상 자료 · 실제 발주처·사업과 무관
번호 | 요구번호 | 애매한 표현 | 질문 | 누구에게
1 | R-06 | 주요 외국어 | 지원할 외국어가 몇 개이고 어떤 언어인가요? | 발주처 질의
2 | R-09 | 3초 vs 2초 | 본문(3초)과 별첨(주요 화면 2초)이 다릅니다. 어느 기준이고, 주요 화면은 어떤 화면인가요? | 발주처 질의
3 | R-10 | 충분히 높은 수준 | 가용성 목표를 숫자(%)로 알려 주세요. | 발주처 질의
4 | R-15 | 필요시 | 모의해킹은 누가 언제 판단해 몇 회 하나요? 비용은 누가 내나요? | 발주처 질의
5 | R-16 | 연계 (방식 없음) | 통합민원시스템의 연계 방식과 규격 문서를 받을 수 있나요? | 발주처 질의
6 | R-21 | 필요 시 상주 | 상주가 필요한 기간과 인원은 누가 어떤 기준으로 정하나요? | 발주처 질의